Российская Федерация

Курганская область

Администрация города Кургана

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ТОРГОВЛИ

площадь имени В.И. Ленина, дом № 1,

город Курган, 640002

телефон: 42-84-85, факс:42-84-82 доб. 833

сайт: http://derpit.kurgan-city.ru

эл.почта: derpit@kurgan-city.ru

__________________  № __________

на _____________________________

Руководителю Администрации

города Кургана

А.Ю. Потапову

Об оценке эффективности

муниципальных программ

Уважаемый Андрей Юрьевич!

В соответствии с постановлением Администрации города Кургана от 09 июля 2013 г. № 4916 «О муниципальных программах» Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли подготовлено заключение об эффективности реализации в 2017 году муниципальных программ (далее – программ) (прилагается).

Заключение подготовлено на основе отчетов Департаментов Администрации города (ответственных исполнителей муниципальных программ) о ходе реализации программ, а также сведений об эффективности реализации программ за 2017 год, подготовленных Департаментами в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города от 09 июля 2013 г. № 4916 «О муниципальных программах».

В 2017 году действовало 32 муниципальные программы.

Анализ сводных оценок целевых индикаторов программ, произведенных ответственными исполнителями, а также иных данных, предоставленных ответственными исполнителями, показал, что в целом, в пределах выделенного финансирования, ожидаемая эффективность реализации программ достигнута (за исключением 2-х программ). Недостижение ожидаемой эффективности реализации 2-х программ связано с

объективными факторами, находящимися вне зоны компетенции исполнителей.

Так, ожидаемая эффективность реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане на 2015 - 2020 годы» не достигнута в связи с ограниченным финансированием из федерального и областного бюджетов.

Недостижение ожидаемой эффективности реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Кургане на 2013 - 2020 годы» объясняется высоким физическим и моральным износом основных средств, сокращением парка сельскохозяйственной техники (недостаток свободных денежных средств не позволяет большинству предприятий проводить полноценную техническую и технологическую модернизацию основных фондов и приобретать сельскохозяйственную технику; основным источником финансирования продолжают оставаться собственные средства предприятий). Также остается нерешенной проблема ограниченного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях возрастающей монополизации торговых сетей.

В текущем году продолжает свое действие 31 программа. Завершен срок реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы», анализ эффективности данной программы показал, что все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах выделенного финансирования.

При проведении анализа эффективности реализации программ установлено, что в ряде представленных отчетов:

- оценка (проставление баллов) проведена некорректно, либо представлены только значения целевых индикаторов, без проставления баллов (муниципальные программы: «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2019 годы», «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы», «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2017 год», «Развитие культуры города Кургана на 2017 - 2019 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2019 годы», «Управление муниципальным имуществом на 2013 – 2019 годы»);

- допущены ошибки при расчете значений отклонений целевых индикаторов (муниципальные программы: «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2019 годы»,  «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2017-2019 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», «Основные направления развития образования города Кургана на 2017 - 2019 годы», «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 - 2019 годы»);

- выявлены несоответствия значений утвержденных целевых индикаторов, использованных при расчете процента отклонений, действующим значениям целевых индикаторов, установленным Постановлением, утверждающим данную программу (муниципальные программы: «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане на 2015 - 2020 годы», «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы», «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2017-2019 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017 - 2019 годы»).

Считаем целесообразным довести до сведения ответственных исполнителей программ указанные замечания (ДРГХ, ДЖКХ, ДАСиЗО, ДФиИ, ДСП, Администрация города Кургана).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

| Директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана | П.Ф. Комогоров |
| --- | --- |

Костюченко О.М.

42-84-86 (доб. 818)

Приложение

к письму

Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли

от _________ 2018 г. №____

«Об оценке эффективности муниципальных программ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации в 2017 году

муниципальных программ

| № | Наименование программы | Итоговая сводная оценка в 2017 году (в 2016 году) | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры города Кургана на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 11.11.2016 г. № 8141 | +16 (+16) | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне 2016 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8539 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 2 | Муниципальная программа «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 17.11.2016 г. № 8303 | +6 (+8) | Ожидаемая эффективность достигнута, незначительно ниже, чем в 2016 году. | # Рекомендована для дальнейшей реализации. # Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8581 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 17.11.2016 г. № 8301 | +16 (+29) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2016 годом. | # Рекомендована для дальнейшей реализации. # Постановлением Администрации города Кургана от 15.11.2017 г. № 8640 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. № 9081 | +14 (+14) | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне 2016 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8577 действие программы продлено до 2020 года. |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городе Кургане на 2014 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 04.12.2013 г. № 8989 | +10 (+6) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8472 действие программы продлено до 2020 года. |
| 6 | Муниципальная программа «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана на 2014 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 03.12.2013 г. № 8931 | +15 (в 2016 году оценка не проводилась в связи с тем, что в программе отсутствовали базовые и плановые значения целевых индикаторов) | Ожидаемая эффективность программы достигнута. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8486 действие программы продлено до 2020 года. |
| 7 | Муниципальная программа «Организация проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 16.11.2016 г. № 8283 | +4 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2016 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 8 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 17.11.2016 г. № 8300 | +9 (+9) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2016 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8579 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 15.11.2016 г. № 8237 | +19 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 10.11.2017 г. № 8505 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 10 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 11.12.2014 г. № 9681 | +28 (-7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 13.11.2017 г. № 8525 действие программы продлено до 2020 года. |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 - 2018 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. № 9585 | +4 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 | +2 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2016 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 03.11.2017 г. № 8420 действие программы продлено до 2020 года. |
| 13 | Муниципальная программа «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2016 г. № 8235 | +4 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, незначительно повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 13.11.2017 г. № 8526 программа утверждена на 2018 -2020 годы. |
| 14 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 08.04.2014 г. № 2629 | +3 (в 2016 г. оценка не проводилась в связи с тем, что срок завершения 2 этапа реализации программы - 2017 год) | Ожидаемая эффективность достигнута. | Срок реализации программы завершен. |
| 15 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. № 9048 | +21 (+20) | Ожидаемая эффективность достигнута, незначительно выше по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 16 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2016 г. № 8233 | +9 (0) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 17 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.10.2011 г. № 7757 | +14 (+11) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8473 действие программы продлено до 2020 года. |
| 18 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане на 2015 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 18.11.2016 г. № 8335 | -5 (+3) | Ожидаемая эффективность не достигнута в связи с недостаточным финансированием из федерального и областного бюджетов. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 19 | Муниципальная программа города Кургана на 2017 - 2019 годы «Любимый город», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 02.03.2017 г. № 1512 | +12 (+10) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 20 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. № 9068 | +6 (0) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 21 | Муниципальная программа «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 16.11.2016 г. № 8280 | +2 (+7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2016 годом (снижение эффективности связано с тем, что в программе на 2017-2019 годы изменены целевые индикаторы по сравнению с программой на 2014-2016 годы). | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8485 действие программы продлено до 2020 года. |
| 22 | Муниципальная программа «Основные направления развития образования города Кургана на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 17.11.2016 г. № 8302 | +11 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, незначительно ниже, чем, в 2016 году. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8541 утверждена программа на 2018 - 2020 годы. |
| 23 | Муниципальная программа «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 20.11.2012 г. № 8653 | +16 (-2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 24 | Муниципальная программа «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 16.11.2016 г. № 8281 | +15 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 03.11.2017 г. № 8406 утверждена программа на 2018 - 2020 годы. |
| 25 | Муниципальная программа «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2017 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2016 г. № 8208 | +14 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2017 г. № 8580 утверждена программа на 2018 - 2020 годы. |
| 26 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.10.2013 г. № 7974 | +1 (+10) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2016 годом (оценка эффективности программы в 2017 году проведена не по всем показателям в связи с тем, что данные о числе пострадавших в 2017 году Свердловскстатом представляются в июне 2018 года). | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 31.10.2017 г. № 8289 действие программы продлено до 2020 года. |
| 27 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2013 – 2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 30.11.2012 г. № 9098 | +20 (+8) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8488 действие программы продлено до 2020 года. |
| 28 | Муниципальная программа города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2017-2019 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.11.2016 г. № 8234 | +11 (-) | Ожидаемая эффективность достигнута. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 09.11.2017 г. № 8471 утверждена программа на 2018-2020 годы. |
| 29 | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе на 2017 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 29.12.2016 г. № 9587 | +20 (-) | Ожидаемая эффективность достигнута. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 30 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Кургане на 2013 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города от 21.02.2013 г. № 1298 (без финансирования из бюджета города) | -13 (-24) | Ожидаемая эффективность не достигнута, повысилась по сравнению с 2016 годом. | Постановлением Администрации города Кургана от 27.03.2018 г. № 1923 утверждена муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Кургане», срок реализации муниципальной программы 2018 - 2020 годы (без финансирования из бюджета города). |
| 31 | Муниципальная программа «Доступная среда в городе Кургане на 2016 - 2020 годы», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 15.04.2016 г. № 2378 (без финансирования из бюджета города) | +36 (+37) | Ожидаемая эффективность достигнута, незначительно снизилась по сравнению с 2016 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 32 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2017 год», утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.05.2017 г. № 3855 | +10 (-) | Ожидаемая эффективность достигнута. Все запланированные на 2017 год мероприятия выполнены в полном объеме. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 14.12.2017 г. № 9510 утверждена программа на 2018 – 2022 годы. |

___________________________________________________________