**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году**

Заключение подготовлено на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ *(Департаментов и структурных подразделений Администрации города Кургана)* о ходе выполнения программ, а также сведений об эффективности реализации программ за 2023 год, подготовленных в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916 «О муниципальных программах».

В 2023 году действовало 33 муниципальные программы, в том числе муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане», которая с 01.07.2021 года включает 4 подпрограммы, ранее действовавшие как отдельные муниципальные программы.

На реализацию программ в бюджете города предусмотрено 15 737,6 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 14 835,4 млн. рублей или 94% от запланированного объема.

Анализ сводных оценок целевых индикаторов программ показал, что в пределах выделенного финансирования по 33 программам ожидаемая эффективность достигнута.

Из 33-х программ, по которым проведена оценка эффективности их реализации:

* по 7-и программам эффективность реализации повысилась по сравнению с 2022 годом;
* по 5-и программам эффективность реализации осталась на уровне 2022 года;
* по 20-ти программам ожидаемая эффективность достигнута, но ниже чем в 2022 году;
* по 1-ой программе («Использование и охрана земель в городе Кургане») провести сравнение невозможно, поскольку программа реализуется с 2023 года.

Итоговые сводные оценки и выводы об эффективности программ отражены в таблице 1 «Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год».

При подготовке заключения об эффективности реализации программ ДЭРПиТ ежегодно сталкивается с систематическими нарушениями, допускаемыми ответственными исполнителями при проведении оценки эффективности реализации программ, такими как:

* несоблюдение формы отчета;
* несоответствие значений целевых индикаторов значениям, утвержденным в программах;
* неверный расчет отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от утвержденных в муниципальной программе;
* несвоевременное внесение корректировок в части утвержденных в программе целевых индикаторов;
* неверный расчет итоговой сводной оценки.

При подготовке заключения об эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год установлено, что 12 муниципальных программ в 2024 году действуют в двух редакциях: принимая новую программу ответственные исполнители не отменяют ранее действовавшую муниципальную программу.

Информация о замечаниях к отчетам о ходе выполнения муниципальных программ за 2023 год представлена в приложении к заключению.

Считаем целесообразным довести указанную информацию до сведения ответственных исполнителей программ (*нарушения должны быть устранены для правильной актуализации муниципальных программ в 2024 году и подготовки отчетов в следующем году*).

Таблица 1

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка****в 2023 году****(в 2022 году)** | **Вывод об эффективности программы** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры города Кургана», утверждена постановлением Администрации города Кургана (далее – ПАГ) от 10.11.2022 г. № 8267(отменено) | +9 (+15) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 28.12.2023 г. № 11847 программа утверждена на 2024 - 2026 годы. |
| 2 | «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8279(действует на текущую дату) | +14 (+15) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 29.12.2023 г. № 11876 программа утверждена на 2024 -2026 годы, без отмены ПАГ № 8279.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7827 | +1 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение). ПАГ от 21.12.2023 г. № 11419 действие программы продлено до 2026 года. |
| Подпрограммы: |
| 3.1 | «Обеспечение общественной безопасности и профилактики терроризма в городе Кургане» | +13 (+3) | Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 3.2 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в городе Кургане» | +6 (0) | Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 3.3 | «Противодействие коррупции в городе Кургане» | +1 (+2) | Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).  |
| 3.4 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане» | +3 (-4) | Ожидаемая эффективность подпрограммы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане», утверждена ПАГ от 04.12.2013 г. № 8989 | +11 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.12.2023 г. № 11416 программа утверждена на 2024 - 2026 годы. |
| 5 | «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8268(отменено) | +46 (+27) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 28.12.2023 г. № 11786 программа утверждена на 2024 - 2026 годы. |
| 6 | «Организация проезда отдельных категорий граждан», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8283(действует на текущую дату) | +5 (+5) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2022 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 27.12.2023 г. № 11746 утверждена на 2024 - 2026 годы, без отмены ПАГ № 8283.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 7 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана», утверждена ПАГ от 09.11.2022 г. № 8168(действует на текущую дату) | +1 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 28.12.2023 г. № 11844 программа утверждена на 2024 - 2026 годы, без отмены ПАГ № 8168.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане», утверждена ПАГ от 08.11.2022 г. № 8161(действует на текущую дату) | +6 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 23.12.2023 г. № 11506 программа утверждена на 2024 – 2026 годы, без отмены ПАГ № 8161.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 9 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 12.11.2019 г. № 7506(отменено) | +17 (+16) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 23.11.2023 г. № 10124 программа утверждена на 2024 – 2026 годы. |
| 10 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 07.11.2022 г. № 8044(отменено) | +4 (+6) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.12.2023 г. № 11415 программа утверждена на 2024 - 2026 годы |
| 11 | «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8274(действует на текущую дату) | +3 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 25.12.2023 г. № 11654 программа утверждена на 2024 -2026 годы, без отмены ПАГ № 8274.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 12 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы», утверждена ПАГ от 25.04.2019 г. № 2621 | +2 (+14) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Программа досрочно завершена. |
| 13 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане», утверждена ПАГ от 06.12.2013 г. № 9048 | +2 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 02.11.2023 г. № 9540 действие программы продлено до 2026 года. |
| 14 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане», утверждена ПАГ от 18.11.2016 г. № 8335 | +1 (-2) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.12.2023 г. № 11323 действие программы продлено до 2026 года. |
| 15 | «Любимый город», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8269(отменено) | +2 (+5) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 27.12.2023 г. № 11741 программа утверждена на 2024 - 2026 годы. |
| 16 | «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8275(отменено) | +22 (+19) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 24.11.2023 г. № 10259 утверждена программа на 2024 - 2026 годы. |
| 17 | «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8280 | +1 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 25.12.2023 г. № 11602 действие программы продлено до 2026 года. |
| 18 | «Основные направления развития образования города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8270(действует на текущую дату) | +14 (+16) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 29.12.2023 г. № 11875 утверждена программа на 2024 - 2026 годы, без отмены ПАГ № 8270.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 19 | «Основные направления благоустройства территории города Кургана», утверждена ПАГ от 11.11.2022 г. № 8282(отменено) | +2 (+6) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.11.2023 г. № 10085 утверждена программа на 2024 - 2026 годы. |
| 20 | «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8261 (действует на текущую дату) | +33 (+33) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2022года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 27.12.2023 г. № 11770 утверждена программа на 2024 - 2026 годы, без отмены ПАГ № 8261.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 21 | «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы», утверждена от 09.11.2022 г. № 8171(действует на текущую дату) | +3 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2022 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 28.12.2023 г. № 11845 утверждена программа на 2024 - 2026 годы без отмены ПАГ № 8171.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 22 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 02.11.2021 г. № 7712 | +3 (+10) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 27.12.2023 г. № 11773 действие программы продлено до 2026 года. |
| 23 | «Управление муниципальным имуществом города Кургана», утверждена ПАГ от 30.11.2012 г. № 9098 (действует на текущую дату) | +27 (+11) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 23.12.2023 г. № 11502 утверждена программа на 2024 - 2026 годы.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 24 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8266(отменено) | +8 (+8) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2022 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 28.12.2023 г. № 11825 программа утверждена на 2024 - 2026 годы. |
| 25 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8272(действует на текущую дату) | +24 (+28) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 27.12.2023 г. № 11771 утверждена программа на 2024 – 2026 годы, без отмены ПАГ № 8272.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 26 | «Доступная среда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 11.11.2022 г. № 8286(действует на текущую дату) | +19 (+31) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 19.01.2024 г. № 238 утверждена программа на 2024 – 2026 годы, без отмены ПАГ № 8286.Таким образом, в 2024 году программа действует в двух редакциях. |
| 27 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 14.12.2017 г. № 9510 | +4 (+16) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение). ПАГ от 27.04.2024 г. № 3761 действие программы продлено до 2024 года. |
| 28 | «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане», утверждена ПАГ от 31.10.2017 г. № 8226(отменено) | 0 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.12.2023 г. № 11418 утверждена программа на 2024 – 2026 годы. |
| 29 | «Информационное общество города Кургана», утверждена ПАГ от 08.11.2018 г. № 7288(отменено) | +12 (+15) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 21.12.2023 г. № 11328 утверждена программа на 2024 – 2026 годы. |
| 30 | «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2022 г. № 8271(отменено) | +4 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2022 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 23.11.2023 г. № 10169 утверждена программа на 2024 – 2026 годы. |
| 31 | «Улучшение качества социально-экономической среды и условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7805(действует на текущую дату) | +9 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом | Рекомендована для дальнейшей реализации.Программа поменяла название на «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане» (ПАГ от 21.11.2023 г. № 10084 утверждена программа на 2024 – 2026 годы) |
| 32 | «Укрепление общественного здоровья в городе Кургане», утверждена ПАГ от 22.04.2020 г. № 2390 | +3 (+1) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2022 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Реализация мероприятий программы осуществляется без финансирования. |
| 33 | «Использование и охрана земель в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.06.2023 г. № 4369 | +5 (-)Программ реализуется с 2023 года | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек Заключениюоб эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году |

**Информация о замечаниях к отчетам о ходе выполнения**

**муниципальных программ за 2023 год**

При разработке муниципальных программ, а также при подготовке отчетов о ходе их выполнения необходимо руководствоваться постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916 «О муниципальных программах».

Отчеты о ходе выполнения муниципальных программ должны быть подготовлены по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год с оценкой целевых индикаторов должны быть представлены по формам 1 и 2 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Кроме того, в отчетах о ходе выполнения программ необходимо указывать наименование, дату и номер правового акта об утверждении муниципальной программы, а также реквизиты правового акта, использованного при подготовке отчета.

Замечания к отчетам о ходе выполнения муниципальных программ за 2023 год:

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Замечания и рекомендации** |
| --- | --- | --- |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7827 | Рекомендуется пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых индикаторов:* изменение формулировки «Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»» на «Количество выявленных больных с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания»»;
* изменение формулировки «Доля выявленных коррупционных правонарушений от общего выявленного числа» на «Сокращение количества коррупционных правонарушений по сравнению с предыдущим периодом»;
* исключить/заменить повторяющийся целевой индикатор в программе и (или) в подпрограмме «Доля граждан, доверяющих деятельности органов местного самоуправления города Кургана, по результатам опросов».
 |
| 21 | «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы», утверждена от 09.11.2022 г. № 8171 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 27 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 14.12.2017 г. № 9510 | При подготовке отчета по программе за 2023 год необходимо руководствоваться тем ПАГ, которым утверждена программа на 2023 год (с учетом всех изменений в течение отчетного года). Необходимо своевременно вносить изменения в программу. |
| 33 | Использование и охрана земель в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.06.2023 г. года № 4369 | В программе утверждены целевые индикаторы, аналогичные утвержденным в муниципальной программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» (ПАГ от 10.11.2022 г. № 8275). Утвержденные значения не совпадают с утвержденными значениями тех же показателей в программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность».Рекомендуется заменить на иные целевые индикаторы. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_