**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году**

Заключение подготовлено на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ *(Департаментов и структурных подразделений Администрации города Кургана)* о ходе выполнения программ, а также сведений об эффективности реализации программ за 2022 год, подготовленных ответственными исполнителями в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916 «О муниципальных программах».

В 2022 году действовало 32 муниципальные программы, в том числе муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане», которая с 01.07.2021 года включает 4 подпрограммы, ранее действовавших как отдельные муниципальные программы.

На реализацию программ в бюджете города предусмотрено 12 498,8 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 11 461,5 млн. рублей или 92% от запланированного объема.

Анализ сводных оценок целевых индикаторов программ показал, что в пределах выделенного финансирования по 31 программе ожидаемая эффективность достигнута.

По 1 программе *(*«Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане») эффективность не достигнута.

Из 32-х программ, по которым проведена оценка эффективности их реализации:

- по 20-и программам эффективность реализации повысилась по сравнению с 2021 годом;

- по 5-и программам эффективность реализации осталась на уровне 2021 года;

- по 5-ти программам эффективность реализации снизилось по сравнению с 2021 годом;

- по 2-м программам *(«Развитие культуры города Кургана», «Любимый город»)* провести сравнение невозможно, поскольку оценка эффективности в 2021 году не проводилась, так как в отчетах указаны не все целевые индикаторы, которые утверждены в программах, действовавших в 2021 году.

Основные причины снижения, а также недостижения эффективности программ отражены в таблице 1 «Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год».

При подготовке заключения об эффективности реализации программ ДЭРПиТ ежегодно сталкивается с систематическими нарушениями, допущенными ответственными исполнителями при проведении оценки эффективности реализации программ, такими как:

* несоблюдение формы отчета;
* несоответствие значений целевых индикаторов значениям, утвержденным в программах;
* неверный расчет отклонения достигнутых значений целевых индикаторов от утвержденных в муниципальной программе;
* неверный расчет итоговой сводной оценки;
* непредоставление информации об анализе причин невыполнения мероприятий программ и недостижения ожидаемых значений целевых индикаторов.

Также ежегодно Контрольно-счетная палата города Кургана по результатам проверки отчетов о ходе выполнения программ указывает на нарушения, допущенные ответственными исполнителями.

**Несмотря на замечания, указанные ДЭРПиТ и КСП, нарушения в отчетах по программам повторяются из года в год.**

При подготовке заключения об эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год установлено, что:

* 11 муниципальных программ в 2023 году действуют в двух редакциях: принимая новую программу ответственные исполнители не отменяют старую муниципальную программу;
* ответственными исполнителями ряда муниципальных программ несвоевременно внесены изменения в программу, в том числе в части значений целевых индикаторов. В связи с этим оценка эффективности программ за 2022 год осуществляется по целевым индикаторам, которые утверждены в постановлениях Администрации города Кургана, вступивших в силу с 01.01.2023 года, соответственно, неверно посчитана итоговая сводная оценка.

Информация о замечаниях к отчетам о ходе выполнения муниципальных программ за 2022 год представлена в приложении к заключению.

Считаем целесообразным довести указанную информацию до сведения ответственных исполнителей программ (*нарушения должны быть устранены для правильной актуализации муниципальных программ в 2023 году и подготовки отчетов в следующем году*).

Таблица 1

**Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год**

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка****в 2022 году****(в 2021 году)** | **Вывод об эффективности программы** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры города Кургана», утверждена постановлением Администрации города Кургана (далее – ПАГ) от 10.11.2021 г. № 7803(отменено) | +15 | Ожидаемая эффективность достигнута. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8267 программа утверждена на 2023 - 2025 годы. |
| 2 | «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7792(действует на текущую дату) | +15 (+7) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8279 программа утверждена на 2023 -2025 годы, без отмены ПАГ № 7792.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7827 | +4 (-1) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 08.11.2022 г. № 8162 действие программы продлено до 2025 года. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане», утверждена ПАГ от 04.12.2013 г. № 8989 | +13 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2021 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 07.11.2022 г. № 8045 действие программы продлено до 2025 года. |
| 5 | «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана», утверждена ПАГ от 03.12.2013 г. № 8931(отменено) | +27 (+16) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8268 программа утверждена на 2023 - 2025 годы. |
| 6 | «Организация проезда отдельных категорий граждан», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8283 | +5 (+5) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2021 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8262 действие программы продлено до 2025 года. |
| 7 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана», утверждена ПАГ от 03.11.2021 г. № 7740(действует на текущую дату) | +4 (+1) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 09.11.2022 г. № 8168 программа утверждена на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7740.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7835(действует на текущую дату) | +12 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 08.11.2022 г. № 8161 программа утверждена на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7835.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 09.11.2018 г. № 7316 | +6 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 07.11.2022 г. № 8044 программа утверждена на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7316.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 10 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 12.11.2019 г. № 7506(действует на текущую дату) | +16 (+7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 11.11.2022 г. № 8283 действие программы продлено до 2025 года. |
| 11 | «Улучшение качества социально-экономической среды и условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7805 | +2 (+0) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 11.11.2022 г. № 8290 действие программы продлено до 2025 года. |
| 12 | «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане», утверждена ПАГ от 15.11.2021 г. № 7918(действует на текущую дату) | +4 (+0) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8274 программа утверждена на 2023 -2025 годы, без отмены ПАГ № 7918.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 13 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы», утверждена ПАГ от 25.04.2019 г. № 2621 | +14 (+10) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8263 действие программы продлено до 2025 года. |
| 14 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане», утверждена ПАГ от 06.12.2013 г. № 9048 | +3 (+25) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8277 действие программы продлено до 2025 года. |
| 15 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане», утверждена ПАГ от 18.11.2016 г. № 8335 | -2 (-3)Снижение итоговой оценки связано снедостаточным финансирова-нием программы из областного бюджета. | Ожидаемая эффективность не достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 08.11.2022 г. № 8154 действие программы продлено до 2025 года. |
| 16 | «Любимый город», утверждена ПАГ от 24.11.2021 г. № 7834(отменено) | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8269 программа утверждена на 2023 - 2025 годы. |
| 17 | «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7833(действует на текущую дату) | +19 (+8) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8275 утверждена программа на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7833.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 18 | «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8280 | +2 (+5) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8280 действие программы продлено до 2025 года. |
| 19 | «Основные направления развития образования города Кургана», утверждена ПАГ от 12.11.2021 г. № 7870(действует на текущую дату) | +16 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8270 утверждена программа на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7870.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 20 | «Основные направления благоустройства территории города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7831(отменено) | +6 (+5) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 11.11.2022 г. № 8282 утверждена программа на 2023 - 2025 годы. |
| 21 | «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7777(действует на текущую дату) | +33 (+20) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8261 утверждена программа на 2023 - 2025 годы, без отмены ПАГ № 7777.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 22 | «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7796(действует на текущую дату) | +3 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2021 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 09.11.2022 г. № 8171 утверждена программа на 2023 - 2025 годы без отмены ПАГ № 7796.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 23 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 02.11.2021 г. № 7712 | +10 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 03.11.2022 г. № 8017 действие программы продлено до 2025 года. |
| 24 | «Управление муниципальным имуществом города Кургана», утверждена ПАГ от 30.11.2012 г. № 9098 | +11 (+11) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2021 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 11.11.2022 г. № 8284 действие программы продлено до 2025 года. |
| 25 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7791(отменено) | +8 (+16) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8266 программа утверждена на 2023 - 2025 годы. |
| 26 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7778(действует на текущую дату) | +28 (+7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8272 утверждена программа на 2023 – 2025 годы, без отмены ПАГ № 7778.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 27 | «Доступная среда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7804(действует на текущую дату) | +31 (+30) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 11.11.2022 г. № 8286 утверждена программа на 2023 – 2025 годы, без отмены ПАГ № 7804.Таким образом, в 2023 году программа действует в двух редакциях. |
| 28 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 14.12.2017 г. № 9510 | +16 (+9) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации.ПАГ от 10.11.2022 г. № 8273 действие программы продлено до 2025 года. |
| 29 | «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане», утверждена ПАГ от 31.10.2017 г. № 8226 | +3 (-4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8278 действие программы продлено до 2025 года. |
| 30 | «Информационное общество города Кургана», утверждена ПАГ от 08.11.2018 г. № 7288 | +15 (+15) | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне 2021 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8276 действие программы продлено до 2025 года. |
| 31 | «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7808(отменено) | +4 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).ПАГ от 10.11.2022 г. № 8271 утверждена программа на 2023 - 2025 годы. |
| 32 | «Укрепление общественного здоровья в городе Кургане», утверждена ПАГ от 22.04.2020 г. года № 2390 | +1 (-3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2021 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации с учетом устранения замечаний (см. Приложение).Реализация мероприятий программы осуществляется без финансирования. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек Заключениюоб эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году |

**Информация о замечаниях к отчетам о ходе выполнения**

**муниципальных программ за 2022 год**

При разработке муниципальных программ, а также при подготовке отчетов о ходе их выполнения необходимо руководствоваться постановлением Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4916 «О муниципальных программах».

Отчеты о ходе выполнения муниципальных программ должны быть подготовлены по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

Сведения об эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год с оценкой целевых индикаторов должны быть представлены по формам 1 и 2 приложения к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Кроме того, в отчетах о ходе выполнения программ необходимо указывать наименование, дату и номер правового акта об утверждении муниципальной программы, а также какая редакция правового акта использована при подготовке отчета.

| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Замечания и рекомендации** |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7803 | Нет. |
| 2 | «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7792 | Нет. |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городе Кургане», утверждена ПАГ от 21.06.2021 г. № 4391 | Нет. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане», утверждена ПАГ от 04.12.2013 г. № 8989 | Нет. |
| 5 | «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана», утверждена ПАГ от 03.12.2013 г. № 8931 | Нет. |
| 6 | «Организация проезда отдельных категорий граждан», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8283 | В таблице «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы» внесен целевой индикатор «Обеспечение льготных поездок на отдельных межмуниципальных маршрутах гражданам, достигшим возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, место жительства которых расположено на территории города Кургана», который не утвержден в программе (ПАГ от 08.11.2021 г. № 7766). |
| 7 | «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана», утверждена ПАГ от 03.11.2021 г. № 7740 | Нет. |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7835 | Нет. |
| 9 | «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 09.11.2018 г. № 7316 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 09.11.2021 г. № 7790 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году). |
| 10 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 12.11.2019 г. № 7506 | Индикатор «Количество квартир, переведенных со сжиженного на природный газ» утвержден в программе (ПАГ от 12.11.2021 г. № 7869) в единицах измерения «тыс. квартир», в представленном отчете указано в квартирах. Рекомендуется внести изменения в программу в части единиц измерения. |
| 11 |  «Улучшение качества социально-экономической среды и условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7805 | Нет. |
| 12 | «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане», утверждена ПАГ от 15.11.2021 г. № 7918 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 13 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2019-2025 годы», утверждена ПАГ от 25.04.2019 г. № 2621 | При подготовке отчета по программе за 2022 год необходимо руководствоваться тем ПАГ, которым утверждена программа на 2022 год (с учетом всех изменений в течение отчетного года).В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» не указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы. |
| 14 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив городе Кургане», утверждена ПАГ от 06.12.2013 г. № 9048 | Нет. |
| 15 | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане», утверждена ПАГ от 18.11.2016 г. № 8335 | В таблице «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитано отклонение индикаторов, соответственно, неверно посчитана итоговая сводная оценка.В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 15.11.2021 г. № 7899 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году).В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно рассчитан темп роста индикатора «Количество молодых семей, включенных в списки участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».Ввиду ограниченного финансирования из федерального и областного бюджетов рекомендовано проанализировать состав и значение целевых индикаторов муниципальной программы. |
| 16 | «Любимый город», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7834 | Нет. |
| 17 | «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7833 | Нет. |
| 18 | «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг», утверждена ПАГ от 16.11.2016 г. № 8280 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно:- указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 10.11.2021 г. № 7795 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году);- просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 19 | «Основные направления развития образования города Кургана», утверждена ПАГ от 12.11.2021 г. № 7870 | Нет. |
| 20 | «Основные направления благоустройства территории города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7831 | В таблице «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитано отклонение индикатора «Посадка зелёных насаждений».В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно:- указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 10.11.2021 г. № 7831 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году);- просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 21 | «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7777 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 22 | «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7796 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 23 | «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 02.11.2021 г. № 7712 | Нет. |
| 24 | «Управление муниципальным имуществом города Кургана», утверждена ПАГ от 30.11.2012 г. № 9098 | Нет. |
| 25 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7791 | Нет. |
| 26 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе», утверждена ПАГ от 09.11.2021 г. № 7778 | Нет. |
| 27 | «Доступная среда в городе Кургане», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7804 | В таблице «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы» неверно просчитано отклонение индикаторов:- «Количество проведенных в течение года совместных мероприятий с людьми, имеющими инвалидность, художественной, спортивной, досуговой направленности, не менее 40»;- «Количество размещенных ежегодно на официальном сайте Администрации города Кургана материалов о проведенных мероприятиях с участием маломобильных групп населения, не менее 5».Соответственно, неверно посчитана итоговая сводная оценка. |
| 28 | «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана», утверждена ПАГ от 14.12.2017 г. № 9510 | Нет. |
| 29 | «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане», утверждена ПАГ от 31.10.2017 г. № 8226 | При подготовке отчета по программе за 2022 год необходимо руководствоваться тем ПАГ, которым утверждена программа на 2022 год (с учетом всех изменений в течение отчетного года). В предоставленном отчете указаны целевые индикаторы, которые утверждены в ПАГ, вступившем в силу с 01.01.2023 года, соответственно, неверно посчитана итоговая сводная оценка.В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 02.11.2021 г. № 7706 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году). |
| 30 | «Информационное общество города Кургана», утверждена ПАГ от 08.11.2018 г. № 7288 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 02.11.2021 г. № 7709 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году). |
| 31 | «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города Кургана», утверждена ПАГ от 10.11.2021 г. № 7808 | В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» неверно:- указано плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы (последний год реализации программы по ПАГ от 10.11.2021 г. № 7808 считается 2024 год, соответственно, плановое значение проставляется по 2024 году);- просчитан темп роста по ряду целевых индикаторов. |
| 32 | «Укрепление общественного здоровья в городе Кургане», утверждена ПАГ от 22.04.2020 г. № 2390 | В таблице «Оценка целевых индикаторов муниципальной программы» неверно указаны целевые индикаторы, которые утверждены в ПАГ от 22.04.2020 г. № 2390, соответственно, неверно рассчитано отклонение.В таблице «Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы» не указан темп роста. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_