Российская Федерация

Курганская область

Администрация города Кургана

ДЕПАРТАМЕНТ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ТОРГОВЛИ

пл. им. Ленина, г. Курган, 640000

телефон: 41-77-68, факс:42-19-66

сайт: http://derpit.kurgan-city.ru

эл.почта: derpit@kurgan-city.ru

__________________  № __________

на _____________________________

Руководителю Администрации города Кургана

А.В. Поршань

Об оценке эффективности

муниципальных программ

Уважаемый Александр Васильевич!

В соответствии с постановлением Администрации города Кургана от 09 июля 2013 г. №4916 «О муниципальных программах» Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли подготовлено заключение об эффективности реализации в 2015 году муниципальных программ (далее – программ) (прилагается).

Заключение подготовлено на основе отчетов Департаментов Администрации города (ответственных исполнителей муниципальных программ) о ходе реализации программ, а также сведений об эффективности реализации программ за 2015 год, подготовленных Департаментами в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города от 09 июля 2013 г. №4916 «О муниципальных программах».

В 2015 году действовало 40 муниципальных программ.

Анализ сводных оценок целевых индикаторов программ, произведенных ответственными исполнителями, а также иных данных, предоставленных ответственными исполнителями в случаях, когда в программе отсутствуют целевые индикаторы или нет базовых и плановых значений индикаторов, показал, что в целом, в пределах выделенного финансирования, ожидаемая эффективность реализации программ по отдельным показателям достигнута не в полном объеме. Недостижение ожидаемой эффективности реализации 12 программ связано с объективными факторами, находящимися вне зоны компетенции исполнителей: жестко ограниченное финансирование из бюджета города, кризисные явления в экономике, природно-климатические условия.

При проведении анализа эффективности реализации программ установлено:

- из 40 отчетов о реализации программ 2 отчета не содержат оценку целевых индикаторов. Основной причиной того, что ответственными исполнителями не проведена оценка целевых индикаторов, является отсутствие в программах целевых индикаторов и количественных значений базовых и плановых показателей. В таких случаях оценка проводилась на основании информации о выполненных мероприятиях и достигнутых за год результатах с учетом выделенного финансирования;

- при наличии количественных значений базовых и плановых показателей в ряде представленных отчетов оценка (проставление баллов) проведена некорректно, допущены ошибки при расчете значений отклонений целевых индикаторов;

- из 40 программ,  реализация 12 программ, ответственным исполнителем которых является Департамент социальной политики Администрации города Кургана, приостановлена на 2016 – 2017 годы;

- в целях оптимизации количества действующих муниципальных программ - 6 программ утратили силу с 1 января 2016 года.

При подготовке заключения возникли затруднения организационного характера:

- нарушение установленных сроков представления отчетов ответственными исполнителями;

- нескоординированность действий исполнителей программ. В соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации города от 09 июля 2013 г. №4916 «О муниципальных программах», ответственный исполнитель программы осуществляет координацию действий при наличии нескольких исполнителей программы и представляет в ДЭРПиТ сводный отчет о ходе реализации программы. По некоторым программам каждым из исполнителей предоставлен отчет о выполнении своей части программных мероприятий.

По каждой муниципальной программе должен быть только один ответственный исполнитель.

Считаем целесообразным обязать разработчиков и ответственных исполнителей программ учесть высказанные выше замечания и внести необходимые изменения в «подведомственные» программы.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

| Заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли | О.Н. Печерина |
| --- | --- |

Сурина Н.В.

46-06-69

Приложение

к письму Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли

от _________ 2016 г. №____

«Об оценке эффективности муниципальных программ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации в 2015 году

муниципальных программ

| № | Наименование программы | Итоговая сводная оценка | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры города Кургана на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 21.04.2015 г. №3436 | +8 (+8) | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне 2014 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 21.04.2015 г. №3436) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9561 программа утверждена на 2016 год. |
| 2 | Муниципальная программа «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.04.2015 г. №3285 | +7 (+6) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | # Рекомендована для дальнейшей реализации. # Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 14.04.2015 г. №3285) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9560 программа утверждена на 2016 год. |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 20.11.2015 г. №8539 | +13 (+3) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | # Рекомендована для дальнейшей реализации. # Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 20.11.2015 г. №8539) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9562 программа утверждена на 2016 год. |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. №9081 | -5 (-12) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, но повысилась по сравнению с 2014 годом. Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в полном объёме. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Несмотря на положительные сдвиги в борьбе с правонарушениями, проведенные мероприятия остаются недостаточными. Есть необходимость сконцентрировать усилия заинтересованных ведомств на комплексном решении задач по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью на территории города Кургана. |
| 5 | Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане на 2011 – 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 21.10.2011 г. №7689 | +9 (+13) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Срок действия программы завершен. Постановлением Администрации города Кургана от 15.04.2016 г. №2378 утверждена муниципальная программа «Доступная среда в городе Кургане на 2016 – 2020 годы». |
| 6 | Муниципальная программа «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 03.12.2013 г. №8931 | В программе отсутствуют базовые и плановые значения целевых индикаторов | Ожидаемая эффективность программы достигнута. (Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах выделенного финансирования.) | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 26.01.2015 г. №355 действие программы продлено до 2017 года. |
| 7 | Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 10.12.2013 г. №9116 | +9 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Программа отменена. Постановлением Администрации города Кургана от 19.10.2015 г. №7602 утверждена муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в городе Кургане на 2015 - 2017 годы». Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 10.12.2013 г. №9116) приостановлено. |
| 8 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 14.05.2015 г. №3894 | +13 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. # Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 14.05.2015 г. №3894) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 18.12.2015 г. №9431 программа утверждена на 2016 год. |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 24.03.2015 г. №2656 | +4 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 24.03.2015 г. №2656) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9515 программа утверждена на 2016 год. |
| 10 | Муниципальная программа реализации приоритетного национального проекта Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 11.12.2014 г. №9681 | -2 (+6) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. (Эффективность не достигнута в связи с недостаточным финансированием.) | Рекомендована для дальнейшей реализации. В 2016 году реализация мероприятий позволит ввести в эксплуатацию 125 тыс. кв. м. жилья, обеспечить дальнейшее подключение жилого сектора к природному газу. Реализация мероприятий возможна при обеспечении финансирования из бюджетов всех уровней и привлечении инвестиций. |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 30.11.2012 г. №9098 | +4 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, находится на уровне 2014 года. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 31.03.2016 г. №1993 действие программы продлено до 2018 года. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2012 – 2014 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. №9457 | -8 (-5) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. Снижение эффективности связано с тем, что кризисные явления в экономике, банковской и финансовой сфере сохраняются. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Малый бизнес очень важен для экономики, потому что является основой роста и развития. Малые предприятия являются основой рыночной экономики. Они просты в управлении, очень гибки и легко адаптируются к экономическим условиям. Создают рабочие места. |
| 13 | Муниципальная программа «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» по выполнению работ и оказанию услуг, направленных на содержание и обслуживание органов местного самоуправления города Кургана на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. №9050 | 0 | Ожидаемая эффективность достигнута. В связи с отсутствием плановых целевых индикаторов в 2014 году, сравнение не представляется возможным. | Программа отменена Постановлением Администрации города Кургана от 31.12.2015 г. №9861. |
| 14 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 08.04.2014 г. №2629 | В программе отсутствуют целевые индикаторы | Ожидаемая эффективность достигнута. (Программные мероприятия выполнены в полном объеме в пределах выделенного финансирования.) | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 15 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. №9048 | +32 (+16) | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 16 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 11.12.2013 г. №9221 | -5 (-12) | Ожидаемая эффективность не достигнута, но повысилась по сравнению с 2014 годом. (Эффективность не достигнута в связи тем, что реализация программы происходит в условиях постоянного роста уровня автомобилизации. Причиной высокого уровня аварийности является быстрый прирост автотранспорта и его несоответствие темпам развития улично-дорожной сети, а также правовой нигилизм водителей). | Рекомендована для дальнейшей реализации. Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством последующей реализации Программы. |
| 17 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 - 2015 год» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.10.2011 г. №7757 | +4 (+7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.01.2015 г. №200 действие программы продлено до 2017 года. |
| 18 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 04.12.2013 г. №8989 | +8 (+4 ) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом . | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 19.02.2015 г. №1456 действие программы продлено до 2017 года. |
| 19 | Муниципальная программа города Кургана на 2014 - 2016 годы «Любимый город» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 20.12.1013 г. №9460 | +11 (-1) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 05.02.2015 г. №845 действие программы продлено до 2017 года. |
| 20 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. №9068 | -2 (0) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. Эффективность недостигнута в связи с недостаточным финансированием. | Рекомендована для дальнейшей реализации в целях: - сохранения благоприятной окружающей среды; - обеспечения экологической безопасности города; - создания условий для сохранения городских лесов. |
| 21 | Муниципальная программа «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 2014 - 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 04.12.2013 г. №8970 | +4 (+14) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 16.12.2015 г. №9323 действие программы продлено до 2016 года. |
| 22 | Муниципальная программа «Основные направления развития общего образования города Кургана на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 01.09.2015 г. №6500 | +13 (+22) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 01.09.2015 г. №6500) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9586 утверждена муниципальная программа «Основные направления развития образования города Кургана на 2016 год». |
| 23 | Муниципальная программа «Основные направления развития дополнительного образования детей города Кургана на 2015-2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 27.08.2015 г. №6414 | +8 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 27.08.2015 г. №6414) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9586 утверждена муниципальная программа «Основные направления развития образования города Кургана на 2016 год». |
| 24 | Муниципальная программа «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 01.09.2015 г. №6502 | +10 (+15) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 01.09.2015 г. №6502) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9514 программа утверждена на 2016 год. |
| 25 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 27.05.2015 г. №4183 | +3 (+2) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы (утвержденной постановлением Администрации города Кургана от 27.05.2015 г. №4183) приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9519 программа утверждена на 2016 год. |
| 26 | Муниципальная программа «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 20.11.2012 г. №8653 | +1 (+12) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие торговли в городе Кургане на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 23.10.2012 г. №7837 | -10 (0) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. | Программа отменена Постановлением Администрации города Кургана от 29.12.2015 г. №9754. |
| 28 | Муниципальная программа «Городские традиции на 2015 – 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 26.03.2015 г. №2755 | +18 (+11) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы приостановлено. |
| 29 | Муниципальная программа «Электронный Курган – взаимодействие с обществом на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 12.11.2012 г. №9039 | +15 | Ожидаемая эффективность достигнута. В связи с отсутствием плановых целевых индикаторов в 2014 году, сравнение не представляется возможным. | Срок действия программы завершен. |
| 30 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Кургана на 2015 – 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 16.03.2015 г. №2295 | +5 (+1) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 10.02.2016 г. №546 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 31 | Муниципальная программа «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 10.07.2015 г. № 5323 | +9 (+4) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 17.03.2015 г. №2356 действие программы продлено до 2017 года. Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.2015 г. №9513 действие программы приостановлено. Постановлением Администрации города Кургана от 23.12.2015 г. №9559 программа утверждена на 2016 год. |
| 32 | Муниципальная программа «Реализация полномочий в сфере жилищных правоотношений на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 28.11.2012 г. № 9009 | +2 (+3) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 10.02.2016 г. №546 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 33 | Муниципальная программа «Повышение эффективности функционирования городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Кургане на 2013 год и плановый период 2014 -2015 годов» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 30.11.2012 г. № 9096 | +2 (-1) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 10.02.2016 г. №546 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 34 | Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 04.12.2013 г. №8984 | -1 (+4) | Ожидаемая эффективность программы не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом (за счет снижения оборота розничной торговли и оборота общественного питания.) | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 26.10.2015 г. №7814 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 35 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городе Кургане на 2013 – 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 30.11.2012 г. # №9100 | +8 (+7) | Ожидаемая эффективность программы достигнута, повысилась по сравнению с 2014 годом. | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 20.02.2016 г. №1050 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 36 | «Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций в городе Кургане на 2015 - 2017 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 05.05.2015 г. # №3668 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута. | # В целях оптимизации количества действующих муниципальных программ постановлением Администрации города Кургана от 24.12.2015 г. №9636 программа признана утратившей силу с 01.01.2016 г. |
| 37 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2016 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 25.10.2013 г. №7974 | +7 (+10) | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 13.02.2015г. №1223 действие программы продлено до 2018 года. |
| 38 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Кургане на 2013 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города от 21.02.2013 г. №1298 | -8 (-4) | Ожидаемая эффективность не достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. Это объясняется изменениями погодных условий, которые оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что может привести к существенным потерям объемов производства, снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и недостижению прогнозируемых показателей. | Рекомендована для дальнейшей реализации. В 2016 году предстоит решать ряд проблем, которые требуют решения программными методами. Основной проблемой станет развитие животноводства. По-прежнему остается высоким физический и моральный износ основных средств, сокращение парка сельскохозяйственной техники (недостаток свободных денежных средств не позволяет большинству предприятий проводить полноценную техническую и технологическую модернизацию основных фондов и приобретать сельскохозяйственную технику). |
| 39 | Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Курган на 2013 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 27.08.2012 г. №6056 | - | В 2015 году реализация программы не осуществлялась. | Постановлением Администрации города Кургана от 27.10.2015 г. №7879 действие программы отменено. Решением Курганской городской Думы от 22 апреля 2015 года №50 утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа - города Кургана Курганской области на период до 2028 года». |
| 40 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане на 2012 - 2015 годы» утверждена постановлением Администрации города Кургана от 21.09.2012 г. № 6813 | 0 (+1) | Ожидаемая эффективность достигнута, снизилась по сравнению с 2014 годом. | Рекомендована для дальнейшей реализации. Постановлением Администрации города Кургана от 21.09.2015г. №6992 действие программы продлено до 2020 года. |

___________________________________________________________