Информация о выполнении программных мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана»
в рамках запланированного финансирования за 2018 год
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Информация о выполнении
	Ответственный 
исполнитель
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Заплани

ровано на 2018 год, тыс. руб.
	Израсходовано средств, тыс. руб.

	1. Охрана водных ресурсов

	1.1
	Мероприятия по обустройству и оздоровлению водоохранных зон, прибрежных полос в черте города Кургана, в том числе косьба травы, вырубка поросли кустарника, уборка мусора по берегам рек Битевка и Тобол.
	Уборка территории по берегам рек Битевка и Тобол будет осуществляться специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана в рамках проведения общественных работ в весенне-летний период 2018 года
За третий квартал 2018 года: в рамках проведения общественных работ территории по берегам рек Битевка и Тобол  в весенне-летний период 2018 года очищены от мусора,
мусорные накопления вывезены. 
За четвертый квартал 2018 года: в рамках проведения общественных работ территории

 по берегам рек Битевка и Тобол  в период с 01.10 по 12.10. 2018 года очищены от мусора, мусорные накопления вывезены. 


	Департамент развития городского хозяйства, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»


	Бюджет города Кургана
	-
	-

	1.2
	Мероприятия по ликвидации загрязнения реки Тобол, поступающего с грунтовыми водами в районе строений по улице пр. Конституции 39а, 39а/1, 39а ст. 1а, 39а/2, 39а ст.1/1, 39а ст. 1.
	Ведутся работы по определению стоимости проведения специализированной экспертизы для определения собственника химических отходов.

.
	МКУ «Управление капитального строительства»,

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	Бюджет города Кургана
	3085,0
	-

	2. Охрана атмосферного воздуха

	2.1
	Введение автоматизированной системы управления транспортного потока на магистральных улицах  города (выполнение работ, в том числе по разработке проектно – сметной документации)
	
	Департамент развития городского хозяйства


	Бюджет города Кургана
	-
	-

	2.2
	Проведение мониторинга атмосферного воздуха с целью определения содержания бенз(а)пирена и формальдегида в городе Кургане.
	
	Департамент развития городского хозяйства


	Бюджет города Кургана
	-
	-

	3. Реконструкция и развитие озелененных территорий

	3.1
	Содержание зеленых насаждений, в том числе снос аварийных деревьев, формовочная обрезка.
	За первый квартал 2018 года МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» заключила муниципальные контракты на общую сумму: 1 735 298,41 руб.:
1) МК №1 от 27.02.2018 на выполнение работ по сносу, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей), корчевке пней на территории города Кургана на сумму 762 880,18 руб.

2) МК №2 от 05.03.2018 на выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана на сумму 733 917,45 руб.

3) МК №3 от 12.03.2018 на выполнение работ по очистке от упавших веток территорий города Кургана на сумму 238 500,78 руб.

За второй квартал 2018 года МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» заключила муниципальные контракты на общую сумму: 482 115,32 руб.:

4) МК №12 от 16.04.2018 на выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана на сумму 383 325,32 руб.
5) МК №32/АТИ-18 от 28.03.2018 на выполнение работ по сносу поросли деревьев, поднятию кроны деревьев и топиарной обрезке кустарников на территории города Кургана на сумму 98 790,00 руб.

За третий квартал 2018 года МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» заключила муниципальные контракты на общую сумму: 4 631 218,92
6) муниципальный контракт №15 от 20.06.2018 г. на выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана на сумму 874 197,78 руб. Работы выполнены в полном объеме.

7) муниципальный контракт №17 от 27.06.2018 г. на выполнение работ по сносу, санитарной обрезке деревьев, корчевке пней на территории города Кургана на сумму 705 446,56 руб. Работы выполнены в полном объеме.

8) муниципальный контракт №19 от 21.08.2018 г. на выполнение работ по сносу, санитарной обрезке деревьев, корчевке пней на территории города Кургана на сумму 901 126,72 руб. Работы выполнены в полном объеме.

9) муниципальный контракт №20 от 21.08.2018 г. на выполнение работ по сносу, санитарной обрезке деревьев, корчевке пней на территории города Кургана на сумму 861 602,46 руб. Работы выполнены в полном объеме.

10) муниципальный контракт №21 от 21.09.2018 г. на выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана на сумму 1 288 845,40 руб. Окончание выполнения работ 19 октября 2018 г.
За четвертый квартал 2018 года МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» заключила муниципальные контракты на общую сумму: 1 460 959,16:
11) муниципальный контракт №24 от 14.11.2018 г. на выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), на территории города Кургана на сумму 977 441,75 руб.;

12) муниципальный контракт №25 от 15.11.2018 г. на выполнение работ по сносу деревьев на территории города Кургана на сумму 209 752,81 руб. Окончание выполнения работ 25 декабря 2018 г.;

13) муниципальный контракт №27 от 12.12.2018 г. на выполнение работ по сносу, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной) на территории города Кургана на сумму 273 764,60 руб. Окончание выполнения работ 20 декабря 2018 г.

	Департамент развития

городского хозяйства,

МКУ «Административно-

техническая инспекция города Кургана»
	Бюджет города Кургана


	8874,0
	8309,59181

	3.2
	Определение качественного состава почв на озелененных территориях, для планирования реконструкции объектов озеленения.
	
	Департамент развития городского хозяйства


	Бюджет города Кургана
	-


	-

	3.3
	Проведение инвентаризации озелененных территорий города.
	В первом квартале 2018 года работы не производились.
Во втором квартале 2018 года работы не производились.
В третьем квартале 2018 года работы не производились.
В четвертом квартале 2018 года работы не производились.
	Департамент развития городского хозяйства, МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана»


	Бюджет города Кургана


	Не требует финансирования
	-

	4. Организация мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения

	4.1
	Проведение общегородских мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности (в том числе экологических конкурсов).
	В первом квартале 2018 года работы не производились.
Во втором квартале 2018 года в соответствии с  Федеральными законами от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципального образования города Кургана, решением Курганской городской Думы от 5 ноября 2008 г. № 286 «Об утверждении Положения об организации мероприятий по охране окружающей среды в городе Кургане», постановлением Администрации города Кургана от 06 апреля 2018 г. № 2217 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории города Кургана в 2018 году» был проведен конкурс с 21 мая по 22 июня 2018 г «Экологический рисунок».

Конкурс «Экологический рисунок» (далее - конкурс) проводился Департаментом развития городского хозяйства Администрации города Кургана в рамках Дней защиты от экологической опасности на территории города Кургана в 2018 году.

Конкурс направлен на воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к окружающей природной среде; экологическое просвещение; развитие экологического образования, экологического мышления и стимулирование творчества и экологической инициативы детей и подростков.

В конкурсе приняли участие 13 учащихся (в возрасте до 18 лет) детских школ искусств и детских художественных школ города Кургана.
Заявки на участие принимались в отделе благоустройства, транспорта и охраны окружающей Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана (адрес: г. Курган, ул. М. Горького, 109, кабинет № 17). По итогам конкурса была проведена выставка лучших работ в МБУК «БИС» г. Кургана библиотека им А. П. Чехова».

	Департамент развития городского хозяйства


	Бюджет города Кургана


	-

	-

	4.2
	Экологическое информирование населения через средства массовой информации, в т.ч. изготовление и размещение рекламных экологических баннеров.
	
	Департамент развития городского хозяйства


	Бюджет города Кургана


	-
	-

	4.3
	Организация проведения экологических акций. Поддержка общественного экологического движения (мешки, перчатки, вывоз мусора для с МБУ «Дом молодежи»)
	Ведется подготовительная работа для заключения контрактов на вывоз мусора, на поставку рабочего инвентаря. Запланированные экологические акции в 2018 году будут проведены с участием подростков и молодежи города Кургана в рамках работы трудовых отрядов и волонтерского движения (в рамках Года волонтера).

Во втором квартале 2018 года заключены муниципальные контракты:
1. на вывоз мусора с территории города Кургана в рамках мероприятий Дней защиты от экологической опасности при участии трудовых отрядов. Контракт № 0143300006918000117-0146003-01 от 03.04.2018г. на сумму 98 281 рублей. Контракт заключен с ООО «Новый ресурс». Ориентировочное количество мусора составляет 100 тонн. Проведён аукцион. По мере поступления заявок от школ, мусор, собранный участниками трудовых отрядов, вывозится. Счёт ещё не выставлен. Финансирование – бюджет города Кургана;

2. на поставку рабочих перчаток. Контракт № 0143300006918000160 от 02.04.2018г. Количество перчаток 1343 пары на сумму 11 281,20 рублей. Поставщик - ИП Артемьева. Счёт оплачен. Проведен запрос котировок. Финансирование – бюджет города Кургана;

3. на поставку мешков для мусора. Контракт № 0143300006918000162 от 02.04.2018г. Количество мешков: 115 упаковок по 50 штук (5750)  на сумму 18 975 рублей. Поставщик - ИП Артемьева. Счёт оплачен. Проведен запрос котировок. Финансирование – бюджет города Кургана;

4. на поставку одежды для участников трудовых отрядов. Контракт № 0143300006918000385-016003-01 от 01.06.2018г. Закуплены футболки с логотипом трудовых отрядов – 20 шт., бейсболки с логотипом трудовых отрядов – 60 шт., галстуки с логотипом трудовых отрядов - 80 шт. на сумму 19 800 рублей. Поставщик ИП Сафронова. Проведён аукцион. Счёт не оплачен. Финансирование – бюджет города Кургана.

В третьем квартале 2018 года:

1. Заключен контракт на вывоз мусора с территории города Кургана в рамках мероприятий Дней защиты от экологической опасности при участии трудовых отрядов. Контракт № 0143300006918000117-0146003-01 от 03.04.2018г. на сумму 98 281 рублей. Контракт заключен с ООО «Новый ресурс». Ориентировочное количество мусора составляет 100 тонн. Проведён аукцион. По мере поступления заявок от школ, мусор, собранный участниками трудовых отрядов, вывозится. Счета выставлены. Финансирование – бюджет города Кургана; не оплачены

2. Заключен контракт на поставку рабочих перчаток. Контракт № 0143300006918000160 от 02.04.2018г. Количество перчаток 1343 пары на сумму 11 281,20 рублей. Поставщик - ИП Артемьева. Счёт оплачен. Финансирование – бюджет города Кургана;

3. Заключен контракт на поставку мешков для мусора. Контракт № 0143300006918000162 от 02.04.2018г. Количество мешков: 115 упаковок по 50 штук (5750) на сумму 18 975 рублей. Поставщик - ИП Артемьева. Счёт оплачен. Проведен запрос котировок. Финансирование – бюджет города Кургана;

4. Заключен контракт на поставку одежды для участников трудовых отрядов. Контракт № 0143300006918000385-016003-01 от 01.06.2018г. Закуплены футболки с логотипом трудовых отрядов – 20 шт., бейсболки с логотипом трудовых отрядов – 60 шт., галстуки с логотипом трудовых отрядов - 80 шт. на сумму 19 800 рублей. Поставщик ИП Сафронова. Проведён аукцион. Счёт оплачен. Финансирование – бюджет города Кургана.


	Департамент социальной политики,

МБУ «Курганский Дом молодежи»
	Бюджет города Кургана


	175,0


	148,3372

	4.4
	Мероприятия в дошкольных учреждениях:

Уроки экологической культуры


	В первом квартале 2018 года:

«О правилах поведения в природе» (младший и средний возраст); Всемирный день дикой природы (старший возраст); «Растения разных континентов»; «Деревья наших лесов»; «Что помогает животным выжить»; «Обитатели водоемов (болот и озер)»; «Найди домик животному»; «Уроки доброты»; «Зимние гости»; «Увлекательное путешествие Лягушки – Квакушки»; «Жизнь зимующих птиц в холодное и теплое время года»; проведение занятий, бесед на тему: «Сбережём родную природу»; НОД (непосредственно образовательная деятельность) «Птицы зимой», «Царство животных», «Что и как влияет на природу. Загрязнение окружающей среды», «Зелёное золото - наши леса», «Что подсказала природа», «Жизнь диких животных зимой»,  «Мы друзья природы», «Путешествие плюшевого зайчика», «В гостях у Маши и Медведя», «Обыкновенное чудо», «Идёт матушка Весна, отворяйте ворота», «В гости к деду Природоведу», «В госте к хозяйке луга», «Экологическая тропа весной», «Кто главный в лесу?», «Сравнение диких и домашних животных»; цикл занятий  по программе «Добро пожаловать в экологию!»;  видеофильм «Наш след в природе»; «Представление о взаимосвязи жизни растений и животных с деятельностью человека в экосистемах (город)»; «Правила поведения в лесу», Международный день лесов; «Растёт на окошке Цветок – огонёк»;  «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко»; «Животный мир Арктики и Антарктики», «Удивительный мир животных жарких стран», «Животный мир морей и океанов»,  «Прогулка по зимнему лесу», «Пернатые обитатели зимнего леса», «Как  помочь птицам  в детском саду», «Весна приходит в город»,  интеллектуальная игра «Не проходите мимо или ещё раз  о любви к родной природе»; «Мы хозяева Земли»; «Экологическая гостиная» (деловая игра), занятия «Воздух», «Весна идет, весне дорогу», «Свойства воды», познавательные занятия: «Животный мир полярных районов», «Спешит весна. Звенит капель», «Любите живое и будьте здоровы», «Откуда берется и куда девается мусор»; проект «Комнатные растения»;

комплексное занятие «Разноцветие»; просмотр учебного фильма «Уроки тетушки Совы», занятия по теме «Природа родного Зауралья»;  открытое НОД «Чисто там, где не мусорят»; тематическое занятие «Знакомьтесь, Красная книга»;  «Как помочь птицам зимой»; «Наш дом – природа», «Вода вокруг нас» (круговорот воды в природе); «Эта волшебница вода!» (разнообразное состояние воды в природе: лёд, пар, вода);  НОД: «Водные  ресурсы Земли», «Зима в лесу», «В гостях у весны», «Птицы прилетели –Весну принесли»;  НОД «Птицы весной», «Труд людей зимой», «Труд людей весной», лепка «Забавные животные»,

рисование  «Весенний лес», аппликация «Яркое солнце светит»;  беседа с детьми «Помощь птицам зимой», «О чем молчит растение?», «Зачем белке пушистый хвост?», «Запасы воды на земле», «Мы - друзья природы», «Каждую соринку в корзинку», «Растения зимой», «Прогулка по зимнему лесу», «Как распознать что это …дерево или кустарник», «Елкины иголки», «А у нас растёт цветок»;

дидактические игры «Что в корзину мы берем», «Воздух, вода, земля», «Воздух, земля, вода», «Рассели животных по домам», «Когда это бывает?»;  НОД: « Птичка прилетела», «Кто живет в лесу», «Почему случаются лесные пожары?», «Как живут наши пернатые друзья зимой», «Растения под охраной», «Веселые скворечники», «Разгулялась метла, мусор весь убрала», «Наши друзья птицы», «Сундучок загадок», «Наш край – природная кладовая», «Природа и я», «В гости к лесным животным», «Вода и ее загрязнение», « Зачем зайчику другая шубка?», «Прогулка в зимний лес», «Комнатные растения», «Мы следопыты», «Что такое хорошо и плохо», «Как животные приспособились к зиме», «Любимое место обитания», «Как поссорились март и февраль», « Свойства дерева и металла», «Воздух», «Природа родного края», «Дикие и домашние животные нашего края», «Как зимуют звери зимой?», «По следам диких животных»;  экопутешествие по страницам Красной книги, «Живая природа. Птицы и животные края, растительный мир края», лаборатория «Зелёные росточки», НОД «Природа Зауралья. Животный и растительный  мир», «Как Солнце жизнь даёт Земле», «По  соседству мы живём» (Краеведческий музей).

Количество участников – детей – 5625, Количество участников – родителей – 672

Во втором квартале 2018 года:
«Наш дом природа», «Сделаем планету лучше», «Земля - наш общий дом», «Красная книга Курганской области», «Вода в жизни людей», «Растения – наши друзья», «Что подсказала природа»; «Мы друзья природы»; «Путешествие плюшевого зайчика»; «В гостях у Маши и Медведя»; «Обыкновенное чудо», «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг», «Безопасность в лесу и в парке», «Друзья природы», «Экологический калейдоскоп», НОД «Земля в опасности», НОД «Зачем детям экология?», НОД «Цветущий май», НОД «Перелетные птицы», «Зеленый детский сад», «Помоги зеленым друзьям», «Мои зеленые друзья», «Птицы – наши друзья», «Будем беречь планету», «Загрязнение окружающей среды», «Птичий перезвон», «Мир цветов», «Наша планета – Земля», «Путешествие Капельки», «О чем расскажут следы», «Пернатые путешественники», «Заповедные места Зауралья», «Полярные животные (белый медведь)»,  НОД «Азбука экологии», «Огород на окне», создание Лепбуков по экологии, «Скорая экологическая помощь», «Первоцветы», «Построим скворечник», «Птица нашего детского сада», «Чистый воздух», «Песок и глина в природе», «Растения нашего края», «Календарные праздники весны», реализация экологического проекта «Земля - наш общий дом!», «Весна – красна», «Мир животных и птиц», «Зелёные друзья», «Пернатые соседи и друзья», «Водоём и его обитатели», «Лето», «Скоро лето», «Растения под охраной», «Игры по экологии в детском саду», «Путешествие в страну растений»;  «Солнечный денек»;  «Цветы России»,  беседа «Подарки Матушки природы», НОД «Весна», НОД «Птицы весной», НОД «Природа родного края весной», НОД «Друзья природы»
Количество участников – детей – 4825, Количество участников – родителей – 520.
В третьем квартале 2018 года:
«Водные просторы», НОД «День мира», беседа «Мусор – болезнь планеты», «Лес – наше богатство!», урок нравственности с элементами экологии в старшей группе детского сада «Не причиняй вреда другому!», «Что такое природа?», «Деревья как люди», игра – путешествие «Путешествие по лесной сказке»,  «В лес за грибами и ягодами», «Прощай лето», «Музыка природы в рисунках детей»;  занятия: «Путешествие Капельки», «О чем расскажут следы», «Пернатые путешественники», «Заповедные места Зауралья», «Полярные животные (белый медведь)»,  «Планета Земля – наш общий дом», «Мы – друзья природы», НОД «Бросим умный взгляд на мусор»; «Хлеб всему голова»; проведение непосредственно-образовательной деятельности: «Удивительная вода», «Превращение воды», «Как животные живут летом?», «Что за гости на окошке?», «Наш дом – природа!», проведение экскурсии в детском саду  по экологической тропе с детьми старшего возраста, «Знатоки природы», «Знакомство с Красной книгой»,  «Лес-наше богатство!», «Лекарственные растения рядом с нами»,  «Насекомые – опасные или полезные?», «Золотая осень»; «Осень в лесу»; «Почему у зайца беспокойная жизнь?»; «Животные наших лесов»; «Осень - грибная пора» (рисование); «Все живое под нашей защитой»; беседы: «Как мы можем помочь нашей планете?»; «Есть ли домики у зверят?»; «Не загрязняй нашу планету»; «Лекарственные растения»; НОД: «Азбука времён года», «Наши помощники – растения», «Лесные братья» «Солнце источник света и тепла», «Ходит капелька по кругу», «На лесной тропинке», «По страницам Красной книги»;  НОД: «В гости к лесным жителям», « Беседа о лете», «Беседа об осени», «Зеленая аптека»,  «Природа нашего края», «Лес и его значение в жизни человека», «Вода – источник жизни», «Для чего человек сажает леса», «Экологический Калейдоскоп»,  «Птицы Зауралья», «Солнышко мое», «Будь другом природы», «У солнышка в гостях», «Вода – это жизнь. «Охрана воды и водоемов», «От ручейка до моря», «Поможем озеру», «Насекомые – друзья или враги?» «Ромашка полевая», «Чудо рядом с тобой», «Как зовут тебя деревце?», «Кто как видит?» и пр. 
Количество участников – детей – 5123, Количество участников – родителей – 435. 
В четвертом квартале 2018 года:
Беседы: «Ты – часть природы!», «Зачем нужны деревья?», «Земля наш дом родной!», изготовили «ЛЭП буки» по экологическому воспитанию, вечера загадок (ребусов) по темам: «Животные», «Человек», «Что это за птицы?», «Зимняя сказка», викторины «Животные», «Знатоки птиц»,«Пришла зима». Знакомство с Красной книгой (темат.занятие), «Послушай, природу» (интегрированное занятие), «Помоги птицам зимой» (беседа) НОД: «Что подсказала природа»; «Жизнь диких животных зимой»; «Жизнь домашних животных зимой»; «Мы друзья природы»; «Путешествие плюшевого зайчика»; «Обыкновенное чудо»; «Идёт матушка Зима, отворяйте ворота», «Приглашаем на  гостеприимную кормушку», «Удивительная вода», «Превращение воды»

«Как животные готовятся к зиме?», «Что за гости на окошке?», «Друзья природы», «Спасем планету», тематические занятия в группах «Почему случаются лесные пожары?», КВН «Знатоки леса» - НОД «Лесные домишки»; НОД «Перелетные птицы» «Путешествие по экологической тропе. Зима», «Путешествие в подземное царство»,  «Вот труба - над нею дым», «Уроки доброты»; беседы с детьми: «Правила поведения в природе», «Люди – друзья природы»,  «Экология и культура – будущее России», «Птицы и звери зимой», «По щучьему велению», «Откуда хлеб пришел»,  проект «Мой город», блок «Природа в городе», НОД «Краски осени в городском пейзаже», «Зимующие птицы в городе», «Зима – чародейка» (ОЭД на прогулке), «Экология. Что загрязняет воздух в городе?», «Изменения в живой и неживой природе», «Перелетные и зимующие птицы», «Дикие животные»;  НОД: Животные и растения. Сезонные изменения», «Лес в жизни человека и животных»,  «Природная зона  Арктика и Тундра», День образования организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП);  НОД «Кто как зимует», НОД «Растения и животные зимой», НОД «Беседа «Помощь зимующим птицам»,  НОД «Лекарственные растения родного края», «Удивительная вода», «Дикие и домашние животные», занятие  по окружающему миру «Экологическая тропа осенью», занятие  по окружающему миру «Как животные помогают человеку»;  НОД по теме: «Синичкин день»; «День защиты животных»; «На ветках – снегири!» (аппликация, пластилинография); «Октябрь»; «Зоопарк»; «Зимний лес» (рисование); «Зимующие птицы» (лепка); «Моё любимое животное» (рисование), НОД на темы: «Наша планета на карте и глобусе»,  «Лесничий -человек, который следит за порядком в лесу», «Берегите 
животных!», « Как животные помогают человеку», «Экскурсия в зоопарк»,  «Леса и луга нашего края»,  «Покормим птиц», «Мир  комнатных растений», викторина «По следам осени», «Через добрые дела можно стать юным экологом»,  «Беседа о лесе»,  «Вода вокруг нас», «Путешествие капельки», «Роль света в жизни растений, животных и человека», «Что такое природа?», дополнительное образование – кружок «Я познаю мир природы»,  беседа «Подарки Матушки природы», НОД «Осень», «Зима», НОД «Птицы осенью», НОД «Природа родного края зимой», НОД «Друзья природы»,  НОД: «Береги природу», «Знать, любить и беречь природу», «Экологический светофор», «Приключение мамонтенка», «Лекарственные растения нашего края», «Влаголюбивые и засухоустойчивые растения», «Красная книга – сигнал опасности», «Сбережем природу вместе!», беседы: «Как растения готовятся к зиме», «Береги воду», «Мусор хорошо или плохо», «Лекарственные растения», «Лес», «Как вести себя в природе», «Земля наш общий дом», «Как помочь братьям нашим меньшим», «Дом под крышей голубой», «Мы - друзья природы», НОД: «Путешествие в лес», «Природа и я – верные друзья», «Экологический календарь», «Волшебница - вода!», «Знакомство с комнатными растениями», «Путешествуем зимой», «Чудо-овощи на грядке», «Перелетные птицы», «Природа нашего края», «Животный мир нашего края», «Деревья и кустарники, цветы нашего детского сада», «Куда улетают птицы», «Куда исчезают насекомые» « Я природе друг», «Снег – белый, снег – серый. Как помочь снегу очиститься», «Сбережем родную природу», «Наши братья меньшие», «Грибное царство», «Осень золотая », « Как живут лесные зверята?», «Что нам осень подарила», «Готовим угощение из овощей», «У солнышка в гостях», «Природа Курганской области», «Будь другом природе»,  «Природа наш общий дом», «Лесное чудо», «Азбука экологии для детей», «Как Ежик к зиме готовился», «Путешествие к лесным животным», «Путешествие капельки» «Чудо рядом с тобой», «Как зовут тебя деревце?», «Кто как видит?», «Путешествие в зимний лес», «Как живут зимующие птицы», «У кого какая шубка».
Количество участников – детей – 8200, Количество участников – родителей – 867.


	Департамент социальной политики, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	Финансирование мероприятия в рамках исполнения полномочий
	-

	4.5
	Дни экологических знаний
	В первом квартале 2018 года:

Всемирный День Земли,   Всемирный день кошек, Международный день леса, Всемирный день защиты морских млекопитающих, «Гармония природы в художественных произведениях», «День экологических знаний» -  «Ребятам о зверятах. Зоопарк», «День озера Байкал»,  Театрализация «Под грибом», «Наш дом-Земля», КВН «Берегите природу», показ презентаций на экологическую тему,  рассматривание семейных фотографий, иллюстраций на экологическую тему; художественная деятельность «Красота зимы», виртуальная экскурсия в зимний лес (старшая и подготовительная к школе группа),  познавательный вечер «Волшебница  вода», «Почему земля кормит», «Север – царство льда и снега», «Природа и люди», «Строим экологический город», «Как поссорились март и февраль», «Природа родного края», «Лес как экологическая система», «Пищевые цепочки в лесу», «Вода в жизни человека», «Путешествие капельки», «О чем расскажут следы», «Пернатые путешественники», «Заповедные места Зауралья», «Полярные животные (белый медведь)», Путешествие по экологической тропе, «Красная книга», Мастер-класс «Создание лэпбуков по экологии», «День Воды», «День Солнца», презентация «С кем дружит ель», викторина «Братья наши меньшие», «Наш дом-природа», «Знатоки птиц» (зимующие и перелетные птицы), экскурсия «Зимняя прогулка», «День заповедников и национальных парков», «21 января  - Всемирный день снега», «27 февраля – Международный день полярного медведя», «3 марта –  Всемирный день дикой природы», «Синичкин день», «Мы друзья природы!», «Природа и я – верные друзья», «Жизнь полная чудес», «Птицы и звери зимой», «Что такое снег», «Любимые домашние животные», «В мире животных», экологическая неделя «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» (чтение художественной .литературы, беседы, игры и т.д.), опытно-исследовательская деятельность  «Мы - синоптики», экологический десант «Добрая зима для птиц».

Количество участников – детей – 8240, Количество участников – родителей – 1450.
Во втором квартале 2018 года:

Всемирный день окружающей среды, «День солнца», весенняя декада наблюдений птиц,  Вечера загадок (ребусов) по темам: «Животные», «Человек», «Что это за птицы?»; викторины «Животные», «Знатоки птиц», «Пришла весна», тематические дни: «День земли», «День птиц»; экологические викторина «Мы друзья природы», викторина о лекарственных растениях «Красивые и полезные», путешествие по экологической тропе, эксперименты с цветным песком «Наш дом – природа»; «Солнышко, свети!», «Вода, вода, кругом вода…»,  «Воздушная страна», «Цветочная фантазия», «День Жука», познавательный вечер «Природа моего города», познавательный вечер «День подснежника»,  познавательный квест «Путешествие по экологической тропе», «Путешествие по королевству «Эколяндия»»,  игры-эксперименты с бросовым материалом, с водой;

прогулка «Путешествие» по весеннему лесу,  тематические недели: «Мы - друзья природы!», «Берегите Землю», «День воды», «День песка», «Жизнь полная чудес»; посадка лекарственных растений «Аптека доктора Айболита», НОД по познавательному развитию: «Всемирный день Земли»; «Наша планета»; «Земля - наш общий дом» (аппликация); «Нужно ли беречь и охранять природу и почему»; «Любите родную природу»; «Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые»; «Животный мир Курганской области»; «Лес-лесок» (рисование); «Ежик» (лепка); «Моё любимое животное» (рисование); «Как мы можем помочь нашей планете?»; «Сможем ли мы прожить без растений и животных»; «Значение животных в жизни человека»;
«Деревья, украшающие наш город»; «Какие деревья растут возле детского сада»; «Если я приду в лес», «Вторая жизнь мусора», «Дети России за сохранение природы!»

Количество участников – детей – 7930, Количество участников – родителей – 963.
В третьем квартале 2018 года:

«День природы», «День хлеба», «День путешественника»,  «День безопасности в природе»,  «День родного края», «День насекомых», 9 сентября – Всемирный день журавля, 21 сентября - Международный День мира; КВН «Знатоки природы», «Гармония природы в художественных произведениях», «Лекарственные растения Зауралья»,  «Животные Красной книги»,  игры-эксперименты «Вода, воздух, песок», беседа «Лес – наше богатство!», «В гостях у Лесовичка», квест «Ручеек», проект «О чем расскажут деревья», интерактивная экскурсия «Откуда хлеб пришел?»; игры-путешествия «По лесным тропинкам», «Грибной разговор», «Путешествие в зелёную аптеку», «Зелёная служба Айболита», «Наш город в наших руках»,  «Лаборатория неживой природы», «Вопросы экологии», «Многообразие живой природы – бесценный дар планеты»,  беседа о рябине (приметы, описание), беседа «Что мы знаем о зимующих птицах»,  «Друзья природы», «Зеленый мир – под нашими ногами», «Что я знаю о журавлях?», «Природа родного края», «Экологическая пирамида», «День солнца  (коллективная аппликация «Солнышко для всех»), «Наш дом природа» «День защиты леса от пожаров», «День ветра», «День солнца», «День мигрирующих птиц» Количество участников – детей – 5890, Количество участников – родителей – 380. 
В четвертом квартале 2018 года:

Занятия в течение года «Ознакомление с природой. Синичкин день»,  «Сохраним Землю» (день вторичной переработки),  День домашнего питомца, День Черного моря,  Всемирный день защиты животных, Синичкин день, Международный день домашних животных,  «Наш дом – природа»,  «Зимующие птицы», «Елочка, елочка-колкая иголочка», «Удивительные свойства воды», «День российских заповедников», «Ребятам о зверятах. Зоопарк» (к Всемирному дню защиты животных), «Я люблю свою собаку, кошку, морскую свинку, хомячка …»,  «Мир природы»,  «Экологических проблем у нас хватает, наверно, в мире это каждый знает!»,  «Знакомство с Красной Книгой»,  «Красная книга Курганской области»,  экологическая викторина – «Угадай-ка» – по охране окружающей среды; «Голубь – символ мира!», «Земля наш общий дом», Всемирный день защиты животных, презентации о животных,  тематический вечер «Что нам дарит планета?» к международному дню энергосбережения, «Всемирный день защиты животных», «Многообразие живой природы – бесценный  дар природы»,  квест «Юный эколог», «Что я знаю о моржах?», «Зиновий – синичник», «12 ноября - Синичкин день», «17 ноября – день черного кота», «21 ноября – день моржа», « 29 ноября – день создания ВООП», «30 ноября – международный день домашних животных», «Береги природу!» «Почему так важно сохранить природу», «Перелетные птицы Курганской области», «Как звери к зиме готовятся», «День защиты животных», «Сохраним планету», «Знатоки природы»,  «Лес как экологическая система»,  «5 декабря
  - Всемирный день почв», «10 декабря -
Международный день прав животных»,  «11 – декабря Международный день гор», «День мигрирующих птиц», «Птицы зимой», «У заиньки в гостях», «Оставим елочку в лесу», «Юные друзья природы», «Кто такие волонтеры?», « 5 декабря – Международный день волонтеров».
Количество участников – детей – 4765, Количество участников – родителей – 421. 


	Департамент социальной политики, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	Финансирование мероприятия в рамках исполнения полномочий
	-

	4.6
	Экологические праздники
	В первом квартале 2018 года:

Народный праздник «Сороки»;  «Зимний лес – полон сказок и чудес»;  «Знатоки природы»;  «Всемирный день заповедников»; «Всемирный день защиты морских млекопитающих»; «Международный день полярного медведя»; «Международный день гор»;  Смотр-конкус «Огород на участке ДОУ», Смотр-конкурс групповых участков «Наполни душу красотой!»,  экологический праздник «Земля – наш общий дом»; «В гости к лесовичку», «Берегите деревья», «Весна-красна», «День Земли»; «День воды» в Краеведческом музее;  КВН «Экологическое воспитание дошкольников», «Птицы родного края»,  «Зимние забавы» «Ну-ка, вместе, ну-ка, дружно — защитить природу нужно!»; развлечения: «День здоровья в лесу» (старший возраст), «По лесным тропинкам», «Птичья зарядка» (младший возраст), «Капелька и тучка», «Зимние этюды!», «Весна пришла!», развлечение «Весна пришла – веселье принесла», театральная деятельность «Лесные уроки вежливости», развлечение «Край любимый, край родной», «Весна идет -весне дорогу!», Праздник-экспериментирование «Секреты воды»;  Вечер  загадок, драматизация «Праздник Солнца», «Под грибом»; музыкальный досуг «Зайки и лиса»; фестиваль «Лесная игра»; музыкально-литературная гостиная «Я сердцем слушаю природу» «Зимушка – зима»; «Делаем игрушку травянчик» практический семинар по изготовлению игрушки с использованием семян пшеницы; «Мы весну встречаем, зиму провожаем!»; спортивный   праздник   «В   гостях   у тетушки Зимы», тематическое развлечение «Зеленая планета»;  «Природу, дети, сохраняйте!»,

«Весна шагает по планете»,  праздник «Эко – я, эко – мы, эко – мир»; интеллектуальный марафон  «Любопытный малыш», викторины «Люблю березку русскую», «Мы друзья природы», «В гостях у птиц», «В гостях у Веснянки», «Что я знаю о снеге?», «Полярный мишка», «О братьях наших меньших», «Животные», «Знатоки птиц», «Пришла зима»; досуги: «Скорая экологическая помощь», «Птицы зимой», «Как мы Красной Шапочке помогали», «Лук – зеленый друг», «Времена года, или что за чем?»; выставки рисунков  и поделок: «Природа и животные Курганской области», «Птицы зимой», «Животные Курганской области», «Животные у меня дома» (фотовыставки), «Зимняя сказка», «Наша елочка», «Вторая жизнь ненужных вещей», «Как я берегу природу», «Снежинка в гостях у ребят», « Вот зима, кругом бело», «Солнышко лучистое», «Зимой в лесу», «Птицы», «Медведи» (оригами), лучшая поделка из природного материала, изготовление кормушек; постановка сказок: «На лесной полянке», «Открылась новая птичья столовая», «Кошкин дом»; конкурс рисунков «Весенние мотивы»; театр «Заюшкина избушка»; развлечение «Путешествие в зимний лес»; спортивный праздник «Мы друзья природы»; тематическое развлечение   «Масленица пришла», литературная гостиная с участием библиотеки имени С.Васильева «Зауралью поклонюсь я до земли».

Количество участников – детей – 3200, Количество участников – родителей – 1070.
Во втором квартале 2018 года:

«Сделаем мир чище!», «День земли», «День солнца», «Весенние забавы», досуг «В гости к фее Природе», «День подснежника», «Лето – прекрасная пора», «Цветочная радуга», «Старичок-Лесовичок путешествует по лесу», «Друзья –Муравьишки», «Лес - наше богатство!», «На большой зеленой планете», «Природа вокруг нас», «Солнечный круг»; «Праздник русской берёзки», развлечение «На лесной опушке», развлечение «Юные исследователи», «Красавица Весна», «Солнышко на дворе»,  музыкальное развлечение «Лесная сказка», «День планеты Земля»; «День озера Байкал»; экологическое развлечение «День Земли», экологическое развлечение «Праздник цветов», «День воды», «К нам весна шагает»,  развлечение «У морского царя»; « В гостях у Лесовичка»»; «Лес полон сказок и чудес»; «Экология глазами дошкольников», соревнование «Лучший рыболов», туристическая прогулка «Природа родного края», «Березкины именины», «Хлюпики и Здоровячки», развлечение «На помощь лесным жителям».
Количество участников – детей – 3670, Количество участников – родителей – 1348
В третьем квартале 2018 года:

«Лес – наше богатство!», праздник «Лето, лето, ты какого цвета» средний (возраст), праздник « Лесные приключения», «Лес наш друг!», «Друзья природы!»,  Музыкальное развлечение «В гостях у осени», «Эколята-дошколята»,  «Будь природе другом!»,  «Красная шапочка», «Знатоки природы», «День Нептуна»,

«Бал цветов», спортивный праздник «Юные экологи леса», «Путешествие в волшебный лес», «Лес – зеленый дом», экологический праздник «Зелёная планета», «День земли», «В гостях у дедушки Ау», «В заколдованном лесу», развлечение «Раз полоска, два полоска»; фольклорное развлечение «Яблочный Спас – яблочко припас»; «Осенины», «Приметы лета»,  квест «Путешествие капельки», экологический брейн-ринг для детей старшего дошкольного возраста «Будь природе другом!», «До свидания, лето!», «Путешествие в цветочный город», музыкально – литературная гостиная  «Осень золотая», «Лето, ах лето», «Здравствуй, осень золотая», «Наш веселый огород», «В гостях у Лесовичка»,  «Веселая ярмарка», «Осенины», «Знатоки природы», «Будь природе другом!», «В гостях у Лесовичка», «Природа и мы» и пр.
Количество участников – детей – 3820, Количество участников – родителей – 1187. 
В четвертом квартале 2018 года:

Праздник «Зима в гости к нам пришла», игротеки - дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые, настольные, подвижные игры;  развлечения: «Чудеса осени», «Весенние забавы», «В гости к двенадцати месяцам», «Дед Мороз – проказник», «Осень в гости к нам пришла»,  мероприятие, в рамках культурно-просветительского проекта «Чудеса родного края», организованное Евразийским центром современного искусства в библ. им. А.Чехова,  Экологическая квест игра, экологический КВН для детей старшей группы и родителей «Знатоки природы», праздник в старшей группе «Как дети Землю спасали»,  «Золотая осень»,  Земля – наш общий дом», «Царство природы в стране Неболейка»,  «Синичкин день», КВН «Знатоки природы», «День синиц»,  «Осень в гости к нам пришла», «Зимушка-красавица, детворе всей нравится!»,  развлечения: квест – игра «В поисках клада», «Отряд юных спасателей», «Приключение Новогодней елочки», «Разноцветная осень», «Лисица-почтальон» «Праздник Урожая»; «Капустник», «Синичкин день» - поможем птицам, «Здравствуй, золотая осень!», развлечение «Дружим с витаминами»,  досуг «Земля наш общий ДОМ!», «Праздник осени», «Осенний марафон», «Не боимся мы дождей и холодных хмурых дней», «В царстве Берендея», «Встречи на полянке»,  «День зимнего дерева», игровая программа «В гости к Лешему», «Праздник чая»,  развлечение «Осень – рыжая краса», проект «Зимние забавы», экологическая сказка «Во саду ли, в огороде», «В гости к Доктору Айболиту», «Животные нашей планеты», «Юные спасатели»,  «К нам зима пришла серебристая…», «Зимушка зима в гости к нам пришла», «Делаем кормушки птицам»,  Квест-игра «На экологической тропе», «Знатоки природы», «В гостях у Чапы», «Дети против мусора», развлечение «В гостях у тётушки совы», праздники: « Путешествие к волшебному дереву», «Поможем Незнайке природу беречь», «Юные любители природы», «В гостях у лесовичка», «Зиновий – синичник», «Праздник осени», «Природа – наш родной дом»,  «Овощей-корнеплодов», «В гостях у Лесовичка», развлечение «О чем рассказала капелька».

Количество участников – детей – 3920, Количество участников – родителей – 1238. 

	
	
	-
	-

	4.7
	Субботники
	В первом квартале 2018 года:

«Чистота – залог здоровья»; «Чистый четверг» - ежемесячно; «Чистый участок»;  наблюдение и уход за культурными растениями «Приглашаем весь народ в наш весёлый огород».

Количество участников – детей – 420, Количество участников – родителей – 21.
Во втором квартале 2018 года:

«Детский сад – наш общий дом», «Украсим землю цветами», «Везде порядок»,  природоохранная акция «Посади дерево и сохрани его», субботник по благоустройству прогулочных площадок, «Сделаем из сада сказку!», «Мир похож на цветной луг», «7 минут чистоты», «Зелёная весна – 2018»,  «Трудовой десант с папами»
Количество участников – детей – 420, Количество участников – родителей – 21.
В третьем квартале 2018 года:

«Чистая неделя», «Наш участок самый чистый», субботник «Очистим планету от мусора», «Осень золотая в нашем саду»,  «Детский сад — наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нём!»,  сбор семян цветов совместно со студентами  техникума  КТС и Т,  «Месячник чистоты», «Чистый четверг»,  родительский субботник «Цветущий детский сад», 21-27 сентября - Всемирная акция «Очистим планету от мусора» (Неделя «Мы чистим мир»), «По тропинке в лес пойдем», «Мы хотим, чтоб земля расцветала», «Друзья природы»
Количество участников – детей – 570, Количество участников – родителей – 865. 
В четвертом квартале 2018 года:

«Мы за чистый город!», «Чистота и уют в нашем детском саду живут», «Батарейка», направленный на сбор отработанных источников малого тока (батареек), Труд в природе в старших группах, акция «Чистый четверг» постройка снежных фигур, проект «Зимние забавы», постройка снежных горок  для  катания, «Детский сад –наш общий дом, пусть будет чисто и уютно в нём!»,  Экологический десант «Мы хотим, чтобы город наш был чистым».
Количество участников – детей – 1178, Количество участников – родителей – 891. 

	
	
	-
	-

	4.8
	Экологическая тропа здоровья


	Мероприятия по созданию и обустройству экологических троп, туристических маршрутов, экологическому воспитанию и просвещению



	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений,

МБУ «КурганЛес»
	Бюджет города Кургана
	125,0
	108,326

	4.9
	Экологические акции
	В первом квартале 2018 года:

Экологический проект «Чистый город в твоих руках»; «Белая тропа»; «Сохраним жизнь белого медведя»; «Сохраним воду чистой»;  «Сохраним защитные леса»; «Сохраним лес» (сбор макулатуры); акция «Под небом голубым»; акции «Бережём планету вместе»;  «Трудно птицам зимовать – надо птахам помогать!»; «Накормите птиц зимой!»; экологическая акция «Не выбрасывайте яд в землю» (сбор использованных батареек); «Приглашаем на  гостеприимную кормушку»;  акция «Птичья столовая»; «Поможем птицам пережить зиму»;  «Книге новую жизнь»; «Весеннее настроение».

Количество участников – детей – 2359, Количество участников – родителей – 540.

Во втором квартале 2018 года:

Экологическая акция «Моя голубая планета», акция «Украсим детский сад цветами», акция «Семейная клумба»; акция «Копилка добрых дел»,  акция «Цветочное ассорти» (озеленение территории), областной экологический конкурс «Моя зеленая планета», поисково-исследовательская деятельность в рамках программы  «Сбережем малое -спасем глобальное»
Количество участников – детей – 2359, Количество участников – родителей – 540. 
В третьем квартале 2018 года:

Акция «Чистый четверг», акция «Помоги бездомным животным»,  акция «Кошачья утренняя гимнастика»; акция «Голубь мира», акция: создание плакатов о правилах поведения в природе
Количество участников – детей – 138, Количество участников – родителей – 167. 
В четвертом квартале 2018 года:

«Съедобная кормушка», «Чудо елку сотвори и живую сохрани», «Украсим елку во дворе на радость нашей детворе»,  акция «Сбережем планету»,  акция « День домашнего питомца», акция «Поможем птицам!»,  акция «Кормушка для пичужки», изготовление кормушек силами родителей, акция «Зелёная ёлочка – живая иголочка», акция «Поможем птицам!» (изготовление кормушек), участие в городской благотворительной акции «День домашнего питомца», акция «День домашнего питомца».
Количество участников – детей – 412, Количество участников – родителей – 294
	
	
	-
	-

	4.10
	Прочие мероприятия
	В первом квартале 2018 года:

Выпуск стенгазеты: «Нам нужен мир» (для жителей микрорайона); Всероссийский конкурс детского рисунка «Зеркальный отпечаток»; Всероссийский конкурс детского рисунка «Рваные бумажки»; дидактические игры Назови время года», «Разноцветные камушки», «О каком животном расскажу», «Чудесный мешочек», «Опиши, я отгадаю», «Санитары леса», «Мы - туристы», «Огород» «Похож - не похож», «Охотник», «Цветы», «Третий лишний», «Моё облако», «Отгадай, что за растение»; НОД «Расскажем Дракоше о зиме»,  «Прогулка в зимний лес», «Путешествие капельки»,  «Вода – чудо природы»,  «Круговорот воды в природе»,  В мире животных» «Спасатели леса» Птицы с юга летят, весну на крыльях несут»

коллажи «Животные России, занесенные в Красную книгу», «Животные Курганской области», виртуальная экскурсия «Заповедники разных стран», консультация «Взаимодействие ДОУ и семьи по экологическому образованию дошкольников», консультация «Ребёнок и природа», консультация «Ознакомление дошкольников с природой  летом»,  природоохранная акция «Посади дерево и сохрани его»,  выставка поделок «Летняя полянка», выставка рисунков ко Дню Земли «Сохраним нашу планету»: оснащение центров природы в группах ДОУ, стендовая информация для родителей «Природа и мы», подготовка и установка кормушек для птиц, выращивание рассады цветочно-декоративных культур; проект «Страницы жизни Зауралья –Великой Земли русской»; театр «Котенок на снегу»;  буклет «Досуг с ребенком на природе»; реализация мероприятий по разработанной «Экологической тропе»; тематические инструктажи «Основные правила поведения  на прогулке в зимний период»; «Правила поведения во время игр со снегом»; «Основные правила поведения на экскурсии (пешая экскурсия)»; «Правила поведения в весенний период»; театрализованные представления «Заюшкина избушка», «Сказка о глупом мышонке»; проект «Огород на окне»; календарь погоды; проект «Мир, в котором мы живем»;  консультация «Как воспитать в детях бережное отношение к природе»; экскурсии в парк РНЦиВТО (наблюдения за изменениями природы); презентации «Животные жарких стран», «Обитатели морей»; экологический проект «Расти лучок»;  родительское собрание «Мы любим и знаем природу»; консультация «В союзе с природой»; стенгазета «Наши домашние питомцы»; буклет «Этого нельзя делать в лесу»; общее родительское собрание на тему «Экологические игры и игрушки»; создание книги «Бабушкины советы» - вместе с родителями собираем рецепты лечебных напитков, блюд; консультация «Использование дидактических игр экологического содержания для развития познавательных способностей у детей дошкольного возраста»;   консультация «Природа в поэтических страничках»; стенгазета «Как мы помогаем птицам зимой»; познавательный квест «Путешествие по экологической тропе»; презентация «Красная Книга» (животные Курганской области);  игры со снегом «Секреты Снеговика»; дидактическая игра «Наш дом – Земля»; чтение художественной литературы В. Бианки «Синичкин календарь»; «Дикие животные зимой», «Зима в лесу», «Что такое «Красная книга», «Птицы-друзья человека»,  «Витамины с грядки», «Через добрые дела можно стать экологом», «Меню птиц»; «Из чего сделаны гнёзда», «Как беречь природу родного города», «Что такое заповедник»; дидактические игры: «Первая помощь деревьям»,«Угадай, какой наш дом», «Узнай по описанию птицу», «Живое-неживое» , «Что это за птицы», «Что умеют делать звери», «Магазин цветов». «Природа и человек», «Когда это бывает», «Птицы на кормушке», «Чьи следы»; подвижные игры «1,2.3, к дереву беги!», «Весёлый воробей»; опытно-экспериментальная деятельность: «Снег и лёд»,  «Как вода отражает предметы», «Превращение снега в воду», «Где быстрее тает снег». «Растения и вода»; просмотр презентаций «Зимние пейзажи»; «Весна», «Зачем птицы улетают на юг», «Чистая вода- залог здоровья»; рассматривание картин

«Март» Н.М.Ромадин, «Грачи прилетели» Г.Саврасов: проблемная ситуация «Как очистить воду»; художественно-творческая деятельность создание экознаков «Не трогай птичьи гнёзда», «Не ломай ветки деревьев»; наблюдения за птицами, за солнцем, за луком и др.; изготовление кормушек для птиц;  Открытое мероприятие в форме игры-квест в старших группах  «Остров сокровищ»;  беседы: «Что на планете важнее всего»; «Боль сломанной ветки», «Домашние животные»; экскурсии «Деревья нашего детского сада», «Набережная реки Тобол»; игры «Будь наблюдателен», «Загадай, мы отгадаем» «Угадай, это рыба или животное?»;  чтение литературы: сказка «Как сорока клеста судила» Е. Пермяк «Первая рыбка»; Е. Герф «Наши друзья дельфины», В. Танасийчук «Нефть в море»;  природоохранная акция «Покормите птиц зимой»,

папка-передвижка «Берегите природу»;  родительское собрание «Экологическое воспитание с детьми раннего возраста»;  экологическая акция «Организация подкормки пернатых», «Птичья столовая»; дидактические экологические  игры «Я зверь лесной», «Прогулка в зимний лес», «Кто летает, прыгает, плавает»,

«Где растет листик?», «Собери листочки на березке»; встреча  в ДОУ с  работниками библиотеки им. М. Горького (экологические чтения); экскурсия детей в библиотеку № 25 «Диалог» (экочас); участие педагогов во всероссийском конкурсе  социальной рекламы «Нам не все равно!» (видеоролик – проблемы экологии); участие педагогов и детей в областном конкурсе творческих работ в КВЦ (природа Зауралья);  тематические недели: «Мир птиц», «Здоровье»; реализация экологического проекта «Эко – раз, эко - два, эко – три»; беседы с детьми: «Мы - друзья природы»,  «Как вести себя в природе, чтобы не навредить ей», «Чтобы ты сделал, если бы увидел, что мальчик ломает ветки деревьев», рассматривание плакатов «Как вести себя в лесу»; оформление стендовой информации для родителей, буклеты, папки передвижки в соответствии с сезонами года; комплект наглядных пособий к разделу «Развитие экологических представлений» для детей среднего возраста (демонстрационный и раздаточный материал); посев семян для рассады; подготовка к конкурсу «Огород на подоконнике»; сюжетно-ролевая игра «Ветлечебница»; просмотр экологических мультфильмов «Мальчик и земля», «Клад», «Рыжая кошка»; короткометражный фильм «Улыбка природы»;  3D-кинотеатр «Подводный мир»; театральная постановка «Приключения непослушного кота»; консультации для родителей: « Играя, познаем природу», « Игры экологического воспитания», «Поговорите с детьми о природе», «Интересное рядом с нами», «Экология и мы», «Экология, моя семья и я», « Экологическое воспитание  - поздно или рано?», «Воспитание у ребенка любви к природе», « Играя, познаем природу», «Игры экологического воспитания», «Поговорите с детьми о природе», «Интересное рядом с нами», «Экология и мы», «Экология, моя семья и я», « Экологическое воспитание  - поздно или рано?», «Воспитание у ребенка любви к природе»; памятки для родителей: «Долой мусор», «Играя, познаем природу», «Берегите природу»; папка-раскладушка «Загадки по экологии», «Природа и дети»; папка – передвижка  «Весна»; отгадывание загадок по темам: животные, птицы, насекомые, растения; наблюдения на прогулке за снегом, деревьями, солнцем, небом, птицами; беседы:    «Как природе не навредить», «Расскажите, как люди заботятся о природе». «Лес наше богатство», «Домашние животные», «Зачем нужна вода?», «Кто как зимует?», «Чем мне нравится зима?», «Деревья спят», « Зачем кормить птиц зимой?», «Что помогает животным выжить?», «У кормушки», «Деревья спят», «Берегите лес от пожара», «Времена года», «Берегите природу», «Что изменилось в нашей одежде», «Как мы играем зимой», «Холодно ли птицам зимой», «Живые ли деревья зимой», «Чисто не там где убирают, а там, где не сорят», «Воспитание правильного отношения к природе»; дидактические игры «Лесные рецепты», « Где чей хвост?», «Чей малыш», «Что где растет?», «Когда это бывает?», « Чьи следы», «Лучи солнышка», «От какого дерева лист», « Небо, земля, вода», «Наш дом в лесу», «Угадай, что это?», «Кто во что одет», «Чудесный мешочек», « Где чей хвост?», «Чей малыш», «Что где растет?», «Где спряталась рыбка?», «Кто где живет», « Кто в домике живет?», «Чьи следы?», «Угадай по описанию»;  подвижные игры «День, ночь», «Узнай по голосу»;  сюжетно-ролевые игры «Речной дозор», «Путешествие в лесу»; чтение В.Сутеев «Дядя Миша», «Хвосты», «Цыпленок и утенок», С.Я. Маршак «Февраль», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – полосатый», А.Яшин «Покормите птиц зимой», И.Токмакова «Голуби», В.Орлова «Дом под крышей голубой», А.Ким «Первый снег», З.Александрова «Зимняя песенка»,  «Снежок», потешка «Огуречик», В.Сутеев «Яблонька», «Кто сказал Мяу?», Е.Говоров « Покормите птиц зимой», В.Алферов «Птички-синички», В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза», И.Винокуров «Кто как зимует», Е.Благинина «Мороз», «Весна», «На моем окошке», «Снегурка», М. Клокова «Зима прошла», закличка «Пришла весна-веснушка» В.Бианки  «Синичкин календарь», «Март», «Три весны», Ф.Тютчев «Зима недаром злится», Н.Сладков «Воробьишкина весна», «Весенние радости», « Зимняя дорога » А.Пушкин, «Чародейкою зимой» Ф.Тютчев, Твардовский «Опять зима», К.Бальмонт «Снежинка»;  создание тематических альбомов:  «Обитатели рек и озер», «Животные Зауралья» и «Животные России»; экологические игры: «Кто где живет», «Чей листок», «Найди, что неверно», «Угадай, какой наш дом», «Узнай растение», «Где спрятано растение», «Отгадайте, что за растение», «Загадки природы», «Путешествия в лесу»; виртуальные экскурсии: «Заходи в зеленый дом чудеса увидишь в нем», «Человек и природа». Исследовательская деятельность: « Что такое талая вода?», «Определение пищи по вкусу», «Какой он снег?», «Этот удивительный воздух», «Сила ветра и воды», «Вода из снега».

Количество участников – детей – 12988, Количество участников – родителей – 4490.

Во втором квартале 2018 года:

Наблюдение – эксперимент за появлением бабочки в условиях группы;

Беседы, экскурсии к речке, по территории ДОУ – «Экологическая тропа», создание плакатов, памятки «Учитесь чувствовать природу», «Мусор земле не к лицу», «Правила поведения в лесу», «Чтобы не было опасно искупнуться!», проекты «Мои домашние любимцы», «Голубая капелька», «Огород на подоконнике», дидактические игры «Узнай по картинке диких животных»; «Что как плавает? » (камень, дерево, бумага и т.д.); «Узнай, какой овощ?»; «Узнай, какой фрукт?»,  «Дерево, кустарник, цветок», «Где что растёт?», «Что сажают в огороде?»; памятки                                                                                « Береги  природу», игра «С какого дерева лист», выпуск «Лесной газеты»,  чтение художественной литературы: Г.С. Скребицкий «На пороге весны», «Берегите птиц», «Самый упрямый», «Раненые деревья»;

- Н. Сладков «Теплая струйка», «Веснушки», «Знахари», «Горячая пора», «Апрель», «Первая полынья», «У первой воды», «Рыбий затор», «Санитар», «Скатерть-самобранка», «Веселые старушки», «Незванные гости», «Ивовый пир»; Н.Павлова «Загадочный пушок», «Мать-и-мачеха»; В. Бочерников «Жить всегда»;  заучивание стихов «Планету нашу берегите», продуктивная деятельность «Человек природе друг – пусть узнают все вокруг!», буклет «Мусор Земле не к лицу», дидактические игры: «Кто в лесу живёт?», «Что в лесу растёт?», «Где ночует солнышко», «Найди дерево по описанию», «Первоцветы», высадка растений для организации «Экологической тропы», спектакль для детей «Как Буратино и Красная шапочка спасали природу», высадка рассады цветов на клумбы, поисково – исследовательский проект «Где обедал воробей», игровая программа «Времена-года», экскурсия «Зеленый детский сад», просмотр экологических мультфильмов, читательский   марафон -   библиотека им. С. Васильева, стендовая информация для родителей: «Учите чувствовать природу»,  «Маршруты выходного дня», «Познавая, не разрушай»
Количество участников – детей – 7830, Количество участников – родителей – 1640.

В третьем квартале 2018 года:

День туризма,  изготовление  альбома «Родной край», знаков «Правила поведения в лесу», коллективная аппликация «Укрась поляну цветами», развлечение «Есть у Солнышко друзья», поход в лес «Сказочный мир леса», видеофильм «Подводный мир», смотр уголков по экологическому воспитанию на учебный год; беседа с детьми «Осень», консультации:  «Экологические пространства на территории детского сада», «Отдыхаем, не вредя!», стенгазета: «Лето красное – будь со мной!», туристическая прогулка «Природа моего края», анкетирование для родителей «Экологическое воспитание в семье», прогулка – задание: сбор семян и листьев для гербария, познавательный квест «Путешествие по экологической тропе», дидактические игры «Береги природу», «Что будет, если…», театрализованная деятельность «Экологическая сказка»,  просмотр развивающих презентаций «Земля – наш дом»,  «Красота родной природы»,  экологический квест «Зелёный лабиринт», экологические беседы - встреча в ДОУ с  работниками библиотек им. М. Горького, №25 «Диалог», экологические наблюдения,  опытно-экспериментальная деятельность на прогулке, Лестничная педагогика (оформление лестничных маршей), экскурсии на экологическую тропу детского сада,  проект «Экологическая тропа в ДОУ»,  просмотр мультфильма по экологии «Путешествие маленького Бурундука»,  беседы: «Кто живет в лесу?», «Зачем нужна вода?», «Кто в лесу вредный, а кто полезный?», "Сохраним нашу природу во всей её красе", «Лес - наше богатство!», «Кто загрязняет реки», «Как вести себя в лесу и на водоеме», «Кто очищает водоемы от мусора», «Для чего нужна вода», « Почему случаются лесные пожары?», «Путешествие капельки», «Вот какие птички», «Зачем нам нужно солнце», «Что произойдет, если солнце перестанет светить?» «Капелька», «Разнообразие и польза деревьев», «Насекомые», «Правила поведения в природе», «Как вести себя в природе», «Планета Земля - наш дом родной»,«Хорошо с природой дружить»,

«Берегите природу», «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», «Правила поведения в лесу во время сбора грибов, ягод»,  Составление с детьми рассказов на тему «Дары природы»,  развлечение «Лесная сказка», КВН «Знатоки природы», экологические игры: « Загадки природы», «Детки на ветке», «Что где растет?», «Как вести себя в природе», «Вершки и корешки», «Когда это бывает», магазин «Овощи-фрукты», «Загадай и отгадай», вечер загадок о приметах осени  «Давайте-ка ребятки отгадывать загадки»,
дидактические игры:  « Во саду ли, в огороде», «Вершки – корешки», «По грибы, по ягоды», «Приметы осени», «Бывает – не бывает», «Чей хвост?», «Цыпленок и утенок», «Кто, где живет?», «Что едят птицы», «Когда это бывает?», «Летает, плавает, бегает», «Назови птичку, которой не стало», «Угадай по описанию», «Чьи детки»; «Найди такой же листок», «Чей листок?», «Собери букет», «Чей малыш?», «Путаница», «Что где растёт?», « Кто в домике живёт?, «Чьи следы?», «Угадай по описанию», «Когда это бывает?»,  «Чей домик?»,   лото «Дикие животные», «Домашние животные», «Растения»,  подвижные игры: «Где вы, рыбки?», «Лягушки и цапля», «Караси и щука», «Воробышек и автомобиль», «Кто, где живёт», «Беги к дереву», «Птицы в гнёздах», «Солнышко и дождик», «Наседка и цыплята», « Цапля», «Плыви, плыви кораблик», «Скворушки и кот», «Медведь и пчелы», «Птички в гнездышках», «Овцы и волки», малоподвижные игры: «Раки», «Щука», сюжетные игры: «Путешествия и открытия», «Зоопарк», «Рыбалка»,                                               пальчиковые упражнения: «Лягушки», «Рыбки весело плескались», «Рыбка плавает в водице», «Путешествия и открытия», «Рыбалка», чтение произведений и разучивание стихотворений: Э.Шим «Рассказы и сказки о природе», В.Сутеев «Дядя Миша»,  «Цыпленок и утенок», Б.Заходер «Про всех на свете», В.Бианки «Хвосты», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Наши птицы»,»Лесная газета», «Синичкин календарь», «Лесные сказки», В. Сутеев «Яблонька», Клокова «Усатый-полосатый»,  С. Маршак «Радуга – дуга», И. Бунин «Ясным утром», К. Д. Ушинский «Пчелки на разведках», «Кто сказал « мяу»?», «Цыплёнок и утёнок», «Под грибом», «Дядя Миша», «Хвосты», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», сказка Н.А. Рыжова «Жила – была река», Н.Сладков «Жалейкин и лягушонок»; Чарушин Е. «Дятел», И.А. Рыжова «Сказка о человеке и золотой рыбке», «Травинка – путешественница», «Чей дом лучше», С.Горецкий «Как птицы учились строить гнезда», В.Берестов «Воробушки», Е.Серова «Носит одуванчик»; «Сказка о глупом мышонке», «Усатый – полосатый»  С.Я Маршак, «Сказка о глупом мышонке», М. Клокова, «Голуби» И. Токмакова, «Галка»  Е. Трутнева, С.Есенин «Белая береза», Ф.Лев «Для чего деревьям листья?»; потешки: «Водичка водичка», «Солнышко-вёдрышко», загадки о воде, пословицы и поговорки о воде, стихи И.А.Бунин «Родник», И.Токмакова «Где спит рыбка», П.Синявский  «Как ловили мы леща!», С. Погореловский «Родник иссяк, ручей ослаб…», стихотворение Б. Заходера «Течет река», проведение опытов с песком и водой, «Тонет-не тонет», «Мыльные пузыри», опыты «Откуда берется ветер?», «Солнце светит, но не греет», труд в природе – кормление птиц, уборка на клумбе, прогулки-наблюдения: «Изменения в природе», «Насекомые», за явлениями неживой природы в осенний период (листопад, тучи, туман, иней), за растениями, сбор семян цветов, за деревьями, сбор листьев для гербария;  экскурсии по территории детского сада, игра-инсценировка «Узнай птицу»,  создание альбома о поведении у воды «Разрешается – запрещается», «Животные Зауралья», «Животные России», рассматривание иллюстраций   на тему: «Рыбки плавают в водице», «Загрязненные реки, водоемы», «Водоемы родного края. Представитель подводного мира - щука», коллективная аппликация « Здравствуй, лес», «Рыбки в аквариуме», лепка: «Мое любимое дерево», нетрадиционное рисование ладошками  «Дерево друзей», изготовления книжек – малышек: «Животные водоемов», «Растения водоемов», «Рыбы и другие подводные обитатели», конструирование из бросового материала «Рыбки», конструирование из бумаги – оригами «Лягушки», просмотр мультфильмов «Беги, ручеек», «Заяц Коська и родничок», «Капитошка», анкетирование родителей «Отношение родителей к проблеме экологического воспитания»,                  консультация для родителей: «Воспитание у ребенка любви к природе»,  «Интересное рядом с нами», «Экологическое воспитание – поздно или рано?», «Игры экологического воспитания», «Научите детей любить природу», «Играя, познаем природу»,  «Организация семейных прогулок в выходные дни »; «Отдыхаем, не принося вред», «Наш чистый город», «Экологическое воспитание в семье»,  папки-передвижки: «Лето», и «Осень», «Природа и дети», «Берегите природу», презентация «Красная книга – сигнал опасности», беседа с родителями «Учите чувствовать и беречь природу», «Воспитание правильного отношения к природе», семинар-практикум «Что мы знаем об экологии?»,  оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе.

Количество участников – детей – 5240, Количество участников – родителей – 1380. 

Экологические конкурсы: «Туристический поход к водоему»,  «Транспортные средства из бросового материала»,  викторина «Берегите природу!»,  «Лучшая экологическая тропа»,  викторина «Лесные жители», «Дары осени», «Путешествие с Красной книгой»,  КВН «Знатоки природы», газета «Кто живет в лесу», конкурс «Незабываемые краски осени», викторина «Нас так много на планете», КВН «Природа вокруг нас», конкурс «Осторожно, ядовито!», конкурс «Подводное царство»,  игра-викторина «Как по морю-океану»; игры-эстафеты для «котят»; экологическая викторина «Мы друзья природы», «Лето - это много света»! (конкурс рисунков), конкурс поделок «Разноцветные бабочки», «Путешествие в страну растений», викторина «Мы – друзья природы!», конкурс детского рисунка «Волшебное поле», «Как я провел лето», «Листопад», «Времена года», «Наш дом – природа», «По лесным тропинкам», «Животные», «Знатоки птиц», Лес и его обитатели», «Чудесные превращения овощей», «Мой любимый цветок», «Ребятам о зверятах», «Мы друзья – природы» «Придумай название», «Ассоциация», «Картины-загадки», «Презентация костюмов» и пр.

Количество участников – детей – 1476, Количество участников – родителей – 365. 

В четвертом квартале 2018 года:

Проектная деятельность «Что такое снег!», «Снежинка на ладошке», «Волшебные кристаллы», экскурсии в парк РНЦ ВТиО Оформление альбомов «Животные Зауралья», «Деревья зимой», дидактические игры: «Кто в лесу живёт?», «Где ночует солнышко?», анкетирование «Экологическое воспитание детей», консультации «Как научить ребенка защищать природу», стенгазеты «Родной край, любимые места», прогулка – фантазия «Осенний букет»,  «Елочка, колкая иголочка» (поделки из подручных материалов), «Зимние картины, созданные кистью и музыкой» (выставки зимних пейзажей, прослушивание музыки),  создание альбома «Очей очарованье!», «Город зимой» «Составление описательных рассказов об овощах и фруктах», «Как поливать растения», «Ядовитые грибы и ягоды», «Звери готовятся к зиме», «Прогулка в зимний лес», «Природа родного края», «Интервью у осеннего леса», «У природы нет плохой погоды», «Сохрани свое здоровье», «Путешествие в мир электричества вместе с профессором Розеткиным», опыты-эксперименты с яйцом,  прогулка по экологической тропе «В гости к нам пришла зима», просмотр мульфильмов «Уроки тетушки совы –берегите лес», детская исследовательская работа «В мире электричества», игра-знакомство с чайной церемонией в разных странах, детско-родительский творческий сеанс «Яичная страна», познавательные занятия: «Животный мир полярных районов»; «Перелетные птицы»; «Любите живое и будьте здоровы», «Откуда берется и куда девается мусор»,  беседы: «Что на планете важнее всего»; «Боль сломанной ветки», «Домашние животные», экскурсии: «Деревья нашего детского сада», «Набережная реки Тобол»; игры «Будь наблюдателен», «Загадай, мы отгадаем»,  «Угадай, это рыба или животное?», чтение литературы: сказка «Как сорока клеста судила» Е. Пермяк «Первая рыбка»; Е. Герф «Наши друзья дельфины», В. Танасийчук «Нефть в море», создание миникнижек по экологии, литературная газета по экологии (стихи, загадки),  рассматривание альбома «Перелетные птицы» с детьми старшего возраста 

(с использованием технологии лэпбук),  квест-игра «Наши друзья – деревья» (старший дошкольный возраст), беседы «День домашних животных»; «Покормите птиц зимой»; «Птицы и звери зимой»; «Как зимуют деревья», литературные вечера «Зима шагает по планете», «Правила поведения в природе»,  беседы: «Относись к своей планете правильно», «Осенние приметы», «Что нужно растениям?», «Деревья спят», «Где живет и чем питается», «Кто как зимует», «Зеленые друзья», «У кормушки», «Зачем кормить птиц зимой», «Чем мне нравится зима?» «Что такое природа?», "Природа - чудесница", «Земля – наш общий дом», «Азбука экологии для детей», «Вода в жизни человека», «Заповедные места нашего края», «Кто заботится о лесе», «Безопасность при общении с животными», «Помогите птицам зимой», «Знакомимся с Красной книгой», «Как живут дикие животные зимой», «Деревья поздней осенью», «Как звери в лесу готовятся к зиме», «Путешествие водных капель», «Путешествие в зеленую аптеку», «Медовое путешествие», «В гостях у насекомых», «По тропинке в лес пойдем», «Бережное отношение к природе», «Зимующие и перелетные птицы», «Что изменилось в нашей одежде», «Зачем нужна вода», «Что нужно растениям», «Какой он - снег?», «Почему воду надо беречь?»,  «Что такое талая вода?», «Кто как зимует», «Деревья спят», «Хвойные деревья», «Приметы зимы», «Поможем птицам перезимовать»; театрализованная игра «Скоро зима»; художественно-эстетическая деятельность: аппликация «Здравствуй, лес», лепка «Мое любимое дерево», «Овощи и фрукты», нетрадиционное рисование ладошками «Дерево друзей», рисование «Листопад», оригами «Строим дом для птиц», « Мой край родной – флора и фауна Курганской области», рисование «Снегири на ветке», аппликация «Зимний лес», лепка «Ежик» (из природного материала); познавательная игра: «Уголок нашей родины». Д/и: «Угадай, что за растение»,  «Кто что ест»,  «Что как плавает», «Узнай, какой овощ», «Узнай какой фрукт», «Чей детеныш?», «Овощи и фрукты», «Найди такой же», «Угадай, чей хвост», «Что где растет?», «Чей листок», «Кто в домике живет?», «Угадай по описанию», «Угадай на вкус», «Дикие животные», «Домашние животные», «Узнай и назови», «Выбери нужное», «Береги природу», «Рассели животных», «Найди домик», «Кто, где живет», «Кто, что любит», «Загадки природы», «Накорми животное», «Построй домик», «Выбери нужное», «Береги природу», «Что лишнее», «Узнай и назови», «экологическая пирамида», «Круговорот воды в природе»,  «Угадай правило», «Найди пару и назови», «Семена и листья», «Закончи предложение», «Загадки описания», «Что бывает зимой», «Летает – не летает», «Рыба – речная или морская», «Цепочка», «Похожи – не похожи», «Пищевые цепочки», «Времена года», «Узнай, какой зверь», «Верю - не верю», «Угадай животное», «Назови насекомое», «Съедобное – несъедобное», «Вершки-корешки», «Чудесный мешочек», магазин «Овощи-фрукты», «Чей листок?», «Сбор урожая», «Подарки осени», «Чудесный мешочек», «Назови правильно», квест-игры:  «По лесным тропинкам», «Загадки природы», д/и: «Собери дерево из частей», «Знаешь ли ты ...», «Найди дерево по семенам», «Детки с какой ветки?»,  «Наши любимцы», «Что в корзинку мы берем?», «Экологический калейдоскоп», «Такой листок лети ко мне», «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Что к чему?», «Семейки»,  «Собери букет», «Чей малыш?», «Что где растет?». П/и: «Беги к елке», «Зайка беленький сидит», «Солнышко и дождик», «Цапля», «Перелет птиц», «День и ночь», «Сокол и лиса», «Совушка-сова», «Гуси – лебеди», «Птицелов», «Птицы, рыбы, звери» «Наседка и цыплята», «Цыплята», «Птицы в гнездах», «Воробушки и автомобиль», «Найди дерево», «У медведя во бору», «Перелетные птицы». С/р: «Зоопарк», «Путешествие в лес» , «Лесная больница»,  «Зоолечебница».
Количество участников – детей – 5211, Количество участников – родителей – 1240.

Экологические конкурсы: Оформление газет «Как мы встречаем зиму», фото – конкурс «Зимние забавы», коллаж «Лето красное пришло», «Новогодняя сказка» -  украшение групп к Новому году, Конкурс книжек-малышек. Темы: «Ягоды», «Грибы», «Перелётные птицы», «Умники и умницы»,  конкурс рисунков «Природа глазами детей»,  «Веселые скворечники», «Парад снеговиков» - фотоконкурс,  «Гостеприимная кормушка»,  «Вот какая ёлочка»- конкурс фотографий,  «Синичкина столовая», «Лучшая кормушка для птиц»,  Всероссийский конкурс гербариев и природоведческих коллекций «Живая планета»,  конкурс чтецов «Люблю березку русскую!»,  конкурс чтецов «Защитим животных»,  создание экологического плаката «Природа - наш дом» (подготовительные к школе группы);  смотр-конкурс «Кормушка для птиц»,  экологическая викторина «Животный мир Зауралья»,  «Новогодняя красавица-всем нам очень нравится»,  конкурс рисунков «В родной природе столько красоты!»,  конкурс «Лучшая библиотека Юного эколога»,  конкурсы «Мусор может стать игрушкой» (совместное изготовление игрушек из бросового материала),  КВН «Мы друзья природы»,  

газета «Кто живет в лесу»,  викторина «Знаешь ли ты зимующих птиц», экологическое кафе «Медуница», 

конкурс с родителями  по изготовлению кормушек «Покормите птиц зимой»,  областной конкурс слайд – презентаций «Когда все вместе» номинация: «Семейное подсобное хозяйство»,  «Самая лучшая кормушка», 

«Экологические знаки», «Спасем планету от мусора», конкурс чтецов «Виртуозное чтение произведений Б. Зоходера о животных»,  конкурс для педагогов «Экологическая газета», викторина «Что нам осень принесла?», интерактивная викторина «Знатоки природы»,  конкурс поделок «Сказочная кормушка», «Метелица-2018»,  «Замки Снежной королевы», эко-конкурс рисунков «Сохраним нашу Землю», участие в городском конкурсе художественных программ «Жизнь прекрасна»,  конкурс чтецов «Осенняя пора…»,  просмотр видеороликов «Лекарственная книга т.Совы», «Фиксики: чему учит экология», КВН «Знатоки природы»,  викторины «Угадайка», инсценировки: «Будь природе другом», «Экологическая сказка», «Путешествие в осенний лес», «Наш дом природа», «Знатоки лекарственных растений», «Птичья столовая», викторины «Знатоки природы», «Экология, природа, человек», «Экологический эрудит», «Лес и его обитатели» «Лесные друзья», «Земля наш общий дом», «Как прекрасен этот мир», «Эти забавные животные», «Здоровье планеты в моих руках», «Мы юные любители природы», «Удивительные поделки из ненужных вещей», «Экологический вернисаж»»; «Знатоки птиц», Вечера загадок о животных, птицах, явлениях природы, конкурс чтецов «Золотая осень России»; КВН «Что мы знаем о птицах развлечение «Лесная сказка», КВН «Знатоки природы», конкурс семейных талантов:    «Кормушки для синичек»,  «Нарисуем вместе с мамой зимушку зиму», «Загадки о природе», «Синица – именинница», вечер загадок о зиме; конкурсы: «Рождественский букет», «Чудеса природы», «Природные фантазии».

Количество участников – детей – 1296, Количество участников – родителей – 298.
	
	
	-
	-

	4.11
	Мероприятия в общеобразовательных организациях
	В первом квартале 2018 года:

Городская НПК «Знание-Поиск-Творчество-Труд», секция «Экология»;  лекция «Биосфера -живая оболочка Земли», конференция «Экологические проблемы»,  проект «Разнообразие природы Курганской области», эссе «Берегите природу»;  «Экология и здоровье» (лекция);  «Экология родного края»; презентация доклада «Начало милосердия…» (о работе волонтёров в приюте для животных); информационный доклад «Зачем нужен Час Земли?»,  экологический марафон «Вода – источник жизни», Городская научно-практическая конференция «Знание-поиск-открытие-труд» - работа: «Изучение уровня шумового загрязнения в трех корпусах МБОУ «Гимназия № 47»; экологический круглый стол «Экология и я»,  круглый стол «Загадочный мир природы», конференция «Экология и мы».

Количество участников – детей – 308, Количество участников – родителей – 4.

Во втором квартале 2018 года:

программы «Организация экологического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений (тематические классные часы, экскурсии, внутриучрежденческие конкурсы)».

В третьем квартале 2018 года:

программы «Организация экологического воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений (тематические классные часы, экскурсии, внутриучрежденческие конкурсы)»
	
	
	
	

	4.12
	Уроки экологической культуры
	В первом квартале 2018 года:

«Вода-источник жизни», «Охрана птиц и млекопитающих родного края», классный час  «Мы в ответе за будущее»,  защита проектов в рамках учебного курса «Географическое краеведение»;  «Будь природе другом!», «Животные - наши друзья»,  «Красная книга»,  «Антропогенные факторы. Биотические и абиотические факторы»,  филармонический урок «Мы твои садовники, Земля…», «Зеленое золото -наши леса», «Охрана природы Курганской области», «Природа не прощает ошибок», «Деятельность человека, как экологический фактор», «Живая и неживая природа или что у меня под ногами», «Культура питания у разных народов», «Экология человека» (классный час), «Международный день кошек», Экологический час в библ. Карамзина, «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей», «Экологические проблемы Курганской области»; «Экологические кризисы», Всероссийский заповедный урок, «Экологические катастрофы. Причины, последствия»,  «Наша родина Россия», «Многообразие птиц и млекопитающих Курганской области», «Экологическая сукцессия», «Экологические взаимосвязи в биогеоценозах», «Жизненные формы», «Классификация растений»

Количество участников – детей – 12346, Количество участников – родителей – 312.

Во втором квартале 2018 года:

Классный час, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, по экологическим проблемам Утяка; «Защитим малые реки и водоемы», «День Земли», «Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны)»; «Бумагу в дело!»; «Весенние явления в природе»; «Эколог-и-Я»; «Зелёное золото - наши леса»; «Красная книга Зауралья»; «Расти здоровым»; «Глобальные экологические проблемы и пути их решения»; «Охрана животного мира. Красная книга. Охраняемые территории», «Экологическая безопасность в природной среде» «Час экологии», «Красная книга Зауралья», «Расти здоровым», «Берегите природу Зауралья!», «Пусть будет мир»

Количество участников – детей – 10332, Количество участников – родителей – 129.

В третьем квартале 2018 года:

Уроки – презентации «Природа Курганского края» в рамках уроков биологии, окружающий мир,  уроки экологии и энергосбережения, посещение краеведческого музея, интерактивная игра «Птица года» в рамках летней площадки в июле, уроки экологической грамотности,  беседа «Красная книга Курганской области», 20-минутки «Берегите осенний лес»,  «Эколог-и-Я», уроки тревоги «Проблемы загрязнения Курганской области»,  часы общения «Экология Курганской области»
Количество участников – детей – 8657, Количество участников – родителей – 78.
В четвертом квартале 2018 года:

«Заповедники родного края», «Лес — наше богатство»,  уроки – презентации «Природа Курганского края» в рамках уроков биологии, окружающий мир, Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче», классный час, беседа с просмотром видеороликов, «Не бросайте животных», «Сделаем планету лучше», «Цветы- украшения Земли»,  экологический урок «Сохраним природу, сохраним жизнь», экологический урок «Береги свою планету», познавательный час «История новогодней игрушки», «Красная книга Курганской области», «Экологическая безопасность в интернете», «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь», «Наша родная земля – самое великое чудо на свете», «Природа просит помощи», «Водоемы нашего края. Охрана водоемов», «Заказники и памятники природы Курганской области», «Городские и промышленные экосистемы Зауралья», час общения «Уголки родной природы», час общения «С любовью к животным», «Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы», «Заповедники и национальные парки. Растительный и животный мир родного края», «Класс Ракообразные. Их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных», «Лесные ресурсы.», «Ресурсы Мирового океана»,  «Птичьи разговоры»,  урок «Охрана животных», презентация  проектов «#вместопакета», «Зеленый кампус»,  «Экология и культура – Будущее России!»,  «Экологические катастрофы. Причины, последствия», классные часы «Игры зимой во дворе», «Высшая наука –экология», «Путешествие по заповедникам», «Природа в опасности»
Количество участников – детей – 7840, Количество участников – родителей – 65.
	
	
	-
	-

	4.13
	Дни экологической культуры
	В первом квартале 2018 года:

«Экология нашего микрорайона»,  «День заповедников и национальных парков», «День защиты морских млекопитающих», «Международный день леса», Всемирный день воды «Живой источник», Дни науки в Курганской области, посещение вивария и химической лаборатории РНЦ им. Илизарова, «Кладовая  солнца»,  «3 марта – Всемирный день дикой природы», «20 марта - Всемирный день Земли», «Всемирный день рек», «День заповедников» (устный журнал),  тематические экскурсии в библиотеки, музеи города; «Зеленое золото – наши леса, парки»,  «Вода – это жизнь», «Путешествие капельки нефти», «На дне морском», «О вреде использованных батареек»,  классный час на тему: «Чистота Керамзитного - наша забота»,  «Всё связано со всем».

Количество участников – детей – 4280, Количество участников – родителей – 146.

Во втором квартале 2018 года:

«День орнитолога»; «День бродячих собак», «Праздник Солнца», «День эколога», «День океанов», «Международный день Земли», «Всемирный день заповедников», «Уроки  Чернобыля», «Хочу все знать!», «Наш след на Земле», «Виртуальная экскурсия по зоопарку», «Космос – это мы», «Экологические обгонялки», «Сохраним первоцветы» «Нам это позабыть нельзя», посвященный дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, «Весенняя неделя добра»,«Знатоки природы», «Природа России»,«День экологических знаний»

«День Земли», «Планета Земля - наш общий дом»

Количество участников – детей – 7693, Количество участников – родителей – 81

В третьем квартале 2018 года:

День птиц , экологический календарь июля: беседа «День действий против рыбной ловли», экологический календарь июля:  беседа «Международный день народонаселения»,  Всемирный День Мира,  сочинение –рассуждение «Природа –наше общее достояние», оформление стенгазет «Правила поведения в природе»,  День охраны окружающей среды, День рыболовства, День рождения Гринпис, День охраны озонового слоя

Количество участников – детей – 7590, Количество участников – родителей – 56
В четвертом квартале 2018 года:

«Сохранит природу-сохранить жизнь» -  Всемирный День защиты животных, «День российских заповедников», «День вторичной переработки»,  «День отказа от курения», «День борьбы против пестицидов», Тематическая неделя экологии и природоведения, Экологическая тропа«Красота природы моего края»,  Ярмарка экологических знаний,  беседа «Красоту нужно уметь замечать», проект на тему «Красная книга», проект «Животные родного края», проект «Растения родного посёлка», экологический калейдоскоп, проект «Комнатные растения- наши верные друзья», «Развитие экологической культуры у школьников», «Природа и мы», «Охрана природы Курганской области», экологический рассказ «Сохраним природу»
Количество участников – детей – 6935, Количество участников – родителей – 86
	
	
	-
	-

	4.14
	Экологические праздники
	В первом квартале 2018 года:

«Масленица», встреча весны;  «Сбережем Землю!», «Весеннее настроение», «День воды», «День Земли»,

«День весны», химический праздник «Химия – наука на страже… Земли», День Курганской области, «День защиты животных»,  классные часы «Учит природу любить М. Пришвин», «Красота родной природы».

Количество участников – детей – 1879, Количество участников – родителей – 379.

Во втором квартале 2018 года:

«Аист на – мир на Земле!» (игровая программа ко Дню эколога); День Земли, День птиц; «Берегите природу!»; «Здравствуй, лето!»;  « В гостях у тети кошки»; праздник, посвященный Международному Дню животных «Что? Где? Когда?»; «В гостях у дедушки Берендея»; «Растения красной книги на пришкольном участке»; Всемирный День Земли «Земля – наш дом»; День подснежника; игра «Светофор здоровья»; «Экологический круиз»; «День Ивана Купалы», посвящение в  «Эколята» «Под небом голубым», «Светофор здоровья», «Здоровым быть здорово», «Скорая экологическая помощь», «Дружок Барбоскин спешит на помощь», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «День птиц»
Количество участников – детей – 5543, Количество участников – родителей – 342
В третьем квартале 2018 года:

Конкурсно – игровые программы: «Осенний крутяк»,  развлечение «Цветочная поляна», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»,  игра по станциям «Зеленая планета»,  интеллектуальная игра  «Знатоки природы», Турпоход,  «Осенний бал», экологическая игра по станциям «Тропинки здоровья»,  «Огородное шоу»,  «Здравствуй, осень»,  игра-путешествие «Экологический калейдоскоп»,  Праздник осени  «Красота вокруг нас»,  «Праздник Урожая», День Здоровья, «Лошадиный праздник»,  Конкурсно-игровая программа «Выше Ярче»
Количество участников – детей – 3467, Количество участников – родителей – 189
В четвертом квартале 2018 года:

Проект «Волшебная осень»,  праздник «Прощание с осенью», «Осенний бал», игра «Город, в котором хотелось бы жить», праздник зимней ёлочки, школьный праздник ралли Париж де кар (по станциям), «День домашнего питомца», Праздник «Всемирный день домашних животных», «Зимние забавы»,  «Мир глазами эколога»,  «Кулинарное путешествие в осень», «Арбузники», «Брейн-ринг», игра «Мир животных и растений»
Количество участников – детей – 3876, Количество участников – родителей – 160
	
	
	-
	-

	4.15
	Экологические выставки
	В первом квартале 2018 года:

«Зимний пейзаж», выставка рисунков к Дню птиц «Наши пернатые друзья», выставка-лекция «Домашние животные, уход за ними», «Зауральский край родной», «Наши любимые домашние питомцы», «Я с книгой открываю мир природы», вернисаж начальной школы «Наши домашние животные», выставка плакатов «Бережное отношение к воде», выставка плакатов «Летят перелетные птицы», «Сохраним мир растений и животных», «Красота родного края», «Природа Зауралья» (выставка рисунков), «Домашний зоопарк», фотовыставка букетов цветов «Весеннее настроение», выставка рисунков «Мой край», выставка кормушек и скворечников; выставка рисунков «Пернатые друзья», Дни защиты от экологической опасности,  фотовыставка «Мой Зауральский край», выставка рисунков «Мое любимое животное», «Я люблю тебя, Зауралье!», выставка рисунков на тему: «Чисто там, где не мусорят», выставка  рисунков «Животные Красной книги», «Природа Зауралья».

Количество участников – детей – 2678, Количество участников – родителей – 1066.

Во втором квартале 2018 года:

«Птицы Зауралья»; «Берегите природу»; «Береги природу родную»; «Экология и безопасность»; «Природа в произведениях русских писателей»; «Зеленые друзья»; «Домашние питомцы»; «Альтернативные источники энергии»

Количество участников – детей – 2790, Количество участников – родителей – 297.

В третьем квартале 2018 года:

Выставка-конкурс «Золотая Осень!»,  выставка букетов и композиций «Вместе ярче», « Наши пернатые друзья», коллективное декоративное панно «Цветочная поляна»,  выставка поделок из природного материала «Чудеса природы»,  выпуск стенгазеты «Друзьям природы»,  выставка рисунков «Золотая осень»,  общешкольная выставка «Краски осени»  композиций, букетов, фотографий,  выставка осенних поделок «Рябиновое настроение», выставка «Причуды осени»,  выставка книг «Боль Земли»,  фотовыставка «Всемирный день моря»,  «Осенний калейдоскоп»,  выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!»

Количество участников – детей – 1590, Количество участников – родителей – 280

В четвертом квартале 2018 года:

«Вода-наш друг», выставка рисунков «Защитим планету вместе», выставка поделок из природного материала, выставка работ фотоконкурса «Стоп,кадр!», выставка «Дары осени», «Учимся любить планету»,  Международный день энергосбережения,  «День домашнего питомца (фотовыставка)», «В ответе за кого приручили», «Осенний вернисаж», выставка «Красоты осени», выставка кормушек, выставка проектных работ "Моё дерево во дворе школы", выставка поделок "Дары природы " (начальная школа), выставка фото «Природные ландшафты нашей страны», выставка осенних поделок «Рябиновое настроение», «Мой любимый питомец»,  «Природа и экология», региональная выставка «Здравоохранение Зауралья: сегодня, завтра», фотовыставка «Первозданная Россия», «Осенние фантазии»,  коллективная работа «Аппликация из «ладошек» «Золотая осень»»,  Выставка экзотических бабочек, Выставка цветочных композиций, выставка «Осенние забавы», проект «Кормушки для птиц», выставка  плакатов «Флора и фауна Зауралья», «Улыбка осени»  - выставка поделок из природного материала, Фотовыставка пейзажной фотографии, выставка поделок «Живое в неживом», выставка  рисунков «Животные Красной книги», «Природа Зауралья», «Зимняя сказка», листовки «Берегите воду»,  книжная выставка «Сохраним нашу планету»
Количество участников – детей – 1837, Количество участников – родителей – 409.
	
	
	-
	-

	4.16
	Экологические конкурсы
	В первом квартале 2018 года:

Защита экологических проектов, конкурс стихов «Береги свой край родной», «Уникальные природные места Курганской области», участие  в областном конкурсе творческих работ «Родина моя - Зауралье», к 75-летию Курганской области; «Юные защитники природы»,  экологический конкурс «Мы за чистые города России», номинация «Экологический плакат»; конкурс на лучшую кормушку, конкурс рисунков «Чудесное - рядом», конкурс рисунков, приуроченный к Дню Земли; конкурс сочинений «Мой любимый уголок природы», Рябковский форум «Как живете, дети?», конкурс рисунков «Природа нашего края», Всероссийский конкурс

молодёжных проектов - проект «Любимому городу – красивую набережную»; Всероссийский конкурс

«Хочу делать добро»; Всероссийский конкурс творческих работ «Памятники природы моей малой Родины», «Наши любимые питомцы – сибирские кошки», конкурс фоторабот «Удивительный мир облаков», «Красная книга в душе каждого».

Количество участников – детей – 2463, Количество участников – родителей – 290.

Во втором квартале 2018 года:

Фестиваль проектов на экологическую тематику; конкурс чтецов «Красота Зауральской природы»; конкурс знатоков природы; «Самый зелёный класс»; конкурс рисунков на асфальте «Наша планета»; конкурс плакатов «Save our planet»; листовок «Берегите первоцветы», «Самый красивы цветок для пришкольного участка» (вырасти петунии); всероссийский конкурс «По следам снежного барса»
Количество участников – детей – 2415, Количество участников – родителей – 239.

В третьем квартале 2018 года:

Беседа-викторина «Знатоки природы»,  «Юные защитники природы», «В каждом рисунке солнце»,  квест «Лекарственные растения в нашем дворе» в рамках летней площадки в июле,  экологическая викторина «Всякая всячина»,  «Звериная угадай-ка» - викторина,  игра «Пирамида жизни», «Чье гнездо, чья нора?» - викторина,  Конкурс стихов, сказок, рассказов, рисунков, посвященных природе,  Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на экологическую тематику "Сохраним планету!!!»,  экологическая викторина «Зеленая аптечка», конкурс рисунков «Чудеса природы»,  викторина «Тридцать вопросов о животных»,  конкурс рисунков «Осенний экспромт»,  экологическая викторина «Тихая охота»,  конкурс «Аппликации из природного материла»,  конкурс фотографий «Осень славная»,  конкурс рисунков «Мир, в котором я живу», конкурс рисунков «Родная природа»,  конкурс рисунков «Краски осени»

Количество участников – детей – 1867, Количество участников – родителей – 280.
В четвертом квартале 2018 года:

Фотоконкурс «Осень в школьном дендрарии», конкурс рисунков «Я люблю родную природу!», фотоконкурс «Я на природе», конкурс чтецов «Осенняя пора», конкурс рисунков «Давайте сохраним!»,  конкурс «Роза ветров-2018»,  конкурс рисунков «Планета в опасности»,  конкурс мини- сочинений «Отдых у водоёма», игра по станциям «Экологические забавы», конкурс информационных буклетов «Сохраним Курган чистым!» и «Мы против вандализма!»,  конкурс фотографий «Моя Родина- Россия»,  конкурс рисунков «Экология глазами детей»,  конкурс по правилам поведения на природе,  конкурс фотографий «Мой любимый домашний питомец», «Красота из отходов», «Природа – наш дом»; «Покормите птиц зимой», «Домик для синички»,  проект « Хочу жить здорово!»,  конкурс рисунков «Птицы нашего края»,  рисунки «Птицы зимой»,  конкурс рисунков «Зимний город»,  экологический турнир «Знатоки природы», викторина «Причуды природы», конкурс экологических фотографий «Экофото», конкурс презентаций «Осенние прелести»,  конкурс рисунков «Зимний лес-полон чудес»,  областной конкурс «Доброволец – 2018»  - защита
проектов: «Дорожная карта эко-отряда «Зеленый щит», «Сдай бумагу - спаси дерево!», Гимназический конкурс на лучшую и оригинальную кормушку,  «Мы за  мирный атом» - городской конкурс,  конкурс экоплаката «Вторая жизнь привычных вещей», Всероссийский конкурс творческих работ «Памятники природы моей малой Родины», «Наши любимые питомцы»,  конкурс поделок из бросового материала, конкурс «Кормушка», конкурс рисунков «Животные готовятся к Новому году», конкурс поделок «Новогодняя игрушка», фотоконкурс «Любимый уголок Родного края», викторина «Экологическая ромашка», выставка рисунков «Мой домашний питомец»
Количество участников – детей – 1834, Количество участников – родителей – 268
	
	
	-
	-

	4.17
	Выступления агитбригад
	В первом квартале 2018 года:

«Что такое экология?», «Пока планета еще жива», «Делай как мы - делай лучше нас!»

Количество участников – детей – 41, Количество участников – родителей – 1.

Во втором квартале 2018 года:

Акция «Берегите лес»; «Земля – наш общий дом!»; «Пока планета еще жива»; «Живи, цвети мой край родной!»; «Мы защитим нашу планету»; «Пожар - враг леса!»

Количество участников – детей – 243, Количество участников – родителей – 28.
В третьем квартале 2018 года:
«Защитим природу!», « Мир, в котором мы живем»

Количество участников – детей – 520, Количество участников – родителей – 23.
В четвертом квартале 2018 года:

«Сохраним планету», «Почему не холодно ёлочке зимой», конкурс стихов о природе «Зимушка-зима!», День добра «Сохрани и сбереги», «День домашнего питомца»,  выступление эко-отряда «Зеленый щит» на городском «Форуме добрых дел»,  выступление эко-отряда «Зеленый щит» на областном форуме «Я- волонтер!», «На старт, экоотряд»
Количество участников – детей – 630, Количество участников – родителей – 18.
	
	
	-
	-

	4.18
	Экологические акции
	В первом квартале 2018 года:

Акция помощи бездомным животным; акция «Покормите птиц»;  акция «Протяни руки лапам», сбор кормов для приюта бездомных животных; акция «Покормите птиц зимой»;  акция «Формирование комфортной городской среды»; акция «Свежий воздух - крепкое здоровье»;  акция «Батареечка»;  «Заповедный урок»; Сбор макулатуры; акция «Уют»; «Я люблю Курган! – трудовые отряды»; акция «Голубая ленточка»

Количество участников – детей – 7234, Количество участников – родителей – 1200.

Во втором квартале 2018 года:

«Спасем ежика», «Бумага для полезных дел», «Каждую бумажку – в корзинку», «Чистый берег», «Спасите дерево!», акция «Дорогами Славы,  акция «Сдай пластик – помоги природе!»,  акция «Бумагу в дело!»;
Количество участников – детей – 6789, Количество участников – родителей – 590
В третьем квартале 2018 года:
Участие в городских акциях «Чистый город», в рамках работы трудовых отрядов,  экологическая акция в микрорайоне «Мы – за чистый город!» в рамках летней площадки в июле,  помощь приюту для бездомных животных «Кот и пес»,  акция «Мой зеленый двор»,  экологическая акция «Мусору нет!»,  городская акция «Сделаем!»,  акция «Школьный двор – часть России»,  акция «Чистый город»,  акция «Батареечка!»,  акция « Зеленый двор = зеленая школа»,  акция «Летняя трудовая четверть»,  акция «Поможем братьям нашим меньшим» сбор кормов для бездомных животных, помощь приюту,  акция «Бумагу в дело!»  
Количество участников – детей – 2300, Количество участников – родителей – 230.
В четвертом квартале 2018 года:

Акция помощи бездомным животным, акция «Покормите птиц», акция «Поможем зимующим птицам», акция «День добрых дел»,  «Спасите птиц от морозов!»,  акция «Защитим животных вместе» с раздачей листовок в честь Всемирного дня защиты животных,  акция РДШ «Чистый город», акция по сбору макулатуры, экологическая акция «Чистая планета», акция «Поможем птицам», уход за комнатными растениями, горка для детей ГПД,  акция «Кормушка для птиц»,  акция «Протяни руку помощи бездомным животным», «Сохраним планету для потомков» (сбор макулатуры), акции «Зеленый кампус», «Сделано с заботой», акция «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», акция  совместно с детским садом «Новогоднее поздравление из природного материала своими руками»
Количество участников – детей – 2580, Количество участников – родителей – 620.
	
	
	-
	-

	4.19
	Прочие
	В первом квартале 2018 года:

Экскурсия «Ищем приметы весны»;  экологический патруль «Правила поведения в лесу»;  Юные экологи РДШ;  информационный стенд «Дружите с кошкой»;  помощь приюту «Мяу-гав»; Час общения «День Курганской области»; Час общения «День Земли»; поэтический концерт «С любовью о Зауралье»;  Открытое мероприятие «Природа – мой дом» в рамках школьного фестиваля открытых уроков и мероприятий;  Крио-шоу «Игры льда и пламени»;  «Экология дома» (час общения); стенгазета  «Экологический вестник»;  социологический опрос «Вы любите природу?»

Количество участников – детей – 7205, Количество участников – родителей – 370.

Во втором квартале 2018 года:

Творческая мастерская «Коллективная работа экологической направленности»; экскурсии “Люби и знай свой край ”; проект «Эко-Миссия»; Кружок «Бумажные фантазии»; экологический марафон «Природа просит помощи»; оформление клумб у памятника Воину-лыжник; «Рябиновая аллея» - посадка аллеи рябин.
Количество участников – детей – 4260, Количество участников – родителей – 416.
В третьем квартале 2018 года:
Работа на пришкольном участке (уход за цветами), работа трудового отряда (благоустройство территории), беседы  о лекарственных и ядовитых растениях, пальчиковый театр «Петушок и бобовое Зернышко», знакомство с творчеством П.Бажова. Сказка «Серебряное копытце». Показ полудрагоценных камней, мастер-класс «Волшебное зернышко», мастер-класс «Волшебные камешки» (роспись камней), прохождение экологической тропы «Экология – это…», беседа «Наблюдаем, измеряем, экспериментируем», подвижная игра «Зов тайги», тренинг «Путь в неизведанное»,  Парад мод (модели из бросовых материалов), составление гербария осенних листьев,  посещение экологической тропы в Белозерском районе,  работа эко отрядов  на пришкольном участке, Фестиваль «Дары осени»,  экскурсия «Осенние изменения в природе», экскурсия «Как меняется природа», сбор природного материала, экскурсия «Экологическая тропа», экскурсия «Осенний лист», экологический поход, посещение питомника для животных, конкурс стихов о природе «Волшебная осень», День Здоровья, организация работы кружка «Азбука экологии»
Количество участников – детей – 3438, Количество участников – родителей – 309.
В четвертом квартале 2018 года:

Уход за цветами в классе, наблюдение за насекомыми, птицами; наблюдение «Приметы осени», экскурсия «Осенний наряд природы», поделки из природного материала, экскурсия «Сезонные изменения в природе», виртуальная экскурсия по заповедным местам Курганской области
Количество участников – детей – 2980, Количество участников – родителей – 120.
	
	
	-
	-

	4.20
	Организации экологических акций «Наш зеленый двор».
	В первом квартале 2018 года:

В течение всего летнего периода в школах будут традиционно работать трудовые отряды с оплатой и без оплаты труда, учебные бригады, которые проследят за состоянием школьных дворов и клумб. После наступления благоприятных погодных условий начнутся работы на территориях муниципальных образовательных организаций по благоустройству, высадке рассады цветов и посадке кустарников и деревьев.

Во втором квартале 2018 года:

На территориях муниципальных образовательных организаций проведены работы по благоустройству, высадке рассады цветов и посадке кустарников и деревьев

В третьем квартале 2018 года:

в течение летнего периода в школах традиционно работали трудовые отряды с оплатой и без оплаты труда, учебные бригады, которые проследят за состоянием школьных дворов и клумб. На территориях муниципальных образовательных организаций проведены работы по благоустройству, высадке рассады цветов и посадке кустарников и деревьев, а также проводилась уборка закрепленных социальных объектов. Всего работами было охвачено 736 несовершеннолетних (по срочному трудовому договору), 161 человек работали в лагерях дневного пребывания помощниками вожатых. 


	Департамент социальной политики, муниципальные образовательные учреждения
	Бюджет города Кургана
	Финансирование мероприятия в рамках исполнения полномочий
	

	4.21
	Поощрение победителей областного конкурса «Экология и образование»
	
	Департамент социальной политики
	Областной бюджет
	-
	-

	5. Управление движением отходов на территории

	5.1
	Корректировка проекта и получение заключения государственной экспертизы по проекту «Ликвидация загрязнения нефтепродуктами муниципальных земель (бывшая территория КАВЗ»).
	Ведутся работы по определению стоимости комплекса инженерных изысканий, экологического обследования участка – бывшей территории ОАО КАВЗ на степень загрязнения, а также выполнения корректировки проектной документации.


	МКУ «Управление капитального строительства»


	Бюджет города Кургана
	-
	-

	5.2
	Мероприятия по предупреждению образования и ликвидации несанкционированных свалок на территории города, в том числе вывоз свалок  твердых бытовых отходов.
	В первом квартале 2018 года работы не производились. Проведение аукциона для заключения муниципального контракта со специализированной организацией на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора с территории города Кургана планируется в апреле-мае 2018 года.

Во втором квартале 2018 года: в мае 2018 г. проведено 2 электронных аукциона на выполнение работ по вывозу 18 несанкционированных свалок мусора с территории города Кургана:

1) МК №0143300006918000321-0113625-01 от 25 мая 2018 года на сумму 358 674,3; срок выполнения работ – 55 дней.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора по следующим адресам:

1. При въезде с правой стороны поселка Арбинка в г. Кургане;

2. Вдоль обочины дороги с правой стороны (под опорами линии высоковольтных электропередач), вблизи территорий: СТ «Медик», СНТ «Пенсионер», СНТ «Любитель»;

3. В районе ул. Кирова, 1а – ул. Томина, 1к;

4. В районе ул. Кирова, 1д;

5. На земельном участке с кадастровым номером 45:25:090235:34 (свалка веток)

6. В районе ул. Радионова, 58;

7. В районе ул. Дзержинского, 20,22;

8. В районе ул. К. Мяготина, 120;

9. В районе ул. Артема, 28а.

Итого: 555 тонн.

2) МК №0143300006918000324-0113625-01 от 25 мая 2018 года на сумму975 852,6; срок выполнения работ – 120 дней.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора по следующим адресам:

1. С правой стороны автодороги после пересечения шоссе Тюнина – ул. Бурова –Петрова в районе СТ «Проектировщик»;

2. Вблизи дома №13 (овраг) в микрорайоне Мостостроителей;

3. Территория напротив частных домовладений №89 и №94 по ул. Фрунзе;

4. Территория от ул. Чкалова в сторону района Заозерный, в районе частных домовладений по ул. Зеленая, д. 91-95;

5. Между домами по ул. Челябинская, д. 24 и ул. Мичурина, д. 2, 2б;

6. Между жилыми домами №42 и №44 по ул. Орджоникидзе;

7. Напротив жилых домов №№ 68-70 по ул. Почтовая;

8. В районе пересечения ул. Доваторов и б. Мира;

9. В районе ул. Декабристов, 93.

Итого: 1510 тонн.
В третьем квартале 2018 года:

в июле 2018 г. проведен электронный аукцион на выполнение работ по вывозу 10 несанкционированных свалок мусора с территории города Кургана:

3) МК от 03 июля 2018 года на сумму 1 548 447,04; срок выполнения работ – 120 дней.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора по следующим адресам:

1. В районе объектов радиотехнического обеспечения посадки самолетов напротив аэродрома, расположенного у д. 21 по ул. Лазо в п. Восточный и в районе дома №2 по ул. Лазо (территория автодрома);
2. С правой стороны от ГСК-149 и на территории бывшего ГСК -150, расположенных напротив СНТ «Локомотив» по ул. Гагарина;

3. Между футбольным полем (стадионом), расположенным по ул. Гагарина и ГСК – 189;

4. В овраге, на расстоянии 150 метров от автобусной остановки «Юнона» в сторону здания 19 по ул. Промышленная в г. Кургане;

5. В районе ул. Герцена, 46, 47 (в районе пересечения ул. Котовского-Герцена);

6. Напротив ул. Щорса, 11;

7. За остановкой по ул. Щорса, в районе д. №41;

8. По ул. Щорса за д. №135 по ул. Ленинградская;

9. Между автоцентром по адресу: ул. Б. Петрова, 119 и ГСК «КАС-4» по адресу ул. Б. Петрова, 121;
10. На обочинах грунтовых дорого, ведущих от промышленных площадок по ул. Достоевского, 7, Щорса, 92 и ГСК-70, в сторону пустыря (земельный участок, заросший травяной и древесной растительностью),проходящих по пустырю.
Итого: 2072 тонн.
4) МК на сумму 1 116 496,08; срок выполнения работ – 90 дней.

Ликвидация несанкционированных свалок мусора по следующим адресам:

1. В районе ул. Климова, 8,12,16;
2. В районе ул. Климова, 67-73;

3. Под мостом  по ул. Б. Петрова (ул. Климова);

4. В районе ул. Гагарина, 15а, ул. Ломоносова, 24а;

5. В районе ул. Некрасова, 31;

6. В районе ул. Дзержинского, 9, 11;

7. В районе ограждения Хлебокомбината и ул. Половинская, 10б, 10в;

8. В районе ул. Центральная, 10 в п. Затобольный;

9. У дома по ул. Добролюбова, 68;

10. По ул. С. Юлаева, с правой стороны, на участке от ул. Серова до ул. Куприна;

11. Между домами №№1а и 5 по ул. Краснодонская;

12. В районе СНТ «Мичуринец» вдоль р. Тобол;

13. В районе СНТ «Пожарный» вдоль р. Тобол;

14. В районе аэропорта, на территории бывшего ГСК по ул. Гагарина, расположенного напротивСНТ «Нефтяник».

15. В четвертом квартале 2018 года: в настоящее время ведутся работы по ликвидации последней  несанкционированной свалки мусора, расположенной в  районе аэропорта, на территории бывшего ГСК по ул. Гагарина, расположенного напротивСНТ «Нефтяник».


	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства

(с 01.01.2017г. - Департамент жилищно-коммунального хозяйства)
	Бюджет города Кургана


	6017,0


	3999,47002

	6. Организация мероприятий по обеспечению экологической безопасности

	6.1
	Гидрологические, изыскательские работы в п. Южный по выявлению и устранению причин выхода грунтовых вод на поверхность в связи с подтоплением жилых домов и территории СНТ.


	
	МКУ «Управление капитального строительства»


	Бюджет города Кургана
	-
	-

	7. Регулирование численности безнадзорных животных (исполнение отдельных государственных полномочий в области ветеринарии)

	7.1
	Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (исполнение отдельных государственных полномочий в области ветеринарии).
	В первом квартале 2018 года: Заключен муниципальный контракт № 0143300006918000088-0218452-01 от 20.03.2017 г. и организована работа по отлову агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории города Кургана в течение всего 2018 года на сумму 399 500 рублей. 
Во втором квартале 2018 года:
в рамках контракта 0143300006918000088-0218452-01 от 20.03.2017  за второй квартал отловлено всего 137 голов агрессивных безнадзорных животных (собак), 118 голов повышено агрессивных усыплены и утилизированы согласно действующего законодательства, 19 голов размещены в частные приюты.

В третьем квартале 2018 года:
За 3 квартал 2018 на территории города Кургана было отловлено 98 голов, из них 12 размещены в приют и переданы новым владельцам. Всего за весь период отловлено 235 голов, из них 204 утилизированы, 31 размещены в частные приюты. Контракт закрыт.
В четвертом квартале 2018 года:
 Заключен муниципальный контракт от 06 .12. 2018 г №34 на сумму 66 000, отловлено 33 голов, из них 33 утилизированы. Контракт закрыт.
 Заключен муниципальный контракт от 26 .11. 2018 г №0143300006918000816-0218452-01на сумму 100 500, отловлено 50 голов, из них 48 утилизированы, 2 размещены в частные приюты. Контракт закрыт.

	Управление ветеринарии Курганской области (по согласованию), Департамент развития городского хозяйства
	Областной бюджет

Бюджет города Кургана
	66,0

600,0
	-

566,0

	8. Система мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов города Кургана

	8.1


	Устройство противопожарных минерализованных полос, наблюдение и контроль за лесными пожарами, патрулирование, посадка, уход и дополнение лесных культур, локализация и ликвидация очагов вредных организмов. Лесопатологическое обследование, санитарно-оздоровительные мероприятия. Проведение лесоустранительных работ с разработкой лесохозяйственного регламента городских лесов города Кургана (в том числе функционирование учреждения в сфере лесного хозяйства).
	В первом квартале 2018 года в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014-2019 годы» МБУ «КурганЛес» проведены следующие мероприятия:

- очистка лесов от захламления, загрязнения – 10,2 га;

- патрулирование территории городских лесов – 804 м/час.

Финансирование на выполнение мероприятий осуществляется в рамках муниципального задания.

Во втором квартале 2018 года МБУ «КурганЛес» проведены следующие мероприятия:

- устройство минерализованных полос – 100 км;

- установка аншлагов с противопожарной тематикой  – 15 шт.;

- установка шлагбаумов – 10 шт.;

- распространение листовок на противопожарную тематику – 1000 шт.;

- подготовка почвы под лесные культуры – 2,0 га;

- лесовосстановление (посадка лесных культур) - 2,0 га;

- очистка лесов от захламления, загрязнения – 17,0 га;

- патрулирование территории городских лесов – 1092 м/час.

В третьем квартале 2018 года МБУ «КурганЛес» проведены следующие мероприятия:
- уход за минерализованными полосами – 140 км;

- устройство мест отдыха – 4 шт;

- очистка леса от загрязнения – 21,0 га;

- очистка леса от захламления – 15,0 га;

- патрулирование территории городских лесов – 1104 м/час.

Финансирование на выполнение мероприятий осуществляется в рамках муниципального задания.

В четвертом квартале 2018 года МБУ «КурганЛес» проведены следующие мероприятия:
- уход за минерализованными полосами – 60 км;

- очистка леса от загрязнения – 12,0 га;

- патрулирование территории городских лесов – 776 м/час.

Финансирование на выполнение мероприятий осуществляется в рамках муниципального задания.


	Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений

(с 01.01.2017г. -

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений)


	Бюджет города Кургана


	14724,0
	11976,0

	
	
	ИТОГО:
	
	Бюджет города Кургана

Областной бюджет
	33600,0
66,0
	25041,65501
66,0


