Информация 

о выполнении постановления Администрации города Кургана от 17 ноября 2016 года № 8301
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

 наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы»  

за 12 месяцев 2017 года
	№ п/п
	Содержание  мероприятия
	Информация о выполнении
	Ответственный исполнитель
	Финансовое исполнение

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Заплани-

ровано на 2017 год,
тыс. руб.
	Израсхо-

довано средств,

тыс. руб.

	1.
	Организационно-координационная работа по реализации программы

	1.1
	Организация работы антинаркотической комиссии города Кургана. Создание системы оперативного обмена информацией по вопросам наркомании.
	Всего на выполнение данной программы на 2017 год было запланировано израсходовать 310,0 тыс. рублей. За 12 месяцев текущего года израсходовано 207,498 тыс. рублей. 

За отчетный период состоялось 4 заседания антинаркотической комиссии города Кургана, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

23.03.2017 года:

1.О результатах мониторинга наркоситуации в городе Кургане и результатах работы подразделений УМВД России по г. Кургану по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств за 2016 год, принятия мер по совершенствованию данной работы.

2.Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год»

3.Об итогах  работы в 2016 году  ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории города  Кургана
4.О размещении в СМИ материалов по вопросам ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и потреблением наркотических средств, курительных смесей и иных психоактивных веществ, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан проживающих на территории города Кургана.

29.06.2017 года:

1.О результатах мониторинга наркоситуации в городе Кургане и необходимые меры по развитию государственной системы профилактики, лечения и медико-социальной реабилитации наркопотребителей. Результаты проведенных медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях города  Кургана в рамках мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей

2.О практике проведения профилактических мероприятий по предупреждению наркомании в образовательных учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования, школах, домах культуры и существующих проблемах взаимодействии
3.Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы» за I полугодие текущего года
4.О динамике наркоманий, хронического алкоголизма и алкогольных психозов по показателям социально-гигиенического мониторинга за 2016 год и результатах социологического исследования «Оценка наркоситуации в Курганской области»
28.09.2017 года:

1.О состоянии наркоприступности среди несовершеннолетних и молодежи на территории города Кургана

2.О О результатах деятельности территориальных правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Кургана по выявлению  и уничтожению  сырьевой базы, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана, а также об итогах проведения оперативно-профилактической операции «Мак»
3.Работа общественных организаций, волонтерских формирований по направлению пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений среди молодежи, внедрении эффективных форм и методов работы по профилактике наркомании.
12.12.2017 года:

1.Об итогах социально психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана.

2.О результатах реализации всероссийских, региональных профилактических операций и акций антинаркотичсской направленности и их эффективность. 
3.Об итогах работы Антинаркотической комиссии города Кургана в 2017 году.  Анализ исполнения решений, принятых Антинаркотической комиссией города Кургана в 2017 году.
4.Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии города Кургана на 2018 год.
	Администрация города Кургана,

Антинаркоти
ческая комиссия города Кургана,

УМВД России по городу Кургану
 (по согласованию).
	Бюджет города Кургана
	310,0
	207,498

+

(80,0 тыс. руб. израсходовано, но не оплачено)

	1.2


	Проведение анализа реализуемых образовательными учреждениями города программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью определения уровня их эффективности.
	В общеобразовательных организациях  г. Кургана реализуются программы по ПУ ПАВ, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, региональные программы.
Данные программы реализуются через классные часы, факультативы, кружки, модульно через предметы «ОБЖ», «Окружающий мир» и др.  

В 2017-2018 учебном году в муниципальных образовательных учреждениях  г. Кургана реализуются профилактические программы: 

-«Все цвета, кроме черного»  - в 5 ОУ;

-«Мой выбор» - в 22 ОУ;

-«Полезные привычки, навыки, выбор» - в 43 ОУ;

-«Обучение жизненно важным навыкам» в 4 ОУ;

-«Путешествие во времени»  - в 1 ОУ;

-«Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения  обучающихся» - в 11 ОУ;

-«Навыки жизни»-  в 1 ОУ;

-«Программа формирования здорового жизненного стиля»  - в 11 ОУ;

-«Корабль» - в 1 ОУ;

-«Иванов, Петров, Сидоров» - в 1 ОУ.
  На базе МБУ КГ ИМЦ 27.03.17 г. проведен семинар-тренинг «Интеграция элементов ЗОЖ и ПУ ПАВ в содержание предметов учебного плана». Обучено 47 педагогов.
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр»,

Муниципальные учреждения образования.
	-
	-
	 -

	1.3
	Участие в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, организуемых органами государственной власти Курганской области.
	В январе 2017 года во всех школах  г. Кургана проведен мониторинг по оценке профилактической антинаркотической деятельности муниципальных образовательных учреждениях за 2016 год  (рейтинговый подход), составлена справка.
18.03.17 г., 22.04.2017 г. учащиеся школ № 11, 22, 29, 40, 41, приняли участие в областной акции «Активный выходной», направленный на пропаганду ЗОЖ.
В марте 2017 года в 47 общеобразовательных организациях города Кургана была проведена антинаркотическая  акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках данной акции было проведено 417 мероприятий,  в которых приняли участие 17550 чел. (учащиеся, педагоги и родители).

В ноябре 2017 года проведен II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках акции проведено 774 мероприятия в 47 общеобразовательных организациях и 5 организациях дополнительного образования. Охват участников  - 21294 чел. (учащиеся, педагоги и родители).
	Администрация города Кургана,

Антинаркоти
ческая комиссия города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр»,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения.
	-
	-
	-

	2.
	Использование информационного поля для профилактики наркомании и пропаганды  здорового образа жизни

	2.1
	Информационно-просветитель-ская деятельность по проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей в городских средствах массовой информации.


	На официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru и в городской газете «Курган и курганцы» регулярно публикуются информационные материалы по проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей.

Так за период с 1 января по 19 декабря 2017 года:

-на официальном сайте муниципального образования города Кургана опубликовано 79 материалов;

-в городской газете «Курган и курганцы» опубликовано 55 материалов.
По информации УМВД России по городу Кургану в целях организации духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проводились оперативно - профилактические мероприятия, которые активно освещались в средствах массовой информации. Всего в текущем году организовано 57 публикаций.
	Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы,

Муниципальные учреждения,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

КРОО “Новая жизнь”.
	-
	-
	-

	2.2
	Организация работы «телефонов доверия» для сбора информации о распространении наркотиков.

Консультации психологов, сотрудников правоохранительных органов.

Освещение деятельности «телефонов доверия» в средствах массовой информации.
	Информация о контактных телефонах, по которым граждане могут сообщить о подозрениях и фактах распространения наркотических средств, размещена на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Актуальная информация».

Также, на сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru в разделе «Прозрачный город»/ «Стоп наркотикам» можно оставлять сообщения о надписях на фасадах зданий, сооружений, рекламирующих различные наркосодержащие вещества, номера телефонов, сайты, где их можно приобрести.

Информация о работе «телефона доверия» УМВД России по Курганской области расположена на официальных сайтах Муниципального образования город Курган и УМВД России по Курганской области.

В Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь» организован телефон доверия (43-37-79) и обеспечено соответствующее дежурство. Телефон доверия принимает звонки от населения ежедневно с 10-00 до 17-00. В 2017 году на телефон доверия поступило 63 звонка.
Активистами организации предпринимались меры по самостоятельному выявлению сообщений о местах, где можно приобрести наркотики и уничтожению этих надписей.
Информация, поступившая на телефон доверия, тут же передавалась в УМВД России по городу Кургану. Как правило, поступившая информация находила подтверждение.
	Управление массовых коммуникаций и общественных отношений аппарата Главы города и Курганской городской Думы,

Администрация города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию).
	-
	-
	-

	2.3
	Изготовление информацион-ных материалов, печатной продукции (листовок, плакатов, тематических буклетов, памяток)
	Буклеты, памятки, фотовыставки по пропаганде здорового образа жизни готовятся в школах.
За 12 месяцев 2017 г. в общеобразовательных учреждениях за отчетный период подготовлено 110 различных видов листовок, буклетов и памяток; организовано 60 выставок по профилактике употребления психоактивных веществ, профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и пропаганде здорового образа жизни («Здоровье. Спорт. Мир», Твое будущее в твоих руках», «Чем счастлив я?», «Самый лучший день», «Законы и правила для тебя»,  «По следам недели психологического здоровья» и др.; оформлено 87 стендов («ГТО», Если вам нужна помощь», «Профилактика курения», «5 шагов, чтобы остановить ВИЧ»,  «Это надо знать каждому!», «Заповеди для родителей», «Мы говорим – НЕТ!» и др.).
В рамках информационно-просветительской кампании к  Всероссийскому  дню трезвости на информационном ресурсе муниципальной системе образования (имц45.рф) в разделе «Профилактика асоциальных явлений» размещена следующая информация:
1) Ссылка на научно-практическую конференцию «Современные подходы к первичной профилактике и формированию культуры трезвого здорового образа жизни в образовательной среде», которая прошла 6 июня в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках конференции представлен независимый общественный доклад о состоянии потребления табака, алкоголя, наркотиков, профилактики и возможностях по преодолению социально-экономических последствий.
2) Пособие Н. А. Гринченко  »Трезвый образ жизни», целью курса является формирование ценностного отношения к трезвости, помощь в личном избавлении от химических зависимостей,  основы знаний по теории трезвости.

МБУ «Курганский Дом молодежи» изготовлены буклеты по пропаганде здорового образа жизни в количестве 500 штук. Буклет распространялись на мероприятиях профилактического характера в молодежной среде.
За отчетный период в МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» осуществлялась раздача информационных листовок   «Береги свое здоровье». На информационном стенде в январе была размещена информация «Умей сказать НЕТ!».

29.01.2017 года в МБУ «Городской Дом народного творчества» проведена беседа-диспут «Радость близко…»  с показом видеороликов антинаркотической направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни с участниками клубного объединения  «Серпантин» и театральной студии «Дебют», осуществлялась раздача листовок, пропагандирующих здоровый образ жизни, участникам мероприятия (100 чел.). С 01.09.2017 года по 30.09.2017 года  в фойе МБУ «Городской Дом народного творчества» оформлен стенд на тему «Начался учебный год – к здоровью делай поворот!».

МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки» 17.07.2017 года распространены информационные листовки по пропаганде здорового образа жизни, 21.09.2017 года – по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, 14.12.2017 года оформлен информационный стенд по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Спортивные мероприятия регулярно и всесторонне освещаются в средствах массовой информации, а именно:

-на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru;

-в печатных изданиях: городская газета «Курган и курганцы», областная газета «Новый мир»;

-в репортажах телерадиокомпаний «ГТРК-Курган», «Регион-45».
	Департамент социальной политики,

Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ Курганский городской инновационно – методический центр,
МБУ «Курганский дом молодежи».
	Бюджет города Кургана
	20,0
	7,5

	2.4
	Осуществление пропаганды здорового образа жизни посредством оформления стендов, уголков здоровья, выпуска санитарных бюллетеней, листовок.
	За отчетный период на выделенные по программе средства в сумме 10,0 тыс. рублей для пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией в МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» изготовлено:

плакаты- 1 вид.  (32.00 руб.),

листовки- 11 вид. (308.00руб.),

буклеты - 230 штук (9660.00 руб.).

	Департамент финансов и имущества,

Департамент социальной политики, отдел бухгалтерского учета и экономики ДСП,
МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника».
	Бюджет города Кургана
	10,0
	 10,0

	3.
	Организационно-просветительская работа

	3.1
	Реализация профилактических программ в муниципальных образовательных учреждениях: «Полезные навыки», «Полезные привычки», «Все цвета кроме черного», «Мой выбор» и т.д.. Организация обучающихся семинаров для педагогов, работающих в сфере образования.
	В 2017-2018 учебном году в муниципальных образовательных организациях реализуются профилактические программы: «Все цвета, кроме черного»;  «Мой выбор»; «Полезные привычки, навыки, выбор»;  «Обучение жизненно важным навыкам»;  «Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения  обучающихся»;  «Программа формирования здорового жизненного стиля»;  «Корабль».

На базе МБУ «Курганский городской инновационно - методический центр» 27 марта 2017 г. проведен семинар-тренинг "Интеграция элементов здорового образа жизни  и профилактики употребления психоактивных веществ в содержание предметов учебного плана". Обучено 47 педагогов. Через почту МБУ «Курганский городской инновационно - методический центр» методические материалы по технологии создания социально ориентированного урока  направлены в школы.
7 апреля 2017 в школе № 24 проведено занятие спецкурса ОУ "Актуальные формы и технологии педагогической профилактики употребления психоактивных веществ среди обучающихся в современных условиях" (обучено 45 педагогов). В мероприятии участвовала Мишина М.С., ведущий специалист-эксперт УНК УМВД России по Курганской области.
В 2018 учебном году запланированы занятия спецкурса на базе ОУ №/№ 5, 29.
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	-

	-

	-

	3.2
	Подготовка педагогов для профилактиче-ской работы с подростками по  формированию здорового образа жизни,  профилактике наркомании и ВИЧ-инфекций.
	На базе школы № 10 работает муниципальная опорная площадка "Профилактика  негативных  асоциальных явлений среди детей и подростков в условиях общеобразовательного учреждения". В рамках площадки  29.03.17 состоялся семинар «Организация свободного времени школьников как фактор успешной социализации личности: привлечение детей к занятиям во внеурочной деятельности», присутствовало 23 педагога.

На сайте МБУ «КГ ИМЦ» размещены интернет-уроки по темам:  «Профилактика наркомании в образовательной среде» и «Роль молодежных организаций в антинаркотическом воспитании». Адрес ссылки: http://xn--45-vlcq4c.xn--p1ai/88/0B84709B-E0EA-F094-8657-34CEBB4CBAD9/92/315/861/
В течение 12 месяцев 2017 г. данные материалы просмотрели     190  педагог, 708 родителей, 1829 учащихся.
На городской педагогической конференции «Формирование социальных компетентностей личности: опыт и проблемы», прошедшей 3 марта 2017 г. на базе гимназии № 32, в ходе работы секции  по теме «Воспитание культуры здорового образа жизни» представлен следующий передовой педагогический опыт по организации профилактической работы в образовательных организациях:
-«Физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни» (детский сад  № 47);
-Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни у младших дошкольников (детский сад № 207);
-«Формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (детский сад № 207);
-«Как говорить с подростками об опасных группах в сети Интернет» (школа № 38);
-«Формирование жизнестойкости: ориентиры, направления, варианты» (МБУ «КГ ИМЦ»);

-«Использование ИКТ-тренажеров для гармонизации эмоционального и физического состояния обучающихся» (школа № 10);
-«КВИЛТ – привлекательная форма мотивации к здоровому образу жизни участников образовательных отношений» (школа № 24).

На секции присутствовало 18 педагогов.
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр
	-
	-
	-

	3.3
	Реализация  мероприятий первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи.
	В образовательных организациях г. Кургана действуют волонтерские отряды, работающие по разным направлениям, в том числе по направлению пропаганды здорового образа жизни.
Волонтерскими отрядами за 12 месяцев 2017 г. проведено 186 мероприятий, их посетило 11197 учащихся, 727 родителя, 1263 педагог.  

     За отчетный период проведено:

 696 спортивное мероприятие, в них участвовало 42229 уч-ся (чел./посещений), 1395 родителей, задействовано 1012 педагога.
Акций по пропаганде здорового образа жизни проведено 124 (например: «Дыши свежим воздухом», В здоровом теле - здоровый дух», Танец – это жизнь» и др.), в них участвовало 15182 уч-ся, 618 родителей, 721 педагог.
В школах просмотрено 230 видеофильмов, рекламных видеороликов о ценности жизни, здоровья, дружбы, мультфильмов («Тайна едкого дыма», Пока не поздно», Секреты манипуляции. Алкоголь», Жизнь прекрасна», «О вреде курения электронных сигарет», «Ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», «Выбор за тобой», «Трезвые миры», «Право на жизнь», В здоровом теле – здоровый дух» и др.) - 9217 уч-ся, 123 родителей, 517 педагогов.
Школьных конкурсов по тематике здорового образа жизни проведено 82, в них участвовало 3905 уч-ся.
Проведено 108 тренинговых занятий («Умей сказать «нет», «Нравственные зачины», Я-личность», «Лист жизни», «Быть уверенным – это здорово!», «Территория возможностей» и др.), которые посетили 1817 уч-ся и 40 педагогов.
Игр по тематике здорового образа жизни проведено 53 (4265 уч-ся), в т.ч. квесты по темам: «В поисках здоровья», «Штурм», «Азбука здоровья», «На что мы тратим жизнь?», «Витамины», «Жизненные ориентиры»; игры: «Защити себя», «Тропа безопасности», веревочный тур, «На что потратить жизнь?» и др.
В ОУ № 10 к Всероссийскому дню трезвости проведены «Уроки трезвости» (60 детей).
В ОУ № 56 проведены беседы для школьников с использованием методических материалов молодежного портала Prospekt 45
С 23 по 30 марта 2017 г. проведена городская профильная образовательная смена «Город молодых» в МАУ «Оздоровительный комплекс». В рамках профильной смены проводились лекции по пропаганде здорового образа жизни, спортивные мероприятия. Количество участников – 180 чел.

27.05.2017 г. в ЦПКиО проведен IV городской Велопарад, посвященный Всемирному Дню отказа от курения. В рамках мероприятия организована работа 7 спортивных площадок по аллеям парка, а также проведена конкурсно-игровая программа на центральной эстраде. Охват – 500 человек.
3.09.2017 года проведена акция, посвященная Всемирному дню трезвости. Охват участников – 50 человек.
20.11.2017 г. проведена акция, посвященная Всемирному дню отказа от курения. Охват участников - 100 человек.
Общественной организацией «Новая жизнь» проводятся мероприятия первичной профилактики в школах, Вузах, библиотеках.
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

КРОО “Новая жизнь”.
	-


	-

	-

	3.4
	Проведение тематических проверок и заслушивание отчетов директоров образовательных учреждений города по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.
	В соответствии с планом работы управления образования в 2017 году изучена деятельность 10 общеобразовательных учреждений по вопросам правового воспитания.
Руководители 5 общеобразовательных организаций, ОО №№ 5, 17, 41, 12, Центр образования были заслушаны на аппаратном совещании управления образования по вопросу организации работы по правовому воспитанию.

	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	-


	-


	-



	3.5
	Проведение Дней профилактики наркомании и других асоциальных явлений с обучающимися образовательных учреждений города и их родителями.
	В рамках межведомственного сотрудничества с организациями, ведущими работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ, проведено 329 мероприятия с участием 17613 уч-ся, 2598 родителей, 1147 педагогов (встречи со специалистами наркологического диспансера, сотрудниками УНК УМВД, представителями общественной организации «Новая жизнь», инспекторами и др.).
В сентябре в муниципальной бюджетной общеобразовательном учреждении «Центр образования» проведены мероприятия в рамках проекта «Территория возможностей» совместно с курганским Домом молодежи.

В течение всего отчетного периода в общеобразовательных учреждениях прошло 557 социально ориентированных уроков, направленных на профилактику и пропаганду ЗОЖ (10896 уч-ся) в рамках предметов учебного плана (истории, математики, литературы, биологии, географии, обществознания).
Проведено 43 линеек (6116 уч-ся), в том числе посвященных международному Дню борьбы с наркоманией, а также по темам: «Россия – здоровая нация», «Не курить. Теперь это закон», Всемирный день без табака», «Керамзитный за ЗОЖ» и др.

В школе № 43 прошел общешкольный День здоровья  (650 детей, 40 родителей, 33 педагога).

В Центре образования прошли классные часы, посвященные Всероссийскому дню трезвости (11 сентября), в котором участвовало 438 уч-ся, 25 педагогов.
В отчетном периоде 2017 года подразделениями групп по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН отделов полиции УМВД России по г. Кургану проведен ряд мероприятий, направленных на предупреждение незаконного оборота наркотических средств, среди несовершеннолетних.

20 февраля, 1 июня, 4 сентября, 17 ноября 2017 года на базе подразделений по делам несовершеннолетних ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану проведен «Единый день профилактики» по правовому консультированию несовершеннолетних, родителей, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану.

В данном мероприятии приняли участие сотрудники ГПДН ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану, сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области, врачи-наркологи, специалисты ЦЗН, досуговых учреждений. Специалисты провели индивидуальные консультации по своим направлениям деятельности.
Во время проведения «Единого дня профилактики» сотрудниками органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними и их законными представителями в индивидуальном порядке проведено 1743 консультаций, из них по вопросам уголовного и административного законодательства - 487 консультаций, по вопросам профилактики наркомании - 282, по вопросам выполнения обязанностей суда - 118, по вопросам трудоустройства - 305, по вопросам организации досуга - 420, по вопросам подростковой психологии - 190 консультаций. 
	Управление образования ДСП,

Муниципальные образовательные учреждения,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию).
	-


	-

	-

	3.6
	Реализация в образовательных учреждениях города планов и программ по формированию антинаркотических установок у детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни.
	В течение всего отчетного периода в муниципальных образовательных учреждениях  г. Кургана реализуются профилактические программы:
-«Все цвета, кроме черного»  - в 5 ОУ;
-«Мой выбор» - в 22 ОУ;
-«Полезные привычки, навыки, выбор» - в 43 ОУ;
-«Обучение жизненно важным навыкам» в 4 ОУ;
-«Путешествие во времени»  - в 1 ОУ;
-«Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения  обучающихся»- в 11 ОУ;
-«Навыки жизни»-  в 1 ОУ;
-«Программа формирования здорового жизненного стиля»  - в 11 ОУ;
-«Корабль» - в 1 ОУ;
-«Иванов, Петров, Сидоров» - в 1 ОУ.
Во всех ОУ реализуется программа воспитания и социализации.  
	Управление образования ДСП,

Муниципальные образовательные учреждения.
	-
	-
	-

	3.7
	Поддержка городского волонтерского движения, проведение  обучающих сборов, семинаров, слетов.


	На базе Курганского Дома молодежи ведет деятельность городской Центр волонтеров. Регулярно проводятся встречи волонтёрского отряда КДМ - «ЗОЖигайка» (состав 10 человек).

Также в образовательных организациях действуют волонтерские отряды, работающие по направлению пропаганды ЗОЖ.
На базе 39 общеобразовательных организаций,  4 организаций доп.образования и МБУ КДМ работает 55 волонтерских отрядов. Из них 29 отрядов работает по направлению пропаганды здорового образа жизни среди учащихся. Отряды участвуют в различных школьных, городских и региональных антинаркотических мероприятиях (акциях, конкурсах и др.). В работе в волонтерских отрядов участвуют 1293 учащихся, из них более 700 ребят – в отрядах, работающих по направлению антинаркотического движения.
МБУ «Курганский Дом молодежи» 25-26 ноября 2017 года проведены выездные обучающие сборы для волонтеров по пропаганде здорового образа жизни «Будь в теме».

В рамках сборов проведена образовательная программа по методике профилактики ЗОЖ, встречи с представителями спортивных организаций АССК России, председателем Курганского велоклуба, представителями проекта Donor Sapiens студентами ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». Также учстникам сборов рассказали об основах спортивного волонтёрства. Были проведены спортивные игры, сдача нормативов студзачета АССК России. Охват участников - 72 человека.
В период с 27 ноября по 01 декабря школьные волонтерские отряды присоединились к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»,  приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. В образовательных организациях проведены мероприятия различных форм: акции, флешмобы, информационные уроки и классные часы, выставки и конкурсы рисунков и т.п.
Также МБУ «Курганский Дом молодежи» совместно с ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» проведена акция с участием жителей города в ТЦ «Гипер Сити». В рамках акции организовано прохождение бесплатного тестирования крови на ВИЧ – инфекции. Волонтеры информировали население о способах профилактики заражения ВИЧ/СПИД. Участие в акции приняли 400 человек.
	Департамент социальной политики,
МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные образовательные учреждения.
	Бюджет
Города

Кургана
	90,0
	0,0

	3.8
	Организация и проведение цикла бесед, консультаций по проблеме химических зависимостей для учащихся, учителей, родителей в учебных заведениях, оздоровительных лагерях труда и отдыха.
	В  течение 12 месяцев 2017 г. проведено классных часов, бесед, часов общения – 3709, их посетили 88121 уч-ся (чел.\посещений), 1740 родитель, 2484 педагог.
Родительских собраний по профилактике употребления психоактивных веществ среди учащихся и профилактике правонарушений, по информированию о мероприятиях социально-психологического тестирования по выявлению раннего наркопотребления среди учащихся 8-11 классов– 183, их посетили 19876 родителей.

В общеобразовательных учреждениях для педагогов проведено 39 семинаров по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ. Обучено 1200 педагогов.
Например: в гимназии № 30 прошел семинар по технологии создания социально ориентированного урока (64 чел.). В школе № 49 – семинар по теме «Использование инновационных технологий в работе с обучающимися по формированию здорового образа жизни» (35 чел.); в школе № 23 – семинар «Как научить ребенка быть ответственным за свои поступки» (27 чел.); в школе № 7 – «Профилактика социального неблагополучия и суицидального поведения у несовершеннолетних» (35 чел.) и др.
Сотрудниками органов и учреждений системы профилактики в целях создания условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в подростковой среде в 2017 году проводилась следующая работа.

Проведено 1447 тематических лекториев с разъяснением ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений, в том числе 366 по линии НОН.
В школах, расположенных на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану, среди учеников 5-11 классов, личным составом ПДН отделов полиции проведены лекции и беседы, на правовую тематику: «Скажи наркотикам – нет!», «О вреде потребления курительных смесей». В учреждениях начального и среднего профессионального образования доведены лекции на правовую тематику: «О вреде потребления курительных смесей».
Кроме того, в летний период (в июне 2017 года) функционировало 38 летних оздоровительных лагерей дневного пребывания, а также  с 08 июня 2017 года  по июль  2017 года оздоровительный лагерь в статусе загородного - оздоровительное учреждение «Санаторий-профилакторий ОАО «Синтез».

Еженедельно сотрудниками ГПДН в каждом оздоровительном лагере проводились беседы, лекции  на правовые темы: «Как не стать жертвой преступления», «О вреде потребления курительных смесей и ПАВ», «Безопасность поведения на водных объектах, в лесных и парковых массивах» и др. направленные на профилактику подростковой преступности. Всего в лагерях дневного пребывания, на базах образовательных учреждений, расположенных на территории обслуживания ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану, в ГБУ «Областной Курганский детский дом № 1», а также среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану проведено 263 лекции и беседы, в том числе антинаркотической направленности.
В рамках комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, направленных на повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, в период с  21 по 30 июня 2017 года на территории г. Кургана проведена межведомственная антинаркотическая акция «Здоровое поколение».

В период с 13 ноября по 22 ноября 2017 г. проведен 2 этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017».

Силами сотрудников ОУУП, ОУР, ПДН ОП УМВД России по г. Кургану, ОБППСП УМВД России по г. Кургану, организованы проверки 53 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи (скверы, парки, территории образовательных учреждений), 53 досуговых организаций (дискотеки, клубы, бары), 95 учреждений торговли.

Осуществлено 17 проверок учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних (детский дом, ОСРЦ, общежитий учреждений профессионального образования) в вечернее время на предмет выявления фактов распространения наркотиков среди подростков, проживающих в данных учреждениях. С подростками проведены профилактические беседы.
Проверено по месту жительства 154 несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах за совершение преступлений и правонарушений в сфере НОН, а также состоящих на профилактических учетах за употребление наркотических и психотропных веществ. С указанными подростками и их законными представителями проведены профилактические беседы.
В школах, расположенных на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану, среди учеников 5-11 классов, личным составом ГПДН, проведен 281 правовой лекторий по следующей тематике: «О вреде потребления курительных смесей и ПАВ», «Жизнь без наркотиков», «Скажи наркотикам - нет!», а также 17 выступлений на родительских собраниях и Советах профилактики.

С целью организации досуга и контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ГПДН УМВД России по г. Кургану, в рамках проведения 2 этапа «Дети России!», 16.11.2017 года совместно с МБУ «Курганский Дом молодежи» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП УМВД России по г. Кургану проведено досуговое мероприятие «Территория возможностей», в котором приняло участие 38 подростков, состоящих на учете в ПДН. 
Общественная организация «Новая жизнь» также принимала активное участие в проведении родительских собраний в школах.
	Департамент социальной политики,

Муниципальные образовательные учреждения,

КРОО “Новая жизнь”,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию)
	-
	-
	-

	3.9
	Командировки в города Уральского Федерального округа, РФ для обмена опытом работы по линии профилактики наркомании.


	     Командировок в города Уральского Федерального округа РФ для обмена опытом работы по линии профилактики наркомании в отчетном периоде не было.
 
	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

КРОО «Новая жизнь»,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр»,

Муниципальные учреждения.
	-
	-
	-

	3.10
	Организация и проведение городского конкурса творческих работ по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!»
	В апреле-мае 2017 прошел городской заочный фестиваль  «Социально ориентированный урок как средство профилактики асоциальных явлений в образовательной среде». В нем приняли участие 34 педагога из 16 ОУ. Готовится к изданию диск. На сайте МБУ «Курганский городской инновационно - методический центр» размещены лучшие конспекты социально ориентированных уроков.
В городском конкурсе антинаркотических бригад «Стоп» (Центр культуры и досуга «Спутник») участвовало 15 агитбригад из  общеобразовательных учреждений г. Кургана №№ 10, 11, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 39, 41, 43, 44, 46, 52, 59 (всего – 119 учащихся). Кроме того, в рамках городского конкурса антинаркотических агитбригад 27 учащихся приняли участие в выставке «Быть здоровым!».
С 30 октября по 29 ноября 2017 г. состоялся VI городской конкурс творческих работ учащихся и педагогов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи  «Я хочу жить здорово!».
Конкурс  прошел в 3-х номинациях:
1.»Социальный видеоролик»  - представлено 25  работ обучающихся из 15 муниципальных образовательных организаций.
2. «Социальный плакат»  - представлено 15  работ обучающихся из 8 муниципальных образовательных организаций.
3.»Информационно-просветительские материалы для родителей» - представлено 7 работ педагогов из 8 муниципальных образовательных организаций.

Всего экспертная группа  оценила 47 творческих работ.
	Департамент социальной политики,

Муниципальные образовательные учреждения,
МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	Бюджет

Города
Кургана
	30,0
	30,0


	3.11
	Проведение мероприятий антинаркотиче-ской направленности в библиотеках, кинотеатрах, культурных центрах, спортивных учреждениях города.
	Библиотеками МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» (далее – МБУК «БИС г. Кургана»)  за отчетный период  2017 года проведено 30 мероприятие антинаркотической направленности, которое посетили 823 человека, 146 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, которые посетили 3605 человек.
Так, проведены уроки здоровья  «Здоровье – бесценный дар» (библиотека микрорайон Затобольный), «Быть здоровым – это модно» (библиотека им. Л. Толстого), урок тревоги «Зачем планету губит СПИД» (библиотека им. А. Чехова), информационный час «Не отнимай у себя завтра», выставка одного журнала «НаркоНет» (библиотека  им. Л. Толстого), шок-урок «Наркотики: Путешествие в один конец» (библиотека им. А. Пушкина), диалог «Цена зависимости – жизнь» с участием специалиста КРОО  «Новая  жизнь» Божко Г.К., диалог «Скажи наркотика – НЕТ!», круглый стол «В зоне особого риска» (библиотека им. Л. Куликова), тематический час «Наркомания – знак беды» (библиотека им. Ф. Достоевского), устный журнал «Выбери жизнь», круглый стол «Наркотики – медленная смерть», нравственная беседа «В будущее без риска» (Центральная детская библиотека им. Н. Островского), информационный час «Дорога в никуда» (библиотека им. М. Горького), урок-убеждение «Умей говорить НЕТ!» (библиотека им. Н. Карамзина), информационный час «Скажи наркотикам нет!» (Центральная городская библиотека им. В. Маяковского), урок-убеждение «Умей сказать – нет» (библиотека им. Н. Карамзина).

В Центральной городской библиотеке им.                       В. Маяковского оформлена книжная выставка-предупреждение «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие?», в библиотеке им. Л. Куликова – книжная выставка «В капкане белой смерти», в библиотеке им. А. Чехова – выставка-рекомендация с обзором «Умей сказать нет!».
В учреждениях культурно-досугового типа проведены мероприятия антинаркотической направленности, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Так, в МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» проведены индивидуальные беседы с родителями на тему «Выбор ребенка – роль родителей в выборе» (18.02.2017 года, 40 чел.). В январе, мае 2017 года с участниками творческих объединений и клубных формирований учреждения проведены профилактические беседы  (300 чел.). В феврале-марте 2017 года прошли  открытое заседание клубного формирования «ЗОЖ» (лыжные соревнования, 40 чел.), игровая программа для школьников «Гостья из будущего» (в будущее без вредных привычек, 150 чел.), игра для старшеклассников  «Социальное метро – физкультура и спорт, питание для роста, режим и привычки» (16 чел.). 20.04.2017 года прошла акция «На здоровой волне» (210 чел.). В августе проведен День физкультурника, прошли мастер-классы по хип-хопу (12.08.2017 года, 108 чел.). В сентябре с родителями и детьми проведены профилактические беседы на тему «ЗОЖ – ваш образ жизни» (02.09.2017 года, 20 детей, 55 родителей).
В МБУ «Городской Дом народного творчества» проведены беседа-диспут «Радость близко…» с показом видеороликов антинаркотической направленности и пропагандирующих здоровый образ жизни с участниками клубного объединения  «Серпантин» и театральной студии «Дебют» 29.01.2017 года (100 чел.), дискуссия «Твой выбор – сохранить мир!» по вопросу ЗОЖ и борьбы с наркоманией со студентами национальных организаций (03.05.2017 года 80 чел.), программа-диспут «Верный путь» с просмотром видеороликов антинаркотической направленности для обучающихся школы № 44 (20.09.2017 года, 65 чел.), познавательно-игровая программа «Начался учебный год, бери к здоровью поворот!» по здоровому образу жизни для обучающихся школы № 34 (27.09.2017 года, 87 чел.), показана театрализованная постановка «Море на чердаке» антинаркотической и антиалкогольной направленности (антиутопия), для обучающихся школ микрорайона (16.11.2017 года, 29.11.2017 года, 167 чел.).
В МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького» проведены:
-тренинг безопасного поведения «Я умею выбирать» (26.01.2017 года, 280 чел.);
-классный час « Хочешь быть здоровым – будь» (10.02.2017 года, 289 чел.);
-игра «Вредные привычки» (10.03.2017 года, 210 чел.);
-игра «Спорные утверждения» (20.04.2017 года, 209 чел.);
-конкурс семейного плаката «Мы за здоровый образ жизни» (15.05.2017 года, 50 чел.);
-диспут «Каждый имеет право на выбор» (17.05.2017 года, 64 чел.);
-игра «Как не стать жертвой наркотиков» (13.06.2017 года, 42 чел.).
В МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник» с 14 по 16 февраля 2017 года прошли соревнования по народным играм «Здоровые богатыри – богатство Руси»  (326 чел.). 17 февраля 2017 года состоялся финал соревнований (124 чел.).

09.03.2017 года с участием представителя Курганского ЛО МВД России на транспорте с воспитанниками творческих коллективов учреждения проведена беседа по профилактике вредных привычек (16 чел.).
С 4 по 12 апреля 2017 года прошли соревнования по народным играм «Здоровые богатыри – богатство Руси» (6 мероприятий, 964 чел.)
18.04.2017 года состоялся  городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» (178 чел.), прошел конкурс-выставка «Быть здоровым» (235 чел.).
В День города, 26.08.2017 года, проведены праздничные соревнования по народным играм «Игры нашего двора» среди дворовых команд (68 чел.).

МБУ «КСЦ «Черемушки» 20.02.2017 года  проведен спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» (50 чел.), 25.04.2017 года – познавательная программа «Мы хотим жить» (60 чел.), 12.05.2017 года – познавательный кинолекторий «Наркотикам нет» (90 чел.), 14.09.2017 года и 21.09.2017 года – познавательная программа для старших школьников по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекций (140 чел. и 90 чел.), 04.12.2017 года – конкурс творческих работ по профилактике потребления психоактивных веществ  «Я хочу жить здорово!» (5-10 кл., 60 чел.), 22.12.2017 года  – спортивное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья! (5-10 кл., 90 чел.).

МБУ «Городской Центр культуры и досуга» в Культурном центре «Курган» организована выставка  детского рисунка «Я выбираю жизнь!» (20.04.2017 года, 60 чел.). Для обучающихся школы № 18 22.09.2017 года, 12.10.2017 года  показан спектакль, посвященный ЗОЖ «Три ступени, ведущие вниз» (70 чел./65 чел.).

Работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании проводиться в рамках муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2017-2019 годы».
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальные образовательные учреждения в сфере физкультуры и спорта проводят следующую работу:
-тематические родительские собрания «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», «Профилактика вредных привычек»;
-воспитательные беседы с обучающимися о здоровом образе жизни, о режиме дня спортсменов;
-анкетирование обучающихся с целью выявления их занятости в летний период «Мои планы на лето»;
-участие обучающихся в различных соревнования пропагандирующих здоровый образ жизни.
Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Кургана на 2017 год (приказ Департамента социальной политики № 510 от 22.12.2016 г.).

За отчетный период 2017 года проведено 136 мероприятий запланированных на 2017 год (100%).
	Департамент социальной политики,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,
Муниципальные учреждения культуры и  спорта,
МБОУ ЦКиД «Спутник»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4».
	-
	-
	-

	4.
	Организация социально-активной досуговой деятельности

	4.1
	Создание условий для удовлетворения образовательных и творческих потребностей учащихся в техническом творчестве и спортивной деятельности, организация социально-значимой и досуговой работы.
	В 8 организациях  дополнительного образования  в 2017-2018 учебном году осуществляют деятельность 396 творческих объединений и спортивных секций,  в которых занимается 14789 детей и молодежи города Кургана.
В муниципальных  общеобразовательных организациях осуществляют работу с учащимися 866 творческих объединений и 174 спортивных секций, которые посещают 19280 школьников.

При «Курганском Доме молодежи» действуют объединения, направленные на организацию социально-значимой и досуговой работы с молодежью: городской Центр волонтеров, клуб молодых семей «Оберег», школа КВН, школа вожатых, школа волонтеров, работает трудовой отряд.
В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа организована работа творческих коллективов и клубов по интересам. По данным за 11 месяцев 2017 года и с учетом прогноза за декабрь 2017 года в муниципальных учреждениях культуры функционируют 94 культурно-досуговых формирования для детей с количеством участников – 4347 человек и 39 формирований для молодежи с количеством участников – 641 человек. Направления деятельности формирований – хореографические, вокальные, театральные, спортивные, игровые, декоративно-прикладные.

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  организованы бесплатные  посещения мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа и занятия в коллективах художественной самодеятельности.
На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе.

В муниципальных учреждениях спорта согласно статистическому отчету по форме 5-ФК занимаются 4861 обучающийся.
При поступлении в учреждения все желающие предъявляют: письменное заявление о приеме поступающего (законного представителя поступающего), медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься избранным видом спорта и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных.

В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены:

-спортивные мероприятия среди команд подростковых центров, команд по месту жительства, дворовых команд «Золотая шайба» (количество участников 210 человек);

-турнир на приз клуба «Белая Ладья»;

-соревнования по самбо «Дети-спортсмены против беспризорности и подростковой преступности»;

-регулярные соревнования Школьной баскетбольной Лиги;
-школьной волейбольной Лиги;

-школьной футбольной Лиги и многие другие.

      На протяжении 12 лет проходит городская Спартакиада студентов СПО, в которой принимают участие 9 учреждений среднего профессионального образования по 8 видам спорта.

Организовано проведение городской Спартакиады учащихся по видам спорта, предусмотренным комплексной программой по физической культуре (9 видов).
	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта.
	-
	-
	-

	4.2
	Организация целенаправлен-ной работы с детьми, входящими в группу риска по асоциальному поведению, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям.


	За 12 месяцев 2017г. педагогами проведено 154 групповых занятий с детьми «группы риска»  (детей присутствовало - 997, родителей – 26) и 800 индивидуальных занятий с детьми «группы риска»  (родителей – 219).

20.02.17г., 01.06.17г., 04.09.17, 23.11.17 в опорных пунктах полиции  специалисты МБУ КДМ приняли участие в акции «Единый день профилактики»  ПДН (проведение профилактических бесед с подростками, состоящими на учете). Охват участников – 200 чел.

22, 28.02.17г., 05.09.2017г., 08.09.2017г. - в рамках проекта «Мы - вместе» организовано посещение краеведческого музея и планетария  для обучающихся МБОУ «Центр образования». 
19.04.17г. участники проекта посетили Курганский областной краеведческий музей.

26.01., 16.02., 16.03., 13.04., 16.05., 18.06., 26.07, 14.09.2017г. - в рамках проекта «Территория возможностей» проведено 8 мероприятий для школьников, имеющих склонности к противоправному поведению. Охват участников – 114 человек.

6.03., 21.03, 22.03. 25.04, 27.04 проведены групповые тренинги для учащихся МБОУ «Центр образования». Охват участников – 30 человек.

17-18.04. в МБОУ «Центр образования» состоялась презентация направлений МБУ «Курганский Дом молодежи». Охват – 100 человек.
05.09.17 г. – организована встреча с учащимися Центра образования по направлениям работы Курганского Дома молодежи. Охват участников - 36 человек.

08.09.17 г. – проведена интерактивная игра для обучающихся Центра образования «СуперВикторина». Охват участников - 18 человек.
С 27 по 30 октября 2017 г. на базе оздоровительного лагеря прошли выездные творческие сборы для 171 учащегося МБОУ «Центр образования». В течение 4 дней участники смогли пройти площадки по 3-ем направлениям: Творчество, Патриотика, Студенчество. Смена способствовала оздоровлению подростков, а так же социальной интеграции.

В ноябре 2017 года совместно с организацией «Молодая Гвардия» проведено мероприятие по теме: «Мы против терроризма и экстремизма» приняло участие 28 несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН.
По состоянию на 01.12.2017 года в рамках городского проекта «Территория возможностей» проведено 10 мероприятий по направлениям:

-Мастер-класс по теме: «Публичные выступления»;

-Мастер-класс по теме: «Социальные сети» и фотосессия;

-Тематическая встреча: «Музыкальный круг»;

-Квест по теме: «Экология Курганской области»;

-Мастер-класс от Курганской областной молодежной общественной организации ролевых и исторических игр «Орден»;

-Турнир по настольным играм;

-Игра по станциям и сдача студ.зачета;

-Психологический тренинг;

-Мастер-класс по созданию объемных изображений;

-Игра «Социальное метро», настольные игры, мастер-класс по изготовлению мандал (оберегов).

Всего в мероприятиях приняли участие 205 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По информации отдела опеки и попечительства за 2017 год совместно с Областным социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних организована работа по социальной реабилитации 77 семей, находящихся в социально-опасном положении, путем заключения трехсторонних соглашений о временном помещении в ГБУ «ОСРЦ» для социальной реабилитации.

При помещении несовершеннолетних на основании трехсторонних соглашений между учреждением, законными представителями и органом опеки и попечительств, составляются планы реабилитации, на основании которых и осуществляется вся работа. На данный момент такая работа проводится в отношении 252 детей.

Другим направлением деятельности является работа по сопровождению замещающих семей. С 1 января 2017 года подопечных первого года создания замещающей семьи(адаптационное сопровождение) сопровождает ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (направлено 36 семей), повышение родительской компетентности и кризисное  сопровождение возложено на Курганский детский дом (направлен 22 родителя.

Еще одним направлением является работа реабилитации семей, находящихся в СОП на основании решений КДНиЗП города Курган. Такая работа проводится всеми органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений города Кургана в отношении 152 семьи, в которых воспитывается 241 ребенок

По состоянию на 01.12.2017 г. на социальном обслуживании в ГБУ «Курганский центр социальной полмощи семье и детям» состоит 2543 семьи, в этих семьях воспитывается 4555 несовершеннолетних, из них 740 семей нуждаются в проведении индивидуальной профилактической работы, в которых воспитывается 1336 детей.
В течение отчётного периода проведены следующие мероприятия вышеуказанной направленности.
С 1 июня 2015 года функционирует официальный сайт ГБУ «Курганский ЦСПСиД» (http://centr7ya.info/), модерируемый специалистами Учреждения. Информационные материалы, размещенные на сайте, регулярно обновляются, ведется консультирование по различным блокам тем на Форуме сайта. На 18 декабря 2017 года зарегистрировано 85 513 посещений.
В рамках реализации проекта "Оказание консультативной помощи через Интернет" ведется консультирование психологами и специалистами по социальной работе с помощью программ Skype, e-mail, социальной сети «Вконтакте», а также через рубрику «Вопрос-ответ» на официальном сайте ГБУ «Курганский ЦСПСиД» (www.centr7ya.info). Оказано 139 консультационных услуг, в том числе через программу Skype – 16 консультации, e-mail – 2 консультация, рубрику «Вопрос-ответ» - 25, рубрику «Спроси юриста » - 12,       «В контакте» - 484
Одним из видов помощи детям является оказание психологической помощи по  телефону «Доверие» с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
Оказана экстренная психологическая помощь по телефону «Доверие» - 11787 чел., в том числе несовершеннолетних- 9286 по следующим проблемам: 

-кризисные обращения  – 468;

-защита прав и интересов несовершеннолетних –  141;

-ситуация домашнего насилия – 61;

-уход ребёнка из дома — 4;

-неполные семьи – 71;

-отношения со сверстниками – 479;

и иные связанные с особенностями подросткового возраста, проблемами обучения и воспитания,  общения в социуме, внутриличностные конфликты.

В Курганском Центре социальной помощи семье и детям осуществляют деятельность:

-детская социально-досуговая комната;
-проект «Сезон семейного здоровья»;

-группы взаимопомощи «Круг поддержки»;

-реализация подпрограммы «Лига помощи и т.д.

     В рамках групповой работы проведены 16 тренингов нацеленных на формирование:

· социально приемлемого поведения, 

· жизнестойкости, 

· социальную адаптацию, 

· профилактику конфликтного и агрессивного поведения,

· профилактику семейных конфликтов и т. д.,

По актуальной для подростков тематике: «Первое свидание», «Как построить гармоничные отношения»,«Интимные отношения. Когда уже пора?», «Расставание. Как и почему это случается», в рамках технологии «Плечом к плечу»; «Стрессоустойчивость в современной жизни»; «Как преодолеть стресс»; «День хорошего настроения»; «Я общаюсь с людьми конструктивно»; «Друзья-подружки»; «Мы команда»,  в которых приняли участие  65  несовершеннолетних. 

    В декабре 2016 стартовала, и с успехом реализуется акция «Я и мой сосед» нацеленная на преодоление социальной изоляции и развитие коммуникативного потенциала для детей- инвалидов и их родителей, организованная по территориальному принципу. За отчётный период проведено 9 коммуникативных площадок, в которых приняли участие 45 семей, в которых воспитывается 55 несовершеннолетних.

Проведена серия  тренингов для подростков на основе метода фототерапии. Тренинг направлен на профилактику социальной дезадаптации и правонарушений, а также формирование социально приемлемых форм поведения у подростков, находящихся в конфликте с законом. Повышение уровня правовой культуры, личностного самоопределения. Серия занятий, направлена на работу с внутренними ресурсами несовершеннолетних, посредством художественной фотографии. Всего оказано 26 услуг, из них: 18 услуг – социально-психологических, 8 услуг – социально-педагогических. 
С большим интересом ребята посещают гейм-пати, общаются в ходе настольных игр, квестов. В ходе мероприятий у ребят формировались социально приемлемые формы поведения, навыки бесконфликтного поведения, развивалось волевое усилие, умение действовать по правилам в формате коллективной деятельности. За отчетный период занятия клуба посетили 137 несовершеннолетних из 133 семей, из них - 83 несовершеннолетних, находящихся на различных видах учета, всего оказано 273 услуги. 

С целью формирования здорового образа жизни, организована серия групповых занятий «Адреналин» для подростков, состоящих на различных видах профилактического учёта,  спортивно-патриотической направленности  с посещением пейнтбольной площадки, скалодрома, батутного парка. Приняли участие 16 несовершеннолетних, состоящих на учёте в УФСИН.

С целью воспитания патриотических чувств и формирования гражданской позиции в предверии Дня победы, для подростков, состоящих на различных профилактических учётах, была организована встреча с ветеранами ВОВ и боевых действий, на которых присутствовало 27 несовершеннолетних.

Проведён Урок правовой грамотности, рганизованный специалистами учреждения совместно с Нотариальной палатой города Кургана, позволил 8 несовершеннолетним, из семей находящихся в социально опасном положении, расширить представления о правах и обязанностях гражданина РФ.

Специалистами отделения психологической помощи женщинам и детям, оказавшимся в кризисной ситуации, за 12 месяцев 2017 г., в рамках службы «Очный консультант», проведено 716 очных консультаций, 84 выездных консультаций, 322 коррекционных занятий в игротерапевтическом кабинете, 269 занятий в комнате релаксации, организованно 26 тренингов.
В рамках деятельности волонтёрского клуба, для несовершеннолетних, из семей состоящих на обслуживании в учреждении, была проведена игра - стратегия «Штурм цели», которая познакомила несовершеннолетних с целями и задачами, принципами добровольческой деятельности. Участие в игре мотивировало ребят на социально значимую деятельность. На мероприятии присутствовало 12 несовершеннолетних. 

В рамках реализации государственной программы Курганской области «Завтра начинается сегодня», с целью профилактики девиантного поведения, ранней (нежелательной) беременности девушек-подростков и отказа от новорожденных, действует клуб «Девичник». 

Задачами проекта являются: повышение уровня коммуникативной компетентности в подростковой среде; сформировать внутреннюю мотивацию к изменению образа жизни, нравственных норм в системе интимных отношений; повышение сексуальной культуры девушек-подростков; развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов и саморегуляции в системе межличностного взаимодействия. Организована работа тренинговой группы,  проведено 6 занятий, приняло участие 15 человек. 

Количество детей, получивших различные формы оздоровления, составило – 452 несовершеннолетних, в том числе:
-многодетные – 111 чел.,

-неполные семьи – 71 чел.,

-семьи одиноких матерей — 37чел.,

-воспитывающие ребенка-инвалида  - 43 чел.,

-замещающие семьи  – 32 чел.,

-семьи, испытывающие трудности в социальной адаптации, в том числе находящиеся в социально опасном положении  – 158 чел.

Деятельность Детской социально-досуговой комнаты направлена на профилактику социального неблагополучия, социальную реабилитацию несовершеннолетних детей посредством организации позитивной досуговой деятельности. Направления деятельности Детской социально-досуговой комнаты: учебно-познавательное, социально-культурное, физкультурно-оздоровительное и профилактическое. В рамках её деятельности, организуются различные профилактические и развивающие занятия, в том числе: «Путь к здоровому будущему», «Народные традиции и приметы», «Российская армия», «По папиным стопам», «Безопасность в интернете», «Спасательный круг в море интернета» и др. За 12 мес. 2017 года вовлечено в позитивную деятельность 121 несовершеннолетний из 111 семей. Всего посещений – 1344.

     В рамках Международного дня детского телефона доверия, 17 мая, прошла промо– акция «Позвони — тебя услышат!», цель которой информирование и популяризация деятельности Детского телефона доверия. В рамках акции создано позитивное информационное пространство, направленное на защиту прав и интересов детей, популяризацию работы Детского телефона доверия. В ходе акции роздано 500 информационных буклетов о Детском телефоне доверия, приведено более 40 экспресс консультаций об организации  экстренной психологической помощи для подростков. 
Проект «Сезон семейного здоровья» направлен на популяризацию семейных форм досуга и здорового образа жизни среди семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. В рамках проекта проводится работа по сотрудничеству с центрами досуга и отдыха, а также отдельными спортивными учреждениями города. За текущий период, на благотворительной основе выдано 20 детям из 11 семей 20 билетов на посещение веревочного городка в ЦПКиО.  
В рамках реализации технологии «Круг поддержки», направленная на организацию групп взаимопомощи семей с детьми, нуждающимися в проведении индивидуальной профилактической работы, или признанных, нуждающимися в социальном обслуживании для преодоления кризисной ситуации, проведена встреча, направленная на коррекцию детско-родительских отношений  в  которой приняли участие 15 семей со схожими проблемами в детско-родительских отношениях. Были выработаны стратегии решения актуальной проблемы, проработаны новые формы решения конфликтных ситуаций.

В рамках реализации подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав», государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!», ГБУ «Курганский ЦСПСиД» продолжает работу по внедрению метода аутрич-работ. В ходе 12 выездов в различные районы города Кургана, в формате уличной социальной работы, направленной на выявление и профилактику социального сиротства на ранних стадиях, прошли игровые программы «Мы за спорт, мы за семью», «Игры нашего двора», в которых приняли участие более 300 несовершеннолетних, 400 взрослых. Распространено 500 буклетов профилактической направленности.

 Проведение разъяснительной и профилактической работы  о негативных последствиях употребления ПАВ и формированию ЗОЖ осуществлялось  в ходе проведения социально значимых акций нацеленных на оказание помощи несовершеннолетним и профилактику девиантного поведения подростков: «Мир начинается в семье!»,«Позвони — тебя услышат!», «Мы в центре», распространено более 1000 буклетов профилактической направленности, в том числе «Организация жизнедеятельности детей в летний период», «Берегите здоровье», «Телефон Доверие», «Территория первых», «Фототерапия», «Психологическая помощь подросткам». Распространенно 500 экземпляров среди несовершеннолетних.
Работа с детьми, входящими в группу риска по асоциальному поведению, проводится сотрудниками ПДН УМВД России по городу Кургану.
В текущем году проведено 1447 тематических лекториев с разъяснением ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений, в том числе 366 по линии НОН.

Проведено 24 мероприятия по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга. Организован просмотр патриотических фильмов

В целях выявления нарушения прав детей в неблагополучных семьях совместно с КДН и ЗП Администрации г. Кургана  проведены совместные  рейды представителей органов и учреждений системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-2017». В ходе реализации данного мероприятия проводилось обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, выяснялись интересы подростков и их законных представителей. С родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.
	Департамент социальной политики,

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
(по согласованию),

Отдел опеки и попечительства ДСП,

Муниципальные учреждения образования,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию)
	-
	-
	-

	4.3
	Проведение антинаркотических акций в летних оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, в том числе для детей и подростков с девиантным поведением.
	В летний период в городе Кургане работали 38 лагерей досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при образовательных организациях. Отдохнули более 4500 несовершеннолетних, в том числе дети с девиантным поведением.
За период работы лагерей проведено большое количество мероприятий антинаркотической направленности:
-минутки здоровья «Вредные привычки», «Путешествие в страну Витаминию», «Мой режим дня», «Закаливание организма», «Природа и безопасность. Правила поведения на воде» и др.;

-спортчас;

-спортивный праздник «По морям, по волнам…»;

-спортивное состязание «Книга рекордов Гиннеса»;

-спортивная игра «За 40 минут вокруг света»;

-лекция «Мы против наркотиков!»;

-маршрутная игра «Мы за ЗОЖ»;

-игровая программа «Дается жизнь один лишь раз…»;

-акция «Здравствуй, лето!»;

-беседа «Мы – против наркотиков! Мы – за спорт!»;

-беседа «Скажем – нет наркотикам!»;

-беседа «Здоровье и вредные привычки»;

-игра «Хочешь быть здоровым – будь им!»;

-беседа «Война наркотикам!»;

-спортивно-оздоровительный марафон «Движение – это жизнь!»;

-день рекордов;

-спортивно-игровая программа «Молодецкие забавы»;

-спортивная игра «Чемпионы»;

-проект «Здоровье»;

-программа «Олимпионик»;

-конкурс плакатов «Я хочу жить здорово»;

-старты детства.
В рамках агитпробега «Зауральцы за ЗОЖ» волонтерский отряд ЗОЖ «Курганского Дома молодежи» совместно с УМВД по Курганской области и общественной организацией «Новая жизнь» посетил 6 детских оздоровительных лагерей Курганской области, профилактическими мероприятиями охвачено более 600 детей.
За каждым оздоровительным лагерем, на территории обслуживания которого расположено данное учреждение, закреплены сотрудники УУП и инспекторы ГПДН, а также представители от руководящего состава ОП УМВД России по г. Кургану.  

Еженедельно сотрудниками ГПДН в каждом оздоровительном лагере дневного пребывания проводились беседы, лекции на правовые темы: «Как не стать жертвой преступления», «Безопасность поведения на водных объектах, в лесных и парковых массивах», «О вреде потребления курительных смесей и ПАВ» и др.,  направленные на профилактику подростковой преступности. Всего в оздоровительных лагерях дневного пребывания, на базах образовательных учреждений, расположенных на территории обслуживания ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану, в ГБУ «Областной Курганский детский дом № 1», а также среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану проведено 263 лекции и беседы, в том числе антинаркотической направленности.
В течение июня 2017 года инспектора ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Кургану приняли участие в рейдовых мероприятиях: «Правонарушитель», в профилактическом мероприятии совместно ОГИБДД УМВД России по г. Кургану «Школьник должен знать!», совместно с УНК УМВД России по Курганской области в рамках антинаркотической акции «Здоровое поколение».

В рамках агитпробега «Зауральцы за ЗОЖ» волонтерский отряд ЗОЖ «Курганского Дома молодежи» совместно с УМВД по Курганской области и общественной организацией «Новая жизнь» посетил 6 детских оздоровительных лагерей Курганской области, профилактическими мероприятиями охвачено более 600 детей.
Организацией «Новая жизнь» принимала участия в проведении совместных антинаркотической акции в лагерях с дневным пребыванием, в том числе для детей и подростков с девиантным поведением.
	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский Дом Молодежи»,

Муниципальные учреждения образования,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию)
	-
	-
	-

	4.4
	Организация антинаркотических профилактических акций во время проведения массовых мероприятий в Международный день защиты детей, День молодежи, Международный день борьбы с наркоманией и др.

Проведение антинаркотических акций «Нет наркотикам!», «За ЗОЖ!», «Выбери жизнь».


	14.02.17 в ТЦ «РИО» проведена  акция «Здоровая молодёжь наше будущее», совместно с центром ВИЧ/СПИД. Волонтёры призывали посетителей ТЦ «РИО» пройти бесплатное экспресс тестирование на ВИЧ. Охват участников – 300 чел.
16.02.17 в ТЦ «РИО» проведена акция «Здоровая молодёжь наше будущее», совместно с кожвендиспансером. Волонтёры предлагали посетителям ТЦ пройти анонимное обследование на наличие заболеваний, передаваемых половым путём. Акцию проводили волонтёры городского центра «Инициатива» и волонтёры Курганского базового медицинского колледжа. Охват участников – 250 чел.
22.03.17 г. совместно  с Курганской региональной общественной организацией «Новая жизнь», ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики» и Управлением по контролю за оборотом наркотиков в МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа № 1» проведена интерактивная программа «Здоровый образ лучший выбор!». Охват – 150 чел.
С 13 по 24 марта 2017 года проведен первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
07.03.2017 г. волонтеры  городского центра «Инициатива» провели акцию, приуроченную к Всемирному Дню здоровья. В рамках акции волонтеры раздавали буклеты и памятки о сохранении здоровья и здоровом образе жизни. Охват – 100 чел.

12-15.05.2017 г. совместно с общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов» проведен молодежный форум уральского федерального окргуа «Урал-2017». В рамках форума прошли спортивные мероприятия, образовательные программы, круглые столы.

27.05.2017 г. в ЦПКиО проведен IV городской Велопарад, посвященный Всемирному Дню отказа от курения. В рамках мероприятия организована работа 7 спортивных площадок по аллеям парка, а также проведена конкурсно-игровая программа на центральной эстраде. Охват – 500 человек.

31.05.2017 г. – волонтеры  городского центра «Инициатива» совместно ГКУ «Центр медицинской профилактики» провели акцию, приуроченную к Дню борьбы с курением. В рамках акции волонтеры раздавали буклеты и листовки с информацией о вреде курения. Охват – 300 чел.
31.05.2017 г. – волонтеры  городского центра «Инициатива» совместно ГКУ «Центр медицинской профилактики» провели акцию, приуроченную к Дню борьбы с курением. В рамках акции волонтеры раздавали буклеты и листовки с информацией о вреде курения. Охват – 300 чел.
24.06.2017 г. – проведен фестиваль спорта и здорового образа жизни. Организована работа 9 спортивных площадок, проведены соревнования по армрестлингу, воркауту, волейболу, дуйболу. Волонтеры МБУ КДМ провели акцию, приуроченную ко Дню борьбы с наркоманией и распространяли листовки предоставленные Центром медицинской профилактики. Охват – 1000 человек.
В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» 20.04.2017 года муниципальными учреждениями культуры проведены мероприятия антинаркотической направленности «Скажи наркотикам НЕТ»:
-игра «Спорные утверждения», МБУ «Городской Дом культуры им. М. Горького», 209 чел. (клуб «Вдохновение»);
-выставка детского рисунка «Я выбираю жизнь!», МБУ «Городской Центр культуры и досуга», Культурный центр «Курган», 60 чел.;
-кинолекторий, МБУ «Культурно-спортивный центр «Черемушки», 45 чел.;
-устный журнал «Выбери жизнь!», Центральная детская библиотека  им. Н. Островского, 16 чел. (6 класс МБОУ «СОШ № 42»);
-тематический час «Наркомания – знак беды»,  библиотека им. Ф. Достоевского, 69 чел. (8 классы МБОУ «СОШ № 44»);
-книжная выставка «Пусть всегда будет завтра», библиотека им. Н. Карамзина;
-акция «НЕТ скажи наркотикам!»: подготовлен буклет, библиотека им. М.Шолохова, 43 чел. (розданы буклеты на улице – 20 чел., в библиотеке – 23 чел.);
-выставка-предупреждение «Наркотики: искушение любопытством», библиотека им. В. Шукшина, 26 чел.;
-выставка «Наркобизнесс-НЕТ!», диалог «Скажи наркотикам – НЕТ», памятка «Книга 03. Скорая информационная помощь», библиотека им. Л. Куликова, 80 чел;
-информационный час «Дорога в никуда», библиотека им. М. Горького, 23 чел., (7 класс МБОУ «СОШ № 52»).
20 мая 2017 года в СОШ № 11 состоялся Городской турнир по футболу «Будущее зависит от тебя», посвященный Дню защиты детей.

18 августа 2017 года в спортивном зале ДЮСШ №3 состоялись городские соревнования «Старты надежд» среди несовершеннолетних, состоящих на учете в УМВД.

Сотрудниками УМВД в  период с  21 по 30 июня 2017 года на территории г. Кургана в целях реализации комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, направленных на повышение доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков, формирования у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, привлечения внимания граждан к проблемам наркомании и наркопреступности проведена межведомственная антинаркотическая акция «Здоровое поколение».
Всего в антинаркотической акции «Здоровое поколение» сотрудниками полиции проверено 185 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану.

Организованы проверки по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану на предмет установления их причастности к ранее совершенным преступлениям, выявления обстоятельств, представляющих оперативный интерес, а также в целях профилактики наркомании и токсикомании.
В ходе антинаркотической акции «Здоровое поколение» проведено 263 лекции и беседы, в том числе антинаркотической направленности в лагерях дневного пребывания, на базах образовательных учреждений, расположенных на территории обслуживания ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану, в ГБУ «Областной Курганский детский дом № 1» а также среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП № 1-5 УМВД России по г. Кургану.

Кроме того, в период летних каникул в период с 10 по 29 августа 2017 года организован и проведен во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иными заинтересованными общественными объединениями правоохранительной направленности 2 этап профилактической акции              «С заботой о детях».
Общественная организация «Новая жизнь» принимала активное участие в антинаркотических профилактических акциях.
	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию)

	-
	-
	-

	5.
	Проведение социально-реабилитационных мероприятий

	5.1.
	Организация занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время, на базе летних лагерей.
	Лагеря с дневным пребыванием работали при образовательных организациях города в июне. Отдохнули 2855 детей в возрасте от 6 до 18 лет. В каждом лагере был разработан план работы на каждый день, который включал в себя различные направления деятельности: спортивное, экологическое, познавательное, оздоровительное. В планы работы были включены мероприятия, проводимые с  учреждениями социума – с библиотеками, Центром здоровья, кинотеатрами, театрами, экскурсионными центрами. Посещающие лагерь дети в течение всего дня находились под присмотром взрослых и были вовлечены в продуктивную деятельность. В лагерях реализовывались разнообразные воспитательные программы:  «Вместе весело живется» (путешествие по странам), «Однажды в сказке…», «Алые паруса», «Планета-26», «Экос – территория здоровья», «Эколэнд», «Большое космическое путешествие», «Остров сокровищ», «Светофорик», «Мой дом – Зауралье», «Зеленый островок», «Город безопасности».  В загородном лагере в летний период организовано 8 смен длительностью 18 и 21 календарный день. Оздоровлено 1824 несовершеннолетних. Реализовывались воспитательные программы, посвященные экологии души, семьи и окружающей среды, профориентационные. В течение смен работали профильные спортивные, танцевальные, математические отряды.

В летний период 2017 года работало 92 площадки по месту жительства при образовательных организациях, в соответствии с планами мероприятий были проведены мероприятия: конкурсные программы, акции, игры, спортивные состязания, эстафеты, мастер- классы. На базе образовательных организаций в летний период была организована работа творческих объединений, которые посещали дети и подростки по интересам.

Управлением образования и общеобразовательными организациями проведен мониторинг по занятости несовершеннолетних, учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.

В летние каникулы. 74% учащихся  были  охвачены организованными формами досуговой деятельности в летние каникулы: оздоровительные лагеря дневного пребывания и загородные лагеря, профильные лагеря, площадки по месту жительства, организованные походы и экскурсионные выезды,  работа в трудовых отрядах в рамках городской Акции «Я люблю Курган!- трудовые отряды», участие в добровольческой деятельности и массовых городских мероприятиях.
Отдых 26% несовершеннолетних был организован родителями  (законными представителями).
	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

Управление образования ДСП,

Муниципальные учреждения образования.
	-
	-
	-

	5.2.
	Создание сезонных рабочих мест для подростков, входящих в группу риска по асоциальному поведению.
	В течение года проводится акция «Я люблю Курган! – трудовые отряды». За 12 месяцев 2017 года проведено 14 трудовых смен.
В рамках смен было трудоустроено 1922 несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет. (Итоги 14 смены будут подведены после 20.12.2017 ).

Из них 694 подростка, находящиеся в ТЖС (по итогам 11 смен, по состоянию на 19.12.2017):
-11 человек – без попечения родителей;
-9 человека – дети с ограниченными возможностями здоровья;
-12 человек – из образовательных организаций для детей с девиантным поведением;
-13 человек – с отклонениями в поведении;
-287 человек из малообеспеченных семей;
-159 человек из многодетных семей;
-15 человек – состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних;
-4 человека с безработными родителями, стоящими на учёте в Центре занятости;
-165 человек из неполных семей;
-10 человек – сироты;
-4 человека – состоящие на внутришкольном учёте;
-1 человек – опекаемый;
-4 человека – находящиеся в социально-опасном положении.
ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» за 2017 год проведена следующая работа:

-5.02, 16.02.2017г.- ГБПОУ «Курганский государственный колледж», ТРЦ «Гиперсити» Чемпионат «Молодые профессионалы», психодиагностическое обследование личности с использованием компьютерных программ, мастер класс «Элементы самопрезентации» (35 чел.);

-5.02, 15.02.2017г.- ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» (19 чел.);

-15,02, 16.02.2017г.- ГБОУ СПО «Курганский базовый медицинский колледж», Чемпионат «Молодые профессионалы», психодиагностическое обследование личности с использованием компьютерных программ, мастер класс «Элементы самопрезентации» (25 чел.);

-15.02, 16.02.2017г.- ГБПОУ СПО «Курганский педагогический колледж», Чемпионат «Молодые профессионалы», психодиагностическое обследование личности с использованием компьютерных программ, мастер класс «Элементы самопрезентации» (19 чел.);

-15.02, 16.02.2017г.- ГБПОУ СПО «Курганский технологический колледж» (75 чел.);

-15.02, 16.02.2017г.- ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий», Чемпионат «Молодые профессионалы», психодиагностическое обследование личности с использованием компьютерных программ, мастер класс «Элементы самопрезентации» (35 чел.);

-17.03.2017г.- ГБПОУ СПО «Курганский педагогический колледж» встреча «Диплом есть: что дальше?» (38 чел.);

-09.03.2017г.- ГКУ «Курганский детский дом №1», Выбор профессии с воспитанниками Курганского Детского Дома 8-9 классов, рынок труда, тестирование, аспекты выбора профессии (7 чел.);

-01.03.2017г.- ГБУ «ЦСПСиД», «Выбор профессии» с уч. 9 классов, состоящие на учете в КДН города Кургана, рынок труда, тестирование (15 чел.);

-02.03.2017г.- ГБУ «ЦСПСиД», «Мир профессий детям инвалидам», с уч.7, 8, 9 классов и их родителей (21 чел.);

-22.03.2017г.- СОШ № 48, ГКУ ЦЗН города Кургана Профориентационная встреча ,10-11 кл. (77 чел.);
-24.03.2017г.- «Курганский детский дом», Ассоциация приемных родителей, «Роль семьи в профессиональном самоопределении ребенка» (16 чел.);
-17.04.2017г.- МБОУ СОШ №, 9 классы. Урок Твоя профессиональная карьера» (77 чел.);
-26.04.2017г.- ГКУ ЦЗН города Кургана профессиональное мероприятие «Кем быть» с МБОУ СОШ № 10, тестирование, 10 кл. (15 чел.);
-05.06.2017г.- Детский парк, открытие акции «Я люблю Курган-трудовые отряды 2017» (150 чел.);
-07.06.2017г.- ГКУ ЦЗН города Кургана межведомственное совещание по вопросу содействия в трудоустройстве несовершеннолетних с 14-18 лет (8 чел.);
-07.06.2017г - межведомственное совещание Департамент социальной политики,УМВД по г.Курану. КДМ, ЦЗН (Алгоритм взаимодействия по вопросу трудоустройства несовершеннолетних граждан), (12 чел.);
04.09.2017г.- Единый день профилактики правонарушений в Кетовском районе (23 чел.);
12.09.2017г.- Чемпионат Курганской области "Абилимпикс". Профессиональная ориентация граждан с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 30 лет. Тестирование, мастер-класс, индивидуальная работа (37 чел.);
15.09.2017г.- информационная встреча с несовершеннолетними находящимися в ТЖС. Кетовский район, с. Введенское, ГБУ "Введенский детский дом" (29 чел.);
25.09.2017г.- Информационная встреча с несовершеннолетними находящимися в ТЖС. Кетовский район, с. Введенское, ГБУ "Введенский детский дом" (22 чел.);
25.09.2017г.- ГКУ ЦЗН города Кургана. Профориентационное мероприятие с учащимися 8 класса. СОШ №53. Тема: "Многообразие мира профессий" (13 чел.).
В четвертом квартале 2017 года было проведено 37 мероприятий. 
В рамках реализации мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2017 году заключен договор от 03.03.2017 г. №27/02 с Муниципальным бюджетным учреждением города Кургана «Курганский Дом молодежи» о создании 1148 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
По состоянию на 29.09.2017 года  трудоустроено 1241 подростков. Первоочередное право при трудоустройстве предоставлено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и в группе риска по асоциальному поведению

Заключен договор от 31.05.2017 г. № 48/07 с АО «Курганавторемонт» о создании 1 рабочего места для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 29.09.2017 года трудоустроен 1 подросток.

Заключен договор от 31.05.2017 г. № 58/07 с ООО «Ремстроймаш» о создании 2 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 29.09.2017 года трудоустроено 2 подростка.

Особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе государства. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети-сироты, дети из неполных, многодетных и неблагополучных семей, подростки, состоящие на учете  в комиссии по делам несовершеннолетних.

В общем числе трудоустроенных за  2017 г. – 385 человек или 30,95 % –  подростки находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, из них: 13 человек - это дети-сироты, 16 человек состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 18 человек – это дети, состоящие на учете в ПДН ОП №1-5 УМВД по городу Кургану , 330 человек – из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, 8 – из семей безработных.
	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

Управление образования ДСП,

ГКУ «Центр занятости населения города Кургана».
	-
	-
	-

	5.3.
	Создание реабилитационных и постреабилитационных программ для лиц, прошедших лечение по поводу наркотической и токсической зависимости. Вовлечение их в общественно-полезные мероприятия и трудовую деятельность.
	Деятельность по реализации реабилитационных и постреабилитационных программ для лиц, прошедших лечение по поводу наркотической и токсической зависимости. Вовлечение их в общественно-полезные мероприятия и трудовую деятельность осуществляется во взаимодействии с общественной организацией «Новая жизнь».
В текущем году сотрудники ПДН осуществляли профилактическую работу с 630 несовершеннолетними, из них 236 склонных к употреблению алкоголя, 32 употребляющих токсические вещества, 13 – замеченных в потреблении наркотических средств.

Данная категория граждан ежемесячно проверяется по месту жительства, проводятся беседы о необходимости прохождения лечения от наркотической зависимости.

Отделом спорта продолжается работа по индивидуальным программам реабилитации.

За 2017 год направлено 284 письма с приглашением в отдел спорта для собеседования и оказания помощи в организации досуга несовершеннолетним были написаны и разостланы семьям.
Ведется работа с УМВД по г. Кургану по привлечению молодых людей, состоящих на учете и осужденных условно к мероприятиям, проводимым на территории города Кургана в качестве зрителей.
Общественной организацией «Новая жизнь» проводится работа по созданию реабилитационных и постреабилитационных программ для лиц, прошедших лечение по поводу наркотической и токсической зависимости. На территории Курганской области работают реабилитационные центры с которыми сотрудничает организация «Новая жизнь». После реабилитации наркозависимые и их семьи посещают группы «Самопомощи 12 шагов», проводятся 2 раза в неделю.
	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию)

	-
	-
	-

	6.
	Пресечение незаконного оборота наркотиков, перекрытие каналов и источников  их поступления к потребителям

	6.1.
	Проведение мероприятий в досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастных к их сбыту.
	За текущий период 2017 года сотрудниками полиции в рамках проведения оперативно - профилактических мероприятий: «Улица», «Надзор», «Вечерний Курган», «Ночной бар» организована проверка 117 досуговых учреждений, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастных к их сбыту.

По результатам проведенных мероприятий преступлений по линии незаконного оборота в данных учреждениях не выявлено.
Общественная организация «Новая жизнь» принимает участие в проверке досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастность к их сбыту.  
	УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	-

	6.2.
	Проведение совместных мероприятий, направленных на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств, а также предотвращение фактов использования жилых и нежилых помещений в качестве наркопритонов и наркоточек.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана информирует, что в управляющие организации были направлены письма по выявлению наркопритонов в жилых домах и жилых помещениях, а также по выявлению в подъездах жилых домов лиц без определенного места жительства с целью употребления алкогольных напитков и обогрева.
Также руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов рекомендовано установить контроль за состоянием фасадов домов, подъездов и иного общего имущества многоквартирного дома с целью обнаружения и предотвращения пропаганды рекламы наркотических веществ. В случае обнаружения такой информации (надписи), необходимо незамедлительно сообщить содержащиеся в ней сведения в правоохранительные органы и в течение суток принять меры по ее устранению.
Вопрос о выявлении наркопритонов, притонов по распитию спиртных напитков, обсуждается на ежемесячных рабочих встречах Департамента жилищно-коммунального хозяйства с представителями ТОС организованных на территории города Кургана.

Управляющими компаниями: ООО «Возрождение», ООО «Восток-Цкнтр», ООО «Соцгарантия», «Лидер», ООО «Новая Волна Курган», ООО «Сервис» проводят регулярно мониторинг подвальных помещений в обслуживаемых домах на предмет проникновения в внутрь посторонних лиц и возможного доступа. С советами домов, и активными жителями проводятся беседы об усилении контроля за, жилым фондом и обратной связи с сотрудниками Управляющих компаний. 
Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса указано на необходимость соблюдения порядка закрытия чердачных и подвальных помещений, принятия дополнительных мер по исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов.

По информации управляющих компаний в период с 01.01.2017 года по настоящее время наркопритонов не выявлено.

Сотрудниками УМВД России по г.Кургану осуществлено 236 отработок административных участков в рамках, которых осуществлялись мероприятия, направленные на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств, а также предотвращение фактов использования жилых и нежилых помещений в качестве наркопритонов и наркоточек.
По результатам проведенных мероприятий в текущем году возбуждено 3 уголовных дела в отношении содержателей наркопритонов.

Сложность в выявлении указанных мест возникает в виду перехода лиц употребляющих наркотические вещества на синтетические наркотики, которые распространяются путем «закладок» в постоянно меняющихся местах посредством сотовой связи и сети интернет, а так же не требуют особых способов приготовления, т.е. отсутствуют специфические запахи, на которые ранее граждане обращали внимание и сообщали сотрудникам полиции, а так же ингредиенты и приспособления для приготовления, которые можно было обнаружить при визуальном осмотре помещения.

В рамках взаимодействия УУП ОП УМВД России по г. Кургану с ОНК УМВД России по г. Кургану в настоящее время, с целью профилактики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе преступлений превентивной направленности, предусмотренных ст. 230, 231, 232 УК РФ, в соответствии с планом, проведена отработка студенческих общежитий.

Особое внимание уделяется организации проведения совместных с ОНК УМВД России по г. Кургану профилактических мероприятий («Мак», «Наркопритон», «Потребитель» и др.).

В ходе отработки жилого сектора, с целью выявления фактов организации наркопритонов, получено 10 информаций о возможных адресах концентрации лиц, склонных к употреблению наркотических средств. Информация направлена для реализации в ОУР ОП.

Общественная организация «Новая жизнь» также принимает участие в проведении совместных мероприятий, направленных на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств. 
	УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	-

	6.3.
	Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, а также произрастаний дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана.
	В 2017 году специалистами МКУ «Административно - техническая инспекция города Кургана» проводился ежедневный осмотр придомовых территорий на предмет произрастания наркосодержащих растений (конопли) и фасадов жилых и административных зданий, ограждений на предмет выявления надписей с телефонными абонентскими номерами, рекламирующими наркотические средства. В случае выявления - собственникам, арендаторам зданий, управляющим организациям (компаниям) направлялись требования об устранении выявленных нарушений.
За нарушение Правил благоустройства территории города Кургана информация о событиях административного правонарушения (не закрашены надписи на фасаде) направлялась в Государственную жилищную инспекцию Курганской области, в Департамент жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Кургана, в отдел по составлению протоколов об административных правонарушениях Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана для принятия мер административного воздействия в отношении правообладателей объектов.

Специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» в период с 09.01.2017г. по 05.12.2017г. выявлено 12 очагов произрастания наркосодержащих растений на территории общего пользования города Кургана.
По поступающей информации в Департамент развития городского хозяйства и по результатам осмотров городской территории МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» заключены договоры и выполнены работы: 
- по укосу наркосодержащих растений на участке по улице Омской в районе Белозерской кольцевой дороги (площадь - 14,57 га); -по укосу травы на территории общего пользования по ул. Климова, в. районе домов №№ 11,12 (площадь - 105м );

-по укосу растений на территориях общего пользования по ул. Чапаева в районе дома №48 (площадь-278м2), ул. Кирова в районе дома № 37(площадь - 704м2), ул. Гоголя в районе дома №129 (площадь - 293м2, ул. Правды в районе дома № 82 (площ.45м2), ул. Зорге в районе дома № 20 (площ.380м2).
Всего выполнено работ по окосу дикорастущих наркосодержащих растений на площади - 148172м2 на сумму 159998 рублей.

Работы выполнены в полном объеме.
В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов мака и конопли, уничтожения дикорастущей сырьевой базы, пригодной для изготовления наркотиков, пресечения преступной деятельности заготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, личным составом ОУУП и ПДН ОП УМВД России по г. Кургану за 12 месяцев 2017 года осуществлялось обследование жилого сектора, а также территорий СНТ. По результатам обследований:

-Выявлено мест произрастания конопли – 415;
-Направлено представлений в организации – 76;
-направлено представлений частным лицам – 158;
-Уничтожено очагов произрастания самостоятельно в связи с невозможностью установить собственников либо ответственных за тот или иной участок местности – 86.

Основными местами произрастания дикорастущей конопли являются заброшенные участки в садоводческих товариществах, частный сектор, а также места рядом с нежилыми домами.

Сотрудниками УМВД России по г. Кургану по итогам проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак 2017» составлено 104 (АППГ - 109) административных материалов по ст. 10.5 КоАП РФ (непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли), а также 3 (АППГ - 0) административных материалов по ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений).
	Департамент финансов и имущества,
УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),
Департамент развития городского хозяйства,
КРОО «Новая жизнь».
	Бюджет
города

Кургана
	160,0
	159,998 

 

	6.4.
	Проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах, своевременное принятие мер по уничтожению подобной рекламы.
	С целью выявления фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах организована проверка фасадов жилого сектора, торговых объектов, образовательных учреждений, предприятий и других муниципальных объектов на предмет выявления надписей различного толка. По результатам проверки выявлено 189 объектов, имеющих надписи различного толка на фасадах зданий. По фактам выявленных недостатков в адреса УК, ТСЖ направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений.

Сотрудниками ОУУП ОП УМВД России по г. Кургану во взаимодействии с сотрудниками ОНК УМВД России по г. Кургану проведено 49 рабочих встреч с руководителями УК и УО зарегистрированных в городе Кургане. В рамках проведенных мероприятий рассмотрены вопросы по обмену информацией в части выявления фактов использования жилых помещений для изготовления, потребления и сбыта наркотических и психотропных веществ, а так же предотвращения стеновой рекламы наркотических средств на фасадах зданий и сооружений обслуживаемых данными организациями.
Проблемным вопросом во взаимодействии с УК, ТСЖ и другими домовыми комитетами является то, что самостоятельно в инициативном порядке, надписи на фасадах обслуживаемых зданий не выявляются и не удаляются. Работа по их уничтожению начинается лишь при поступлении представления сотрудников УМВД России по г. Кургану об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений и административных правонарушений.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что в повестку дня общих собраний собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах, включается вопрос по уничтожению рекламы наркотических средств оставленной на стенах домов, тротуарах, иных местах. Распространяются информационные сообщения (листовки), направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, не только среди жителей многоквартирных домов, но и в частном секторе через старших уполномоченных.

Указанный вопрос обсуждается на ежемесячных встречах с представителями территориального общественного самоуправления города – ТОС, организованных в Департаменте.

С целью выявления фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах организована проверка фасадов жилого сектора, торговых объектов, образовательных учреждений, предприятий и других муниципальных объектов на предмет выявления надписей различного толка.

По результатам проверки выявлено 56 объектов, имеющих надписи различного толка на фасадах зданий. По фактам выявленных недостатков в адреса УК, ТСЖ направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений.

ОО «Новая жизнь» принимает участие в проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах.
	УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	-

	6.5.
	Проведение рейдов по выявлению нарушений в части продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также в части продажи пищевого мака.
	За истекший период 2017 года инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних УМВ России по г.Кургану проведено 301 рейдовых мероприятий по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи с целью выявления несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических, психотропных веществ, спиртных напитков, пива, организованы проверки мест массового пребывания граждан.

В ходе указанных мероприятий проверено 230 торговых объектов на предмет продажи алкогольной и табачной  продукции несовершеннолетним, составлено 73 административных материала по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции). Выявлено 439 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, привлечено к административной ответственности 825 родителя, законных представителя, 121 взрослое лицо привлечено за совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Проведено 47 мероприятий по вовлечению несовершеннолетних в организованные формы досуга, из них спортивных мероприятий – 16.
Выявлено и привлечено к административной ответственности по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ - 15 подростков. Сотрудниками ПДН инициировано проведение 8 доследственных проверок, предусмотренных ст. 230 УК РФ.

Общественная организация «Новая жизнь» принимает участие в проведении рейдов совместно с членами «Молодой Гвардии» Проводится проверка ларьков и магазинов шаговой доступности.
	УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли,

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	-

	6.6.
	Проведение работы по выявлению из числа призывников лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
	Отделом военного комиссариата Курганской области по городу Кургану ежегодно разрабатывается и исполняется план профилактических антинаркотических мероприятий с гражданами призывного возраста, проживающими на территории города Кургана.

В соответствии с этим планом в период проведения призыва граждан на военную службу профилактические беседы проводят сотрудники УМВД России по городу Кургану, работники ГКУ «Курганский областной центр медицинской профилактики».

Призывникам раздаются буклеты, листовки и памятки по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления наркотическими и психотропными веществами.  

На призывном пункте проводится показ роликов по данной тематике.

С целью недопущения проникновения в Вооруженные Силы России граждан страдающих наркотической зависимостью перед каждым призывом и первоначальной постановкой граждан на воинский учет отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану запрашивает в ГКУ «Курганский областной наркологический диспансер» сведения о гражданах 
состоящих на учете по поводу наркомании, токсикомании и алкоголизма.
По состоянию на 01.12.2017 года  при проведении медицинского освидетельствования в военном комиссариате г. Курган врачом-наркологом осмотрено 2761 граждан из числа подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, выявлено 4 наркозависимых граждан, из числа подлежащих призыву на военную службу.  
	Департамент социальной политики,

Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану.
	-
	-
	-

	7.
	Взаимодействие с общественными организациями и объединениями

	7.1.
	Межведомственное сотрудничество  и взаимодействие с общественными организациями, религиозными конфессиями, ведущими работу по предупреждению распространения наркомании

и укреплению здорового образа жизни.
	При организации мероприятий с детьми и молодежью ведется сотрудничество и взаимодействие с общественными организациями, со структурами Курганский областной Центр медицинской профилактики», Управлением по контролю за оборотом наркотиков.
В целях нравственного и духовного воспитания, организации досуга несовершеннолетних, а также в рамках проведения специальной профилактической операции «Дети России-2017» организована профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГПДН ОП УМВД России по г. Кургану, с привлечением представителей Курганской епархии русской православной церкви.

16.04.2017 года в Кирилло-Мефодиевском приходе, расположенном по адресу: г. Курган, 2 мкр-н, 10/1 проведена встреча настоятеля иерея Михаила Сычкова с 8 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГПДН ОП № 4 УМВД России по г. Кургану, в ходе встречи иереем Михаилом несовершеннолетними составлена беседа о нравственном поведении подростков.
21.04.2017 года в храме в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери Торжества Пресвятой Богородицы, расположенном по адресу: г. Курган: ул. Ястржембского, 41А\1 с 7 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 2 УМВД России по г. Кургану батюшкой Николаем проведена профилактическая беседа о духовных ценностях. Несовершеннолетние присутствовали на исповеди, причастии, участвовали в крестном ходе вокруг храма, на трапезе.
24.04.2017 года в ГБУ «ОСРЦ», для несовершеннолетних, расположенном по адресу: г. Курган, ул. Войкова, д.26, отцом Михаилом, служителем прихода Рождества Христова, по адресу: г.Курган, ул. Пушкина, д. 2а совместно с инспектором ГПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Кургану Лободой Н.А. с  7 несовершеннолетними, воспитанниками ГБУ «ОСРЦ», состоящими на профилактическом учете проведена профилактическая беседа о праведном образе жизни, духовных ценностях.
26.04.2017 года в храме преподобного Серафима Саровского, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 128-1, отцом Иоаном Ушаковым с 7 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ГПДН ОП № 1 УМВД России по г. Кургану, проведена экскурсия по храму, составлена беседа о благочестивом поведении, духовных ценностях.
27.04.2017 года в целях нравственного и духовного воспитания проведена экскурсия в кафедральный собор имени св. Александра Невского, в которой приняло участие 6 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ГПДН ОП № 5 УМВД России по г. Кургану.

Из всех общественных организаций и объединений, ведущих работу по выявлению и взаимному информированию о фактах вовлечения в наркоманию, участвующих в в пропаганде здорового образа жизни, ведущих борьбу с незаконной рекламой наркотических средств и психотропных веществ на территории города Кургана основное место занимает Курганская региональная общественная организация «Новая жизнь». С этой организацией налажено тесное взаимодействие Администрации города Кургана, УМВД России по городу Кургану.
	Администрация города Кургана,

Антинаркотическая комиссия города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

Муниципальные учреждения,

УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию).
	-
	-
	-

	7.2.
	Организация совместных акций с общественным движением “Родители против наркотиков”.

Работа с родительскими комитетами  по профилактике наркомании и социально-негативных явлений.


	В рамках родительского всеобуча проведено 314 мероприятий, которые посетили 12952 родителя и 697 педагогов.
Темы мероприятий:
-в школе № 52 - «Культурные ценности и их значение в жизни ребенка»;

-в гимназии № 30 - Профилактика девиантного и авитального поведения у детей и подростков»;

-в школе № 28 – заседание Совета отцов;
-в школе № 10- родительские собрания по теме "Здоровье детей в наших руках" с просмотром фрагментов фильма В.Г. Жданова;
-в гимназии № 32 - родительские собрания " Профилактика асоциального поведения подростков в летние каникулы";
-в школе № 75 - круглый стол "Беда где-то рядом", родительское собрание "Семья и школа: пути эффективного взаимодействия";

-в ОУ № 59 и др. Родительско - педагогическими патрулями проведены рейды в микрорайонах школ  №№ 5, 23, 48, 51.
Общественной организацией «Новая жизнь» в отчетном периоде 2017 года проводились мероприятия в проведении совместных акций с общественным движением «Родители против наркотиков».
	Департамент социальной политики, Муниципальные учреждения образования,

КРОО «Новая жизнь»,

Общественное движение «Родители против наркотиков» 
(по согласованию).
	-
	-
	-

	7.3.
	Взаимодействие общественных организаций и объединений с правоохранительными органами  по выявлению и взаимному информированию о фактах вовлечения в наркоманию, по пропаганде и незаконной

рекламе наркотических средств и психотропных веществ, по нарушению порядка размещения наружной рекламы алкогольной и табачной продукции.
	По информации МКУ «Административно-техническая инспекция г.Кургана специалисты ежедневно  проводят осмотры фасадов зданий, строений, сооружений расположенных на территории города Кургана.

При  выявлении фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах физическим, юридическим лицам, собственникам, арендаторам выдаются требования, передаются телефонограммы о необходимости устранить выявленные нарушения.
В период с 09.01.2017г. по 04.12.2017г.  выявлено 283 нарушений, устранено 218 нарушений.
За нарушение Правил благоустройства территории города Кургана информация о событиях административного правонарушения по не устраненным 65 нарушениям направлена:

-по 2 событиям в Департамент развития городского хозяйства Администрации города Кургана;

-по 37 событиям в Государственную жилищную инспекцию Курганской области;

-по 26 событиям в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана

В настоящее время вышеуказанные нарушения устранены.
УМВД России по городу Кургану сообщает, что в настоящее время налажено информи​рование правоохранительных органов и медицинских учреждений о лицах, допускающих потребле​ние наркотиков. Данные граждане ставятся на учет, с ними проводится соответствующая профилактическая работа.

С больницами организован оперативный обмен информацией о случаях передозировки наркотиками, в том числе с летальным исходом. По всем фактам сотрудниками полиции осуществляются проверочные мероприятия, по итогам которых принимаются решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, составляются административные материалы.

Общественная организация «Новая жизнь» взаимодействует с правоохранительными органами  по выявлению и взаимному информированию о фактах вовлечения в наркоманию, по пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств и психотропных веществ, по нарушению порядка размещения наружной рекламы алкогольной и табачной продукции.
	УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),

КРОО «Новая жизнь».

МКУ «Административ
но-техническая инспекция города Кургана».


	-
	-
	-


________________
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы» 

за отчетный период 2017 года
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	2016г.
	Прогноз
	Факт

	
	
	
	
	2017г.
	2017г.

	1.
	Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании.
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	109
33,5
	165
50,3
	191
59,3

	2.
	Количество больных, состоящих на учете с  диагнозом наркомания. 
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	1483
456,0
	1600
490,3
	1655
514,0

	3.
	Количество лиц, умерших от передозировки наркотиков.
	Человек
	12
	18
	11

	4.
	Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере.
	Абс. число

% от общей численности несовершен-нолетних 
	24
0,01
	45
0,73
	38
0,058

	5.
	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет.
	Человек
	141
	110
	156

	6.
	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
	Человек
	196
	195
	194

	7.
	Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации. 
	Человек
	60
	50
	110

	8.
	Количество педагогических кадров, ответственных за воспитательную работу в образовательных учреждениях имеющих подготовку по вопросам профилактики наркомании.
	Человек
	340
	340
	344

	9.
	Доля несовершеннолетних, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
	Абс. число
% от общей численности несовершеннолетних 
	32350
96,0
	34000
95,0
	33833
94,7

	10.
	Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.
	Абс. число
% от общего числа призывников
	16
0,55
	5
0,22
	4
0,55

	11.
	Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах.
	Абс. число
	149
	100
	63

	12.
	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике:

- официальный сайт Администрации города Кургана;

- газета «Курган и курганцы».
	Абс. число

Абс. число
	77
186
	20

130
	23
55


Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы»  

за  12 месяцев 2017 года 
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, баллы

	
	
	Утверждено в целевой программе
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 x 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании.
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас
	165
50,3
	191
59,3
	-15
	-3

	Количество больных, состоящих на учете с  диагнозом наркомания
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас
	1600  
490,3 
	1655
514,0
	-3,4
	-2

	Количество лиц, умерших от передозировки наркотиков.
	Человек
	18    
	11
	+38,8
	+4

	Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере
	Абс. число

% от общей численности несовершеннолетних
	45  
0,073
	38
0,058
	+15,6
	+3

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет
	Человек
	110
	156
	+41,8
	+4

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
	Человек
	195
	194
	-0,5
	+1

	Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации.
	Человек
	50  
	110
	+120
	+4

	Количество педагогических кадров, ответственных за воспитательную работу в образовательных учреждениях имеющих подготовку по вопросам профилактики наркомании.
	Человек
	340
	340
	0
	+1

	Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
	Абс. число
% от общей численности несовершеннолетних
	32000

95,0
	33833
94,7
	-0,1
	+1

	Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.
	Абс. число
% от общего числа призывников
	6

0,22
	4
0,55
	+33
	-3

	Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах.
	Абс. число
	100
	63
	-37
	-3

	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике:

- официальный сайт Администрации города Кургана;

- газета «Курган и курганцы».
	Абс. число

Абс. число
	20

130
	23
55

	+15
 -57,6

	+2

-3

	Итого
	
	
	
	
	+6



Оценка + 6 выполнения целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы»  за  отчетный 2017 год  говорит о том, что достигнут определенный успех в антинаркотической работе на территории города Кургана. 
Данную программу («Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2017-2019 годы») необходимо снять с контроля, так как дальнейшие мероприятия будут проходить в соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2018-2020 годы»   (Постановление Администрации города Кургана от 15 ноября 2017г. № 8640).
