Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2016 год» за  2016 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий (в т.ч. не требующих финансирования)
	Сроки исполнения (месяц, квартал)
	Исполнитель
	Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая)
	Выполнение (**)

	
	
	
	
	запланировано
	профинансировано
	Освоено (%)
	

	1.
	Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста
                                                                                         1570 840 750,03    1 300 735 740,29       82,81%

	1.1


	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

-обеспечение деятельности по открытию новых дошкольных учреждений;

- развитие муниципальной системы образования

- осуществление выплат на оздоровление работников;

- ремонт помещений;

-субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
	2016 г.


	ДСП, МБДОУ, МАОУ
	731 337 958,83
614 474 419,63
116 863 539,20
3 039 590,95
61 046 242,18
2 444 000,00

1 131 045,30
3 200 000,00
	545 443 616,94
439 113 046,51
106 330 570,43
2 382 371,95
57 070 790,79
2 211 145,29
1 131 045,30
3 200 000,00
	74,58
71,46
90,99
78,38
93,49
90,47
100,00
100,00
	В 2016 году   в муниципальной системе образования города Кургана для оказания поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста функционирует 71 дошкольных образовательных учреждения, 17 дошкольных групп  открыто в общеобразовательных учреждениях (прогимназия №63, начальная школа – детский сад №58, школы №20,51). Проведена реорганизация путем присоединения детского сада №3 к детскому саду №10.
Все муниципальные дошкольные образовательные  учреждения города Кургана оказывают две услуги: -  реализация основных  общеобразовательных программ дошкольного образования, и   присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Предоставляемые услуги  являются  основными видами деятельности. 
С сентября 2016 года открыто 6 новых групп в функционирующих дошкольных организациях.
В 2016 году в государственную программу Курганской области вошли 2 дошкольных образовательных учреждения города Кургана – муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 87 «Петушок» и муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 128 «Аленький цветочек». Планируется в ДОУ № 87 провести ремонтные работы в бассейне, привести в соответствие пандус, прибрести реабилитационное оборудование; в ДОУ № 128 установить пандус, повести ремонт входной группы, приобрести реабилитационное оборудование.
В дошкольных образовательных учреждениях 230 детей – инвалидов.

В каждом образовательном учреждении разработан Паспорт доступности для всех категорий инвалидов, ведется контроль за своевременным внесением изменений в Паспорта

	1.2
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества, в том числе:

строительство детского сада-ясли на 240 мест на бульваре Солнечный г. Кургана;

строительство детского сада-ясли на 240 мест в 1А микрорайоне г. Кургана;

строительство детского сада-ясли на 240 мест в п. Рябково г. Кургана;

строительство детского сада-ясли на 240 мест в 5 микрорайоне г. Кургана;
	2016 г.
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства
	
	
	
	Детский сад № 110 на 240 мест по ул. Московской, № 24 введён в эксплуатацию 1 июня 2016 года.

Строительство детского сада № 119 на 240 мест в 1а микрорайоне завершено. С 12 октября 2016 года детский сад принимает детей.
Заключен договор на разработку проектных и изыскательских работ детского сада-яслей на 240 мест на бульваре Солнечном. Строительство детского сада № 142 на 240 мест в 5 микрорайоне, № 26 планируется продолжить. Договор с предыдущим подрядчиком расторгнут. Определен новый подрядчик.


	1.5
	Организация работы по комплектованию дошкольных образовательных организаций
	2016 г.
	ДСП, ОУ
	
	
	
	Дети направляются в  муниципальные дошкольные образовательные учреждения списками для комплектования, в рамках реализации муниципальной услуги по приему заявления, постановки на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования.

 В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 12.05.2014г. № 3453, постановка на учет  производится на основании заявления и прилагаемых к нему свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания), паспорта одного из родителей (законных представителей), при наличии льгот- документа, подтверждающего право родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление  места в дошкольном образовательном учреждении.  Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент,  через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры.

Департамент социальной политики Администрации города Кургана осуществляет учет детей в соответствии с постановлением Администрации города № 150 от 20.01.2014 года «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования». Учету подлежат  несовершеннолетние граждане, проживающие на территории муниципального образования города Кургана, имеющие право на получение дошкольного образования.  Несовершеннолетние граждане, достигшие на 1 сентября текущего года возраста три  и более года, числятся в списках электронной очереди актуального спроса, несовершеннолетние граждане, не достигшие на 1 сентября текущего года возраста три года, числятся в списках электронной очереди отложенного спроса ( пункт 17 раздела вышеуказанного постановления Администрации города).
Предоставление мест населению города Кургана происходит в два этапа  (апрель- с учетом закрепленной территории, июль - на свободные места, без  учета  закрепленной территории), основание: постановление Администрации города Кургана № 9064 от 06.12.2013 года «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кургана».

Принимаются в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования дети, проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация ( ст.67 п.3).За всеми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями закреплена территория  постановлением Администрации города Кургана № 1228 от 02.03.2016 года «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Кургана».                                          


	1.6
	Привлечение частных предпринимателей для организации услуги по присмотру и ухода за детьми дошкольного возраста
	2016 г.
	ДСП,


	6 248 791,20
	5 212 765,95
	83,42
	В рамках реализации мероприятий по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Администрация города закупает  места для детей дошкольного возраста в негосударственном секторе. Группы на условиях муниципального заказа функционируют  у предпринимателей Богданов А.А. , Тарунин С.Ю. 
В 2016 году  два предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин)  принимают 120 детей на условиях муниципального контракта.

	1.7
	Открытие стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных учреждениях
	2016 г.
	ДСП,

ОУ,   

Глав УО (по согласованию)
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	100
	С 1 сентября 2016 года при функционирующих образовательных организациях стационарные дошкольные группы открыты в 5 ДОУ (детские сады № 85,106,130,14,78) и в общеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад №58». Всего 6 групп.

	1.8
	Предоставление услуги  «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в электронном виде
	2016 г.
	Управление

образования

ДСП
	
	
	
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана предоставляет населению города Кургана  муниципальной услугу «Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Дни и часы приема граждан для оказания муниципальной услуги установлены Административным регламентом (утвержден  постановлением Администрации города Кургана  № 3453 от 12.05.2014 года). Прием ведут специалисты отдела дошкольного образования Управления образования в  кабинете № 5, ул.Куйбышева ,111. 
Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент,  через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры.

	1.9
	 Создание микрогрупп на дому
	2016г.
	Управление

образования

ДСП, 

Глав УО (по согласованию)
	
	
	
	Функционируют 2 микрогруппы на дому многодетной семьи (Клементьева Э.А.,  Антонова Н.Н.), воспитывается 4 ребенка дошкольного возраста. Одна микрогруппа на дому закрыта (Стоянова О.Г.) в связи с переездом в г. Краснодар.

	1.10
	Организация и научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ИМЦ, МБДОУ
	
	
	
	Научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования обеспечивает  городской экспертный  совет.  Восемь детских садов  работают в статусе муниципальных опорных  площадок: детский сад №4 по теме «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации», детские сады № 10, 62,127 по теме «Нормативные документы по обеспечению деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования», детские сады №39, 137 по теме «Образовательная программа дошкольного образования», детский сад №109 по теме «Реализация принципов федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: технологии, универсальные дидактические материалы в развивающей образовательной среде », детский сад №131 по теме «Развитие вариативной системы дошкольного образования в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования».

        Дошкольное образование города Кургана находится в переходном периоде, который обеспечивает поэтапное введение федерального государственного стандарта до декабря 2016г. На данном этапе обновляется нормативно-правовая база, идет процесс разработки и утверждения основной образовательной программы дошкольного образования в каждом детском саду, поэтапное повышение квалификации педагогических работников.


	1.11
	Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию), ДСП, МБДОУ
	821 095 000,00
	740 122 391,98
	90,14
	Задержки заработной платы в учреждениях дошкольного образования нет.

	1.12
	Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию), ДСП МБДОУ, 
	9 159 000,00
	6 956 965,42
	75,96
	На выделенные средства приобретаются учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. Счета оплачиваются по мере поступления денежных средств.

	2.
	Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника
                                                                                         1 569 919 705,00   1 351 490 177,89         86,09

	2. 1


	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования, содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения, в том числе: 

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

 - обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений;

- осуществление выплат на оздоровление работников;

  - ремонт учреждений; 

- организация и проведение учебно-полевых сборов;

-субсидии на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

-субсидии на развитие муниципальной системы образования;

- субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в общеобразовательных организациях
	2016 г.
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана
	446 135 305,00
297 073828,01
149 061 476,99
50 420 000,00
1 770 000,00

2 747 385,61
500 000,00

997 700,00

30 000 000,00

47 000 000,00
	325 292 919,57
181 108 139,27
144 184 780,30
46 778 163,77
1 093 200,77
2 348 807,55
500 000,00

997 700,00

30 000 000,00

47 000 000,00

	72,91
60,96
96,73
92,78
61,76
85,49
100

100

100,00
100,00


	В муниципальной системе образования услугу по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования предоставляют 47 общеобразовательных учреждений.  Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана имеют лицензии. Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений аккредитованы. 
Для всех школ разработаны муниципальные задания.

С сентября 2016 года в общеобразовательных организациях открыто 1446 классов в которых обучается 35 552 школьника.

Во всех образовательных учреждениях города организовано школьное питание. 

Доля софинансирования составила 10,8 руб. за счет областного бюджета и 39,2  руб. за счет городского бюджета.  

Ремонтные работы проводятся также в образовательных учреждениях №28, 75, и других учреждениях.

Своевременно организованы и проведены учебно – полевые сборы.

Программа «Доступная среда» реализуется в городе Кургане  (федеральное и региональное финансирование для создания условий для маломобильных групп населения (МГН) в общеобразовательных организациях.)  
        В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 14 общеобразовательных организаций, что составляет 29,8 % от общего количества школ.
В общеобразовательных учреждениях обучается 253 ребенка-инвалида, в дошкольных образовательных учреждениях 230 детей.
В 2016 году в рамках средств выделяемых из федерального, областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях  ведутся ремонтные работы в зданиях  Гимназий №31,32,47.

	2.2
	Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций
	2016 г.
	ГлавУО, ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	9 735 000,00
	9 735 000,00
	100,00
	Во всех 47 общеобразовательных учреждениях  организовано горячее школьное питание (Решение Курганской городской Думы от 24 июня 2015 г. № 108 «О содействии в организации питания  учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» (в ред. Решений Курганской городской Думы от 25.11.2015 г. № 185, от 23.12.2015 г. № 231)
 Стоимость одноразового горячего питания составляет 50 руб. в день.

Бесплатное школьное питание за счет бюджетных средств   получает только одна категория   учащихся с 1-го  по 11-й   классы  из малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии с Законом Курганской области   от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка».

Организация школьного питания в школах города Кургана осуществляется двумя предприятиями МУП «Комбинат питания», МАУ «Оздоровительный комплекс».    

 МУП «Комбинат питания»,   оказывало  услуги по организации школьного питания для 42 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 МАУ «Оздоровительный комплекс»   оказывало  услуги по организации школьного питания для 2 муниципальных общеобразовательных учреждений (ОУ №№ 50, 53).  

Три муниципальных общеобразовательных учреждения (ОУ №№ 30, 58, 63) организовали горячее питание самостоятельно.

	2.3
	Организация и обеспечение своевременных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство

	2016 г.
	ГлавУО, ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	23 689 400,00
	23 689 400,00
	100,00
	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществляются своевременно. 

	2.4
	Реализация государственного стандарта общего образования на оплату работников общеобразовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ
	1 042 935000,00
	966 429 018,46
	92,66
	Задержки заработной платы в общеобразовательных учреждениях  города нет.

	2.5
	Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса  за счет субсидий из областного бюджета
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию), ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	47 425 000
	26 344 155,45
	55,55
	От условий, созданных для реализации образовательных программ, зависит качество образования на всех ступенях обучения. В 2016 году выделено 54 млн. 350 тыс.  рублей (уменьшено до 47 425 000 рублей).
Общеобразовательные учреждения оказывают дополнительные платные услуги, привлекают внебюджетные средства. Из всех источников финансирования образовательными организациями к 1 сентября 2016 года приобретено 200  единиц  учебно – лабораторного оборудования, 199 единиц компьютерного оборудования. Спортивные залы пополнены спортивным оборудованием  (44 единицы) и спортивным инвентарем (391 единица). 5 общеобразовательных организаций приобрели 13 единиц оборудования для медицинских кабинетов, 10 школ приобрели  оборудование для столовых. Приобретено 37 138 экземпляров учебной литературы.   

	2.6
	Методическое сопровождение  реализации  основной образовательной  программы в образовательных организациях  
	2016 г.
	ИМЦ
	
	
	
	За 2016 год в рамках межкурсовой подготовки проведено 520 методических мероприятий, которые посетили 4050 педагогов (13897чел./посещений)

	2.7
	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ИМЦ


	
	
	
	В 2016 году обучающиеся школ города Кургана сдавали  единый государственный экзамен по 13 предметам. Выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовой и профильной). Если выпускник был намерен продолжить образование в образовательном учреждении высшего или среднего профессионального образования, то помимо обязательных он  сдавал предметы по выбору в форме ЕГЭ.  
В 2016 году  в городе Кургане была организована работа 10 пунктов проведения единого государственного экзамена.  Один из пунктов проведения экзаменов - ППЭ-114, расположенный по адресу: г.Курган, ул. Техническая, 4, являлся специализированным ППЭ для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья. ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в 2016 году сдавали 3 человека, пункт проведения был организован на базе ППЭ-114.

  В городе Кургане 15  выпускников из образовательных организаций № 12,19,22,27,30,31,38,47,48,50  получили наивысший балл ЕГЭ - 100 баллов: по русскому языку 12 выпускников , 2 по профильной математике и 1выпускник по литературе.  В гимназии №31 - 3  результата, в гимназиях 19,27 и лицее 12 по 2  результата. В прошлом  году  100-балльных  результатов было 11.

Больше чем в прошлом году, 197   выпускников показали очень высокие результаты на ЕГЭ  - набрали свыше 90 баллов.

В 2016 году, по сравнению с прошлым годом, по среднему баллу ЕГЭ и по % сдавших экзамен, выше результаты по математике, истории, литературе.

В 2016 году по результатам года и государственной итоговой аттестации не завершили образование и не получили аттестат о среднем общем образовании 26 выпускников 11 классов, из них: не допущены до государственной итоговой аттестации по результатам года 7  выпускников, 19 человек не сдали математику. В прошлом году таких выпускников было 37. 
В 2016 году выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Результаты экзаменов по предметам по выбору не влияли на получение аттестата.

С целью проведения ГИА была организована работа 26 ППЭ (из них 18 на базе ОО, 1 – на базе лечебного учреждения, 7 – на дому). 

Для 150 учащихся с ОВЗ (математику в форме ОГЭ сдавало 33 человека, в форме ГВЭ – 118 человек; русский язык в форме ОГЭ – 55 человек, в форме ГВЭ – 96 человек) функционировали девять ППЭ: № 1015на базе МБОУ «СОШ № 42», один – на базе лечебного учреждения, 7 – на дому.

Русский язык сдавало 2960 человек, успешно сдали 2927 выпускников, что составляет 98,89%,  выше, чем в 2015 году. Уровень качества составил 72,43%, на 9,93% выше уровня прошлого года. Средний балл – 4,02.

Математику успешно сдали 2888 выпускников из 2960 человек, что  составляет 97,57%, незначительно  выше, чем в 2015 году. Уровень качества в целом составил 59,56%, на 7,26% выше уровня прошлого года. Средний балл – 3,81.

	2.8
	Проведение мониторинговых исследований, в том числе учебных достижений обучающихся 4,9 11 классов
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ИМЦ
	
	
	
	В марте 2016г. проведен мониторинг «Учебные достижения учащихся 8 классов по истории», в котором  участвовало 1969 учащихся. Успеваемость составила 85%, качество – 30,2, средний балл – 3,2. 
В мониторинговом исследовании «Сформированность познавательных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий (УУД)» (апрель-май) принимало участие 3146 (92%) учащихся 5-х классов из 44 ОУ. Комплексная работа содержала задания базового и повышенного уровня сложности. Результаты выполнения заданий базового уровня показали: сформированность познавательных УУД 69%, регулятивных-55,9%, коммуникативных – 48,2%. Результаты выполнения работы в целом (с учетом заданий повышенного уровня): сформированность познавательных УУД -  54,4%, регулятивных – 35,5%. Коммуникативные УУД изучались только на базовом уровне.

В мониторинговом исследовании «Уровни сформированности личностных УУД» принимало участие 3015 учащихся пятых классов (88,5%) из 44 ОУ.

Высокий уровень развития рефлексии наблюдается у 47% участников диагностики, средний – у 35,5%, низкий - у 17,5% пятиклассников. На высоком уровне сформировано стремление к саморазвитию у 61,4% детей. Средний уровень у 29,6%, низкий у 9,1% учащихся.У 57,7% преобладает учебное направление, у 37% - социальное, у 11% - творческое, у 15,6% - спортивное. Готовность к сотрудничеству у 51,4% пятиклассников школ города сформирована на высоком уровне, у 34,4% на среднем, у 14,3% на низком. Высокий уровень сформированности теоретических знаний  о том, как действовать в конфликтной ситуации, установлен у 54,9% детей, средний у 31,1%, низкий уровень у 14% участников диагностики. Сформированность нравственной самооценки у 47,8% обучающихся  соответствует высокому уровню, у 46,1% - среднему, у 4,9% - ниже среднего. Низкий уровень установлен у 1,2% детей.  
Стартовая диагностика учащихся 4-х классов.

Математика – участвовали 3141(91,3%) человек: успеваемость- 86,1%, качество – 55,1%, средний балл -3,7.

Русский язык  – участвовали 3130 (90,7%) человек. Результат написания диктанта - успеваемость 91,7%, качество – 67,8%, средний балл -3,8; результат выполнения грамматического задания – успеваемость- 87,6%, качество – 64,9%, средний балл -3,8;

Окружающий мир - участвовали 3156 (93,4%) человек: успеваемость - 98,7%, качество – 71%, средний балл -3,8.

Стартовая диагностика учащихся 9-х классов.

Математика – участвовали 2780(92,2%) человек:

Успеваемость- 65,6 %, качество – 17,9%, средний балл -2,9.

Русский язык - участвовали 2787 (92,3%) человек: - успеваемость- 84,3%, качество – 44,1%, средний балл -3,4.

Стартовая диагностика учащихся 11-х классов.

Математика – участвовали 1422 человека (91%):

Успеваемость- 72,8%, качество – 26,8%, средний балл -3,1.

Русский язык – участвовали 1477 человек(91,6%): успеваемость- 92,5%, качество – 46%, средний балл -3,4.

	2.9
	Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ОУ

Глав УО (по согласованию)
	
	
	
	В школах открыты профильные классы различной направленности:  оборонно-спортивные, физико-математические,   социально-экономические, биолого-химические, социально-гуманитарные, филологические, информационно-технологические,  гуманитарные. В школах микрорайона Рябково (№№ 24, 43, 49) организовано и успешно реализуется взаимодействие в рамках территориального школьного объединения.

В 2015-2016 учебном году открыто 64 профильных класса (в прошлом учебном году – 55), из них 34 – десятых и 30 одиннадцатых классов, и 62 профильные группы (в прошлом учебном году – 40),  из них 38 групп в десятых классах и 24 группы в одиннадцатых классах.

В 100% школ, реализующих профильное обучение, соблюдаются основные принципы, заложенные в Концепции профильного обучения: соответствие набора предметов выбранному профилю, не менее двух предметов, изучающихся на профильном уровне.

	2.10
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников
	2016 г.
	ИМЦ, ОУ

Глав УО

(по согласованию)
	
	
	
	209 участников из 19 ОУ представляли город на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 97 призовых мест (64% от общего количества призовых мест).

Участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 18 учащихся города Кургана, пять из них стали призёрами заключительного этапа (4 по математике и 1 по литературе). 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит с 20 сентября по 15 октября 2016 года по 23 учебным предметам. С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников ознакомлены 18521 обучающийся и 16991 родитель.
В школьном этапе приняли участие 10 300 обучающихся (21024 участника), в муниципальном  этапе участвовало 1870 обучающихся (2678 участников). На муниципальном этапе 88 обучающихся стали победителями и 566 призерами олимпиады. В городской олимпиаде младших школьников приняли участие 187 обучающихся, из них 2 –победителя, 11 – призеров.

	2.11
	Осуществление морального и материального поощрения учителей, подготовивших победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам 
	2016 г.
	ИМЦ,

Глав УО

(по согласованию)
	
	
	
	158 учителей получили благодарственные письма Департамента социальной политики за подготовку победителей и призеров, благодарственными письмами за организацию работы с одаренными детьми  отмечены педагогические коллективы 10 ОУ.

	2.12
	Организация и проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях 
	2016 г.
	МБОУ, МАОУ, ИМЦ, Управление образования ДСП

	
	
	
	Проведено 2 занятия опорной площадки «Профессиональное самоопределение учащихся в условиях введения ФГОС»:

- профориентационная гостиная «Встреча с представителями клуба «Зауральское качество» (24 педагога и 274 обучающихся);

- «круглый стол» «Опыт эффективной работы по профориентации учащихся» (16 педагогов).

Проведено 2 занятия творческой группы «Содействие профессиональному и личностному самоопределению учащихся (психологический аспект)» на базе МБОУ «Лицей № 12» (25 человек). 

Проведено 3 занятия ПДС «Использование ресурса социального партнерства в профориентационной работе» (17 педагогов). Занятия проведены совместно с  ГКУ «Центр занятости населения, РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова, ГБУ «Курганский промышленный техникум».

В Кабинете планирования карьеры на базе Центра образования проведено профориентационное занятие с учениками 8-го класса МБОУ «СОШ № 34»: компьютерная диагностика профессиональных интересов и склонностей, индивидуальные консультации психологов по результатам тестирования. 

В августе 2016 года на базе МБОУ «СОШ №56» проведена методическая площадка «ФГОС: галерея лучших педагогических практик», мероприятие посетило 39 человек. 
В рамках реализации регионального межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор» педагогами - психологами проведено профориентационное тестирование обучающихся школ 8-х и 10-х классов по 2 методикам (3,6 тыс. обучающихся). 

Проведен мониторинг реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». По данным опроса в проекте приняли участие 47% школ. Наиболее популярные - «Педагогический навигатор» и «Промышленный навигатор».

Для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций проведена профориентационная акция «Карьер-А». Программа акции включала презентации профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города, интеллектуальное шоу «Своя игра» по профессиям, встречи в формате «Открытый микрофон» с представителями органов власти (450 учащихся).

	2.13
	Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» 
	2016 г.
	МБОУДО «ДД(Ю)Т»
	Бюджет города 
	
	
	22 июня 2016 года в МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» прошел Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении». 96 выпускников образовательных организаций получили медали, благодарственные письма Главы города Кургана и денежные премии.

	2.14
	Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  на дому
	2016.
	ДСП, ИМЦ, МБОУ, МАОУ
	
	
	
	Все дети, стоящие на очереди в детский сад и подлежащие приему по состоянию здоровья, имеют первоочередное право на зачисление. Дети-инвалиды ходят в детские сады бесплатно. Для каждого ребенка, обучающегося на дому, разработан учебный план с учетом его индивидуальных особенностей и потребностей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях создана сеть классов, в 2015-2016 учебном году функционировал 81 класс (74 для детей с задержкой психического развития и 7 классов для детей с ослабленным зрением) с общим количеством обучающихся 973 человека. С сентября 2016 года открыто 75 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в которых обучается 889 детей.
За отчетный период территориальной ПМПК принято 2049 детей, в том числе с инвалидностью - 336. Установлен статус обучающегося с ОВЗ, рекомендовано создание специальных условий, в том числе обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 1107 детям. Требуется дообследование 235 детям. В «Центр помощи детям» направлен 51 ребенок. Подготовлены заключения для МСЭ 205 детям. Рекомендованы занятия с логопедом 587 детям. Определены условия сдачи ГИА 163 обучающимся.

	3.
	Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи

                                                                                         409 432 420,35     309 183 490,34         75,52

	3.1


	Организация предоставления услуг дополнительного образования учреждениями дополнительного образования, в том числе содержание имущества, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

- осуществление выплат на оздоровление работников;
- ремонт помещений
	2016 г.
	ДСП (Управление образования), МБОУДО
	165 181 490,28
146 963 978,91
18 217 511,37
239 000,00
	 125 615 733,60
110 371 620,54
15 244 113,1
216 356,53
	76,05
75,10
83,68
90,53
	В муниципальной системе образования 8 муниципальных учреждений дополнительного образования.
В организациях дополнительного образования оказываются муниципальные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с муниципальным заданием. Администрацией организаций проводится систематическая работа по сохранению педагогических кадров и контингента учащихся.   В 2016 году  в 8 организациях дополнительного образования занималось более 15 тыс. детей и молодежи в творческих объединениях и спортивных секциях по 6 направленностям деятельности. 

	3.2


	Реализация программ  физического воспитания детей  и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:  

- осуществление выплат на оздоровление работников; 

- ремонт помещений
	2016 г.
	
	112 655 362,05
99 987 145,99
12 668 216,06
135 000,00
	84 108 875,36
73 234 432,00
10 874 443,36
0
	74,66
73,24
85,84
0


	На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спора: 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых  на 01.09.2016 года занимается 5072 человека.

Общий уровень укомплектованности кадрами учреждений дополнительного образования спортивной направленности – 97,9%.

Сохранность контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности – 100%.

Доля обучающихся, имеющих массовые спортивные разряды от общей численности обучающихся ГНП, УТГ – 35,4%.

На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Кургана работает 1 группа по шахматам со спортсменами инвалидами.

На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» города Кургана работает 1 группа по настольному теннису со спортсменами инвалидами.

Реализация деятельности ДЮСШ в учреждениях дошкольного образования в рамках ознакомительных, оздоровительных и спортивных мероприятий проходит на постоянной основе. Воспитанники дошкольных учреждений посещают детско-юношеские спортивные школы для ознакомления с видами спорта, курируемым в данных спортивных школах. Проходят начальное тестирование по видам спорта. Тренера ДЮСШ занимаются с воспитанниками на базах детских садов в оздоровительных группах и группах начальной подготовки.

Муниципальное задание  учреждений по итогам 2016 года выполнено.

В учреждениях спортивной направленности заключены коллективные договора.

Сотрудники учреждений поощряются благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестный труд.

Капитальный ремонт помещений шахматного клуба «Ладья» МБУДО «ДЮСШ №2» в стадии завершения.

Проведен ремонт крыши  спортивного зала тяжелой атлетики МБУДО «ДЮСШ №4» по ул. Радионова, 42.

	3.3


	Организация предоставления услуг дополнительного образования  детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

- осуществление выплат на оздоровление работников;
- ремонт помещений
	2016 г.
	ДСП (отдел культуры), МБОУДО
	130 665 568,02
116 144 829,23
14 520 738,79
203 000,00
	98 529 252,38
88 749 039, 81
9 780 212,57
162 323,00
	75,41
76,41
67,35
79,96


	В городе Кургане 6 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: 

- МБОУ ДО г. Кургана «Детская школа искусств № 1»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова»;

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 1»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 3»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 4»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина».

В них обучается 3630 человек.

Учебный процесс в учреждениях дополнительного образования проходит в две смены с 8:00 до 20:00 часов шесть дней в неделю.


Муниципальные услуги осуществляются в соответствии с муниципальными заданиями.
В 2016 году награждены: 

- Почетная грамота Правительства Курганской области – 5 чел.

- Благодарственным письмом Губернатора Курганской области – 4 человека;

- Благодарственное письмо Областной Думы – 3 человека.

- Благодарственным письмом Управления культуры – 2 человека;

- Почетной грамотой, Благодарственным письмом органов местного самоуправления - 42 человек.

Работы по ремонту объекта культурного наследия «Дом барона Розена» (ДШИ 1) в объёмах финансирования 2015 года выполнены. В настоящее время подрядчик ООО «Росстань» устраняет гарантийные замечания. 

	3.4
	Организация мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе:

- Городской фестиваль научно-технического творчества;

- Городской фестиваль художественного творчества;

- Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний»;

- Городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений»;

-Торжественный прием Лауреатов «Талант. Творчество, Поиск».
	2016 г.
	Управление образования, МБОУДО «ДД(Ю)Т»
	930 000,00
	929 629,00
	99,96
	24-26 февраля 2016 года проведен «Городской фестиваль научно-технического творчества». В рамках фестиваля проведены конкурс для младших школьников «Дети. Техника. Творчество», интерактивная игра «В мире науки и техники» для школьников 5-7 классов, «Политехническая олимпиада». Участие в данных мероприятиях приняли 84 человека.

21 марта прошел Городской фестиваль художественного творчества (чтецкого искусства «Созвучие»). Участниками фестиваля стали 560 человек. 24 марта прошел Гала-концерт фестиваля, в котором приняли участие 300 человек.

В период с марта по апрель проходил  Городской интеллектуальный  турнир «Властелин знаний». В рамках турнира состоялись мероприятия: полуфинальная и финальная игра для учащихся 6-7 классов (по 102 участника), полуфинальная и финальная игра для учащихся  8-9 классов (по 138 участников), полуфинальная и финальная игра для учащихся 10 -11 классов (по 84 участника), «Своя игра» (22 участника).

С 18 по 31 мая 2016 года прошел городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений». Цель данного фестиваля:  выявление и поддержка талантливых детей и подростков в области декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. В фестивале приняло участие 211 человек из 11 образовательных организаций города Кургана. На выставке было представлено 205 работ в 24 номинациях.

Проведен Торжественный прием Лауреатов «Талант. Творчество. Поиск» 

	4.
	Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

                                                                                          40 000,00                           0,00                  0,00

	4.1
	Организация подвоза детей.

Приобретение школьных автобусов
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию),  ДСП, МБОУ, МАОУ
	40 000,00
	0,00
	0
	В собственности образовательных учреждений находятся 4 школьных автобуса: СОШ № 23, СОШ № 7 и СОШ № 59 используют автобусы для подвоза детей (6 маршрутов для 7 населенных пунктов), в СОШ № 52 приобретен микроавтобус, оборудованный для слабовидящих детей (подвоз детей не осуществляется, используется для перевозки детей на мероприятия; согласован каждый маршрут).

	4.2
	Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета
	2016 г.
	ДСП,

Глав УО 

(по согласованию)
	
	
	
	В феврале 2016г. проведен мониторинг сайтов образовательных организаций с целью изучения размещения на сайте информации об электронных образовательных ресурсах в подразделе «Материально-техническое обеспечение» (приказ Рособрнадзора № 785). Информация об электронных образовательных ресурсах размещена на сайтах 33 (70%) школ, 31 (45%) детских садов, 5 (55%) учреждений дополнительного образования.

На основании государственного контракта от 28.12.2015г. № 14/14 каждому общеобразовательному учреждению предоставляется круглосуточный доступ к информации сети Интернет (средняя скорость 12549 Кбит/с) с централизованной системой контентной фильтрации без ограничения трафика по организованным каналам связи. Обеспечивает доступ к сети Интернет и работу контентной фильтрации открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». 

15371 учащийся школ города Кургана (45%) активно использует электронные образовательные ресурсы. 1397 (4%) детей используют материалы, размещенные на сайте http://elschool45.ru/. 1992 (6%) участвуют в проекте «ОРФО-9», 1258 (3,7%) - систематически используют дистанционные образовательные технологии при подготовке к ЕГЭ. 1453 (7%) воспитанников детских садов, 1055 (6,8%) учащихся организаций дополнительного образования, 8402 (24%) учащихся школ принимают участие в интернет-проектах. 162 педагога прошли курсы повышения квалификации по вопросу организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий, что составляет 8% от общего числа педагогических работников школ.

Результаты мониторинга в сентябре 2016 г. показали, что 3803 (75%) педагогов используют в своей работе информационно-коммуникационные технологии. 38% образовательных организаций используют электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

	4.3
	Введение электронных классных журналов и дневников обучающихся («Электронная школа»)
	2016 г.
	ДСП, МБОУ, МАОУ,  ИМЦ
	
	
	
	47 ОУ (100%) города Кургана перешли на работу с автоматизированной информационной системой «Электронная школа» (далее АИС «Электронная школа»).

     АИС «Электронная школа» состоит из 2-х модулей:

· Информационно-аналитическая система «Управление образовательным учреждением (КРМ «Директор»)». Объем заполненных данных – 80 %.

- Модуль  «Электронный классный журнал» не введен в работу.

     Введена Ведомственная учетная система «Зачисление в образовательную организацию». Объем заполненных данных – 90 %.

     Для осуществления контрольной функции по состоянию информационных систем, МБУ КГ ИМЦ проводит мониторинги качества и объема заполнения данных.

     Для информационной поддержки разработчик ООО «ФинПромМаркет-XXI» Группа компаний АВЕРС провел мероприятия:

· вебинар «Начало учебного года» (31.08.2016 г.);

· практико-ориентированный семинар «Электронная школа» (19.10.2016 г.);

· вебинар «Работа в системе «Электронная школа» (03.11.2016 г.);

· вебинар «Работа в системе «Зачисление в образовательную организацию» (17.11.2016 г.).

     100% администраторов ОУ по работе с АИС «Электронная школа» принимали участие в работе вебинаров.

	4.4
	Создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, проведение ремонтных работ
	2016 г.
	ДСП, ОО


	
	
	
	Постановлением Администрации города Кургана от 22.12.15 г. №9519 утверждена муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2016 год».

К началу нового учебного года все образовательные организации приняты межведомственной комиссией.

	4.5
	Организация работы  образовательных организаций  по эффективному использованию зданий, находящихся в муниципальной собственности
	2016 г.
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО
	
	
	
	Вопрос целевого использования помещений образовательных организаций города Кургана находится на  контроле  Департамента социальной политики Администрации города Кургана. Всеми  образовательными организациями эффективно используются  здания, находящиеся в муниципальной собственности.

	5.
	Развитие кадрового потенциала

                                                                                          8 234 000,00          7 937 000,00          96,39

	5.1
	Проведение аттестации работников образования
	2016 г.
	Управление образования ДСП,

ИМЦ, Глав УО (по согласованию), ОУ
	
	
	
	Всего за 2016 год аттестовано 580 педагогических работников, из них на высшую категорию 318, на первую 262 .

	5.2
	Переподготовка и повышение квалификации педагогического, методического,  административного и  управленческого персонала ОО по целевым образовательным программам
	2016 г.
	ИРОСТ (по согласованию)

ИМЦ
	3 481 700,00
	3 445 100,00
	98,95
	За отчетный период повышение квалификации  прошли 1508 чел. На факультете  профессиональной переподготовки обучаются 15 чел. 

	5.3
	Внедрение системы повышения профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период через организацию деятельности самообучающихся организаций (в том числе в дистанционной форме, стажировки)
	2016 г.
	ОО
	
	
	
	ОУ №7, ДОУ №2, 62 являются участниками регионального движения самообучающихся организаций. По итогам проведенного 11 марта 2016 года самообследования 73 образовательных учреждения, что составляет 57% от общего числа, организуют повышение профессиональной компетентности педагогов как самообучающаяся организация.

	5.4
	Формирование резерва руководителей образовательных учреждений. Введение конкурсных подходов к организации повышения квалификации резерва руководителей
	2016 г.
	Управление образования ДСП,
ИМЦ
	
	
	
	В Управлении образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана определен резерв руководителей образовательных организаций.

	5.5
	Подготовка по дополнительным профессиональным программам на  базе образовательных  организаций Курганской области  управленческих и педагогических кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов
	2016 г.
	ИРОСТ (по согласованию)

ИМЦ
	
	
	
	Подготовку по дополнительным профессиональным программам по реализации реализации федеральных государственных образовательных стандартов  прошли 1508 человек.



	5.6
	Реализация комплекса мер, направленных на привлечение молодых специалистов в систему образования
	2016 г.
	ДСП, ИМЦ, ОО


	4 752 300,00
	4 491 900,00
	94,52
	С целью привлечения молодых кадров в образовательные учреждения города Кургана на муниципальном уровне разработан социальный пакет для молодого специалиста (педагога).

В соответствии с Решениями Курганской городской Думы молодым специалистам системы образования выплачивается единовременное подъемное пособие в размере  50 000 руб. за счет средств бюджета города Кургана.  Порядок выплаты подъемного пособия определен Постановлением Администрации города Кургана от 06.02.2014 г. № 868 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного подъёмного пособия и его возврата молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях города Кургана и МБУ «Курганский Дом молодежи».

В 2016 году  введена номинация "Педагогический дебют" в городской конкурс профессионального  педагогического мастерства "Учитель года". Участниками данной номинации стали 6 воспитателей (ДОУ №121 (2 воспитателя), 122, 29, 117, 127)  и 8 учителей (ОУ №7, 9, 19, 24, 31, 38, 43,50). Проведены занятия Школы молодого педагога, которую посещают 24 человека.  В  марте в рамках Школы молодого педагога состоялось занятие «Клуб "Бумеранг" –  молодым педагогам». Участниками конкурса педагогического мастерства "Учитель года" для молодых педагогов проведены мастер-классы, консультации. В сентябре в рамках Школы молодого педагога прошел тренинг "Речевая коммуникация и речевое поведение педагога" (областная детская библиотека). В ноябре состоялся семинар-практикум "Учитель и проблемы дисциплины: трудные вопросы решаем вместе" (36 чел.).

Для педагогов-психологов проведено 4 занятия Школы начинающего педагога-психолога из них 2 занятия для начинающих специалистов школ, 2 - для специалистов детских садов. Средняя посещаемость мероприятий составила 15 человек.
Для педагогов дошкольного образования проведены занятия Школы начинающего воспитателя (41 чел.).
Для педагогов-психологов проведено 4 занятие Школы начинающего педагога-психолога из них 2 занятия для начинающих специалистов школ, 2 - для специалистов детских садов. Средняя посещаемость мероприятий составила 15 человек.

 9 педагогов психологов приняли участие в заседании Клуба добровольного наставника.
Проведено две тематические консультации для молодых специалистов: учителей изобразительного искусства, технологии и педагогов дополнительного образования (28 чел.), тематическая консультация для  начинающих социальных педагогов (11 чел.).

С сентября 2016 года начала работу Школа молодого педагога «Аванс» для учителей начальных классов (70 чел). Прошло три заседания Школы в ОУ № 12,43,28. 

Для педагогов дошкольного образования проведены 4 занятия Школы начинающего воспитателя (41 чел.) в ДОУ № 10 (2),20,41.

	5.7
	Внедрение новых методик, использование информационных технологий  и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе


	2016 г.
	ДСП, ОО, ИМЦ
	
	
	
	По данным мониторинга, 99,6% педагогов владеют информационно-коммуникационными технологиями. Число педагогов, систематически использующих информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, составляет 71%; 29% участвовали в интернет-проектах (конкурсах, семинарах и пр.). С целью повышения ИКТ-компетентности педагогов на базе детского сада № 138 и лицея № 12 проведены по два занятия опорной площадки. 
С 1 по 29 марта 2016г. проходил городской Фестиваль образовательных сайтов и блогов (www.blogi.3dn.ru). В Фестивале приняли участие работники общеобразовательных учреждений №№ 10, 12, 30, 32, 38, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55, ЦО и детского сада № 113.

На базе ДОУ № 138 прошел обучение 41 педагог по вопросам создания медиапрезентаций в программе Microsoft Office Power Point и печатной продукции в программе Microsoft Office Publisher.49 педагогов посетили 2 занятия муниципальной опорной площадки на базе ОУ №12 по теме «Использование ИКТ в образовательной деятельности». В рамках семинара-практикума 87 педагогов научились создавать и использовать гугл-формы для проведения мониторинговых исследований. 6404 учащихся из 24 школ приняли участие во всероссийской акции «Час кода» (онлайн-тренажеры по программированию).

С 17 по 28 октября проведена декада «Безопасный интернет» для всех образовательных учреждений города Кургана. 47 образовательных учреждений представили  отчеты по участию в декаде.

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ в рамках декады проведен Единый урок с учениками 1‑11 классов (8336 человек), объединенный общей тематикой «Безопасный интернет». 


11 школ  (ОУ №№ 7, 9, 11, 18, 22, 26, 34, 39, 43, 51, 75) приняли участие в Международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок» (801 человек). 25 учащихся школы № 11 стали участниками Всероссийского онлайн-исследования «Цифровая грамотность российских школьников», 32 учащихся 10-11 классов ОУ № 75 участвовали в Сетевой конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок».

Проведены различные мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности: классные часы, беседы, круглые столы, акции, родительские собрания и др.

Всего в общих мероприятиях декады приняло участие 12625 учащихся, 3747 детей дошкольного возраста, 430 педагогов и 8994 родителей. 

В рамках повышения ИКТ-компетентности педагогов проведено 7 групп тестирования по курсу «Пользователь ПК». Уверенные навыки работы с компьютером подтвердили 64 человека. Проведено 39 индивидуальных консультаций по вопросам работы в программах PowerPoint, Word, Access, Excel

	5.8
	Переход на новый профессиональный стандарт педагога
	2016 г.
	ДСП, ОО, ИМЦ
	
	
	
	Для информирования педагогов по введению профессионального стандарта на сайте МБУ КГ ИМЦ создан раздел «Профстандарт». В ИРОСТ прошли курсы «Применение профессионального стандарта педагога» (подготовлено 18 тьюторов).

Вопрос введения профессионального стандарта «Педагог» рассматривался на информационно-методическом совещании заместителей заведующих и старших воспитателей (45 чел.), педагогов-психологов ОУ и ДОУ (88 чел.). 

На очном этапе городского смотра-конкурса на лучшую организацию методической работы в условиях реализации ФГОС (март) 13 образовательных учреждений представили модель организации методической работы с учетом введения профессионального стандарта. На заседании городского экспертного совета (май) статус муниципальной инновационной площадки присвоен ДОУ№ 135 по теме «Разработка, апробация и реализация механизма   эффективного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)» и ОУ №58 по теме «Формирование готовности педагогов образовательной организации к введению профессионального стандарта».

В августе на методических площадках проведено анкетирование по теме «Профстандарт» с целью определения уровня готовности педагогических и руководящих кадров к введению профстандарта. В анкетировании приняли участие 687 педагогов.  Результаты диагностики размещены на  сайте МБУ «КГИМЦ».

Проведено 3 занятия муниципальной опорной площадки на базе лицея №12 ««Профессиональный стандарт педагога – основа для повышения качества педагогической деятельности и непрерывного профессионального развития педагогов». Площадку посетили  76  чел.
Вопрос введения профессионального стандарта «Педагог» рассматривался на информационно-методическом совещании заместителей заведующих и старших воспитателей (45 чел.), педагогов-психологов ОУ и ДОУ (88 чел.), для директоров ОУ проведено 2 занятия  ПДС ««Внедрение профессионального стандарта педагога  в систему непрерывного педагогического образования», где опыт представили ОУ №№ 47,58,19 (56 чел.); вебинар «Как применять профессиональный стандарт?» (40 руководителей), для заведующих ДОУ занятие ПДС «Внедрение профессионального стандарта педагога в систему непрерывного педагогического образования  на базе ДОУ № 130 (30 чел.), для учителей математики семинар по теме «Профессиональный стандарт педагога. Общепедагогическая функция. Обучение» в ОУ № 12 (51 чел.), для учителей физкультуры семинар «Развитие  профессиональной компетенции  в условиях реализации ФГОС. Профессиональный стандарт педагога» (20 педагогов),

для учителей ИЗО  семинар по теме «Концепция и содержание профессионального стандарта педагога» (15 педагогов), для педагогов – организаторов семинар по теме «Концепция и содержание профессионального стандарта педагога дополнительного образования»(34 педагога).

	6.
	Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности

                                                                                         17 891 200,68        14 369 189,68          80,31

	6.1
	Реализация комплекса мер по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе мероприятия по реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций 
	2016 г.
	ДСП
	
	
	
	В апреле 2016 года завершилась реорганизация организаций дополнительного образования путем присоединения МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Элита» к МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга».

Сеть учреждений дополнительного образования спортивной направленности оптимизирована.
К 1 сентября 2016 года завершена реорганизация детского сада №3 путем присоединения к детскому саду №10.

	6.2
	Внедрение системы электронного управления, обязательной публичной отчетности образовательных организаций
	2016 г.
	ГлавУО (по согласованию), ДСП, ОО
	
	
	
	Подготовлены методические рекомендации с требованиями к публичным отчетам. Контролируется размещения отчетов на сайтах учреждений.

Все 100 % ОУ имеют сайты, соответствующие требованиям действующего законодательства.
Все (100%) образовательные учреждения на сайтах размещают отчет по результатам самообследования. На сайтах также представлены локальные акты образовательных учреждений и структура управления.

	6.3
	Организация работы по развитию спектра платных образовательных  услуг
	2016 г.
	ДСП, ОО
	
	
	
	Платные образовательные услуги оказывают 24 из 47 общеобразовательных учреждений. 3 организации дополнительного образования (МБОУДО «ДДТ «Радуга», МБОУДО «Центр «Мостовик», МБОУДО «ДТДМ «Гармония») оказывают платные образовательные услуги для детей и молодежи города Кургана. 

Платные услуги от сдачи в аренду помещений и крыши для установки трансляционного оборудования предлагает МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана.

Платных образовательных услуг в учреждениях спортивной направленности нет.

Во всех учреждениях дополнительного образования детей культуры работают отделения раннего эстетического развития, курсы без ограничения возраста общеэстетического направления и другие. Общее число занимающихся на платных отделениях в учреждениях культуры -  529 человек.

	6.4
	Введение «эффективного контракта» с руководителями и работниками образовательных организаций 
	2016 г.
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО
	
	
	
	«Эффективные контракты» введены во всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

	6.5
	Развитие новых форм оценки деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ  и программ развития с активным привлечением общественных, профессиональных объединений
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ИМЦ


	
	
	
	В  2016 году независимая оценка деятельности образовательных организаций с  привлечением общественных, профессиональных объединений проводится ИРОСТ. Проводится подготовительная работа по созданию Общественного Совета для проведения независимой оценки деятельности образовательных организаций.

	6.6
	Проведение мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,

в том числе:

-  за счет субсидий из бюджета области;

-  за счет субсидий из федерального бюджета
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ
	
	
	
	В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 14 общеобразовательных организаций. Программа «Доступная среда» реализуется в городе Кургане  (федеральное и региональное финансирование для создание условий для маломобильных групп населения (МГН) в общеобразовательных организациях.)  

В общеобразовательных учреждениях обучается 253 ребенка-инвалида, в дошкольных образовательных учреждениях 230 детей.

В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ. На 1.09.2016 года с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи -810 человек, с нарушениями зрения – 85 человек.


	6.7.


	Организация информационно-методического сопровождения образовательного процесса. Обеспечение функционирования городского инновационно-методического центра, совершенствование его деятельности
	2016 г.
	ДСП,  ИМЦ
	15 669 000,00
	12 473 054,58
	79,60
	С целью обеспечения оперативного информирования образовательных учреждений обновлен и структурирован  сайт МБУ КГ ИМЦ (имц45.рф), используется электронная почта. 

По вопросам информатизации проведено  6 методических аудитов в ОУ № 5, 10, 24, 28, 44, 40.

На сайте ИМЦ в разделе «Методическое пространство» создан подраздел «Информатизация», который содержит оперативную информацию для участников образовательных отношений.

	6.8
	Реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

- осуществление выплат на оздоровление работников;
- ремонт помещений
	2016 г.
	ДСП, ИМЦ
	2 030 200,68

25 000,00
	1 704 135,10
25 000,00
	83,94
100
	Средства потрачены на текущий ремонт помещений и оздоровление работников.

	6.9
	Городской фестиваль «Поющий детский сад, поющий класс, поющий город»
	2016 г.
	ИМЦ
	10 000,00
	10 000,00
	100
	С февраля по март проводился первый этап фестиваля, в котором  школа определяла самый поющий класс. На участие в городской этап заявились поющие классы из 16 школ: № 5, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 45, 47, 48, 50. Городской этап конкурса «Поющий класс» состоялся 19 апреля в ОУ №29 по 2-м номинациям: «Лучший исполнитель произведения обязательного репертуара», «Лучший исполнитель любимого произведения». Обладателем Гран–при и победителем конкурса стал 9«а» класс ОУ № 45.

В номинации «Лучший исполнитель произведения обязательного репертуара» первое место занял 6 «г» класс ОУ№ 47». Вноминации «Лучший исполнитель любимого произведения» первое место занял 5 «а» класс ОУ № 22. Участники конкурса приняли участие в городском певческом форуме. 

	6.10
	Проведение Дня призывника
	2016 г.
	ИМЦ
	32 000,00
	32 000,00
	100
	Социально-патриотическая акция «День призывника» проведена 28.04.2016 года и 17.11.2016 года.  Приняли участие 569 учащихся из 12 ОУ города Кургана.

	6.11
	Организация и проведение праздника «День Учителя»
	2016 г.
	ИМЦ
	50 000
	50 000
	100
	Праздник «День Учителя» проведен в октябре 2016 года.

 3 октября 2016г. в ДД(Ю)Т проведен городской педагогический КВН, в котором приняли участие  команды учителей, воспитателей, педагогов-психологов (38 участников) .

	6.12
	 Мониторинг доступности и качества предоставляемых образовательных услуг
	2016 г.
	Управление образования ДСП, ИМЦ, ОО
	
	
	
	В мониторинге участвовали 3870 (60,6%) старшеклассников, 3106 (50,1%) родителей (законных представителей) старшеклассников, 867 (9,2%) обучающихся УДО в возрасте от 15-18 лет , 1548 (21,3%) родителей обучающихся УДО, 4575 (55,7%) родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп. Анализ мониторингового исследования проводился по 4-м факторам. Степень выраженности фактора определялась по формуле, заложенной в методике. Результат, полученный в процессе расчета, сравнивался со шкалой и устанавливал уровень выраженности каждого из четырех факторов.

Шкала оценки результатов:

0 - 0,40 – низкий уровень;

0,41 - 0,70 – средний уровень;

0,71 - 1 – высокий уровень.

Чем ближе полученный результат к 1, тем сильнее выражен в данной образовательной среде соответствующий фактор.

Удовлетворенность качеством образования: старшеклассники ОУ (0,84), родители старшеклассников(0,90), обучающиеся УДО (0,86), родители обучающихся УДО (0,99), родители воспитанников ДОУ (0,97). 

Удовлетворенность кадровыми условиями: старшеклассники ОУ(0,88), родители старшеклассников (0,93), обучающиеся УДО (0,99), родители обучающихся УДО (0,99), родители воспитанников ДОУ (0,98) .

Удовлетворенность материально - техническими условиями: старшеклассники ОУ (0,73), родители старшеклассников (0,79), обучающиеся УДО (0,83), родители обучающихся УДО (0,87), родители воспитанников ДОУ(0,84) .

Деятельность учреждения по противодействию коррупции: старшеклассники ОУ (0,81), 

 родители старшеклассников(0,87), обучающиеся УДО (0,84), родители обучающихся УДО(0,92), родители воспитанников ДОУ(0,90) .

Удовлетворенность образовательной средой: старшеклассники ОУ(0,80), родители старшеклассников(0,85), обучающиеся УДО (0,97), родители обучающихся УДО(0,96), родители воспитанников ДОУ(0,95) .

В целом по городу уровень удовлетворенности всех респондентов по всем факторам высокий.

	6.13
	Организация мероприятий для работников образования и их детей
	2016 г.
	ИМЦ
	100 000,00
	100 000,00
	100
	В сентябре 2016 года проведен турслет педагогических работников с профсоюзами.

	7.
	Обеспечение мер социальной поддержки

                                                                                         241 525 517,22      217 430 121,91          90,02

	7.1
	Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации, взимаемой с родителей платы 
	2016 г.
	ДСП, МБДОУ



	80 932 000,00
	80 931 150,00
	100
	За присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей). 

В соответствии с постановлением Администрации города Кургана размер родительской платы составляет не более 80 процентов от затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 



	7.2
	Исполнение публичных обязательств муниципального образования, в том числе:

- оказание материальной помощи учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана из малоимущих семей на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей
	2016 г.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	558 000,00

558 000,00
	558 000,00

558 000,00
	100

100
	Во исполнение постановления Администрации города Кургана                     от  30 марта 2016 г. № 1910 «Об утверждении Положения о порядке выплаты  материальной помощи учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» материальная помощь оказывается учащимся из малоимущих семей, нуждающимся в материальной помощи на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей.  

Для оказания материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей в виде разовой денежной выплаты на приобретение школьных принадлежностей, школьной формы, спортивной формы за счет средств городского бюджета ежегодно выделяется 558 000 руб.

Финансирование для оказания материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей в виде разовой денежной выплаты   осуществляется в августе – сентябре, к началу учебного года.

	7.3
	Поощрение и оказание материальной поддержки учащихся образовательных учреждений (стипендии Главы города одаренным детям)
	2016 г.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	234 000,00
	234 000,00
	100
	22 марта 2016 года  в Администрации города состоялся  приём Главы города  стипендиатов. Были вручены 22 свидетельства в номинациях:

- «Образование»  -  12 (ОУ №№ 19, 22, 30, 31, 38, 47);

- «Культура» - 4 (ОУ №№ 22, 27, 31, 32);

- «Спорт» - 6 (ОУ №№ 19, 31, 38, 47).

Подготовлен буклет о стипендиатах «Мир моих увлечений», родителям учащихся вручены благодарственные письма Главы города. 

17 марта 2016 года  проведена церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников. 185 учащихся получили дипломы Департамента социальной политики Администрации города и денежные призы. Призовой фонд составил 77 300 рублей.

Для информирования общественности о работе с одаренными детьми подготовлен сити-баннер с церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и стипендиатов Главы города.



	7.4
	Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП, МБДОУ, МБОУ, МАОУ
	 664 000,00
	664 000,00
	100
	Оплата коммунальных услуг лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

	7.5
	Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	2 297 257,22
	2 297 257,22
	100
	За 12 месяцев 2016 года единовременное пособие 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено 106     замещающим родителям

	7.6
	Осуществление выплат за содержание детей в приемных семьях
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	34 211 000,00
	34 210 083,00
	100
	По состоянию на 01.01.2017 г.  ежемесячная денежная выплата осуществляется 428 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в приемных семьях

	7.7
	Осуществление выплат по вознаграждению опекунов (попечителей), приемных родителей
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	32 471 000,00
	32 470 406,00
	100
	По состоянию на 01.01.2017 г. ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается  317  опекунам, попечителям, приемным родителям

	7.8
	Осуществление выплат за содержание детей в семьях опекунов (попечителей)
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	46 037 000,00
	46 036 954,59
	100
	По состоянию на 01.01.2017 г.  ежемесячная денежная выплата осуществляется  491 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей

	7.9
	Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	11 388 000,00
	10 746 496,00
	23,34
	За отчетный период на обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, выплачено 7984656,00 руб. 645  обучающимся.

На однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к заселению, выплачено 0,00 руб.



	7.10
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	400 000,00
	400 000,00
	100
	За отчетный период 2016 года 

единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста выплачено 4 усыновителям  

	7.11
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	2 600 000,00
	2 400 000,00
	92,3
	За отчетный период 2016 года 

единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты выплачено 12 усыновителям  

	7.12
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, прошлых лет
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	
	
	
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет из средств городского бюджета не проводилось.

	7.13
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования
	2016 г.
	Глав УО (по согласованию), ДСП
	
	
	
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования из средств городского бюджета не проводилось.

	7.14
	Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей
	2016 г.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	29 733 260,00 


	6 481 775,00 


	21,8
	Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей проводится в соответствии с Решением Курганской городской Думы от 26 ноября 2014 г. № 225 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования на 2016 год» (в ред. Решений Курганской городской Думы от 25.02.2015 N 13, от 28.05.2015 N 80, от 25.11.2015 N 183, от 27.01.2016 N 3). В рамках данного решения право бесплатного проезда по бесплатным разовым купон - талонам предоставляется детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных  организациях города Кургана, нуждающимся в проезде до места учебы,   из расчета 30 разовых купон-талонов в месяц, путем их выдачи через муниципальные общеобразовательные организации,  за счет средств бюджета города Кургана.

Право льготного проезда по разовым купон - талонам  предоставляется обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана. Цена разовых купон - талонов определяется Администрацией города Кургана исходя из разницы между тарифом на проезд, установленным перевозчиками,  и финансированием, в размере 4-х рублей за каждую поездку.

	Итого
	3 817 883 593,28
	3 201 145 720,11
	83,85
	


Приложение 2

                Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2016 год »

за отчетный 2016 год

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, баллы

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр.4 – гр.3)/

гр.3 х 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Очередность в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
	Тыс. чел
	0
	0
	0
	0

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет
	%
	28
	17
	- 61
	-3

	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в городе Кургане 
	%
	60
	80
	+33
	4

	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников 
	%
	55
	67
	+22
	4

	Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
	%
	0,5
	1,7
	-40
	-3

	Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами 
	доля
	1,58
	1,58
	0
	0

	Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана 
	%
	73
	73
	0
	0

	Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана 
	%
	35
	35
	0
	0

	Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана 
	%
	17
	23
	+35
	4

	Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
	%
	14,9
	14,9
	0
	0

	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций 
	%
	100
	100
	0
	0

	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье 
	%
	75
	75
	0
	0

	Итоговая сводная оценка
	Х
	Х
	Х
	Х
	6


ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута.

2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2016 год »

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	
	
	
	Отчетный, 

2016 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Очередность в дошкольные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
	Тыс. чел
	1,8
	0
	0
	0

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет
	%
	27
	17
	63
	28

	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в городе Кургане 
	%
	55
	80
	145,5
	60

	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников 
	%
	45
	67
	148,8
	55

	Доля выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
	%
	0,5
	1,7
	340
	0,5

	Соотношение результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами 
	доля
	1,61
	1,58
	98,1
	1,58

	Доля детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории города Кургана 
	%
	72
	73
	101,4
	73

	Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана 
	%
	34
	35
	102,9
	35

	Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана 
	%
	16
	23
	143,8
	17

	Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
	%
	14,7
	14,9
	101,4
	14,9

	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций 
	%
	100
	100
	100
	100

	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семье 
	%
	70
	75
	107,2
	75


______________________________________________________________________
