Приложение 

к письму 

Департамента экономического развития,  предпринимательства и торговли 

Администрации города Кургана

от ____________________ № __________

«О предоставлении информации»

Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 9457 от 5 декабря 2014 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

в городе Кургане на 2015 – 2019 годы» 
за 2017 год
	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Информация о выполнении
	Ответст-венный исполни-тель
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источ-ник финан-сирова-ния
	Заплани-ровано на 2017 год, тыс. руб.
	Израсхо-довано средств, тыс. руб.

	1. Нормативно-правовое обеспечение, административно-организационная поддержка
развития малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Мониторинг состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства, анализ экономических и социальных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства 
	В целях оценки состояния и уровня развития малого и среднего предпринимательства (МСП), эффективности мероприятий, проводимых Администрацией города Кургана по поддержке МСП, выявления основных проблем и перспектив дальнейшего развития МСП проводятся мониторинги:

ежемесячные:

- о ходе реализации субъектами малого и среднего предпринимательства города Кургана преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ);
- о выявлении нарушений сроков оплаты товаров, работ и услуг в рамках муниципальных контрактов, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства;
ежеквартальные:

- о работе органов местного самоуправления в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

- о работе информационно-консультационного центра в городе Кургане;

- о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Кургана, получивших грантовую поддержку;

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2019 годы»;
ежегодный:

- по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2019 годы».
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.2.
	Прогнозирование социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства
	Прогноз социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства выполнен в ходе разработки прогноза основных показателей социально-экономического развития города Кургана на среднесрочную перспективу. 

Прогнозируется:

- увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике в 2017 году – до 36,2%, в 2019 году – до 37,4%;

- объем оборота малых и средних предприятиях (без микропредприятий и ИП) в 2017 году – 103% к уровню предыдущего года, в 2019 году – 103% к уровню предыдущего года;

- объем инвестиций в основной капитал субъектов малого (без микропредприятий и ИП) предпринимательства в 2017 году – 102% к уровню предыдущего года, в 2019 году – 102% к уровню предыдущего года.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.3.
	Развитие муниципальной нормативно-правовой базы:
	
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.3.1.
	- по вопросам механизма реализации конкретных мероприятий Программы
	Приняты постановления Администрации города Кургана:

- от 09.02.2017 г. № 909 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;

- от 14.04.2017 г. № 2757 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- от 11.05.2017 г. № 3417 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- от 07.08.2017 г. № 5886 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- от 22.08.2017 г. № 6391 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- от 16.02.2017 г. № 1092 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 20.05.2009 г. № 4297 «Об утверждении Положения и состава Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана»;
- от 07.09.2017 г. № 6882 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 20.05.2009 г. № 4297 «Об утверждении Положения и состава Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана»;

- 24.10.2017 № 8038 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- 03.10.2017 № 8420 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы»;
- 29.12.2017 №9967 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 05.12.2014 г. № 9457 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 – 2019 годы».
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.3.2.
	- по вопросам, касающимся сферы интересов малого и среднего предпринимательства, в том числе в области налогообложения 
	- решение Курганской городской Думы от 31.10.2017 г. № 190 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 26.11.2014 г. № 210 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории города Кургана»;

- решение Курганской городской Думы от 31 октября 2017 г. № 191 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 16 ноября 2005 г. № 256 «Об утверждении Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Кургана»;

- решение Курганской городской Думы от 31 октября 2017 г. № 193 «О внесении изменений в решение Курганской городской Думы от 19.11.2008 г. № 302 «Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане».
	ДЭРПиТ, ДФИ
	-
	-
	-

	1.4
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки
	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ведется Департаментом экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана (далее-Департаментом) в порядке, определенном Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», Положением о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кургане, утвержденным решением Курганской городской Думы от 19.11.2008 г. № 302.

Реестр опубликован на официальном сайте муниципального образования города Кургана. По состоянию на 04.12.2017 г. в Реестр включена информация о 1468 субъектах предпринимательства – получателях поддержки.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.5.
	Организационно-техническое обеспечение деятельности:
	
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.5.1.
	Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана;


	Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Департаментом.

Состоялось 4 заседания Совета, рассмотрены следующие вопросы:

- о текущей ситуации на рынке труда города Кургана по итогам 2016 года и реализации мероприятий по содействию занятости населения;

- о реализации мер по выявлению и устранению незаконно размещенных рекламных конструкций;

- о порядке организации работы сезонной уличной торговли, нестационарных торговых объектов на территории города Кургана;

- о взаимодействии с территориальными общественными самоуправлениями по вопросам благоустройства городских территорий;

- об оценке условий ведения предпринимательской деятельности в Курганской области;

- о деятельности по выявлению незаконной предпринимательской деятельности;

- об исполнении поручений, подготовленных по результатам встречи Руководителя Администрации города, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, Прокурора города Кургана с субъектами малого предпринимательства «Открытый диалог», состоявшейся 25.11.2016 года;
- о формировании экспертной группы по внедрению в городе Кургане Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области;

- о мерах поддержки бизнеса в Курганской области;
- инвестиционное послание Главы города Кургана на 2018 год;
- практика регулирования земельных отношений и градостроительной деятельности на муниципальном уровне в условиях нового законодательства;

- о внесении изменений в порядок исчисления налога на имущество физических лиц и едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Кургана.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.5.2.
	Городской межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию;
	Состоялось 15 заседаний городской межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию, на которых рассмотрены заявления хозяйствующих субъектов о предоставлении мест для организации сезонной уличной торговли и летних кафе.

Заключено 212 договоров аренды торговой площадки на право организации нестационарной сезонной уличной торговли и летних кафе.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.5.3.
	Комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана;
	Проведено 9 заседаний комиссии по размещению нестационарных торговых объектов и включению в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кургана, подготовлено к рассмотрению на комиссии 207 материалов по вопросам включения новых объектов и внесения изменений в действующую схему размещения НТО. Схема размещения нестационарных торговых объектов включает 801 объект, в том числе 504 киоска и павильона, 297 нестационарных  объектов уличной торговли.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.5.4.
	Комиссии по проведению торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кургана.
	Проведено 1 заседание комиссии проведению торгов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Кургана.
Заключено 9 договоров на размещение нестационарного торгового объекта.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	1.6.
	Организация ярмарочной торговли (в том числе ярмарки «Дары осени» по продаже продуктов пчеловодства и плодовоовощной продукции, специализированной сельскохозяйственной ярмарки по продаже овощной продукции, ярмарок «выходного дня»)
	Организована ярмарочная и праздничная торговля:

- 19 января «Крещение»;

- 9 Мая;

- «День города - 2017»;

- «Школьный базар» на территории сквера «Победителей»;

- Православная Троицкая ярмарка;

- при проведении скачек на Кубок Губернатора на ипподроме;

- при проведении скачек  на межобластных конноспортивных соревнованиях, посвященных закрытию летнего бегового сезона.

В целях организации предпраздничной торговли цветами на территории города Кургана с 3 по 8 марта по заявлениям граждан предоставлено 19 торговых мест, для организации праздничной торговли на 9 Мая - 77 торговых мест, для торговли ритуальными товарами в дни поминовения и в дни православных праздников на территориях, прилегающих к городским кладбищам, - 47 торговых мест, на «День города – 2017» - 150 торговых мест, на площади им. В.И. Ленина - 10  торговых мест для реализации товаров новогоднего ассортимента.
Организованы сельскохозяйственные ярмарки:

- совместная специализированная (сельскохозяйственная) ярмарка «Дары осени - 2017» у торгового центра «Воробьевы горы»;

- специализированная сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени-2017»  у торгового центра «Детский мир».

В ярмарках приняли участие 38 субъектов торговли, в том числе сельхозтоваропроизводители.

В период подготовки к новогодним праздникам организованы ярмарки по продаже елок и товаров новогоднего ассортимента. Заключено 129 договоров предоставления торгового места на ярмарке по продаже елок и товаров новогоднего ассортимента.

Доход от аренды торговых мест, предоставления мест на ярмарках и размещения НТО за 11 месяцев 2017 года составил 10,8 млн. рублей.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	2.1.
	Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
	В аукционах, конкурсах, котировках на поставку товаров, выполнение работ, услуг для муниципальных нужд города приняли участие 2062 субъекта малого предпринимательства (63,1% от общего числа участников). Получили заказы 1050 субъектов (77,2% от числа победителей) на сумму 423,5 млн. рублей (28,7% от общей суммы заключенных контрактов). Исключительно у субъектов малого предпринимательства размещено 703 заказа на сумму 277 млн. рублей. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15,0% от совокупного годового объема закупок, размещенного на торгах. За 2017 год доля закупок товаров, работ, услуг, размещенных заказчиками у субъектов малого предпринимательства составляет 37,6% от объема состоявшихся закупок, размещенных на торгах (436,1 млн. рублей).
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	2.2.
	Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.06.2008 года №159-ФЗ
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечена возможность реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преимущественным правом на приобретение арендуемого недвижимого имущества воспользовались 3 субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Всего за период действия 159-ФЗ выкуплено 113 объектов общей площадью 6 970,1 кв. метра. 

Невыкупленными остались 5 объектов недвижимости, соответствующих требованиям закона № 159-ФЗ.
	ДФИ
	-
	-
	-

	2.3.
	Предоставление муниципального имущества во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе, в соответствии с утвержденным перечнем
	Решением Курганской городской Думы от 17.12.2008 г. № 353 (с изменениями от 26.04.2017 г. № 73) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на долгосрочной основе. В указанный перечень входят 9 объектов муниципальной казны общей площадью 816,1 кв. метров, из которых 4 объекта общей площадью 298,6 кв. метров переданы в аренду.
	ДФИ
	-
	-
	-

	2.4.
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса не осуществлялось.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	-
	-

	
	Итого по разделу 2:
	
	-
	бюджет города Кургана
	-
	-

	3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

	3.1.
	Обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Курганский городской фонд развития предпринимательства»
	В целях предоставления информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса действует Некоммерческая организация «Курганский городской фонд развития предпринимательства» (далее – Фонд).

Консультации по вопросам начала предпринимательской деятельности (порядка открытия), условиям оказания поддержки, получения финансовой поддержки, подготовки бизнес-плана, подготовки бухгалтерской отчетности, юридической помощи, применения патентной системы налогообложения получили 164 человека. 

Совместно с Департаментом Фондом проведен семинар по теме: «Изменения в законодательстве РФ: Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (21 участник).
Для начинающих предпринимателей и безработных, решивших стать предпринимателями, проведен совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Кургана», ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области», Департаментом обучающий тренинг с психологом-коучем «Стань предпринимателем» (18 участников).
В рамках деятельности по пропаганде предпринимательства, вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность организованы:

- мастер-классы с успешными предпринимателями по темам: «Основные составляющие успешного бизнеса или правило 5 ПИ» и «История успеха» (154 человека);

- бизнес-экскурсии в ООО «Принт-бюро», Курганский магистральный сортировочный центр УФПС Курганской области - филиал «Почта России», лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы ОАО «Курганский центральный рынок», пекарню ИП Вдовина С.Г., кондитерский цех ИП Беспаловой Н.А., ресторан «Марани», бизнес-отель «Космос» и пекарню ИП Беспаловой Н.А. (238 человек).

Фонд принял участие в следующих мероприятиях:

- Первой региональной выставке-ярмарке «Деловое Зауралье»;

- II городской выставке-ярмарке «Благоустройство. Строительство. Архитектура»;

- «Едином дне самозанятости»;

- консультирование по мерам поддержки в ИФНС России по г. Кургану;

- выставке-презентации «Малый бизнес-любимому городу!».

Работают: раздел Фонда на странице Департамента на официальном сайте муниципального образования города Кургана, страница в социальной сети «ВКонтакте», где регулярно размещаются информационные материалы, пресс-релизы мероприятий.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	795,0
	795,0

	3.2.
	Мониторинг организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
	Ведется Некоммерческой организацией «Курганский городской фонд развития предпринимательства».

Информация об объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства города Кургана размещена на официальном сайте муниципального образования города Кургана в составе информации Департамента.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу 3:
	
	-
	бюджет города Кургана
	795,0
	795,0

	4. Популяризация предпринимательства, поддержка молодежного предпринимательства

	4.1.
	Подготовка и публикация в СМИ нормативных, аналитических, информационных материалов, создание и выпуск аудио- и видеосюжетов информационно-аналитического характера, изготовление и размещение роликов социальной рекламы по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, по популяризации предпринимательской деятельности
	Нормативные и информационные материалы публикуются на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Бизнес-информация».

На официальном сайте муниципального образования города Кургана в составе информации Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана регулярно размещаются материалы о деятельности Совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при Администрации города Кургана, другая актуальная информация.
С целью позиционирования инвестиционной привлекательности города Кургана для субъектов предпринимательства создан презентационный ролик «Инвестируй в Курган».
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	73,0


	73,0

	4.2.
	Реализация ярмарочно-выставочных мероприятий (выставка-презентация «Малый бизнес – любимому городу!», выставка-ярмарка «Благоустройство. Строительство. Архитектура»)
	В целях демонстрации потенциала предприятий города Кургана, занятых в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства, а также расширения и укрепления деловых связей 19 апреля 2017 года организовано проведение выставки-ярмарки «Благоустройство. Строительство. Архитектура». В экспозиции приняли участие 30 субъектов малого бизнеса, представивших свою продукцию: изделия из дерева и кованого металла, садово-парковую мебель, малые архитектурные формы, уличное игровое и спортивное оборудование, стройматериалы, посадочный материал, сувенирную продукцию. В рамках выставки-ярмарки «Благоустройство. Строительство. Архитектура» был проведен форум «Экосистема и благоустройство города Кургана», состоящий из:

- пленарной дискуссии, на которой рассматривались проекты развития городской среды в 2017 году, федеральное финансирование проектов по благоустройству дворов, организация очистки города от мусора, общегородские субботники, об участии предпринимательского сообщества в благоустройстве города Кургана;

- семинара-консультации для представителей ТОСов и общественности города «Привлечение ресурсов для реализации проектов по благоустройству»;

- мастер-класса «Экологическое благоустройство жилых территорий»;

- семинара-презентации «Исторические места города Кургана, развитие городского туризма».

В День города, 26 августа 2017 года, у кинотеатра «Россия» проходила выставка-презентация товаров и услуг субъектов малого предпринимательства «Малый бизнес – любимому городу!».

Участниками выставки-презентации стали производители собственной продукции не только из города Кургана, также из Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Мишкинского, Целинного, Шатровского, Щучанского районов.
В рамках выставки-презентации «Малый бизнес – любимому городу» среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан города Кургана и Курганской области состоялись конкурсы «Вкусная фантазия» и «Цветочное очарование», подведены итоги конкурса «На лучшее оформление витрин и прилегающих территорий к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

В выставке-презентации приняло участие 57 субъектов малого и среднего предпринимательства, в конкурсах – 52 участника.

Также, в День города Кургана организована выставка-ярмарка цветочных композиций и посадочного материала.
Участниками выставки стали Курганский Союз садоводов России, клуб цветоводов города Кургана «Таволга», Курганский Клуб любителей редких растений, а также цветоводы-любители города Кургана и Курганской области и близлежащих городов. В выставке приняло участие 55 цветоводов и субъектов малого предпринимательства.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	394,0
	394,0

	4.3.
	Участие в организации Форума молодых предпринимателей 
	Приняли участие на условиях софинансирования в Форуме молодых предпринимателей «вКУБе-2017». Организовано проведение бизнес - тренинга «Все или ничего. Большие продажи по телефону без компромиссов, отговорок и оправданий» в рамках Форума молодых предпринимателей «вКУБе-2017», бизнес-тренер, бизнес-консультант, спикер-мотиватор Семенов Сергей Васильевич (21 предприниматель). 
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	95,0
	95,0

	4.4.
	Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства в общеобразовательных организациях, образовательных организациях профессионального и высшего образования города Кургана (игровые, тренинговые, обучающие мероприятия, образовательные курсы, конкурсы, семинары, мастер-классы и др.)
	Для выявления предпринимательских способностей с учениками 9-х классов общеобразовательной школы № 9 проведено профориентационное мероприятие в форме бизнес-игры «Торговый центр». 

Для начинающих предпринимателей, выпускников профессиональных и высших образовательных учебных заведений и безработных, решивших стать предпринимателями, проведен совместно с ГКУ «Центр занятости населения города Кургана», ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области», НО «Курганский городской фонд развития предпринимательства» обучающий тренинг с психологом-коучем «Стань предпринимателем» (18 участников). 
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	29,0
	29,0

	4.5.
	Участие в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
	Участие не принимали.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	4.6.
	Участие в мероприятиях:
	
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	4.6.1.
	- «Форум

предпринимателей Зауралья»
	Проведение мероприятия отменено.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	-
	-

	4.6.2.
	- «Молодежный бизнес-лагерь Зауралья»


	Проведение мероприятия отменено.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	-
	-

	4.7.
	Проведение элективных курсов и обучающих программ по основам экономики и предпринимательства, менеджменту и маркетингу, основам потребительских знаний, банковского и торгового дела в образовательных учреждениях города
	Организовано участие учащихся 8 – 11 классов общеобразовательных организаций города Кургана в обучающей программе «Идея на раз, два, три» в форме деловой игры «Тридесятое королевство».

	ДЭРПИТ,ДСП
	-
	-
	-

	4.8.
	Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к преподаванию специальных курсов в образовательных учреждениях города
	Не осуществлялось
	ДСП
	-
	-
	-

	4.9.
	Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к участию в жюри спонсоров в городских конкурсах «Учитель года», «Ученик года», в работе городского родительского совета
	К участию в проведении городского конкурса «Учитель года – 2017» в качестве спонсоров было привлечено 36 представителей малого и среднего бизнеса.
В городском конкурсе «Ученик года 2017» 4 представителя малого и среднего бизнеса выступили в качестве социальных партнеров.
	ДСП
	-
	-
	-

	4.10.
	Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к участию в «Днях карьеры», «Ярмарке вакансий» для учащейся молодежи. Организация сотрудничества по обмену вакансиями
	В ежегодном мероприятии «Профориентационная гостиная «Зауральское качество» приняли участие 7 представителей малого и среднего бизнеса.
	ДСП
	-
	-
	-

	4.11
	Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню работников торговли
	Организовано торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли, с концертной программой и вручением благодарственных писем 31 представителю субъектов малого и среднего предпринимательства.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	35,0


	35,0

	4.12.
	Определение величины ставки аренды торговой площадки для субъектов торговли при проведении праздничных мероприятий в городе Кургане
	Расчет величины ставки аренды торговой площадки для субъектов торговли (реализация продовольственных и непродовольственных товаров) за 1 квадратный метр выполнен ООО «ГарантОценка». Предоставлен отчет № 052-17/С «Определение рыночной стоимости аренды торговой площадки за 1 квадратный метр на период проведения праздничных мероприятий, расположенных по адресу: Россия, Курганская область, город Курган, ул. Ленина (от ул. К. Маркса до ул. К. Мяготина), ул. Гоголя (от ул. Пролетарской до ул. Красина), ул. Володарского (от ул. Гоголя до ул. К. Маркса).
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	15,0
	15,0

	
	Итого по разделу 4:
	
	
	бюджет города Кургана
	641,0
	641,0

	5. Информационная, методическая и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.1.
	Организация и проведение семинаров, «круглых столов», конференций, иных обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего бизнеса по отдельным актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности 
	В 2017 году для субъектов малого предпринимательства организованы и проведены:

- обучающее мероприятие в формате «бизнес-игры», в рамках которого проведен бизнес-тренинг по теме: «Персональный бренд как инструмент развития бизнеса»;

- обучение по теме: «Управление охраной труда и обеспечение пожарной безопасности в организациях»;

- семинар по теме: «Изменения в законодательстве РФ: Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа»;

- конференция «Развитие предпринимательства в Курганской области: тренды и новшества», в рамках которой состоялся обучающий семинар на тему: «Бизнес и власть: грани взаимодействия» для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- совещание с представителями организаций розничной торговли, предприятий перерабатывающей промышленности, действующих на территории города Кургана, по вопросу предотвращения возможности заноса африканской чумы свиней из Омской области в Курганскую область.
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	155,0
	155,0

	5.2
	Реализация мероприятий в рамках послегрантового сопровождения деятельности субъектов предпринимательства (слеты, форумы, конференции, конкурсы, специальные программы, другие мероприятия обучающего, информационного, делового характера)
	Грантополучателям на постоянной основе оказывается информационно-консультационная помощь по различным вопросам. С каждым из них заключен договор об обязательном ведении бизнеса в течение 2 лет, о создании предусмотренного бизнес-планом количества рабочих мест, об обеспечении заработной платы работающим на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в Курганской области. Грантополучатели ежеквартально предоставляют отчет о текущей деятельности и возникающих проблемах в бизнесе. Осуществляется мониторинг заработной платы, выплачиваемой грантополучателями своим работникам.

Оказывается практическое содействие субъектам предпринимательства в повышении грамотности по различным вопросам.

В рамках послегрантового сопровождения деятельности субъектов малого предпринимательства проведены:

- выездное обучающее мероприятие «Бизнес-кемпинг», на котором были проведены экспресс тренинги по темам: управление коллективом, CRM-системы, бизнес-планирование, тайм-менеджмент, активные продажи, маркетинг, внутренние финансы, Digital-маркетинг, Event-маркетинг, переговоры и презентации, а также «бизнес Мельница», где предприниматели смогли получить ответы на интересующие вопросы для развития собственного бизнеса (32 предпринимателя);
- обучающее мероприятие «Бизнес-кинозал», на котором предприниматели посмотрели фильмы из серии «Конференция TED» по актуальным темам: «8 секретов успеха», «Первые 20 часов - Как научиться чему угодно», «В какой точке мира легче всего разбогатеть», «Как говорить, чтобы другим хотелось слушать», обсудили полученную информацию, а также в рамках активных дискуссий выявили проблемы развития бизнеса у каждого из присутствующих и нашли пути их решения (20 предпринимателей).
	ДЭРПиТ
	бюджет города Кургана
	160,0
	160,0

	5.3.
	Организация информирования о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых в городе Кургане, предоставление консультаций по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности 
	Информация по вопросам, касающимся поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается на официальном сайте муниципального образования города Кургана в разделе «Бизнес-информация».

На постоянной основе специалистами Департамента осуществляется консультирование субъектов предпринимательства по вопросам: 

- открытия новых объектов сферы услуг;

- лицензирования розничной продажи алкогольной продукции;

- организации нестационарной, в том числе сезонной, уличной торговли;

- налогообложения в сфере малого и среднего предпринимательства;

- о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых в городе Кургане;

- действующего законодательства, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
	ДЭРПиТ
	-
	-
	-

	
	Итого по разделу 5:
	
	
	бюджет города Кургана
	315,0
	315,0

	
	Всего по Программе:
	
	
	бюджет города Кургана
	1751,0
	1751,0


______________________________________________________

