Информация 

о выполнении постановления Администрации города Кургана от 23 декабря 2015 года № 9562
«Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению

 наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год»  

за 12 месяцев 2016 года
	№ п/п
	Содержание  мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Финансовое исполнение
	Содержание исполнения

	
	
	
	
	Запланировано на 2016 г.

(тыс. руб.)
	Исполнено

(тыс. руб.)
	

	1.
	Организационно-координационная работа по реализации программы

	1.1
	Организация работы антинаркотической комиссии города Кургана. Создание системы оперативного обмена информацией по вопросам наркомании
	Ежеквартально
	Администрация города Кургана,

Антинаркотическая комиссия города Кургана,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию)
	-
	-
	Всего на выполнение данной программы в 2016 году было запланировано израсходовать 132,0 тыс. рублей. За 12 месяцев 2016 года было выделено и израсходовано 131 357 рублей. 
За отчетный период состоялось 4 заседания антинаркотической комиссии города Кургана, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
24.03.2016 года:

1.О результатах мониторинга наркоситуации в городе Кургане по итогам 2015 года и выработке мер по ее улучшению. 

2.Об исполнении в 2015 году мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2015-2017 годы.
3.Об итогах социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана.
   4.Об итогах  работы в 2015 году  ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних на территории города  Кургана.
28.06.2016 года:

1.О результатах проведения медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях города Кургана в рамках мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей

2.О практике проведения профилактических мероприятий по проверке образовательных организаций на предмет хранения, распространения наркотических средств в помещениях школ, учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования с применением служебной собаки
3.О поддержке организаций, участвующих в молодежном волонтерском антинаркотическом движении в городе Кургане, внедрении эффективных форм и методов работы по профилактике наркомании. Работа волонтерских формирований по направлению пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений среди молодежи.
29.09.2016 года:

1.О результатах реализации региональных и всероссийских профилактических операций и акций антинаркотической направленности.

2.О деятельности общественных организаций в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, реабилитации наркозависимых.

3.О результатах деятельности территориальных правоохранительных органов и органов местного самоуправления города Кургана по выявлению  и уничтожению  сырьевой базы, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана, а также об итогах проведения оперативно-профилактической операции «Мак».

4. Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год» за I полугодие текущего года, в том числе о реализации мер, направленных на побуждение к лечению и реабилитации наркопотребителей (в соответствии с п. 2.5 раздела 2 протокола заседания Антинаркотической комиссии Курганской области № 33 от 17.03.2016 г.).
22.12.2016 года:

1.Об итогах проведения 2 этапа Всероссийской  антинаркотической акции: Сообщи, где торгуют смертью!».
2.Об организации взаимодействии УМВД по городу Кургану с Администрацией города Кургана  и управляющими компаниями, ТСЖ, домовыми комитетами (частный сектор) по обмену информацией о местах возможного сбыта наркотических средств, об очагах произрастания дикорастущей конопли, надписях, нанесенных на стены домов («легал», «проба», «Спайс», «соли», «Скорость», номера телефонов для связи со сбытчиками наркотиков).
3.Об итогах работы Антинаркотической комиссии города Кургана в 2016 году.  Анализ исполнения решений, принятых Антинаркотической комиссией города Кургана в 2016 году.

4.Об Об утверждении Плана работы Антинаркотической комиссии города Кургана на 2017 год.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.
В течение 2016 года активистами организации «Новая жизнь» принимались активные меры по уничтожению надписей и рекламных объявлений о продаже наркотических средств. 

Принимались меры по самостоятельному выявлению сообщений о местах, где можно приобрести наркотики и уничтожению этих надписей.

Информация, поступившая на телефон доверия, тут же передавалась в правоохранительные органы с целью ее проверки. Как правило, поступившая информация находила свое подтверждение.

	1.2

	Проведение анализа реализуемых образовательными учреждениями города программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью определения уровня их эффективности
	В течение всего периода
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр», 

Муниципальные учреждения образования.
	-
	-
	В 2016-2017  учебных годах в образовательных организациях г. Кургана (ОО) реализуются следующие программы по ПУ ПАВ:
1) «Все цвета, кроме черного»  - в 6 ОУ; 
2) «Путешествие во времени»  - в 2 ОУ; 
3) «Мой выбор» - в 24 ОУ; 
4) «Обучение жизненно важным навыкам» в 4 ОУ; 
5) «Полезные привычки, навыки, выбор» - в 40 ОУ; 
6) «Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения  обучающихся» - в 9 ОУ; 
7 ) «Навыки жизни»-  в 2 ОУ; 
8) «Программа формирования здорового жизненного стиля»  - в 9 ОУ; 
9) «Корабль» - в 3 ОУ. 
Данные программы реализуются через спецкурсы, элективные курсы, классные часы, факультативы, кружки, модульно через предметы «ОБЖ», «Окружающий мир» (охвачено мероприятием 1-11 классы общеобразовательных организаций)     

	1.3
	Участие в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, организуемых органами государственной власти Курганской области
	В течение всего периода
	Администрация города Кургана,

Антинаркотиче-ская комиссия города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр», 

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения.
	-
	-
	Представители города Кургана принимают участие в областной акции «Активный выходной», проводимой в рамках реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2014-2019 годы». 
Проведено интерактивное шоу, направленное на пропаганду ЗОЖ и активной жизненной позиции. Охвачено мероприятием 75 человек (проведено 26.02.2016 года в исправительной колонии в пос. Винзили Тюменской области).

В рамках проведения Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» в образовательных организациях города Кургана  было проведено 1868 мероприятий (форумы, «круглые столы», беседы, лекции, встречи, родительские собрания и др.), в которых приняло участие 33 934 чел.

Во всех образовательных организациях города Кургана 17 мая 2016 года в Международный день детского телефона доверия были проведены мероприятия, направленные на популяризацию работы детских телефонов доверия, в том числе детского телефона доверия с единым общероссийским номером 88002000122. В данных мероприятиях приняли участие учащиеся 1-11 классов и родители (законные представители).

12.06.2016 года в ДОЛ «Зеркальный» проведено интерактивное шоу, направленное на пропаганду ЗОЖ и активной жизненной позиции (приняли участие 250 чел.).

С 7 ноября по 7 декабря 2016 года на территории города Кургана проведена Областная информационно-профилактическая акция «Бояться не нужно, нужно знать!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД. В рамках акции муниципальными образовательными организациями проведены, акции, флешмобы, конкурсы, информационные часы и иные  мероприятия, приуроченные к указанной дате.  Охват мероприятиями - 28 685 человек. К проведению мероприятий привлечено 1124 волонтеров из числа учащихся.

Общественная организация «Новая жизнь» приняла участие в мероприятиях направленных на профилактику наркомании, в т.ч:

-лидер XXI века, «Шаг» мастер классы-100  ч.;

-«дом, семья, кино»-40 чел;.
-проведения тренинга личностного роста для созависимых ( Чумакова Д.М.) -  15  чел.

-«КДМ» встреча с волонтерами по пропаганде  ЗОЖ  -   18  чел.
-ЦПКиО, участие в спортивных мероприятиях с целью пропаганды ЗОЖ как важного метода профилактической работы («Спортивное детство – здоровое будущее») – массово.                                              

-ЦВСНП УМВД , Беседа «Мифы и реальность о табаке и курительных смесях», показ видеофильма, наглядные пособия-  9 чел.

-ЦВСНП УВД, «Алкоголь – добро или зло?» интерактивная занятие     -   8 чел.

-ЦПКиО. Третий городской велопарад, посвященный Всемирному дню отказа от курения  - 50 участников,
-участие в общегородском мероприятии, посвященном Всемирному дню защиты детей, соместно с ГИБДД, «Ромашки клуб» (Гонки на радиоуправляемых машинах, конкурсы), массово и т.д.

	1.4

	Проведение социологических исследований по изучению проблем наркомании и токсикомании в подростковой и молодежной среде
	В течение всего периода
	Департамент финансов,

Управление образования ДСП, Финансово-экономическое управление ДСП,
Муниципальные учреждения образования,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр», 

МБУ «Курганский дом молодежи».
	-

	-

	В январе 2016 года в общеобразовательных организациях г. Кургана проведен мониторинг по оценке профилактической антинаркотической деятельности муниципальных образовательных организаций в 2016 году  (рейтинговый подход, методом самообследования). Составлен рейтинг образовательных организаций  согласно данной оценки (приняли участие 47 общеобразовательных организаций).
С 1 по 30 сентября 2016 года в образовательных организациях г. Кургана проведено социально-психологическое тестирование учащихся 8 -11 классов – первый этап мероприятий по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических средств (заявок на анкеты-9024).

	2.
	Использование информационного поля для профилактики наркомании и пропаганды  здорового образа жизни

	2.1
	Информационно-просветительская деятельность по проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей в городских средствах массовой информации.  


	Постоянно
	Управление по информационной политике и связям с общественностью аппарата Главы города и Курганской городской Думы,

Муниципальные учреждения,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

КРОО “Новая жизнь”.
	-
	-
	На официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-city.ru и в городской газете «Курган и курганцы» регулярно публикуются информационные материалы по проблемам наркомании и токсикомании, пропаганде здорового образа жизни и семейных ценностей.

Так за 12 месяцев 2016 года:

-на официальном сайте муниципального образования города Кургана опубликовано 77 материалов;

-в городской газете «Курган и курганцы» опубликован 186 материалов.

УМВД России по городу Кургану в целях пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения были проведены Всероссийские антинаркотические акции «За здоровье и безопасность наших детей», «Мак – 2016», «Сообщи, где торгуют смертью», «Лидер», «Неделя мужества»,  Мероприятия, проводимые в рамках данных акций, освещались в средствах массовой информации. В СМИ опубликован 41 материал антинаркотической направленности.
Общественной организацией «Новая жизнь» ежемесячно выпускается журнал «Действуй». Материалы посвящены здоровому образу жизни.

	2.2
	Приобретение и издание учебно-методических пособий по превентивным программам «Полезные навыки»,   «Полезные привычки», «Мой выбор».
	В течение всего периода
	Департамент финансов,

Управление образования ДСП, 

Финансово-экономическое управление ДСП,

МБУ «Курганский  городской инновационно – методический центр».
	-

	-
	На мероприятие программы финансирование в 2016 году не запланировано. 


	2.3
	Организация работы «телефонов доверия» для сбора информации о распространении наркотиков.

Консультации психологов, сотрудников правоохранительных органов.

Освещение деятельности «телефонов доверия» в средствах массовой информации.
	В течение  всего периода


	Администрация города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).
               
	-
	-
	Информация о работе «телефона доверия» УМВД России по Курганской области расположена на официальных сайтах Муниципального образования город Курган и УМВД России по Курганской области.

В Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь» организован телефон доверия (43-37-79) и обеспечено соответствующее дежурство. 

В основном звонки были из Заозерного жилого массива, центр, Шевелевка. В целом звонков стало несколько меньше, так как незаконная реализация наркотических средств переместилась в Интернет

Активистами организации «Новая жизнь» предпринимались меры по уничтожению надписей и рекламных объявлений о продаже наркотических средств. В городе Кургане практически не стало рекламы на стенах.  Большая честь информации находится  в Интернете. Информация, поступившая на телефон доверия, тут же передавалась в правоохранительные органы с целью ее проверки. Как правило, поступившая информация находила подтверждение. .

	2.4
	Изготовление и размещение наружной социальной рекламы, а также других информационных материалов печатной продукции (листовок, плакатов, тематических буклетов, памяток) и проведение фотовыставок по пропаганде здорового образа жизни.
	В течение всего периода


	Департамент финансов,

Департамент социальной политики, Финансово-экономическое управление ДСП,
Управление образования ДСП, 

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ Курганский городской инновационно – методический центр,
МБУ «Курганский дом молодежи»,
МБУ ГЦКиД «Курган».
	-
	- 
	В 2016 году на мероприятие программы финансирование не запланировано.
Без финансирования: изготовлена брошюра «STOP алкоголь», которая распространялась среди подростков, обучающихся в МБОУ «Центр образования» с целью профилактики алкозависимости (200 штук).

Без финансирования: буклеты, памятки, фотовыставки по пропаганде ЗОЖ готовятся в образовательных организациях. Организовано 112 выставок по ПУ ПАВ, профилактике ВИЧ-инфекции и пропаганде ЗОЖ, оформлен 101 стенд. 

Все образовательные организации информированы о проведении  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»(07.11.2016 – 07.12.2016), посвящённой Дню борьбы со СПИДом. С целью обеспечения тиражирования информационные материалы, скопированные с официального сайта акции, направлены в образовательные организации и размещены на сайте МБУ КГ ИМЦ.
В учреждениях культуры на информационных стендах регулярно обновляется информация по пропаганде здорового образа жизни.

Специалисты МБУ «ГДК им.  . Горького» в январе 2016 года провели акцию по распространению буклетов «Матери против наркотиков» среди родителей участников клуба «Вдохновение» и в микрорайоне (250 шт.), 26.06.2016 года ребята из трудового отряда, работающего на базе МБУ «ГДК им. М. Горького», приняли участие в антинаркотической акции «Мы выбираем жизнь», распространяли буклеты среди молодежи микрорайона (250 шт.).

За отчетный период в МБУ «ЦКиД «Современник» на информационном стенде размещена:

-нформация «Имею право знать» по профилактике вредных привычек (март);
-памятка «Сообщи, где торгуют смертью» (май);
-информация «Скажи наркотикам «НЕТ!» (июнь);
-информация  «Мы выбираем ЖИЗНЬ» (сентябрь).

В МБУ «Городской Дом народного творчества» с 9 по 13 сентября 2016 года участникам коллективов раздавались информационные листовки о вреде алкоголя и табакокурения (250 чел.).

В муниципальных библиотеках оформлены уголки здоровья и безопасности, книжные выставки по профилактике опасных явлений и популяризации здорового образа жизни: «Секреты доброго здоровья» (статьи из журналов), выставка-размышление «Пиво пить – здоровью вредить?», «Наркомания. Многоликое зло» (Центральная городская библиотека им. В. Маяковского), «Унесенные героином» (библиотека им. А. Горького), «Берегите детей» библиотека им. Н. Карамзина), «Кто курит табак, тот себе враг» библиотека им. Н.Некрасова), «Наркомания – знак беды» (библиотека им. А. Пушкина), «Здоровое поколение», (п. Затобольный) и др.

	2.5
	Осуществление пропаганды здорового образа жизни посредством оформления стендов, уголков здоровья, выпуска санитарных бюллетеней, листовок.
	В течение всего периода
	Департамент финансов,

Департамент социальной политики, Финансово-экономическое управление ДСП,
МАУЗ Курган-ская городская стоматологичес-кая пол-ника»
	10,0
	10,0
	За отчетный период в МАУЗ «Курганская городская стоматологическая поликлиника» оформлено 4 уголка здоровья, проведена 1 лекция, составлены индивидуальные беседы с ВИЧ-инфицированными наркоманами - 40. 

На выделенные по программе средства в сумме 10,0 тыс. рублей для пропаганды здорового образа жизни и борьбы с наркоманией закуплена типографская продукция на тему «Жизнь без наркотиков» (1 плакат, 11 листовок, 230 буклетов). 

	3.
	   Организационно-просветительская работа

	3.1
	Реализация профилактических программ в муниципальных  образовательных учреждениях:   «Полезные навыки», «Полезные привычки», «Все цвета, кроме черного», «Мой выбор».

Организация обучающих семинаров для педагогов работающих в сфере образования.
	В течение всего периода


	Департамент финансов,

Управление образования ДСП, Финансово-экономическое управление ДСП,
МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр»,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта.
	-
	-
	В 2016-2017  уч.г. в 1 – 11 классах общеобразовательных организациях  г. Кургана (ОО) реализованы следующие программы по ПУ ПАВ, в том числе: 

1) «Мой выбор» - в 24 ОУ; 

2 ) «Полезные привычки, навыки, выбор» - в 40 ОО; 

3) «Все цвета, кроме черного»  - в 6 ОУ; 

4) «Путешествие во времени» - в 2 ОУ;
5) «Обучение жизненно важным навыкам» - в 4 ОУ;
6) «Превентивное обучение в области профилактики ВИЧ-СПИДа и задачи образовательного учреждения по формированию ответственного нравственно-полового поведения  обучающихся» - в 9 ОУ;

7) «Навыки жизни»-  в 2 ОУ; 

8) «Программа формирования здорового жизненного стиля»  - в 9 ОУ; 

9) «Корабль» - в 3 ОУ.
Данные программы реализуются через спецкурсы, элективные курсы, классные часы, факультативы, кружки, модульно через предметы «ОБЖ», «Окружающий мир» (охвачено мероприятием 1-11 классы общеобразовательных организаций). 

На базе МБУ КГ ИМЦ проведен семинар-тренинг "Интеграция элементов ЗОЖ и ПУ ПАВ в содержание предметов учебного плана". Обучено 28 педагогов.
2 ноября 2016 года на базе школы № 50 проведен спецкурс для педагогических и руководящих работников образовательных организаций "Актуальные формы и технологии педагогической профилактики употребления ПАВ среди обучающихся в современных условиях" (6 ч.). В ходе мероприятия освещались теоретические и практические вопросы по профилактике употребления психоактивных веществ в ОО, к сотрудничеству привлекались сотрудники ГКУ «Курганский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГКУ «Курганский областной Центр медицинской профилактики». Обучено  102 чел.

	3.2
	Подготовка педагогов для профилактической работы с подростками по  формированию здорового образа жизни,  профилактике наркомании и ВИЧ-инфекций.
	В течение всего периода
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	-


	-

	В течение года на базе МБОУ СОШ №10 работает муниципальная опорная площадка «Профилактика  негативных  асоциальных  явлений  среди  детей  и  подростков  в  условиях  ОУ».

В 2016 году проведены занятия  в рамках работы опорной площадки: 

10 февраля - «Применение ИКТ-технологий в работе с детьми и подростками» муниципальной опорной площадки «Профилактика  негативных  асоциальных  явлений  среди  детей  и  подростков  в  условиях  ОО» (9 чел.);

20 апреля - «Эффективные формы работы специалистов ОУ с подростками группы риска по профилактике ПАВ» (16чел.);

19 октября  – «Методика преодоления кризисных периодов и состояний у детей и подростков» (15 чел.); 

07 декабря – «Эффективные формы привлечения подростков к общественно-полезной деятельности» (12 чел.). Всего охват 52 человека.
Управлением образования в марте 2016 года во все муниципальные образовательные организации направлены методические рекомендации УФСКН России по Курганской области по проведению профилактических антинаркотических мероприятий в образовательных организациях, направленных на разъяснение несовершеннолетним и их родителям негативных последствий употребления синтетических наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

На базе МБОУ «Гимназия №47» ведется подготовка педагогов в рамках  внедренческой площадки по теме «Программа профилактики употребления ПАВ среди обучающихся, педагогов и родителей «Мы выбираем ЗОЖ!».

15.09.2016 г. в МБУ КГ ИМЦ проведено информационно-методическое совещание «Приоритетные направления воспитательной работы в 2016-2017 уч.г. Правовое воспитание и организация профилактической работы» (приняли участие 41 чел.).

02.12.16 на базе гимназии № 47 проведен семинар по теме «Реализация в дошкольной организации курса «Разговор о правильном питании» для воспитателей дошкольных образовательных организаций (приняли участие 16 чел.).

	3.3
	Реализация  мероприятий первичной профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи.

	В течение всего периода
	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи», 

КРОО “Новая жизнь”.
	-


	-

	С февраля по декабрь 2016 г. реализуется проект «Территория возможностей», направленного на поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлечения детей и подростков в социально-значимую деятельность и содействия социальной адаптации молодых людей. В рамках встреч проводятся творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия.  В 2016 году в рамках проекта проведено 14 мероприятий. Всего в мероприятиях приняли участие 169 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
15 декабря прошло итоговое мероприятие проекта, на котором были подведены итоги, а также награждены молодые люди, принявшие участие в мероприятиях наибольшее количество раз.

15.03.2016 МБОУ СОШ №34 проведено интерактивное шоу, направленное на пропаганду ЗОЖ и активной жизненной позиции, также показан видеофильм о вреде насвая (охвачено 100 человек).     

06.04.2016 года на территории ТЦ «Звездный» к Всемирному дню здоровья Курганский Дом молодёжи совместно с Курганским областным Центром медицинской профилактики и Курганской поликлиникой №3 организовал акцию по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. В рамках акции проведен социальный опрос, посвящённый проблемам употребления алкоголя, населению раздавались листовки 

29.05.2016 года в ЦПКиО к Всемирному дню без табака проведен III Курганский велопарад в рамках которого прошла акция «Активный выходной». В мероприятии приняли участие 8 организаций спортивной направленности, проведена открытая фитнес-тренировка, соревнования по гиревому спорту и дартсу, тренировка по кросс-фиту, показательные выступления Федерации смешанных единоборств, информ-палатка организации «Новая жизнь» и другие. Проведена концертная и конкурсная программа (приняли участие 1000 чел.).

21 октября 2016 года в рамках работы площадки студенческих волонтерских отрядов III городского молодежного форума «Будущее Кургана» проведена дискуссия о вреде психоактивных веществ (охвачено 60 человек).

В образовательных организациях               г. Кургана за отчетный период проведено:
-534 спортивных мероприятия, в них участвовало 38455 учащихся, 2473 родителей, задействовано 1421 педагогов;
-396 акций по ПУ ПАВ и пропаганде ЗОЖ, а также  к Дню защиты детей, к Международному дню борьбы с наркоманией, в них участвовало 9915 учащихся, 492 родителя, 547 педагогов;
-в рамках межведомственного сотрудничества с организациями, ведущими работу по профилактике наркомании и укреплению ЗОЖ, проведено 86 мероприятий, с участием 2762 учащихся, 476 родителей, 166 педагогов.
В образовательных организациях просмотрено 804 видеофильмов по ПУ ПАВ, профилактике ВИЧ-инфекции, правонарушений (19 912 уч-ся).
Проведено 53 школьных конкурсов по ПУ ПАВ и ЗОЖ, в них участвовало 3821 учащихся.
Организовано 112 выставок по ПУ ПАВ и ЗОЖ, профилактике ВИЧ-инфекции, правонарушений.
Оформлено стендов по соответствующей тематике – 101.

01.12.2016 года в ТЦ «РИО» проведена акция «Красная лента», посвященная Всемирному  Дню борьбы со СПИД. Волонтеры МБУ «Курганский Дом молодежи» приняли участие в творческой программе, раздавали информационные листовки, приглашали посетителей торгового центра принять участие в экспресс-тестировании. «Курганским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфецкионными заболеваниями организовано экспресс – тестирование для всех желающих жителей города (охвачено 500 чел.).

Общественной организацией «Новая жизнь» проведено более 80 мероприятий первичной профилактики в школах, Вузах, библиотеках.

	3.4
	Проведение тематических проверок и заслушивание отчетов директоров образовательных учреждений города по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции.
	В течение всего периода

	Управление образования ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	-


	-


	За 12 месяцев 2016 года управлением образования изучена деятельность образовательных организаций № 14, 20, 11 по правовому воспитанию учащихся, руководители ОО №№ 11, 26, 36, 29, 41, 47 заслушаны на аппаратном совещании управления образования по вопросу «Организация работы ОО по профилактике употребления ПАВ и наркотических средств среди несовершеннолетних».

На совещаниях руководителей образовательных организаций рассмотрены вопросы по профилактике ПАВ и наркотических веществ с приглашением специалистов силовых органов, врачей – наркологов. 

	3.5
	Проведение Дней профилактики наркомании и других асоциальных явлений с обучающимися образовательных учреждений города и их родителями.
	Ежегодно
	Управление образования ДСП,

Муниципальные образовательные учреждения,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

	-


	-

	19 февраля 2016года на территории города Кургана проходило профилактическое мероприятие «Единый день профилактики». В рамках данного дня в образовательных организациях проводилась работа с обучающимися, состоящими на учете и внутришкольном контроле. Специалисты Курганского Дома молодежи, школьные педагоги-психологи приняли участие в мероприятиях, организованных отделами полиции УМВД России по г. Кургану (охвачено 200 человек).
В течение отчетного периода в ОО г. Кургана проведено 353 мероприятия в рамках Дней профилактики наркомании и других асоциальных явлений. В них участвовали 6017 уч-ся с 1 по 11 кл., 315 педагогов, 1617 родителей.

2 декабря 2016 года во Всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ» приняли участие 655 обучающихся, 42 педагога.

19 февраля, 30 мая, 5 сентября , 18 ноября текущего года УМВД России по городу Кургану проведен «Единый день профилактики» по правовому консультированию несовершеннолетних, родителей, состоящих на профилактическом учете в отделах полиции. В  мероприятиях приняло участие 292 несовершеннолетних, состоящих на учете и 40 законных представителей.

Во время проведения «Единого дня профилактики» с несовершеннолетними проведено 873 консультации, в том числе по вопросам уголовного и административного законодательства, профилактики наркомании, организации досуга, подростковой психологии.
В мероприятии так же принимают участие специалисты подросткового наркологического кабинета ГБУ «Курганского областного наркологического диспансера», которые с подростками проводят профилактические беседы на тему: «Пагубное влияние табака на организм подростка», «Негативные последствия потребления алкогольных напитков, наркотических веществ», «Здоровый образ жизни..

	3.6
	Реализация в образовательных учреждениях города планов и программ по формированию антинаркотических установок у детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни.
	В течение всего периода
	Управление образования ДСП,

Муниципальные образовательные учреждения.
	-
	-
	В общеобразовательных учреждениях города Кургана в соответствии с программой воспитания и социализации обучающихся  составлены планы мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни.

 

	3.8
	Поддержка городского волонтерского движения, проведение  обучающих сборов, семинаров, слетов.


	В течение всего периода

	Департамент финансов,

Управление образования ДСП, Финансово-экономическое управление ДСП,
МБУ «Курганский дом молодежи»,
Муниципальные образовательные учреждения,

КРОО “Новая жизнь”.
	-
	-
	На базе 42 общеобразовательных организаций,  3 организаций доп.образования и МБУ КДМ работает 54 волонтерских отряда. Из них 22 отряда  работает по направлению пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, отряды участвуют в различных школьных, городских и региональных антинаркотических мероприятиях (акциях, конкурсах и др.).
 В работе в волонтерских отрядов участвуют 1209 учащихся, из них 449 ребят – в отрядах, работающих по направлению антинаркотического движения. 

На базе МБУ «Курганский Дом молодежи» ведется работа городского волонтерского центра. Создан отряд по пропаганде здорового образа жизни, осуществляющий работу по профилактике социально-негативных явлений. За отчетный период проведен следующие мероприятия: акция «День больного человека», конкурсная программа для детей, находящихся на лечении в туберкулезном диспансере, семинары по пропаганде ЗОЖ для волонтеров образовательных организаций, интерактивное профилактическое шоу для школьников, акция «Активный выходной», акция «Красная лента» организация работы площадок общественных, организаций в рамках городских мероприятий и другие. 

Проведены:

-семинары для волонтеров по пропаганде ЗОЖ (охвачено 180 чел.);
-семинар по пропаганде ЗОЖ для педагогов - организаторов образовательных организаций г. Кургана (21.01.2016, Курганская областная юношеская библиотека, охвачено 35 чел.);
-семинар по пропаганде ЗОЖ для педагогов - организаторов образовательных организаций г. Кургана (02.02.2016, МБУ КДМ, 11.02.2016, ДДТЮ, охвачено 35 чел.);
-первая городская молодёжная образовательная профильная смена, одним из направлений которой стало направление «Здоровый образ жизни». Участие приняли представители волонтёрских отрядов, реализующих деятельность в городе по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни (26.03-01.04.2016, МАУ «Оздоровительный комплекс», охвачено 100 чел.);
-награждение победителей конкурса «Волонтёр года», в рамках которого определен лучший волонтёр по пропаганде ЗОЖ (06.12.2016, МБУ «Курганский Дом молодежи», охвачено 50 чел.).
В Курганской областной юношеской библиотеке 21.01.2016 года был проведен семинар для волонтеров по пропаганде ЗОЖ - 180 чел.

В МБУ КДМ 02.02.2016 года прошел семинар по пропаганде ЗОЖ для педагогов-организаторов образовательных организаций г. Кургана - 35 чел.

11.02.2016 ДДЮТ прошел семинар по пропаганде ЗОЖ для педагогов - организаторов учебных учреждений города Кургана – 35 чел.
С 26 марта по 1 апреля 2016 года на базе МАУ «Оздоровительный комплекс» (Лагерь им. Н. Островского)  - проведена первая городская молодёжная образовательная профильная смена, одним из направлений которой стало направление - «Здоровый образ жизни». Участие приняли представители волонтёрских отрядов, реализующих деятельность в городе по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни (охвачено 100 чел.).

Общественная организация «Новая жизнь» также принимает активное участие в обучающихся сборах, семинарах, слетов. Проведено 18 семинаров.

	3.9
	Организация и проведение цикла бесед, консультаций по проблеме химических зависимостей для учащихся, учителей, родителей в учебных заведениях, оздоровительных лагерях труда и отдыха.
	В течение всего периода

	Департамент социальной политики, 

Муниципальные образовательные учреждения,

КРОО “Новая жизнь”,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).
	-
	-
	В  течение 12 месяцев 2016 года проведено классных часов, бесед, часов общения – 3917, их посетили 95463 уч-ся, 343 родителя.

Родительских собраний по ПУ ПАВ проведено – 537, их посетили 31051 родителей.

Внутри образовательных организаций проведено 94 консультации, семинаров для педагогов по профилактике наркомании и др. асоциальных явлений в подростковой среде (участие приняли 1297 педагога).

Проведены встречи с инспекторами, специалистами силовых органов, врачами-наркологами – 103, на них присутствовало – 7189 уч-ся, 773 родителей, 405 педагогов

В текущем году УМВД России по городу Кургану проведено 758 тематических лекториев с разъяснением ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений, в том числе 189 по линии НОН. 

В школах, расположенных на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану, среди учеников 5-11 классов, личным составом ПДН отделов полиции проведены лекции и беседы, на правовую тематику: «Скажи наркотикам – нет!», «О вреде потребления курительных смесей». В 4 учреждениях начального и среднего профессионального образования доведены лекции на правовую тематику: «О вреде потребления курительных смесей».

17.03.2016 года сотрудниками УМВД России по г. Кургану совместно с ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области в рамках Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» организована беседа с 32 несовершеннолетними, состоящими на учете. Подросткам был продемонстрирован отрывок из художественного фильма «Меня это не касается» об исповеди наркозависимых.

Инспекторами ПДН в июне-августе 2016 года проведено 87 лекций и бесед в оздоровительных лагерях («Как не стать жертвой преступления», «Безопасность поведения на водных объектах, в лесных и парковых массивах» и др.,  на тему детского травматизма на дорогах, а также направленные на профилактику подростковой преступности).

В настоящее время разработан и согласован график проверок учебных заведений среднего и начального профессионального образования учащиеся, которых в 2015-2016 году задерживались с наркотическими веществами, на предмет хранения, распространения наркотических средств на сентябрь-декабрь 2016 года, с применением служебной собаки, по предварительному согласовании с учебными заведениями. 
В период с 14 ноября по 25 ноября 2016 года проведен второй этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  

Сотрудниками ГПДН ОУУП и ПДН ОП совместно с сотрудниками ОНК УМВД РФ по г. Курганской области, в рамках проведения акции среди учащихся 10-х классов в МБОУ гимназии № 27, СОШ № 10, «Центр образования», школе-интернате № 25, ГПОУ «КБМК», «КТСиТ», проведены беседы на тему: «Скажи наркотикам нет», «Мифы о спайсе», с демонстрацией кинофильма «Спайс», а так же с раздачей памяток о вреде потребления наркотиков.

Кроме того, сотрудниками ГПДН ОУУП и ПДН ОП проверены студенческие общежития («КПТ» по адресу: г. Курган, ул. Невежина, 26; общежитие «КТК» по адресу: г. Курган, пр-т Конституции, 68; «КИЖТ» по адресу: г. Курган, ул. Станционная, 35, ул. К. Мяготина, 147; «КГК» по адресу: г. Курган, ул. Миронова, 20), со студентами указанных общежитий проведена разъяснительная беседа об ответственности за совершение преступлений, правонарушений в сфере НОН. Составлены беседы с вахтерами, лицами осуществляющими контрольно-пропускной режим в общежитиях, доведен алгоритм действий, в случае выявления несовершеннолетних, имеющих признаки наркотического, токсического опьянения.

По месту жительства проверены несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в группах ПДН ОП за совершение преступлений, правонарушений в сфере НОН, а так же состоящие на учетах как употребляющие наркотические, токсические вещества. С подростками и законными представителями, проведены профилактические беседы, разъяснена ответственность за совершение преступлений и правонарушений в сфере НОН, составлены беседы о вреде употребления наркотических, токсических веществ.

23.11.2016 года в целях организации взаимодействия по вопросам профилактики незаконного оборота наркотиков в УНК УМВД России по Курганской области проведен семинар-совещание по вопросу взаимодействия с подразделениями ПДН ОП УМВД России по г. Кургану в сфере профилактики употребления наркотических средств среди несовершеннолетних.

24.11.2016 года совместно с членами общественной организации «Молодая гвардия», депутатом государственной думы Семиной Н.В. проведено мероприятие по удалению надписей со стен домов в районе ТЦ «Звездный», путем закрашивания. 

24.11.2016 года инспекторами ПДН ОП совместно с представителем «Отдела опеки и попечительства» г. Кургана – Федюшиной К.Н. проведен совместный рейд, по проверке неблагополучных семей, проживающих в частном секторе п. Заозерный.
Общественная организация «Новая жизнь», принимала участие в проведении родительских собраний в школах №/№ 9, 11, 29, 34, 11, 39 и другие.

	3.10
	Проведение мероприятий антинаркотической направленности в библиотеках, кинотеатрах, культурных центрах, спортивных учреждениях города.
	Постоянно

	Департамент финансов,

Департамент социальной политики, Финансово-экономическое управление ДСП,
Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП, 
Муниципальные учреждения культуры и  спорта,
МБОУ ЦКиД «Спутник»,
МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4».
	-
	-
	В муниципальных библиотеках проводятся уроки здоровья, беседы, информационные часы. Так в библиотеке им. Ф. Достоевского прошли шок-уроки «Наркотики – путь в никуда» (4 урока, 85 человек), в библиотеке им Л. Куликова – хроники судьбы «Взлет и падение» (26 человек), в библиотеке им. Л. Толстого – мероприятие «Три ступени, ведущие вниз» (25 человек), диалог-беседа «Я выбираю жизнь!» (2 мероприятия, 39 чел.), в библиотеке им. А. Пушкина – информационный час «Есть выбор: жизнь без наркотиков» (2 мероприятия, 52 чел.) и другие.
С 2015 года библиотека им. Н. Некрасова сотрудничает с Фондом «Содействие» (фонд помощи анонимным наркоманам). За 9 месяцев 2016 года на базе библиотеки Фондом «Содействие» проведено 3 занятия (54 человека).

Специалисты библиотеки им. М. Горького провели  беседу «Искушение любопытством» (как уберечь детей от наркотиков) для пенсионеров и инвалидов ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану» (26 человек). 

Всего за 12 месяцев 2016 года МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» проведено 11 массовых антинаркотических мероприятий, 242 посещения. 

В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа проведены антинаркотические мероприятия, мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни.

МБУ «ГЦКиД» в МБОУ «Центр образования», где обучаются подростки с дивиантным поведением, 11.02.2016 года организована встреча с представителем УФССП по Курганской области А.А. Шаройко, показательные выступления Курганского центра боевых искусств, присутствовало 130 человек.

В МБУ «КСЦ «Черемушки» 15.02.2016 года с участниками творческих коллективов проведена беседа о вреде наркотиков «Скажем – нет!» (18 человек). 24.02.2016 года спортсмены МБУ «КСЦ «Черемушки» приняли участие в турнире «Самбисты против наркотиков»  (зрителей и участников – 1000 человек). В августе проведена познавательная программа о вреде наркотиков для детей из художественной самодеятельности «Наркотика нет!» (11 человек).
В МБУ «ЦКиД «Современник» в марте 2016 года был организован круглый стол для подростков  на тему «Выбери жизнь» (25 человек), 21.05.2016 года прошло собрание участников творческих коллективов по теме «Нам жить интересно!». 31.05.2016 года проведена детская дискотека «Оранжевое лето» (для детей группы риска, 80 человек), 22.07.2016 года – профилактическая акция  «Макушка лета», 01.12.2016 года-в День борьбы со СПИДом-акция «Я выбираю жизнь» (80 человек).
МБУ «ГДК им. М. Горького» в клубе для молодежи микрорайона «В кругу друзей»: 
 05.07.2016 года – прошла беседа «Умей сказать «Нет!» (30 человек).

 28.07.2016 года – спортивный марафон «Я выбираю жизнь» (70 человек).

 08.08.2016 года – конкурс рисунков и плакатов на тему «Дети против наркотиков!» (270 человек).

  06.09.2016 года – беседа о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (90 человек).
В МБУ «ЦКиД «Спутник» 26.04.2016 года проведен городской конкурс антинаркотических агитбригад «Стоп!» (22 команды ОУ города Кургана). В летний период в рамках акции «Двор» была проведена акция «Мы выбираем здоровье».   

16.09.2016 года с участниками творческих коллективов проведена беседа о здоровом образе жизни (57 человек).
По информации отдела спорта работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании проводиться в рамках муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2016 год».
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальные образовательные учреждения в сфере физкультуры и спорта проводят следующую работу:
-тематические родительские собрания «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», «Профилактика вредных привычек»;
-воспитательные беседы с обучающимися о здоровом образе жизни, о режиме дня спортсменов;
-анкетирование обучающихся с целью выявления их занятости в летний период «Мои планы на лето»;
-участие обучающихся в различных соревнования пропагандирующих здоровый образ жизни.

Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурно-спортивных мероприятий города Кургана на 2016 год (приказ Департамента социальной политики № 510 от 29.12.2015 г.). 
 За 12 месяцев 2016 года проведено 118 мероприятия из 118, запланированных на 2016 год.

	3.11
	Организация и проведение городского конкурса творческих работ по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Я хочу жить здорово!»
	Ежегодно

4 кв.

	Департамент финансов,

Управление образования ДСП, 

Финансово-экономическое управление ДСП,

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр».
	
	
	Не запланировано в связи с отсутствием финансирования.
Все образовательные организации проинформированы о проведении регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

	3.12
	Командировки в города Уральского Федерального округа, РФ для обмена опытом работы по линии профилактики наркомании.

	В течение всего периода
 
	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

КРОО «Новая жизнь», 

МБУ «Курганский городской инновационно – методический центр»,

Муниципальные учреждения.
	
	
	Командировок в города Уральского Федерального округа РФ для обмена опытом работы по линии профилактики наркомании не было.

	4.
	Организация социально-активной досуговой деятельности

	4.1
	Создание условий для удовлетворения образовательных и творческих потребностей учащихся в техническом творчестве и спортивной деятельности, организация социально-значимой и досуговой работы.
	Постоянно


	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта.
	-
	-
	В 8 учреждениях дополнительного образования осуществляют деятельность творческие объединения и спортивные секции в которых занимается 15140 детей и молодежи города Кургана, из них 2307 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По информации образовательных организаций 390 несовершеннолетних обучающихся состоит на профилактическом  учете  в общеобразовательных организациях.  В июне 2016 года - 196 из них (50,3%) были охвачены организованными формами занятости в летний период (оздоровительные лагеря, опорные площадки по месту жительства, посещение кружков, секций, клубов по интересам, участие в культурно-массовых мероприятиях, сдача экзаменов, трудовая занятость).  В июле 2016 г.- 135 чел. (35%), в августе 2016 г. – 152 чел. (39%). Остальные несовершеннолетние в летний период находились под контролем родителей, и их отдых был организован родителями (законными представителями). 
На базе образовательных организаций в летний период работало 38 школьных оздоровительных лагерей, дневного пребывания, в которых оздоровлено 2991 детей и подростков, из них 558 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации. В летний период педагогами образовательных организаций организованы опорные площадки по месту жительства, велась работа кружков и секций по интересам. 
В муниципальных учреждениях культурно-досугового типа организована работа творческих коллективов и клубов по интересам. По данным на 01.09.2016 года в учреждениях культурно-досугового типа функционировали 93 творческих коллектива для детей с количеством участников – 4383 человека и 49 коллективов для молодежи с количеством участников – 1367 человек. Направления деятельности формирований – хореографические, вокальные, театральные, спортивные, игровые, декоративно-прикладные. 

 Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  организованы бесплатные  посещения мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа и занятия в коллективах художественной самодеятельности.

На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных детско-юношеских спортивных школ. Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе.

В муниципальных учреждениях спорта согласно статистическому отчету по форме 5-ФК занимаются 5072 ребенка.
       В целях развития физкультуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни проведены спортивные мероприятия среди команд подростковых центров, команд по месту жительства, дворовых команд: «Золотая шайба» (количество участников 210 человек), турнир на приз клуба «Белая Ладья», соревнования по самбо «Дети-спортсмены против беспризорности и подростковой преступности», регулярные соревнования Школьной баскетбольной Лиги,  Школьной волейбольной Лиги, Школьной футбольной Лиги и многие другие.

	4.2
	Организация целенаправленной работы с детьми, входящими в группу риска по асоциальному поведению, оказание психолого-педагогической помощи подросткам и их родителям.


	Постоянно


	Департамент социальной политики,

ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию),

Отдел опеки и попечительства ДСП,

Муниципальные учреждения образования,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

КРОО «Новая жизнь», 

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

	-
	-
	Участие специалистов МБУ «Курганский Дом молодежи» в акции «Единый день профилактики» ПДН, проведение профилактических бесед с подростками, состоящими на учете (охвачено 130 чел.).
В комплексной работе по профилактике правонарушений, пресечения преступности, предупреждения наркомании в подростковой среде ведущее место отводится индивидуальной профилактической работе, направленной на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Также проводится  их социально-педагогическая реабилитация и  работа по предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Проводится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете в отделах полиции по причине распространения (хранения) или употребления наркотических веществ. Несовершеннолетние и их законные представители заслушиваются на Совете профилактики, посещаются по месту жительства, за ними ведется ежедневный контроль со стороны педагогов.
Педагогами образовательных организаций (ОО) за 12 месяцев 2016 года проведено 323 групповых занятий с детьми «группы риска»  (детей присутствовало 902, родителей – 67) и 544 индивидуальных занятий с детьми «группы риска»  (родителей присутствовало – 162).
По состоянию на 01.01.2017 г. на социальном обслуживании в ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям  состоит 2122 семьи, в этих семьях воспитывается 3974 несовершеннолетних, из них 618 семей нуждаются в проведении индивидуальной профилактической работы, в которых воспитывается 1156 детей.

Систематически специалисты Учреждения выступают на классных часах, родительских собраниях, освещая деятельность Учреждения, в том числе затрагивая вопросы вышеуказанной направленности. Всего проведено 10 выступлений, охвачено 534 человека.

Оказание психологической помощи по  телефону «Доверие».

На телефон «Доверие» поступило – 11912 обращений, оказана экстренная психологическая помощь по телефону «Доверие» -  9879 чел., из них мужчин – 4467 чел., женщин – 5412 чел., в том числе   несовершеннолетним детям  – 5844 чел.

В рамках групповой работы проведен тренинг «Все по-барабану», в котором приняли участие 10 несовершеннолетних детей.

11 мая 2016 года проведен тренинг «Маски» для обучающихся МБОУ г. Кургана «Центр образования». Приняло участие 20 человек.

27 июля 2016 года проведен тренинг «Маски». Приняло участие 4 несовершеннолетних, состоящих на  различных видах профилактических учетов. 

30 августа, 08 сентября, 20 сентября проведены тренинги для подростков на основе метода фототерапии. Тренинг направлен на профилактику социальной дезадаптации и правонарушений, а также формирование социально приемлемых форм поведения у подростков, находящихся в конфликте с законом. Повышение уровня правовой культуры, личностного самоопределения. Приняли участие 8 несовершеннолетних.

29 сентября 2016 года  — тренинг «Школа выживания» с учащимися 3 «Б» класса МБОУ СОШ №52. Приняло участие 18 несовершеннолетних. 
06 октября 2016 года — Кузовкова А.А., Рыбина Т.Е., провели групповое занятие «Наедине с собой» для осужденных на базе: ФКУ «Тюменская воспитательная колония для несовершеннолетних» в рамках работы выездной арт-терапевтической лаборатории. Приняли участие 40 человек.    

11 ноября 2016 года тренинговое занятие для родителей детей с ОВЗ «Я и мой друг». Приняло участие 2 родителя. 

18 ноября 2016 года – релакс-тренинг «Обрети свободу». Приняло участие 4 человека.

С 11 – 14 ноября 2016 года специалистами Учреждения в условиях загородного лагеря (санаторий «Сосновая роща») организован и проведен семейный фри-аддикшен для семей с детьми, родители в которых страдают алкогольной и наркотической зависимостью, в рамках реализации подпрограммы «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!». Приняли участие 32 человека, в т.ч. 17 детей, 15 родителей - 15 семей. Семейный фри-аддикшен представляет собой последовательность проведенных тренинговых занятий, направленных на преодоление созависимого состояния. Целью семейного фри-аддикшена является формирование навыков эффективного взаимодействия родителей с детьми.
В рамках семейного фри-аддикшена для семей с детьми были проведены следующие тренинги:

11 ноября 2016 года – тренинг-знакомство «Общаться с ребенком. Как?»;
12 ноября 2016 года – коммуникативный тренинг  «Мир детский и мир взрослый»;

13 ноября 2016 года – итоговый тренинг «Мы вместе!». 

05 декабря 2016 года – тренинг по профилактике  социальной дезадаптации и повышению личностного самоопределения «Фототерапия» с обучающимися МБОУ г. Кургана «Центр образования». Приняли участие 13 человек. 

09 декабря 2016 года – тренинг по профилактике  социальной дезадаптации и повышению личностного самоопределения «Фототерапия» с обучающимися МБОУ г. Кургана «Центр образования». Приняли участие 10 человек. 
Количество детей из семей, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы, получивших различные формы оздоровления – 202 чел. (141 сем.).
Социально-профилактические мероприятия: «Я не зависим, а ты?», «Будь здоров!», «Путь к здоровому будущему», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Здоровым быть модно», «Страна здоровья». Участие приняли 253 несовершеннолетних из 232 семей.
Познавательно-развивающие занятия «Когда рядом друзья», «Как вести себя с незнакомцем», «Поведение на дороге», «Гололед», «Пожарная безопасность», «Когда один дома…». Участие приняли 253 несовершеннолетних из 232 семей.
В рамках Международного дня детского телефона доверия, 17 мая, прошла промо – акция «Скажи, о чём молчишь», цель которой продвижение деятельности Детского телефона доверия.
В рамках акции создано позитивное информационное пространство, направленное на защиту прав и интересов детей, популяризацию работы Детского телефона доверия. В ходе акции роздано 600 информационных буклетов о Детском телефоне доверия, 683 бумажных браслетов с номером Детского телефона доверия. Акция проходила на двух площадках: на пересечении ул. Ленина – ул. К.Мяготина и ул. Гоголя – ул. Красина. Всего в акции приняли участие более 600 человек.
На сопровождении в отделе опеки и попечительства состоит 35 детей; в ГКУ «Курганский детский дом» на адаптационном сопровождении- 40 детей; в ГБУ ДО «Центр помощи детям» - 29 детей; ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям» - 25 детей.

За анализируемый период специалисты отдела опеки и попечительства совместно с иными субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителями отдела по надзорной деятельности г. Кургана  приняли участие в 15 межведомственных рейдах, в ходе которых посещена 121 семья, в которых воспитывается 227 детей.

В рамках межведомственной  операции «Дачник» совместно с иными  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Кургана посещено 5 семей, в которых воспитывается 10 детей.

В рамках  межведомственной  операции «Родной дом» проведено  5 рейдов, в ходе которых помещено 43 семьи, в которых воспитывается 71 ребенок.

Совместно с представителями силовых органов  проведено 3 рейда в 16 семей (25 детей), в которых матерям дана отсрочка наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

Всего сотрудники отдела опеки и попечительства приняли участие в 24 межведомственных рейдах, в ходе которых посещено 185 семей, воспитывающих 333 ребенка.
Проведено 3 сверки. 9 семей поставлены на учет по категории «социально- опасное положение». Проведена индивидуально- профилактическая работа с 10 законными представителями.
УМВД России по городу Кургану работа с детьми, входящими в группу риска по асоциальному поведению, проводится инспекторами по делам несовершеннолетних на постоянной основе.

В текущем году проведено 1152 тематических лекториев с разъяснением ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений, в том числе 293 по линии НОН.

В целях выявления нарушения прав детей в неблагополучных семьях совместно с КДН и ЗП Администрации г. Кургана  проведены совместные  рейды представителей органов и учреждений системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток- 2016». 
В ходе реализации данного мероприятия проводилось обследование жилищно- бытовых условий проживания несовершеннолетних, выяснялись интересы подростков и их законных представителей. С родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы, направленные на профилактику преступлений и правонарушений.

Кроме того, совместно со специалистами Управления ГО и ЧС г. Кургана, отдела опеки и попечительства, инспекторами комиссии по делам несовершеннолетних, инспекторами ПДН ОП, сотрудниками Госпожнадзора, с октября по декабрь 2016 года проводятся рейды по профилактике пожарной безопасности, проверке условий проживания неблагополучных семей с детьми частного жилого сектора, СНТ, расположенных в черте города Кургана.

	4.3
	Проведение антинаркотических акций в летних оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, в том числе для детей и подростков с девиантным поведением.
	Ежегодно

	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский Дом Молодежи»,

Муниципальные учреждения образования,

КРОО «Новая жизнь», 

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

	-
	-
	В программах смен в лагерях с дневным пребыванием проведены мероприятия профилактической направленности, пропаганды ЗОЖ,  встречи – беседы с медицинскими работниками. Велось сотрудничество с «Центром здоровья» при ГБУ «Курганская детская поликлиника». Сотрудники Центра посетили 14 лагерей дневного пребывания. Профилактическими мероприятиями Центра охвачено более 700 человек.

В течении июня-августа 2016 года «Курганским Домом молодежи»  проводился агитпробег «Зауральцы за здоровый образ жизни». Организованы выезды в детские оздоровительные лагеря с представлениями для отдыхающих детей о вреде курения, алкоголя, наркомании и о пропаганде ЗОЖ (охвачено 2900 человек).

Коллективы МБУ «Городской Дом народного творчества» 30.07.2016 года приняли участие в конкурсе агитбригад «Здоровый народ Зауралья» в СОЛКД «Зеркальный» (15 участников). 

22.09.2016 года агитбригада «Новое поколение выбирает жизнь» МБУ «Городской дом культуры им. М. Горького» выступила в ДОЛ им. П. Морозова (400 человек).

Инспекторами ПДН в июне-августе 2016 года проведено 87 лекций и бесед в оздоровительных лагерях,   направленных на профилактику подростковой преступности. 
Также для несовершеннолетних, состоящих на учете, организовано 11 досуговых мероприятия, в том числе 5 спортивных.
27.07.2016 г. -  сотрудниками ГБУ «Курганский ЦСПС и Д» проведен тренинг «Маски» с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах.
18, 23.08.2016 года в спорткомплексе МБУДО «ДЮСШ № 3» проведены отборочные зональные спортивные соревнования «Старты надежд», среди подростков с девиантным поведением.
26.08.2016 года совместно с сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области проведена экскурсия в Богоявленский храм имени Александра Невского, с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.
В летний период проведено три спортивных мероприятия среди несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП УМВД России по Курганской области и несовершеннолетних состоящих на учете.

	4.4
	Организация антинаркотических профилактических акций во время проведения массовых мероприятий в Международный день защиты детей, День молодежи, Международный день борьбы с наркоманией и др.

Проведение антинаркотических акций «Нет наркотикам!», «За ЗОЖ!», «Выбери жизнь».


	В течение всего периода


	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта,

КРОО «Новая жизнь», 

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

	-
	-
	В день защиты детей 1 – 2 июня 2016 года в Детском парке проведена акция «Старт в Лето» - игра по станциям от МБУ «Курганский Дом молодежи».  В рамках проекта «Курган – город добрых улиц» проведены праздники двора, приуроченные к празднованию дня защиты детей. Мероприятия прошли на дворовых площадках по адресам по адресам ул. Гоголя, 55, Куртамышская, 20, Достоевского, 59. Праздничная программа включила выступление артистов, конкурсы и игры для детей и родителей.

В рамках городского праздника «День молодежи - 2016» проведена акция «Активный выходной», для участников и гостей мероприятия работали спортивные площадки.
С 14 по 25 марта 2016 года в России прошел первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции в муниципальных библиотеках  прошли  уроки здоровья:  «Подружись с физкультурой»,   «Твоя жизнь в твоих руках», «Наркотики - общий враг» и др. Оформлены книжные тематические выставки, выставки-просмотры: «Сделай правильный выбор!»,  «Жить здорово!» и др.  В МБУ «ГДНТ» в рамках акции работала выставка детских рисунков «Сохрани жизнь другу».  Специалистами библиотеки им. А. Пушкина для  студентов ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» проведен информационный час «Есть выбор:  жизнь без наркотиков!», присутствовало 52 человека. 

МБУ «Центр культуры и досуга «Современник» в День рекламы 23.10.2016 года проведена рекламная акция «ЗОЖ – это модно!» (50 человек).

За 12 месяцев 2016 года отделом спорта проводились следующие мероприятия посвященные Международному Дню защиты детей:   

-Соревнования по эстафетному бегу среди воспитанников детских садов, посвященные «Дню защиты детей», 20.05.2065 г., стадион МБУДО «ДЮСШ № 3», 694 ребенка (58 детских садов);    

-Турнир по боксу, посвященный «Международному дню защиты детей», 27-29.05.2016, 60 участников.

 Мероприятия, проведенные в рамках Всероссийской антинаркотической акции, посвященной международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков с 22 по 26 июня 2016 года:

-Веселые старты, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 23.06.2016 г.;

-Стритбол против наркотиков - 25.06.2016 г.;

-Турнир по мини-футболу под девизом «Наркотикам – нет!» - 12-16.06.2016 г.;

-Классификационные соревнования по боксу «Скажем наркотикам - нет!» - 19-22.06.2016 г.;

-Веселые старты с элементами футбола среди юношей 2008 г.р., посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков - 21.06.2016 г.;

-Мини-футбол среди юношей 2007 г.р., посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков -22.06.2016 г.

-Городской турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» проходил на стадионе МБУДО «ДЮСШ №3» в 3 микрорайоне с 16 мая по 6 июня 2016 года, приняло участие 220 человек.

 Отделом спорта совместно с УМВД России по городу Кургану 20.08.2016 года в спортивном зале МБУДО «ДЮСШ №3» проведен городской этап соревнований «Старты надежд» среди команд несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах полиции УМВД России по городу Кургану. Сборная команда города Кургана выступила в областных соревнованиях «Старты надежд» среди команд несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах полиции 22.08.2016 г.

С 20 по 23 октября 2016 года проведен Фестиваль спорта «Спорт против наркотиков», в соревнованиях принимали участие команды из регионов УрФО, 100 участников и 250 болельщиков.

22 декабря 2016 года проведен традиционный «Шахматно-шашечный турнир среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОУУМ и ПДН УМВД по г. Кургану «Поверь в себя!».
УМВД России по городу Кургану в период с 15 февраля по 15 мая 2016 года на территории города проведена Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье и безопасность наших детей».

В период проведения антинаркотических акций проведено 74 рейдовых  мероприятия по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В ходе  рейдовых мероприятий выявлено 52 правонарушения, совершенных несовершеннолетними, привлечено к административной ответственности 94 родителя, законных представителя. 42 взрослых лица привлечено за совершение правонарушений в отношении несовершеннолетних.

В ходе акции:

-проведено 174 тематические  лекции в учебных заведениях, расположенных на территории города  о вреде немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за участие в их незаконном обороте,
 -принято участие в 16 родительских собраниях, 
-проведено 27 встреч  с педагогическими коллективами учебных заведений по организации их работы в случае выявления фактов сбыта либо потребления учащимися наркотических веществ.

Инспекторами по делам несовершеннолетних во время проведения акции в школах и учреждениях начального, среднего профессионального образования  проведено 69 тематических лекториев с разъяснением ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений.

Организовано 14 публикаций на сайте газеты «Курган и курганцы», сайте Администрации г. Кургана, сайте УМВД России по Курганской области, в газете «Курган и Курганцы». 

	5.
	Проведение социально-реабилитационных мероприятий

	5.1.
	Организация занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время, на базе летних лагерей
	Ежегодно

	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

Управление образования ДСП,

Муниципальные учреждения образования.
	-
	-
	Занятость подростков от 14 до 18 лет организована в рамках акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды». Трудовые отряды работают в свободное от учебы время и в период каникул. С марта по декабрь организовано 19 трудовых смен, трудоустроено 2036  несовершеннолетних. Из них в июне работали помощниками вожатых в лагерях дневного пребывания и в отрядах по благоустройству 567 подростков.
Трудовые отряды были созданы в 48 организациях, а именно в 41 образовательной организации,  3 организациях дополнительного образования, также на базе МБУ «Курганский Дом молодежи», библиотеки им.Маяковского, ДК «Горького», Детский дом №1 .  Всего в 2016 году сформировано 324 отряда.

	5.2.
	Создание сезонных рабочих мест для подростков, входящих в группу риска по асоциальному поведению.
	Ежегодно

	Администрация города Кургана,

Департамент социальной политики,

Управление образования ДСП,

ГКУ «Центр занятости населения города Кургана».
	-
	-
	В рамках акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды» с марта по сентябрь 2016 года трудоустроено 423 подростка, находящихся  в трудной жизненной ситуации.

Из них: 197 - несовершеннолетние из малообеспеченных семей, 89 - из многодетных семей, 23 – сирот, 8 - из семей с безработными родителями, состоящими на учете в Центре занятости населения, 91 - из неполных семей, 15 – состоявших на учете в КДНиЗП.
Участники трудовых отрядов занимались благоустройством и озеленением территории города, благоустройством пришкольных участков, ремонтом книг, мебели, оборудования, косметическим ремонтом школы, работали в школьных музеях, библиотеках,  работали с документами, собирали макулатуру, занимались концертной деятельностью, принимали участие в массовых акциях, городских мероприятиях.

В рамках реализации мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2016 году заключен договор от 29.02.2016 г. №27/07 с Муниципальным бюджетным учреждением города Кургана «Курганский Дом молодежи».  В соответствии с договором  создано 1026 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

По состоянию на 01.01.2017 года трудоустроено 1075 подростков. Особое внимание уделяется подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в особой заботе государства. Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети-сироты, дети из неполных, многодетных и неблагополучных семей, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
В общем числе трудоустроенных за 2016 год – 468 человек или 44% - это подростки находящиеся в трудной жизненной ситуации, из них 15 человек – это дети-сироты, 23 человека состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, 128 человек – из неполных семей, 99 человек – из многодетных семей, 197 человек – из малообеспеченных, 6 – из семей безработных.

	5.3.
	Создание реабилитационных и постреабилитационных программ для лиц, прошедших лечение по поводу наркотической и токсической зависимости. Вовлечение их в общественно-полезные мероприятия и трудовую деятельность.
	В течение всего периода

	Управление образования ДСП,

Отдел культуры ДСП,

Отдел спорта ДСП,

МБУ «Курганский дом молодежи»,

Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта,

КРОО «Новая жизнь», 

УМВД России по городу Кургану (по согласованию).

	-
	-
	С сентября на базе МБУ «Курганский Дом молодежи» началась реализация проекта «Мы вместе», направленного на создание дополнительных условий социальной реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних (охвачено 455 чел.).

16-18 декабря 2016 года в рамках мероприятий гранта проведены выездные сборы для учащихся «Центра образования». В рамках программы сборов проведены спортивные, творческие мероприятия, мастер–классы и презентации деятельности молодежных общественных объединений, встречи и интерактивные беседы с сотрудниками отделов полиции,  Курганского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (охвачено 30 чел.).
Отделом спорта продолжается работа по индивидуальным программам реабилитации. За 2016 год письма с приглашением в отдел спорта для собеседования и оказания помощи в организации досуга несовершеннолетним были написаны и разостланы семьям.

Ведется работа с УМВД по г. Кургану по привлечению молодых людей, состоящих на учете и осужденных условно к мероприятиям, проводимым на территории города Кургана в качестве зрителей.
За 12 месяцев 2016 года на профилактическом учете в отделах полиции состоит 660 несовершеннолетних, из них 9 употребляющих или допускающих эпизодическое употребление наркотических веществ, а так же 14 за употребление одурманивающих веществ. Данная категория граждан ежемесячно проверяется по месту жительства, проводятся беседы о необходимости прохождения лечения от наркотической зависимости.

Общественной организацией «Новая жизнь» проводится работа по созданию реабилитационных и постреабилитационных программ для лиц, прошедших лечение по поводу наркотической и токсической зависимости. На территории Курганской области работает 24 реабилитационных центра с которыми сотрудничает организация «Новая жизнь». После реабилитации наркозависимые и их семьи посещают группы «Самопощи 12 шагов», проводятся 2 раза в неделю.

	6.
	Пресечение незаконного оборота наркотиков, перекрытие каналов и источников  их поступления к потребителям

	6.1.
	Проведение мероприятий в досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастных к их сбыту.
	В течение  всего периода
 
	УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	За текущий период 2016 года  сотрудниками полиции УМВД России по городу Кургану в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий «Вечерний Курган», «Ночной бар» организована проверка 137 досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастных к их сбыту. По результатам проведенных мероприятий преступлений категории НОН в данных учреждениях не выявлено.

Общественная организация «Новая жизнь» также принимала участие в проверке досуговых учреждениях, с целью выявления лиц, употребляющих наркотические средства и причастность к их сбыту. 

	6.2.
	Проведение совместных мероприятий, направленных на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств, а также предотвращение фактов использования жилых и нежилых помещений в качестве наркопритонов и наркоточек.
	В течение  всего периода

	УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, 

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	УМВД России по городу Кургану осуществлено 149 отработок административных участков, в ходе которых осуществлялись  мероприятия, направленные на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств, а также предотвращение фактов использования жилых и нежилых помещений в качестве наркопритонов и наркоточек. По результатам проведенных мероприятий наркопритонов выявлено не было.

Всего за 12 месяцев 2016 года на территории города Кургана выявлено одно преступление, связанное с содержанием притонов для употребления наркотических средств (выявлено сотрудниками УФСКН). Сотрудниками УМВД России по г. Кургану преступления данной направленности не выявлялись.

Общественная организация «Новая жизнь» совместно с УМВД России по городу Кургану принимает участие в проведении совместных мероприятий, направленных на выявление наркопритонов и мест сбыта наркотических средств. 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города Кургана в управляющие организации направлены телефонограммы о принятии мер по выявлению наркопритонов в жилых помещениях многоквартирных домов, а также об удалении выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли и удаления надписей на стенах домов. 

Выявлены МКД: ул. Школьная, д.13 (3, 4 подъезд), ул.Чернореченская, д.45 (3 подъезд), ул. Чернореченская, д.59 (3, 4 подъезд), ул. Чернореченская д. 101 (1 подъезд), ул. Карбышева, д. 2 (1, 2 подъезд).
При выявлении наркопритонов информация направляется в правоохранительные органы.

	6.3.
	Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, а также произрастаний дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана.
	В течение  всего периода

	Департамент финансов,
УМВД России по городу Кургану (по согласованию), 

Департамент развития городского хозяйства,
КРОО «Новая жизнь».
	300,0
	121 357
	УМВД России по городу Кургану в рамках проведенных мероприятий по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, а также произрастаний дикорастущих наркосодержащих растений на территории города Кургана сотрудниками участковых уполномоченных полиции организована проверка СНТ, ГСК, жилого частного сектора, а также иных мест.

По выявленным местам произрастания дикорастущей конопли сотрудниками УМВД России по г. Кургану направлено в адрес собственников объектов и руководителей предприятий 226 предписаний (представлений) о принятии мер по уничтожению дикорастущих растений, исполнено – 63, по 113 составлены административные материалы по ст. 10.5 КРФоАП (непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства). Силами участковых уполномоченных полиции уничтожено 50 очагов произрастания.

В целях пресечения незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения специалистами МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана» в ходе проведения ежедневных осмотров территорий города Кургана на предмет соблюдения правил благоустройства территории города Кургана в 2016 году выявлено 17 очагов произрастания наркосодержащих растений (конопли). Из них 11 очагов выявлены на территории общего пользования города Кургана, 6 очагов – на земельных участках, находящихся в собственности.
По поступающей информации  и обращениям о произрастании наркосодержащих растений (конопли) на территории города Кургана МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» проведены осмотры земельных участков по улице Омской в районе Белозерской кольцевой дороги, территорий, прилегающих к земельным участкам домов по улицам Климова, Р.Зорге,  Аргентовского, Щорса и др.

По результатам осмотров МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» организовано выполнение работ:

-по окосу наркосодержащих растений на участке по улице Омской в районе Белозерской кольцевой дороги (договор от   11.06.2016 г. № 190) (площадь - 24 га, стоимость работ – 30 409 руб.);
-по повторному окосу наркосодержащих растений на участке по улице Омской в районе Белозерской кольцевой дороги (договор от 22.08.2016 г. № 214) (площадь - 24 га, стоимость работ – 30 409 руб.).

По окосу на территории общего пользования:
-по улице Климова в районе многоквартирного дома № 56 (договор от 05.06.2016 г. № 185) (площадь – 2158 м2.);
-по улице Свердлова в районе жилых домов №№ 34, 36 (договор от 05.06.2016г. № 185) (площадь – 3487 м2);
-по ул. Аргентовского в районе многоквартирного дома № 44 (договор от 05.06.2016 г. № 185) (площадь 5720 м2);
-по улице Климова в районе жилых домов №№ 40, 40а, 30, 37, 52,
-по улице Зорге в районе многоквартирного дома № 20,
-по улице Пролетарской в районе многоквартирного дома № 82, 

по улице Кирова в районе многоквартирного дома № 46,
-по улице 1-ое Мая в районе многоквартирного дома № 13, 

по ул. Щорса (в промежутке улиц Крутикова и Чайковского),
-по улице Сухэ-Батора в районе дома № 3, 

на территории, прилегающей к парку Победы.

	6.4.
	Проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах, своевременное принятие мер по уничтожению подобной рекламы.
	В течение  всего периода

	Департамент финансов,

УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства, 

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	УМВД России по городу Кургану с целью выявления фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах организована проверка фасадов жилого сектора, торговых объектов, образовательных учреждений, предприятий и других муниципальных объектов на предмет выявления надписей различного толка. По результатам проверки выявлено 184 объектов, имеющих надписи различного толка на фасадах зданий. По фактам выявленных недостатков в адреса УК, ТСЖ  направлены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений.

В соответствии с протоколом № 34 заседания антинаркотической комиссии Курганской области от 23.05.2016 года по утвержденному графику проводятся рейдовые мероприятия, по выявлению и предотвращению размещения «стеновой рекламы» наркотиков, сотрудников УМВД России по городу Кургану совместно с Департаментом ЖКХ и строительства Администрации города Кургана.
Департамент ЖКХ по информации, поступившей от жителей многоквартирных домов, управляющие организации проводят проверки, удаляют очаги дикорастущей конопли и закрашивают надписи на стенах домов
Общественная организация «Новая жизнь» принимает участие совместно с УМВД России по городу Кургану в проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов наружной рекламы и пропаганды наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах.

	6.5.
	Проведение рейдов по выявлению нарушений в части продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, а также в части продажи пищевого мака. 
	В течение  всего периода

	УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли,

КРОО «Новая жизнь».
	-
	-
	УМВД России по городу Кургану за 12 месяцев 2016 года проведено 237 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 295 торговых объектов на предмет продажи алкогольной и табачной  продукции несовершеннолетним, в ходе которых сотрудниками УМВД России по г. Кургану составлено 77 административных материалов по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной продукции). 

Общественная организация «Новая жизнь» принимает участие в проведении рейдов совместно с членами «Молодой Гвардии» Проводится проверка ларьков и магазинов шаговой доступности.

	6.6.
	Проведение работы по выявлению из числа призывников лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков.
	В течение  всего периода


	Департамент социальной политики,

Отдел военного комиссариата Курганской области по городу Кургану.
	-
	-
	Отделом военного комиссариата Курганской области по городу Кургану ежегодно разрабатывается и исполняется план профилактических антинаркотических мероприятий с гражданами призывного возраста, проживающими на территории города Кургана.

В соответствии с этим планом при проведении медицинского  освидетельство-вания в отделе военного комиссариата Курганской области по городу Кургану в 2016 году было выявлено 16 наркозависимых граждан, из числа подлежащих призыву на военную службу.  

	7.
	Взаимодействие с общественными организациями и объединениями

	7.1.
	Межведомственное сотрудничество  и взаимодействие с общественными организациями, религиозными конфессиями, ведущими работу по предупреждению распространения наркомании

и укреплению здорового образа жизни.
	Постоянно


	Администрация города Кургана,

Антинаркотическая комиссия города Кургана,

КРОО «Новая жизнь»,

Муниципальные учреждения.
	-
	-
	В МБУ «Курганский Дом молодежи» работает сектор по работе с трудящейся молодежью, молодежными и детскими общественными объединениями (МДОО)  и профориентации. Есть специалист, курирующий взаимодействие учреждения с МДОО, в т.ч. и профилактической, спортивной направленности. 

В рамках проведения городских молодежных мероприятий представители МДОО всегда имеют возможность   организовать интерактивную площадку и презентовать  свою деятельность с целью вовлечения молодых людей.

Подобные площадки организованы в рамках мероприятий акции «Активный выходной» и велопробега, праздника «День молодежи», проекта «Курган – город добрых улиц» и т.д. 

24 ноября 2016 года волонтеры МБУ «Курганский Дом молодежи  совместно  с общественной организацией «Новая жизнь» провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках акции была закрашена реклама наркотических средств на зданиях г. Кургана
С этой организацией налажено тесное взаимодействие как Администрации города Кургана, так и УМВД России по городу Кургану

	7.2.
	Организация совместных акций с общественным движением “Родители против наркотиков”.

Работа с родительскими комитетами  по профилактике наркомании и социально-негативных явлений.


	В течение всего периода


	Департамент социальной политики, Муниципальные учреждения образования,

КРОО «Новая жизнь»,

Общественное движение «Родители против наркотиков» (по согласованию).
	-
	-
	За 12 месяцев 2016 года в общеобразовательных учреждениях проведены 461 общешкольные родительские собрания, «круглые» столы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних (присутствовало 10709 человек), на которых сотрудники силовых органов информируют родителей (законных представителей) о наркоситуации в России и Курганской области. Освещают правовые и гражданские аспекты незаконного оборота, и потребления наркотических средств, раскрывают негативные медицинские, психологические и социальные аспекты, связанные с наркоманией.
В рамках работы городского родительского Совета (25 человек) ежегодно рассматриваются вопросы профилактики. 

Состоялось 86 мероприятий с привлечением родительских комитетов по профилактике употребления ПАВ, др. асоциальных явлений, к участию  привлечено 460 родителей.

Общественной организацией «Новая жизнь» были проведены мероприятия  с общественным движением «Родители против наркотиков».

	7.3.
	Взаимодействие общественных организаций и объединений с правоохранительными органами  по выявлению и взаимному информированию о фактах вовлечения в наркоманию, по пропаганде и незаконной

рекламе наркотических средств и психотропных веществ, по нарушению порядка размещения наружной рекламы алкогольной и табачной продукции.
	В течение всего периода


	УМВД России по городу Кургану (по согласованию),

КРОО «Новая жизнь». 

МКУ «Административно-техническая инспекция города Кургана».


	-
	-
	УМВД России по городу Кургану налажено информи​рование правоохранительных органов и медицинских учреждений о лицах, допускающих потребле​ние наркотиков. Данные граждане ставятся на учет, с ними проводится соответствующая профилактическая работа.

С больницами организован оперативный обмен информацией о случаях передозировки наркотиками, в том числе с летальным исходом. По всем фактам сотрудниками полиции осуществляются проверочные мероприятия, по итогам которых возбуждаются уголовные дела, составляются административные материалы.

Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям выдаются требования и передаются телефонограммы о необходимости производить своевременную очистку заборов, остановочных пунктов, опор контактной сети, линий электропередач, фасадов зданий, строений, сооружений от надписей, несанкционированной рекламы, афиш, объявлений и другой печатной продукции, в том числе от рекламы алкогольной и табачной продукции.

В период с 11.01.2016 года по 14.12.2016 года выявлено 49 фактов размещения надписей и печатной продукции.


_______________________________
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год» 
за отчетный период 2016 года
	№ п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	2015г.
	Прогноз
	Факт

	
	
	
	
	2016г.
	2016г.

	1.
	Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании.
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	115

35,2
	120
36,7
	109
33,5

	2.
	Количество больных, состоящих на учете с  диагнозом наркомания. 
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	1600

490,3
	1600
490,3
	1483
456,0

	3.
	Количество лиц, умерших от передозировки наркотиков.
	Человек
	18
	18
	12

	4.
	Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере.
	Абс. число

% от общей численности несовершен-нолетних 
	47

0,79
	45
0,77
	24
0,01

	5.
	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет.
	Человек
	110
	115
	141

	6.
	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
	Человек
	195
	200
	196

	7.
	Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации. 
	Человек
	50
	50
	60

	8.
	Количество педагогических кадров, ответственных за воспитательную работу в образовательных учреждениях имеющих подготовку по вопросам профилактики наркомании.
	Человек
	340
	340
	

	9.
	Доля несовершеннолетних, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
	Абс. число
% от общей численности несовершеннолетних 
	31900


	32000
95,0
	32350
96,0

	10.
	Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.
	Абс. число
% от общего числа призывников
	6

0,22
	6
0,22
	16
0,55

	11.
	Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах.
	Абс. число
	100
	100
	149

	12.
	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике:

- официальный сайт Администрации города Кургана;

- газета «Курган и курганцы».
	Абс. число

Абс. число
	20

130
	20

130
	77

186


Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

в городе Кургане на 2016 год» за отчетный период 2016 года
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы 
(2014 год)
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп  роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	
	
	
	2015
	***
	***
	***
	Отчетный год  

2016
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании.
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	112

34,4
	115
35,2
	
	
	
	109
33,5
	
	

	Количество больных, состоящих на учете с  диагнозом наркомания. 
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас.
	1542

473,6
	1600
490,3
	
	
	
	1483
456,0
	
	

	Количество лиц, умерших от передозировки наркотиков.
	Человек
	20
	18
	
	
	
	12
	
	

	Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере.
	Абс. число

% от общей численности несовершен-нолетних 
	49

0,85
	47
0,79
	
	
	
	24
0,01
	
	

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет.
	Человек
	107
	110
	
	
	
	141
	
	

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
	Человек
	215
	195
	
	
	
	196
	
	

	Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации. 
	Человек
	40
	50
	
	
	
	60
	
	

	Количество педагогических кадров, ответственных за воспитательную работу в образовательных учреждениях имеющих подготовку по вопросам профилактики наркомании.
	Человек
	339
	340
	
	
	
	
	
	

	Доля несовершеннолетних, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
	Абс. число
% от общей численности несовершеннолетних 
	31700
40,3
	31900
	
	
	
	32350
96,0
	
	

	Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.
	Абс. число
% от общего числа призывников
	7
0,26
	6
0,22
	
	
	
	16
0,55
	
	

	Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах.
	Абс. число
	80
	100
	
	
	
	149
	
	

	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике:

- официальный сайт Администрации города Кургана;

- газета «Курган и курганцы».
	Абс. число

Абс. число
	18

132
	20

130
	
	
	
	77

186
	
	


Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год»  
за  12 месяцев 2016 года 
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, баллы

	
	
	Утверждено в целевой программе
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр. 4 - гр. 3) / гр. 3 x 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количество больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании.
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас
	120
36,7
	109
33,5
	+9
	2

	Количество больных, состоящих на учете с  диагнозом наркомания
	Абс. число

Чел. на 100 тыс. нас
	1600

490,3
	1483
456,0
	+7
	2

	Количество лиц, умерших от передозировки наркотиков.
	Человек
	18
	12
	+33,4
	4

	Количество несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологическом диспансере
	Абс. число

% от общей численности несовершеннолетних
	45
0,077
	24
0,01
	+46,7
	4

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет
	Человек
	115
	141
	+22,6
	4

	Количество наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет.
	Человек
	200
	196
	-98
	-3

	Количество наркологических больных, охваченных государственными и общественными программами реабилитации и ресоциализации.
	Человек
	50
	60
	+20
	3

	Количество педагогических кадров, ответственных за воспитательную работу в образовательных учреждениях имеющих подготовку по вопросам профилактики наркомании.
	Человек
	340
	344
	+0,1
	1

	Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
	Абс. число
% от общей численности несовершеннолетних
	32000

95,0
	32350
96,0
	+0,1
	1

	Количество призывников, признанных ограниченно годными к военной службе в связи с психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ.
	Абс. число
% от общего числа призывников
	6

0,22
	16
0,55
	-266,6
	-3

	Количество сообщений, поступивших на телефон доверия о незаконной продаже наркотических препаратов, а также о действующих наркопритонах.
	Абс. число
	100
	149
	+49
	4

	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации по антинаркотической тематике:

- официальный сайт Администрации города Кургана;

- газета «Курган и курганцы».
	Абс. число

Абс. число
	20

130
	27
186

	8
43,0

	2

4

	итого
	
	
	
	
	+25



Оценка + 25 выполнения целевых индикаторов муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2016 год»  за  отчетный 2016 год  говорит о том, что достигнут определенный успех в антинаркотической работе на территории города Кургана. 
