Информация об исполнении постановления Администрации города Кургана № 8302 от 17.11.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2017 - 2019 годы»»

за  2017 год

             Основанием для реализации программы является постановление Администрации города Кургана от 17 ноября 2016 года № 8302 «Об утверждении  муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2017 - 2019 годы».
           В 2017 году на выполнение муниципальной  программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2017-2019 годы» утверждено 4 219 074 тыс.  рублей, исполнено на 31.12.2017 года 3 433 578 тыс. рублей (81,38 %).
	№ п\п
	Содержание мероприятия
	Информация о выполнении
	Ответственный исполнитель
	Финансовое обеспечение

	
	
	
	
	Источник финансирования
	Запланировано на 2017 год,.
тыс. руб.
	Израсходовано средств, 

тыс. руб.

	
	1. Обеспечение доступности дошкольного образования, совершенствование системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей дошкольного возраста                   
                                                                                                                                             Всего                   1 777 052          1 426 691
                                                                                                                                          Бюджет города       868 635             591205            

                                                                                                                                       Областной бюджет   908 417            835 486   

	1.1


	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

-расходы вновь открываемых детских садов, приобретение услуг учреждениями, находящимися на капитальном ремонте 

- развитие муниципальной системы образования

- осуществление выплат на оздоровление работников;

- ремонт помещений
	        В 2017 году   в муниципальной системе образования города Кургана для оказания поддержки семье в вопросе воспитания детей дошкольного возраста функционирует 67 дошкольных образовательных учреждения, 17 дошкольных групп  открыто в общеобразовательных учреждениях (прогимназия №63, начальная школа – детский сад №58, школы №20,51). 

Все муниципальные дошкольные образовательные  учреждения города Кургана оказывают две услуги: -  реализация основных  общеобразовательных программ дошкольного образования, и   присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Предоставляемые услуги  являются  основными видами деятельности. 

В 2017 году  введен в эксплуатацию строящийся в 5 микрорайоне детский сад на 300 мест. С октября 2017 года открыта дополнительная группа  на 25 мест в МБДОУ «Детский сад № 4».

По состоянию на 29.12.2017 года  на учете в качестве нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении зарегистрировано 10835 детей, в том числе: 2015 года рождения- 3973, 2016 года рождения- 4155, 2017 года рождения – 2704.

Возрастная категория состоящих на учете детей, не обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, это новорожденные и дети в возрасте 1 года, полутора лет, двух лет. Всего в 2017 году предоставлено 5270 мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В 2017 году за счет средств бюджета города Кургана  проведены ремонтные работы в 32 ДОУ (в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы на 2017-2019 годы»).

Во всех  дошкольных образовательных учреждениях проведены работы по текущему ремонту и подготовке помещений образовательных учреждений к началу учебного года.

В настоящее время ремонтные работы  завершены.
	ДСП, МБДОУ, МАОУ
	Бюджет города 

Областной бюджет
	911 705 

860 330
51 375

	      634 975 

583 600
51 375


	1.2
	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества


	Заключен договор на разработку проектных и изыскательских работ детского сада-яслей на 240 мест на бульваре Солнечном. Построен детский сад № 142 на 240 мест в 5 микрорайоне. 
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений
	-
	-
	-

	1.3
	Организация работы по комплектованию дошкольных образовательных организаций
	Дети направляются в  муниципальные дошкольные образовательные учреждения списками для комплектования, в рамках реализации муниципальной услуги по приему заявления, постановки на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования.

 В соответствии с Административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации города Кургана от 12.05.2014г. № 3453, постановка на учет  производится на основании заявления и прилагаемых к нему свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания), паспорта одного из родителей (законных представителей), при наличии льгот- документа, подтверждающего право родителей (законных представителей) на внеочередное или первоочередное предоставление  места в дошкольном образовательном учреждении.  Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент,  через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры.

Департамент социальной политики Администрации города Кургана осуществляет учет детей в соответствии с постановлением Администрации города № 150 от 20.01.2014 года «Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования». Учету подлежат  несовершеннолетние граждане, проживающие на территории муниципального образования города Кургана, имеющие право на получение дошкольного образования.  Несовершеннолетние граждане, достигшие на 1 сентября текущего года возраста три  и более года, числятся в списках электронной очереди актуального спроса, несовершеннолетние граждане, не достигшие на 1 сентября текущего года возраста три года, числятся в списках электронной очереди отложенного спроса (пункт 17 раздела вышеуказанного постановления Администрации города).
Предоставление мест населению города Кургана происходит в два этапа  (апрель- с учетом закрепленной территории, июль - на свободные места, без  учета  закрепленной территории), основание: постановление Администрации города Кургана № 9064 от 06.12.2013 года «Об утверждении Порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Кургана».

Принимаются в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования дети, проживающие на территории, за которой закреплена образовательная организация ( ст.67 п.3). За всеми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями закреплена территория  постановлением Администрации города Кургана № 1228 от 02.03.2016 года «О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Кургана».                                          
	ДСП, ОУ
	-
	-
	-

	1.4
	Привлечение частных предпринимателей для организации услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста
	В рамках реализации мероприятий по ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях Администрация города закупает  места для детей дошкольного возраста в негосударственном секторе. Группы на условиях муниципального заказа функционируют  у предпринимателей Богданова А.А. , Тарунина С.Ю. 

В 2017 году  два предпринимателя (ИП Богданов, ИП Тарунин)  принимают 120 детей на условиях муниципального контракта.
	ДСП,


	Бюджет города


	6 488 

	5 788 



	1.5
	Открытие стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных учреждениях
	В октябре 2017 года  открыта одна группа в МБДОУ «Детский сад № 4».
Функционируют дошкольные группы в муниципальных общеобразовательных организациях №58,63,20,51.

	ДСП,

ОУ,   

ДОН (по согласованию)
	Бюджет города 

Областной бюджет
	2 317 

     1 817   

500 
	2 317 

1 817
500

	1.6
	Предоставление услуги  «Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в электронном виде
	Департамент социальной политики Администрации города Кургана предоставляет населению города Кургана  муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». Дни и часы приема граждан для оказания муниципальной услуги установлены Административным регламентом (утвержден  постановлением Администрации города Кургана  № 3453 от 12.05.2014 года). Прием ведут специалисты отдела дошкольного образования Управления образования Департамента социальной политики в  кабинете № 5, ул.Куйбышева ,111. 
Граждане могут подать заявления о постановке на учет путем личного обращения в Департамент,  через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет, почтовым сообщением, через многофункциональные центры.
	Управление

образования

ДСП
	-
	-
	

	1.7
	 Создание микрогрупп на дому
	 В связи с отсутствием необходимого количества детей дошкольного возраста (не менее 3) работа  семейных групп приостановлена.
	Управление

образования

ДСП, 

ДОН (по согласованию)
	-
	-
	-

	1.8
	Организация и научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования
	Научно-методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования обеспечивает  городской экспертный  совет.  Восемь детских садов  работают в статусе муниципальных опорных  площадок: детский сад №4 по теме «Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации», детские сады № 10, 62,127 по теме «Нормативные документы по обеспечению деятельности дошкольной образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования», детские сады №39, 137 по теме «Образовательная программа дошкольного образования», детский сад №109 по теме «Реализация принципов федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: технологии, универсальные дидактические материалы в развивающей образовательной среде », детский сад №131 по теме «Развитие вариативной системы дошкольного образования в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного образования».
За год проведено 129  методических мероприятия в соответствии с тематикой федеральных государственных образовательных стандартов      дошкольного образования, которые посетили 1796 человек. В виртуальной методической выставке «Современная образовательная среда детского сада»  представлено 64 работы (86 педагогов).
	Управление образования ДСП, ИМЦ, МБДОУ
	-
	-
	-

	1.9
	Реализация государственного стандарта дошкольного образования на оплату труда
	Задержки заработной платы в учреждениях дошкольного образования нет.
	ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ
	Областной бюджет
	840 493 


	777 516


	1.10
	Реализация государственного стандарта дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы
	На выделенные средства приобретаются учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы. Счета оплачиваются по мере поступления денежных средств.
	ДОН (по согласованию), ДСП МБДОУ, 
	Областной бюджет
	16 049  


	6 095 


	
	2. Организация предоставления качественного и общедоступного общего образования, формирующего конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника

Всего           1 645 513         1 366 668                       

                                                                                                          Бюджет города        371 897              214 442             

                                                                                                                            Областной бюджет     1 273 61 6            1 152 226              

	2. 1


	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования, содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых размещаются общеобразовательные учреждения, в том числе: 

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

 - обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений;

- осуществление выплат на оздоровление работников;
  - ремонт учреждений; 

- организация и проведение учебно-полевых сборов
	В муниципальной системе образования услугу по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования предоставляют 47 общеобразовательных учреждений.  Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений города Кургана имеют лицензии. Все 47 муниципальных общеобразовательных учреждений аккредитованы. 

Для всех школ разработаны муниципальные задания.

В  2016 -2017 учебном  году в общеобразовательных организациях было открыто 1446 классов, в которых обучается 35 552 школьника. В 2017-2018 учебном году в школах города обучается 36 992 школьника.

Во всех образовательных учреждениях города организовано школьное питание. 

Доля софинансирования составила 10,8 руб. за счет областного бюджета и 39,2  руб. за счет городского бюджета.  

Ремонт учреждений проводится в соответствии с муниципальной программой «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы на 2017-2019 годы». В 2017 году за счет средств бюджета города Кургана запланированы финансовые средства  на ремонтные работы в 33 общеобразовательных школах города Кургана. Проведен ремонт кровель в общеобразовательных организациях. 

Учебно – полевые сборы проводились в период с 15 по 19 мая 2017 года на базе оздоровительного комплекса города кургана. По 35 часовой учебной программе.

В сборах приняли участие 521 человек: из них учащихся 472 человека, преподаватели 49 человек. Стрельбы проводились 18 и 19 мая на стрельбище воинской части в Иковке. В
сборах принимали участие Курганский военный институт, Автошкола ДОСААФ, СОБР «Мираж» (Уфсин).
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МАУ «Оздоровительный комплекс» города Кургана
	Бюджет города 

Областной бюджет
	502 530
371 897
130 633

	332 402
214 442
117 960


	2.2
	Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций


	Во всех 47 общеобразовательных учреждениях  организовано горячее школьное питание 

 Стоимость одноразового горячего питания составляет 50 руб. в день.

До апреля 2017 года бесплатное школьное питание за счет бюджетных средств   получает только одна категория   учащихся с 1-го  по 11-й   классы  из малоимущих семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемое в соответствии с Законом Курганской области   от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка». С апреля 2017 года наряду с детьми из малоимущих семей, получают бесплатное двухразовое питание обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Питание вышеперечисленных категорий установлено в прежних размерах на период с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г. решением Курганской городской Думы от 28.06.2017 г. №118 «О содействии в организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана».  
Организация школьного питания в школах города Кургана осуществляется двумя предприятиями МУП «Комбинат питания», МАУ «Оздоровительный комплекс».    

 МУП «Комбинат питания»,   оказывало  услуги по организации школьного питания для 42 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 МАУ «Оздоровительный комплекс»   оказывало  услуги по организации школьного питания для 2 муниципальных общеобразовательных учреждений (ОУ №№ 50, 53).  В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ №50» услуги по организации школьного питания оказывает МУП «Комбинат питания».
Три муниципальных общеобразовательных учреждения (ОУ №№ 30, 58, 63) организовали горячее питание самостоятельно.
	ДОН, ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	Областной бюджет
	12 932 


	12 932


	2.3
	Организация и обеспечение своевременных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
	Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство осуществляются своевременно на основании нормативно – правовых документов по оплате труда общеобразовательных организаций.
	ДОН, ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	-
	-
	-

	2.4
	Реализация государственного стандарта общего образования на оплату работников общеобразовательных учреждений за счет субсидии из областного бюджета
	Задержки заработной платы в общеобразовательных учреждениях  города нет.
	ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ
	Областной бюджет
	1 073 630

	985 976


	2.5
	Реализация государственного стандарта общего образования на обеспечение учебного процесса  за счет субсидий из областного бюджета
	От условий, созданных для реализации образовательных программ, зависит качество образования на всех ступенях обучения. В 2017 году выделено 56 млн. 421 тыс.  рублей. Средства направлены на приобретение учебников, оборудования, мебели.
	ДОН (по согласованию), ДСП, 

МБОУ, МАОУ
	Областной бюджет
	56 421 


	35 358 


	2.6
	Методическое сопровождение  реализации  основной образовательной  программы в образовательных организациях  
	За год проведено 520 методических мероприятий, которые посетили 4064 педагогических и руководящих работников.


	ИМЦ
	-
	-
	-

	2.7
	Проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций 
	В 2017 году выпускники 11 классов школ города Кургана сдавали единый государственный экзамен по 13 предметам. Всего на конец 2016-2017 учебного года в 11 классах школ города обучалось 1591 человек, из них допущено к государственной итоговой аттестации 1586. Выпускники сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и математике (базовой и профильной). Если выпускник был намерен продолжить образование в учреждении высшего или среднего профессионального образования, то помимо обязательных он  сдавал предметы по выбору в форме ЕГЭ.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования на территории города Кургана проведена в соответствии с Порядком проведения, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 26 декабря 2013 года № 1400.

В 2017 году в городе Кургане была организована работа 10 пунктов проведения единого государственного экзамена, один из пунктов проведения экзаменов  являлся специализированным ППЭ для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, на котором они имели возможность пользоваться продуктами питания, принимать лекарства, другие лечебные и профилактические  процедуры. 

В 2017 году  выпускники 11 классов получили на ЕГЭ 19 результатов по 100 баллов: по русскому языку – 11, по математике профильного уровня – 1, по физике – 2, по химии – 2, по информатике и ИКТ – 1, по литературе – 2, в том числе один выпускник МБОУ «Гимназия № 31» набрал  100 баллов по трем предметам (русский язык, математика профильная, физика) и вошел в число 21 выпускника России, которые сдали 3 предмета на 100 баллов. Два выпускника МБОУ «Гимназия № 31» и выпускница МБОУ «Лицей № 12»  набрали  100 баллов по двум предметам.

Получили 80 и более баллов 704 выпускника, в том числе: 80-89 баллов – 433 человека, 90-99 баллов – 252 человека, 100 баллов – 19 человек (80-99 баллов – 685).

Результаты ЕГЭ-2017 по обязательным предметам:

Русский язык сдавали 1587 человек, сдали – 1583 (99,7%), набрали ниже минимального – 4 человека, набрали свыше 80 баллов – 253 человек (15,9%). Средний балл по городу – 68,42 (в 2016 году – 67,74). 

Математику базового уровня сдавали 1487 человек, сдали – 1471 человек (98,9%), не сдали  – 16 человек. Сдали на «4» и «5» – 1317 человек  (88,57%). Средний балл по городу – 4,29.      Математику профильного уровня сдавали 942 человека, сдали 826 человек (87,7%). Набрали ниже минимального – 116 человек (12,3%). Средний балл по городу – 44,61 (в 2016 году - 41,4). Набрали свыше 80 баллов – 38 человек.

ГИА выпускников 9 классов в 2017 году проводилась на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, приказ Министерства образования и науки России от 25.12.2013 года № 1394.

В 2017 году выпускники 9 классов сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику, а также два предмета по выбору (обязательно). Результаты экзаменов по предметам по выбору влияли на получение аттестата.

С целью проведения ГИА была организована работа 29 ППЭ (из них 18 на базе школ, 2 – на базе лечебного учреждения, 9 – на дому). 

Для 124 учащихся с ОВЗ функционировали 11 ППЭ: на базе МБОУ «СОШ № 24»,на базе МАОУ «СОШ № 7», два – на базе лечебного учреждения, 9 – на дому  (математику в форме ОГЭ сдавало 41 человек, в форме ГВЭ – 83 человека; русский язык в форме ОГЭ – 49 человек, в форме ГВЭ – 75 человек).

В конце учебного года в школах города Кургана обучалось 2997 девятиклассников. К государственной итоговой аттестации допущено 2902 человека, что составляет 97,6%, не допущены 70 человек. 

Результаты ОГЭ-2017 по обязательным предметам:

Русский язык сдавали 2901 человек, из них в форме ОГЭ – 2823, в форме ГВЭ – 78; успешно сдали 2886 выпускников (ОГЭ – 2808 выпускник, ГВЭ – 78), что в целом составляет 99,48% (ОГЭ – 99,47%, ГВЭ – 100%), это на 0,59% выше, чем в 2016 году. Уровень качества в целом составил 70,18% (ОГЭ – 70,60%, ГВЭ – 55,13%), на 2,25% ниже уровня прошлого года. Средний балл – 4,01 (ОГЭ – 4,02, ГВЭ – 3,59).

Русский язык в форме ГВЭ сдавали 78 выпускников, успешно сдали – 78 (100%), уровень качества – 55,13%, средний балл – 3,59. 

Математику сдавали 2901 человек,  из них в форме ОГЭ – 2818, в форме ГВЭ – 83; успешно сдали 2854 выпускника (ОГЭ – 2771 выпускник, ГВЭ – 83), что в целом составляет 98,38% (ОГЭ – 98,33%, ГВЭ – 100%), на 0,81% выше, чем в 2016 году. Уровень качества в целом составил 62,36% (ОГЭ – 62,92%, ГВЭ – 43,37%), на 2,8% выше уровня прошлого года. Средний балл – 3,78 (ОГЭ – 3,79, ГВЭ – 3,53).

Математику в форме ГВЭ сдавали 83 выпускника, успешно сдали – 83 (100%), уровень качества – 43,37%, средний балл – 3,53. 

В целях усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ осуществлялось взаимодействие с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ. В ППЭ города Кургана в 2017 году работал 21 общественный наблюдатель из числа родительской и педагогической общественности. В качестве аккредитованных общественных наблюдателей были привлечены члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений – 14, педагогические работники – 7, студенты вузов. В подготовительный период с ними проведены обучающие семинары, индивидуальные консультации. 
В муниципальном этапе конкурса сочинений среди обучающихся десятых классов «Как я сдавал экзамены?» приняли участие 43 чел.
	Управление образования ДСП, ИМЦ


	-
	-
	-

	2.8
	Проведение мониторинговых исследований, в том числе учебных достижений обучающихся 4,9 11 классов
	В мониторинге  «Сформированность универсальных учебных действий (УУД) учащихся 6 классов в рамках реализации ФГОС» приняли участие 3149(92%) учащихся из 44 ОУ. Результат: показатель сформированности регулятивных УУД - 65%, коммуникативных УУД - 47,2%, познавательных УУД  - 72,9%.
В сентябре проведена стартовая диагностика обучающихся 4,9, 11 классов. 

Стартовая диагностика учащихся 4-х классов:

Математика – участвовали 3360 (90,2%) человек: успеваемость- 90,4%, качество – 58,1%, средний балл -3,7. Русский язык  – участвовали 3343 (89,7%) человек. Результат написания диктанта - успеваемость 89,7%, качество – 61,7%, средний балл -3,7; результат выполнения грамматического задания – успеваемость - 89,6%, качество – 64,2%, средний балл -3,8; Окружающий мир - участвовали 3380 (91,4%) человек: успеваемость – 99,6%, качество – 94,9%, средний балл -4,5.

Стартовая диагностика учащихся 9-х классов:
Математика – участвовали 3004 (90%) человек: успеваемость- 65,6 %, качество – 13,5%, средний балл -2,8. Русский язык - участвовали 2787 (83,1%) человек: - успеваемость- 84,3%, качество – 53%, средний балл -3,6.

Стартовая диагностика учащихся 11-х классов:
Математика – участвовали 1572 человека (91%): успеваемость- 72,3%, качество – 21,3%, средний балл -3,0. Русский язык – участвовали 1591 человек(92%): успеваемость- 93%, качество – 52,5%, средний балл -3,5.
	Управление образования ДСП, ИМЦ
	-
	-
	-

	2.9
	Предоставление возможности обучающимся старших классов осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обучение и профессиональную подготовку
	В 2017 году в тридцати одной школе города Кургана (86% от общего числа школ, где имеются 10-11 классы) организовано профильное обучение, в 2016 году – 71%. В На 1.09.2017 года открыто 59 профильных классов (в прошлом учебном году – 64) и 74 профильные группы (в прошлом учебном году – 62).

В школах открыты профильные классы различной направленности: социально-экономические, биолого-химические, физико-математические, оборонно-спортивные, социально-гуманитарные, филологические, информационно-технологические, физико-химический. В школах микрорайона Рябково (№№ 24, 43, 49) эффективно продолжает работу территориальное школьное объединение, в рамках которого ежегодно открывается 3 профильных класса или группы.

В 100% школ, реализующих профильное обучение, соблюдаются основные принципы, заложенные в Концепции профильного обучения: соответствие набора предметов выбранному профилю, не менее двух предметов, изучающихся на профильном уровне.
	Управление образования ДСП, ОУ

ДОН (по согласованию)
	-
	-
	-

	2.10
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций во Всероссийской олимпиаде школьников
	В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 275 учащихся из 21 ОУ.  81 призовое место заняли учащиеся  ОУ № 12, 19, 24, 27, 30, 31, 32, 45, 47, 56.

В заявку на заключительный этап вошли 16 учащихся города Кургана по 9 предметам из 6 ОУ (№19, 27, 30, 31, 32, 47). Призеры заключительного этапа: математика – гимназия № 30, физическая культура – гимназии №№ 30, 31.
С 20 сентября 2017 года проведен первый этап Всероссийской олимпиады школьников во всех общеобразовательных учреждениях города по 21 предмету. В 2017-2018 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 21629 обучающихся 4-11 классов, в муниципальном – 2544 обучающихся, в олимпиаде младших школьников -  165 обучающихся.
207 обучающихся заняли 248 призовых мест (1-3м), 313 обучающихся – стали призерами IV степени, заняв 368 мест. В олимпиаде младших школьников: 3 победителя и 9 призеров.
	ИМЦ, ОУ

ДОН

(по согласованию)
	-
	-
	-

	2.11
	Осуществление морального и материального поощрения учителей, подготовивших победителей и призеров городского этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам 
	164 педагогам,  подготовившим победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, вручены Благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана. Благодарственные письма Департамента социальной политики Администрации города Кургана  подготовлены 407 членам жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
В декабре 2017 года проведен конкурс на денежное поощрение педагогических  работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Кургана. 33 педагога получили денежное вознаграждение, в том числе и по итогам всероссийской олимпиады школьников.
	ИМЦ,

ДОН (по согласованию)
	-
	-
	-

	2.12
	Организация и проведение профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях 
	       В общеобразовательных учреждениях города ведется профориентационная работа, реализуются областные проекты. В профориентационном технопарке «Зауральский навигатор» участвуют 18 общеобразовательных организаций города. 

В  2017 году в школах г. Кургана проведено профтестирование учащихся 8 и 10-х классов. Тестирование проведено по 2-м методикам.

В тестировании по методике Климова (Определение типа будущей профессии) приняли участие 2810 учащихся 8-х классов и 1565 учащихся 10-х классов, по методике Йовайши Л. (Опросник профессиональных склонностей) участвовало 2803 восьмиклассника и 1558 десятиклассников. В тестировании участвовали все школы, в которых укомплектованы соответствующие классы – комплекты.

С ответственными за профориентационную работу проведены методические мероприятия: семинар «Использование ресурса социального партнерства в профориентационной работе с учащимися» (16 чел), семинар «Профассорти. Самые зеленые профессии» (28 человек), круглый стол «Проблемы и перспективы профориентации обучающихся в условиях современного образования»(29 человек).
В третьем квартале проведена методическая площадка «Реализация основных направлений профориентационной работы в условиях современного образования» (сентябрь, 27 чел), встреча со специалистом Главного Управления по труду и занятости населения Курганской области, которая охарактеризовала перспективу рынка труда до 2020г. 

В четвертом квартале  2017 года в школах г. Кургана проведено профтестирование учащихся 9 и 11-х классов. Тестирование проведено по 2-м методикам: по методике Климова (Определение типа будущей профессии) - приняли участие 2875 учащихся 9-х классов и 1363 учащихся 11-х классов. В тестировании по методике Йовайши Л. (Опросник профессиональных склонностей) участвовало  2879 девятиклассников и 1142 одиннадцатиклассника. В тестировании участвовали все школы, в которых укомплектованы соответствующие классы – комплекты.

Для  педагогов, ответственных за профориентационную работу в ОУ, проведено 2 семинара – практикума: «Системно-деятельностный подход в сопровождении  профессионального самоопределения обучающихся»(20 человек), «Аксиологический подход в сопровождении профессионального самоопределения обучающихся»(24 человека).

На сайте ИМЦ размещена информация о мероприятиях профориентационной направленности, проводимых на федеральном и региональном уровнях: онлайн-курсы повышения квалификации, осенняя сессия Проекта «Онлайн уроки финансовой грамотности», акция «Всероссийская профдиагностика 2017».
	МБОУ, МАОУ, ИМЦ, Управление образования ДСП

	-
	-
	-

	2.14
	Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе  на дому
	В муниципальной системе города Кургана  сохранена сеть  классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016-2017 учебном году  в городе функционировало 76 классов для детей с ОВЗ (68 для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи и 8 классов для детей с ослабленным зрением). С 1.09.2017  года  в городе 77 классов для детей с ОВЗ (67 для детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи и 10 классов для детей с ослабленным зрением). 8 классов обучаются по Федеральным государственным стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья –  в школах №39, 36, 52,29,53,44.

Дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья города Кургана имеют возможность обучаться с использованием дистанционных технологий в областной школе дистанционного обучения. Обучение в центре осуществляется индивидуально или в малых группах до 5 человек. Формы обучения и объем учебной нагрузки зависит от индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. Детям-инвалидам оборудование предоставляется бесплатно. В 2017 – 2018 учебном году в школе обучаются 51 ребенок  из города Кургана. Всего детей-инвалидов в общеобразовательных организациях (очное обучение) – 251 человек, из них имеют статус ОВЗ – 123 человека (обучаются в классах для детей с ОВЗ – 55 человек, обучаются инклюзивно в массовых классах – 68 человек). Детей с ограниченными возможностями здоровья (исключая детей-инвалидов)  в общеобразовательных организациях (очное обучение) – 1024; из них обучаются в классах для детей с ОВЗ – 864 человек, обучаются в рамках инклюзии в массовых классах – 70 человек. В 15 школах города действуют логопедические пункты для работы с детьми микрорайонов, которым требуется специализированная помощь по коррекции речевых недостатков. В общеобразовательных учреждениях коррекционной работой занимаются 23, а в дошкольных образовательных учреждениях 93 логопеда.

Территориальной ПМПК обследовано 2134 ребенка (1436 дошкольников, 698 школьников). Установлен статус обучающегося с ОВЗ 1473  детям. Выдано заключение для МСЭ 249 детям. Проконсультировано 2134 родителя (законных представителей). Определены условия сдачи ГИА для 96 обучающихся. Рекомендовано обучение на дому 37 обучающимся; направлены в «Центр помощи детям»-28 человек. Требуется дообследование - 300 детям. Рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе1473 детям, из них 58 детям с умственной отсталостью, 63 детям с расстройством аутистического спектра, с ЗПР- 455 детям, с НОДА – 64 чел., речь- 709 чел, зрение – 109 чел, слух- 15 детям.
	ДСП, ИМЦ, МБОУ, МАОУ
	Бюджет города 

Областной бюджет
	0 

0
	0

0

	
	3. Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи

                                                                                                                                    Бюджет города              498 096             378 097

	3.1.


	Организация предоставления услуг дополнительного образования учреждениями дополнительного образования, в том числе содержание имущества, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

- осуществление выплат на оздоровление работников;

- ремонт помещений
	В муниципальной системе  образования 8 организаций дополнительного образования (Дворец детского (юношеского) творчества; Дома творчества: «Радуга», «Синяя птица», «Гармония»; центры: «Аэлита», «Луч-П», «Мостовик»; Станция детского и юношеского туризма и экскурсий).

В 8 организациях дополнительного образования занимается 15351 детей и молодежи. Организована деятельность 396 творческих объединений по 6 направленностям дополнительного образования.

В организациях дополнительного образования реализуется 118 дополнительных общеразвивающих программ для молодежи от 14 до 23 лет, по которым обучается 2267 человек.
В организациях дополнительного образования создаются условия для занятий по интересам детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых занимался  81 ребенок с ОВЗ, для которых проводятся индивидуальные занятия.

Муниципальные задания по итогам 2017 года выполнены в полном объеме.

В  2017 году составлена сметная документация на ремонт зданий МБОУ ДО «ДД(Ю)Т», проведены ремонтные работы. В 2018году выделено 60 млн. руб. для проведения капитального ремонта здания. В июне 2017г. в МБОУДО Ц(Д)Т «Аэлита» ремонтные работы завершены.
	ДСП (Управление образования), МБОУДО
	Бюджет города
	201 027  


	153 948 



	33.2


	Реализация программ  физического воспитания детей  и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:  

- осуществление выплат на оздоровление работников; 

- ремонт помещений
	На территории города Кургана физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с детьми и подростками осуществляют 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спора: 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 4741человек.

Набор детей в муниципальные учреждения спорта осуществляется на бесплатной основе. 

В муниципальных учреждения спорта реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта

Муниципальное задание по итогам 2017 года выполнено.


	ДСП (отдел спорта), МБОУДО
	Бюджет города
	127 323 


	96 151 



	3.3


	Организация предоставления услуг дополнительного образования  детей в сфере культуры и искусства, в том числе содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:

реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

реализация иных мероприятий связанных с организацией образовательной деятельности, в том числе:

- осуществление выплат на оздоровление работников;
- ремонт помещений
	В городе Кургане 6 учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры: 

- МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств № 1»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова»;

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 1»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 3»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская музыкальная школа № 4»; 

- МБОУДО г. Кургана «Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина». В них обучается 3533 человек.

Продолжается капитальный ремонт здания МБОУДО г. Кургана «Детская школа искусств № 1» по адресу: ул. Советская, 67. Выполнен ремонт фасада, крылец запасных выходов, отмостки и цоколя. Осуществляются внутренние ремонтные работы: завершен ремонт системы отопления, очистка внутренних стен от дранки и штукатурки. 
В здании: ул. Советская, 160 МБОУДО города Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова) проведены противоаварийные работы чердачного перекрытия второго этажа, отремонтированы крыльца, с устройством пандуса, пол на сцене, 3 класса, библиотека, костюмерная, окрашена лестница.
В здании МБОУДО города Кургана «Детская музыкальная школа № 3» установлены стеклопакеты, заменены двери, отремонтирован подиум для хора.
	ДСП (отдел культуры), МБОУДО
	Бюджет города
	169 066 


	127 318


	3.4
	Организация мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и молодых талантов, в том числе:

- Городской фестиваль научно-технического творчества;

- Городской фестиваль художественного творчества;

- Городской интеллектуальный турнир «Властелин знаний»;

- Городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений»;

-Торжественный прием Лауреатов «Талант. Творчество, Поиск».
	За отчетный период 2017 года в соответствии с положениями проведены городские фестивали и конкурсы:
- 22 февраля, 1,3 марта 2017 года

 проведен городской фестиваль научно-технического творчества, в котором приняло участие 109 человек;
- 20-24 марта 2017 года проведен городской фестиваль художественного творчества «Театр», в котором приняли участие240 детей и подростков из  15 театральных коллективов;
- с февраля по март 2017 года проведены отборочные  и финальные мероприятия городского интеллектуального турнира  «Властелин знаний», в которых приняло участие  408 учащихся образовательных организаций города.
- в мае 2017 г. проведен городской фестиваль прикладного творчества «Мир детских увлечений», в рамках которого было представлено более 170 работ детей и подростков из 15 муниципальных образовательных организаций города. В течение июня 2017 года работала выставка «Мир детских увлечений» в Культурно-выставочном центре.

 - Церемония вручения премии «Талант. Творчество. Поиск» для обучающихся системы дополнительного образования состоялась 8 декабря 2017 года.
В конкурсном отборе приняли 10 претендентов от учреждений дополнительного образования и общеобразовательных организаций. Лауреатами и призерами стали 4 индивидуальных и 4 коллективных участника.


	Управление образования, МБОУДО «ДД(Ю)Т»
	Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города

Бюджет города


	175  

30 
30

35 
30 
50 
	175  

30 
30 
35 
30 
50 

	3.5
	Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» 
	Торжественный прием Главы города лучших выпускников, награжденных медалью  «За особые успехи в учении» проведен 24 июня 2017 года в ДД(Ю)Т. В торжественной обстановке 108 выпускников 2017 года получили медали и премии.
	МБОУДО «ДД(Ю)Т»
	Бюджет города


	505 
	505 

	
	4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций

                                                                                                                                              Всего             3 454              2 297 
                                                                                                                                                        Бюджет города           2 025                868        
                                                                                                                                                             Областной бюджет     1 429            1 429

	4.1
	Организация подвоза детей.

Приобретение школьных автобусов
	В собственности образовательных учреждений находятся 4 школьных автобуса: СОШ № 23, СОШ № 7 и СОШ № 59 используют автобусы для подвоза детей (6 маршрутов для 7 населенных пунктов), в СОШ № 26 приобретен автобус. 
В 2017 – 2018 учебном году на подвозе 272 ребенка: СОШ № 7 – 67 детей, СОШ № 23 – 72 ребенка, СОШ № 59 – 105 детей, СОШ № 26 – 28 детей.
	ДОН (по согласованию),  ДСП, МБОУ, МАОУ
	-
	-
	-

	4.2
	Создание условий для расширения доступа всем участникам образования к образовательным и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе установка высокоскоростного Интернета
	47 ОУ (100%) города Кургана перешли на работу с автоматизированной информационной системой «Электронная школа». С модулем «Директор» работают 47 ОУ (100%). С модулем «Электронный классный журнал» работают 47 ОУ (100%). Родители обучающихся доступа к «Электронному классному журналу» не имеют (данный вопрос решается на уровне Департамента). С модулем «Зачисление в ОУ» работают 47 ОУ (100%). По данным мониторинга «Подача заявлений на зачисление в ОО в электронном виде» родителями обучающихся подано 174 заявления.

В 2017 г. группа компаний «Аверс» провела 16 обучающих вебинаров «Работа с АИС «Электронная школа». 
	ДСП, ДОН 

(по согласованию)
	-
	-
	-

	4.3
	Введение электронного сегмента «Аверс»
	47 ОУ (100%) города Кургана перешли на работу с автоматизированной информационной системой «Электронная школа». С модулем «Директор» работают 47 ОУ (100%),  с модулем «Электронный классный журнал» -43 ОУ (91,5%); с модулем «Зачисление в ОУ» - 47 ОУ, из них в 14 ОУ (30%) уже поступили электронные заявления на обучение.

В период с января по июнь 2017 г. проведено 5 мониторингов качества и объема заполнения данных по каждому модулю.

ООО «ФинПромМаркет-XXI» Группа компаний АВЕРС провело 14 обучающих вебинаров. В вебинарах приняли участие 100% администраторов ОУ по работе с АИС «Электронная школа».
	ДСП, МБОУ, МАОУ,  ИМЦ
	-
	-
	-

	4.4
	Создание в образовательных организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, проведение ремонтных работ
	Утверждена муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов социальной сферы на период 2017-2019 годы». 

В 2017 году за счет средств бюджета города Кургана запланированы финансовые средства и проведены ремонтные работы в 32 дошкольном образовательном учреждении. А именно, в детских садах №37,87,90,114,122,124,130,133,141,160,2,5,14,20,39,55, 62, 67, 76, 85, 128, 132, 137, 10,7,17,92,109,116,131,138, «Прогимназии №63».В детских дошкольных образовательных учреждения города Кургана в 2017 году  проведены работы по ремонту кровель, ремонту и восстановлению кирпичной кладки наружных несущих стен зданий, ремонту фасадов, отмостки, крылец эвакуационных выходов, пожарных лестниц, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ и прочие ремонтные работы. Во всех  дошкольных образовательных учреждениях проведены работы по текущему ремонту и подготовке помещений образовательных учреждений к началу учебного года.
В 2017 году за счет средств бюджета города Кургана запланированы финансовые средства на ремонтные работы в 33 общеобразовательных организациях города Кургана (в школах №№ 5, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, Лицей № 12, Гимназия № 19, 30, 32, 47 (корпус А, В), 50,  52, 53, 59, 67, 75), прогимназия №63.

На проведение ремонтных работ в школах из средств бюджета города Кургана выделено 63,2 млн. рублей. Выполнены  работы по ремонту кровель, ремонту кирпичной кладки стен и усилению наружных несущих стен зданий, ремонту фасадов, цоколя, отмостки, эвакуационных выходов зданий, устройству пандусов для инвалидов, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ, дверных блоков, замене сетей электроснабжения, отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации, вентиляции. Выполнены работы по восстановлению ограждений территорий образовательных учреждений, а также работы по ремонту и подготовке помещений образовательных учреждений к началу учебного года.
Проводится работа по выполнению предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора.
В 25  из 67 муниципальных дошкольных образовательных организаций города Кургана, 16  из 47 общеобразовательных организаций, 5 из 8 организациях дополнительного образования (не по всем адресам) установлены системы «Стрелец-Мониторинг», передающие автоматический сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части. Во всех остальных муниципальных образовательных организациях установлены «Тандем-2М» либо «Барьер», которые также являются системами дублирования, но являются несовместимыми с принимающей системой пожарной части.
	ДСП, ОО


	-
	-
	-

	4.5
	Организация работы  образовательных организаций  по эффективному использованию зданий, находящихся в муниципальной собственности
	Вопрос целевого использования помещений образовательных организаций города Кургана находится на  контроле  Департамента социальной политики Администрации города Кургана. Всеми  образовательными организациями эффективно используются  здания, находящиеся в муниципальной собственности. Учебный процесс в 41 общеобразовательных школах организован в две смены, в 6 в одну смену.
Здания, учреждений дополнительного образования, находящиеся в муниципальной собственности, используются с полной эффективностью.

Учебный процесс в учреждениях дополнительного образования проходит в две смены с 8:00 до 20:00 часов.
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО
	-
	-
	-

	4.6
	Реализация в городе Кургане мероприятий

подпрограммы «Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях Курганской области в соответствии с прогнозируемой

потребностью и современными условиями обучения»  на 2016-2025
	В рамках средств, выделенных из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, выполнены ремонтные работы в зданиях МБОУ «Лицей № 12» в сумме 15 млн. руб., МБОУ СОШ № 45 в сумме 15 млн. руб.:

- в здании МБОУ «Лицей № 12» выполнены работы по ремонту цоколя отмостки, крыльца главного входа с устройством пандуса для инвалидов, запасных эвакуационных выходов, кровли, помещений спортивного зала, столовой, фойе главного входа, учебных классов, гардероба, замене окон на конструкции из ПВХ;
- в здании МБОУ СОШ № 45 выполнены работы по ремонту кровли, цоколя, фасада, отмостки,  крыльца главного входа, запасных выходов, помещений спортивного зала, столовой, санузлов, замене оконных блоков на конструкции из ПВХ, ремонту сетей электроосвещения.
	ДСП, МБОУ
	-
	-
	-

	4.7
	Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе:

- приобретение и ремонт оборудования для школьных столовых;

- приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники
	В 2017 году выделены средства из муниципального бюджета на приобретение оборудования для школьных столовых, приобретение мебели, учебного оборудования и компьютерной техники.
	ДСП, МБОУ
	Бюджет города

Областной бюджет

Областной бюджет
	3 454 
2 025 

1 429
120 
	2 297 
868 

1 429
120 

	
	5. Развитие кадрового потенциала

                                    Всего         7 269                    6 572                                

                                                                                                                                                      Бюджет города         3 663                    3 040   
                                                                                                                                                 Областной бюджет     3 606                    3 532  

	5.1
	Проведение аттестации работников образования
	За   2017 год на высшую категорию аттестовано 460 человек, на первую  311 человек.

Итого аттестационными процедурами охвачено 771 человек.

В апробации новой модели аттестации педагогов участвуют 200 учителей русского языка и математики.
	Управление образования ДСП,

ИМЦ, ДОН (по согласованию), ОУ
	-
	-
	-

	5.2
	Переподготовка и повышение квалификации педагогического, методического,  административного и  управленческого персонала ОО по целевым образовательным программам
	За отчетный период повышение квалификации  прошли 1585 чел. На факультете  профессиональной переподготовки обучаются 12 чел.


	ИРОСТ (по согласованию)

ИМЦ
	-
	-
	-

	5.3
	Внедрение системы повышения профессиональной компетентности педагогов в межкурсовой период через организацию деятельности самообучающихся организаций (в том числе в дистанционной форме, стажировки)
	Средняя общеобразовательная школа №7, дошкольные образовательные учреждения №2, 62 являются участниками регионального движения самообучающихся организаций.
	ОО
	-
	-
	-

	5.4
	Формирование резерва руководителей образовательных учреждений. Введение конкурсных подходов к организации повышения квалификации резерва руководителей
	В Управлении образования Департамента социальной политики Администрации города Кургана определен резерв руководителей образовательных организаций.
Проведено 4 занятия Школы резерва руководителей (34 человека).
	Управление образования ДСП,
ИМЦ
	-
	-
	-

	5.5
	Подготовка по дополнительным профессиональным программам на  базе образовательных  организаций Курганской области  управленческих и педагогических кадров к реализации федеральных государственных образовательных стандартов
	За отчетный период подготовку по дополнительным профессиональным программам по реализации федеральных государственных образовательных стандартов прошли 1585 чел.


	ИРОСТ (по согласованию)

ИМЦ
	Областной бюджет
	3 606 


	3 532 



	5.6
	Реализация комплекса мер, направленных на привлечение молодых специалистов в систему образования
	С целью привлечения молодых кадров в образовательные учреждения города Кургана на муниципальном уровне разработан социальный пакет для молодого специалиста (педагога).

В соответствии с Решениями Курганской городской Думы молодым специалистам системы образования выплачивается единовременное подъемное пособие в размере  50 000 руб. за счет средств бюджета города Кургана.  Порядок выплаты подъемного пособия определен Постановлением Администрации города Кургана от 06.02.2014 г. № 868 «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного подъёмного пособия и его возврата молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных учреждениях города Кургана и МБУ «Курганский Дом молодежи».

ИМЦ проведено 4 занятия Школы молодого педагога, в которых приняли участие 62 молодых специалиста, 3 занятия Школы начинающего педагога-психолога ОУ, ДОУ (44 чел.), 4 заседания Школы начинающего учителя начальных классов «Аванс». (83 человека), 4 занятия  Школы начинающего воспитателя.
	ДСП, ИМЦ, ОО


	Бюджет города


	3 663 


	3 040 



	5.7
	Внедрение новых методик, использование информационных технологий  и электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе


	На базе детского сада № 138 проведено 8 занятий муниципальной опорной площадки «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности ДОУ как отражение ИКТ-компетентности», 28 педагогов прошли обучение по созданию видео в программе Sony Vegas Pro 10.0. и представили созданные самостоятельно видеоролики по экологии в программе Sony Vegas Pro 10.0., 24 педагога освоили программу «Правила и приемы создания медиапрезентаций в программе Microsoft Office Power Point»
В виртуальной методической выставке «Современная образовательная среда детского сада» в номинации «Авторские электронные образовательные ресурсы» представлено 16 работ (16 педагогов).

В работе муниципальной опорной площадки на базе лицея № 12 «Использование ИКТ в образовательной деятельности в ОУ» 26 педагогов познакомились с онлайн-сервисами для  создания электронных тестов, игр и кроссвордов.

С 15 по 28 марта 2017г. проведен городской Фестиваль образовательных сайтов и блогов. В Фестивале приняли участие педагоги ОУ №№ 10, 22, 29, 32, 38, 40, 41, 53 и ДОУ № 2, 10, 45, 131, 138. 

Сайты (блоги) участников Фестиваля размещены по адресу  www.blogi.3dn.ru
На базе МБУ КГ ИМЦ посетили семинары-практикумы по компьютерным технологиям 19 педагогов, тестирование по программе «Пользователь ПК» прошли 104 педагога.

Проведены дистанционные семинары – практикумы «Технология разработки и создания веб-квеста», «Использование бесплатных конструкторов сайтов для создания образовательного сайта педагога», в которых поучаствовали 46 педагогов. Разработано 14 веб-квестов, создано 17 сайтов. В течение 2017 г. проведен городской Интернет-проект «365 добрых игр детства». За отчетный период в нем приняли участие 7904 ребенка дошкольного и школьного возраста из 15 ДОУ, 6 ОУ и 1 УДО. В проекте сотрудничали 75 педагогов.
	ДСП, ОО, ИМЦ
	-
	-
	-

	5.8
	Переход на новый профессиональный стандарт педагога
	В 2017 г. для руководителей ДОУ проведены  4 занятия постоянно-действующего семинара «Внедрение профстандарта педагога в систему непрерывного педагогического  образования» на базе ДОУ №1 (28 чел.), ДОУ 4 (30чел.), ДОУ №16 (13 чел.), ДОУ 121 (14 чел.). Для руководителей ОУ – 3 занятия Для начинающих заместителей заведующих и старших воспитателей проведено 2 занятия Школы «Организация методической работы в дошкольной образовательной организации в условиях введения профессионального стандарта педагога» (28 чел).

В рамках работы муниципальной опорной площадки на базе лицея № 12 «Профессиональный стандарт педагога – основа для повышения качества педагогической деятельности и непрерывного профессионального развития педагогов» проведено 3 семинара–практикума, которые посетили 32 педагога. 

В апреле 2017г. на городском экспертном совете заслушан отчет ОУ № 58 о работе инновационной площадки по теме «Формирование готовности педагогов образовательной организации к введению профессионального стандарта». В декабре  представлен промежуточный отчет ДОУ №135 по теме «Разработка, апробация и реализация механизма эффективного внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования)».

Во Всероссийской конференции по анализу хода внедрения национальной системы учительского роста (21.09.17) приняли участие 2 чел. (ОУ № 5, ИМЦ).
	ДСП, ОО, ИМЦ
	-
	-
	-

	
	6. Повышение эффективности управления отраслью, введение оценки деятельности образовательных организаций города Кургана на основе показателей эффективности их деятельности

                                                                                                                                             Бюджет города     20 662          16 667 

	6.1
	Реализация комплекса мер по оптимизации сети образовательных организаций, в том числе мероприятия по реструктуризации сети муниципальных образовательных организаций 
	Проведена реорганизация путем присоединения 4 муниципальных дошкольных  образовательных учреждений. Завершена реорганизация в ноябре 2017 года.
	ДСП
	-
	-
	-

	6.2
	Внедрение системы электронного управления, обязательной публичной отчетности образовательных организаций
	Подготовлены методические рекомендации с требованиями к публичным отчетам. Контролируется размещения отчетов на сайтах учреждений.

Все (100 %) образовательные учреждения  имеют сайты, соответствующие требованиям действующего законодательства.
Все (100%) образовательные учреждения на сайтах размещают отчет по результатам самообследования. На сайтах также представлены локальные акты образовательных учреждений и структура управления.
	ДОН (по согласованию), ДСП, ОО
	-
	-
	-

	6.3
	Организация работы по развитию спектра платных образовательных  услуг
	Платные образовательные услуги оказывают 30 из 47 общеобразовательных организаций (в прошлом году 27 из 47 ).
Платные образовательные услуги для детей и молодежи города предоставляет МБОУДО «Центр «Мостовик», МБОУДО «Дом творчества детей и молодежи «Гармония», МБОУДО «Дом детского творчества «Радуга», МБОУДО «Детский (подростковый) центр «Луч-П». В данных объединениях занимается 500 детей и подростков.

   Платные услуги от сдачи в аренду помещений и крыши для установки трансляционного оборудования предлагает МБУДО «ДЮСШ №3» города Кургана.
   В МБУДО «ДЮСШ №3» открыта платная группа по футболу.

На платных отделениях ДМШ, ДШИ, ДХШ обучаются 589 человек.
	ДСП, ОО
	-
	-
	-

	6.4
	Введение «эффективного контракта» с руководителями и работниками образовательных организаций 
	«Эффективные контракты» введены во всех образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
	ДСП, МБОУ, МАОУ, МБОУДО
	-
	-
	-

	6.5
	Развитие новых форм оценки деятельности образовательных учреждений по реализации образовательных программ  и программ развития с активным привлечением общественных, профессиональных объединений
	В  2017 году независимая оценка деятельности образовательных организаций с  привлечением общественных, профессиональных объединений проводится организацией, которая определена через торги. Результаты обработаны..

Победители по результатам независимой оценки качества образования в 2017 году:

«Лучшая городская школа» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия № 31»; «Лучшее учреждение дополнительного образования детей» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Кургана, «Лучшая спортивная школа»- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» города Кургана, «Лучшая школа искусств»- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова.

	Управление образования ДСП, ИМЦ


	
	
	

	6.6
	Проведение мероприятий по формированию в Курганской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,

в том числе:

-  за счет субсидий из бюджета области;

-  за счет субсидий из федерального бюджета
	В городе Кургане беспрепятственный доступ маломобильным группам населения обеспечен в 14 общеобразовательных организаций. 

В общеобразовательных учреждениях обучается 251 ребенк-инвалид, в дошкольных образовательных учреждениях 230 детей.

В общеобразовательных организациях открыты классы для детей с ОВЗ.
Детей с ограниченными возможностями здоровья (исключая детей-инвалидов)  в общеобразовательных организациях (очное обучение) – 1024; из них обучаются в классах для детей с ОВЗ – 864 человек, обучаются в рамках инклюзии в массовых классах – 70 человек. В 15 школах города действуют логопедические пункты для работы с детьми микрорайонов, которым требуется специализированная помощь по коррекции речевых недостатков.
На базе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» города Кургана работает 1 группа по шахматам со спортсменами инвалидами.

 
	ДОН (по согласованию), ДСП, МБОУ, МАОУ
	-
	-
	-

	6.7.


	Организация информационно-методического сопровождения образовательного процесса. Обеспечение функционирования городского инновационно-методического центра, совершенствование его деятельности
	В течение года проведено 520 методических мероприятия для 41 категории педагогических и руководящих работников.  С целью обеспечения оперативного информирования образовательных учреждений обновлен и структурирован  сайт МБУ КГ ИМЦ (имц45.рф), используется электронная почта. 

На сайте ИМЦ в разделе «Методическое пространство» создан подраздел «Информатизация», который содержит оперативную информацию для участников образовательных отношений. 
	ДСП,  ИМЦ
	Бюджет города                 
	19 897 


	15 902 


	6.8
	Городской фестиваль «Поющий детский сад, поющий класс, поющий город»
	В апреле 2017 г. проведен фестиваль «Поющий детский сад, поющая школа, поющий город», в  котором приняли участие 39 хоровых коллективов дошкольных образовательных учреждений и 14  коллективов из школ и гимназий г. Кургана. Гран-при фестиваля получили хоровые коллективы ДОУ № 90, ОУ № 47; лауреаты I степени - ДОУ № 6, 134, ОУ № 47; лауреаты II степени - ДОУ № 131, ОУ № 46, 19; лауреаты III степени -ДОУ № 141, 196, ОУ № 29.
	ИМЦ
	Бюджет города                 
	15 000,00
	15 000,00

	6.9
	Проведение Дня призывника
	27 апреля  проведена социально-патриотическая акция «День призывника», участвовали ОУ №№ 11,12,23,24,31,32,38,42,47,50,75.
28 ноября в социально-патриотической акция «День призывника»  приняли участие 283 человека из ОУ № 12, 23, 24, 38, 47, 50, 75.
	ИМЦ
	-
	-
	-

	6.10
	Организация и проведение  мероприятия «День Учителя»
	3 октября проведен городской педагогический КВН (49 участников). Грамотами, Благодарственными письмами Правительства Курганской области, Главы города Кургана, Администрации города Кургана за достижения в образовательной деятельности награждены 33 педагога.
В декабре 2017 года проведен конкурс на денежное поощрение педагогических  работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений города Кургана. 58 педагогов и руководителей получили денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей, вручение премий проведено в торжественной обстановке на мероприятии в МБОУ «Гимназия №31».
	ИМЦ
	Бюджет города                 
	650  


	650 

	6.11
	 Мониторинг доступности и качества предоставляемых образовательных услуг
	В мониторинге участвовали 3883 (56,6%) старшеклассника, 3276 (48,5%) родителей (законных представителей) старшеклассников, 867 (49,3%) обучающихся УДО в возрасте от 15-18 лет , 408 (32,9%) родителей обучающихся УДО, 4588 (53,5%) родителей воспитанников старших и подготовительных к школе групп. Анализ мониторингового исследования проводился по пяти факторам. Степень выраженности фактора определялась по формуле, заложенной в методике. Результат, полученный в процессе расчета, сравнивался со шкалой и устанавливал уровень выраженности каждого из четырех факторов.

Шкала оценки результатов:

0 - 0,40 – низкий уровень;

0,41 - 0,70 – средний уровень;

0,71 - 1 – высокий уровень.

Чем ближе полученный результат к 1, тем сильнее выражен в данной образовательной среде соответствующий фактор.

Удовлетворенность качеством образования: старшеклассники ОУ (0,83), родители старшеклассников(0,89), обучающиеся УДО (0,92), родители обучающихся УДО (0,97), родители воспитанников ДОУ (0,98).

Удовлетворенность образовательной средой: старшеклассники ОУ(0,79), родители старшеклассников(0,85), обучающиеся УДО (0,95), родители обучающихся УДО (0,97), родители воспитанников ДОУ(0,96) .

Удовлетворенность кадровыми условиями: старшеклассники ОУ(0,87), родители старшеклассников (0,92), обучающиеся УДО (0,95), родители обучающихся УДО (0,98), родители воспитанников ДОУ (0,99) .

Удовлетворенность материально - техническими условиями: старшеклассники ОУ(0,78), родители старшеклассников(0,81), обучающиеся УДО (0,84), родители обучающихся УДО (0,87), родители воспитанников ДОУ(0,85) .

Удовлетворенность работой учреждения по противодействию коррупции: старшеклассники ОУ (0,82), родители старшеклассников(0,86), обучающиеся УДО (0,86), родители обучающихся УДО(0,94), родители воспитанников ДОУ(0,90) .

По городу в среднем у каждой, из указанных групп респондентов уровень удовлетворенности по всем факторам высокий.
	Управление образования ДСП, ИМЦ, ОО
	-
	-
	-

	6.12
	Организация мероприятий по соглашению с городскими организациями профсоюза работников народного образования и науки РФ
	Проведены мероприятия в соответствии с соглашением с городскими организациями профсоюза работников народного образования и науки РФ (турслет, бассейн, лыжные гонки).

	ДСП (Управление образования)
	Бюджет города                 
	100  


	100 



	
	7. Обеспечение мер социальной поддержки

                                                                                                                                                           Всего       267 028       236 586  
                                                                                                                                       Бюджет города      53 640      26 703
                                                                                                                                      Областной бюджет      210 847       207 606   
                                                                                                                                                   Федеральный бюджет   2 541         2 277                            

	7.1
	Выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации, взимаемой с родителей платы 
	За присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей). 

В соответствии с постановлением Администрации города Кургана размер родительской платы составляет не более 80 процентов от затрат на присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. 


	ДСП, МБДОУ



	Областной бюджет             
	70 056  


	69 447 



	7.2
	Исполнение публичных обязательств муниципального образования, в том числе:

- оказание материальной помощи учащимся муниципальных общеобразовательных организаций города Кургана из малоимущих семей на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей
	Во исполнение постановления Администрации города Кургана                     от  30 марта 2016 г. № 1910 «Об утверждении Положения о порядке выплаты  материальной помощи учащимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана» материальная помощь оказывается учащимся из малоимущих семей, нуждающимся в материальной помощи на приобретение школьной и спортивной формы, школьных принадлежностей.  

Для оказания материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей в виде разовой денежной выплаты на приобретение школьных принадлежностей, школьной формы, спортивной формы за счет средств городского бюджета ежегодно выделяется 558 000 руб.

Финансирование для оказания материальной помощи учащимся из малообеспеченных семей в виде разовой денежной выплаты   осуществляется в августе – сентябре, к началу учебного года.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	Бюджет города             
	558 
	558  



	7.3
	Поощрение и оказание материальной поддержки учащихся образовательных учреждений (стипендии Главы города одаренным детям)
	Большое значение в плане моральной и материальной поддержки талантливых детей, а также стимулирования всех видов детского и юношеского творчества имеет стипендия Главы города, которая назначается ежегодно по результатам достижений школьников за текущий год. В 2016 году было представлено 66 материалов кандидатов на стипендию Главы города из 15 ОУ. В 2017 году Стипендия назначена 12 учащимся школ в номинации «Образование», 4 в номинации «Культура», 6 в номинации «Спорт». Прием Главой города стипендиатов по итогам 2016 года состоялся в Администрации города Кургана, где были вручены Свидетельства на право получения стипендии 22 школьникам в номинациях: «Образование», «Культура», «Спорт». Подготовлены буклеты, представляющие стипендиатов и их увлечения, благодарственные письма родителям.

Премии перспективным спортсменам города Кургана (победителям и призерам Первенств и Чемпионатов России, Первенств и Чемпионатов Европы и Мира), обучающимся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Кургана выплачены в 2017 году по программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2017-2019 годы»:

 - Белобородовой Анастасии Александровне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 4» за 1 место в Первенстве Европы по тяжелой атлетике – 40 000 рублей;

- Гамусу Константину Александровичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 2-е место в Первенстве России по шашкам  – 15 000 рублей;

- Никитиной Нине Сергеевне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 2-е место в Первенстве России по шашкам – 15 000 рублей;

- Погореловой Галине Владимировне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 2 место в Первенстве России по шашкам – 15 000 рублей;

- Вяткиной Марине Дмитриевне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 5» за 1-е место в Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах в городе Дзержинск – 20 000 рублей;

- Вяткиной Марине Дмитриевне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 5» за 2-е место в Первенстве России по спортивному ориентированию на лыжах в городе Златоуст – 15 000 рублей;

- Вяткиной Марине Дмитриевне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 5» за 2-е место в Первенстве Мира по спортивному ориентированию на лыжах в городе Иматра – 55 000 рублей.

- Аксеновой Виктории Анатольевне – обучающейся МБУДО «ДЮСШ № 1» за 2 место в Чемпионате России по спортивной акробатике – 25 000 рублей;

- Дрыгалову Сергею Максимовичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 2-е место в Первенстве России по шахматам – 15 000 рублей;

- Салемгарееву Тагиру Фагиловичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 2» за 2-е место в Первенстве России по шахматам – 15 000 рублей;

- Ляпустину Никите Евгеньевичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 3» за 1 место в Первенстве России по футболу – 20 000 рублей;

- Панченко Максиму Евгеньевичу – обучающемуся МБУДО «ДЮСШ № 3» за 1-е место в Первенстве России по футболу – 20 000 рублей;

- Рогачеву Данилу Ивановичу – обучающемуся МБОУ ДО «Центр «Мостовик» за 3-е место в Первенстве России по рукопашному бою – 10 000 рублей.    
Премия «Юные таланты» вручается каждый год в мае на конкурсной основе победителям городских и областных конкурсов. По итогам 2017 года за достижения в творчестве отмечены 30 сольных исполнителей, 16 ансамблей и 3 творческих коллектива.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	Бюджет города             
	228
	228 

	7.4
	Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
	Оплата коммунальных услуг лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
	ДОН (по согласованию), ДСП, МБДОУ, МБОУ, МАОУ
	Областной бюджет             
	619  


	       619


	7.5
	Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	Единовременное пособие 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, выплачено 2 276 590,56 рублей 108    замещающим родителям
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Федеральный бюджет           
	2 541

	2 277


	7.6
	Осуществление выплат за содержание детей в приемных семьях
	Ежемесячная денежная выплата осуществляется 428 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в приемных семьях. 
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	41 047

	41 046


	7.7
	Осуществление выплат по вознаграждению опекунов (попечителей), приемных родителей
	Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается  317  опекунам, попечителям, приемным родителям. 
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	37 832

	37 776


	7.8
	Осуществление выплат за содержание детей в семьях опекунов (попечителей)
	Ежемесячная денежная выплата осуществляется  491 несовершеннолетним подопечным, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей. 
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	45 102

	42 991


	7.9
	Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	  На обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным образовательным программам, бесплатным проездом на городском, пригородном, транспорте (кроме такси) выплачиваются денежные средства, правом бесплатного проезда пользуются 653 обучающихся.

Осуществлены выплаты на обеспечение однократного ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при подготовке их к заселению в сумме 58 500 рублей, отремонтировано 29 жилых помещений, принадлежащих 27 несовершеннолетним подопечным.
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	11 491

	11 027


	7.10
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста
	За отчетный период 

единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего возраста выплачено 4 усыновителям.  
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	400 

	400  



	7.11
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты
	За отчетный период 

единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком по истечении трех лет после усыновления (удочерения) ребенка-сироты выплачено 18 усыновителям  
	ДОН (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	3 600

	3 600 



	7.12
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, прошлых лет
	На отчетный период осуществление выплат единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошлых лет  производилось
	ДОН (по согласованию), ДСП
	
	-
	-

	7.13
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования
	За отчетный период осуществлены выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком основного общего образования 3 чел.
	ДОН  (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	450 

	450 


	7.14
	Осуществление выплат единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования
	За отчетный период осуществлены выплаты единовременного денежного пособия при получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего  общего образования 1 чел.
	ДОН  (по согласованию), ДСП
	Областной бюджет             
	250

	250


	7.15
	Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей
	Организация проезда учащихся из малообеспеченных семей проводится в соответствии с Решением Курганской городской Думы от 26 ноября 2014 г. № 225 «О порядке организации проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском транспорте общего пользования на 2016 год» (в ред. Решений Курганской городской Думы от 25.02.2015 N 13, от 28.05.2015 N 80, от 25.11.2015 N 183, от 27.01.2016 N 3). В рамках данного решения право бесплатного проезда по бесплатным разовым купон - талонам предоставляется детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных  организациях города Кургана, нуждающимся в проезде до места учебы,   из расчета 30 разовых купон-талонов в месяц, путем их выдачи через муниципальные общеобразовательные организации,  за счет средств бюджета города Кургана.

Право льготного проезда по разовым купон - талонам  предоставляется обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана. Цена разовых купон - талонов определяется Администрацией города Кургана исходя из разницы между тарифом на проезд, установленным перевозчиками,  и финансированием, в размере 4-х рублей за каждую поездку.
	ДСП,   МБОУ, МАОУ
	Бюджет города             
	52 854

	25 917


	Итого:
	
	Бюджет города 
Областной бюджет

Федеральный бюджет
	1 818 618

2 397 915

2 541
	1 231 022

2 200 279

2 277

	Всего:
	
	
	4 219 074
	3 433 578


______________________________________
Приложение 2

                Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2017-2019 годы »

за отчетный 2017 год
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, баллы

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр.4 – гр.3)/

гр.3 х 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
	%
	21,6
	14,7
	- 31,9
	-3

	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 
	%
	100
	100
	0
	1

	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в городе Кургане 
	%
	100
	100
	0
	1

	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников 
	%
	78
	73
	-6,8
	-2

	Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	1,1
	0,6
	+83
	2

	Соотношение результатов единого государственного экзамена  по русскому языку и математике в 10 % школ  с лучшими  и в 10 %  школ с худшими результатами (доля)
	доля
	1,5
	1,4
	+7
	2

	 Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования,

участвующих в олимпиадах и конкурсах

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 
	%
	44
	45
	+2
	1

	Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
	%
	67
	67
	0
	1

	Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана 
	%
	74
	75,4
	+1,9
	1

	Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана 
	%
	37
	37
	0
	1

	Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана 
	%
	24
	25
	+4
	2

	Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
	%
	17,8
	18,2
	+2,1
	1

	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных  организаций   
	%
	100
	100
	0
	1

	
	Х
	
	Х
	Х
	9


    ВЫВОД: ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления развития образования города  Кургана на 2017-2019 годы »
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	
	
	
	Отчетный,

2017 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
	%
	21
	14,7
	70
	22,6

	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования 
	%
	100
	100
	100
	100

	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федеральных государственных стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в городе Кургане 
	%
	80
	100
	125
	100

	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников 
	%
	67
	73
	112
	100

	Доля выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников 11(12) классов муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	1,7
	0,6
	135,3
	0,5

	Соотношение результатов единого государственного экзамена  по русскому языку и математике в 10 % школ  с лучшими  и в 10 %  школ с худшими результатами (доля)
	доля
	1,58
	1,4
	111,4
	1,3

	 Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования,

участвующих в олимпиадах и конкурсах

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 
	%
	42,5 
	45
	105,8
	48

	Доля обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных секциях, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций
	%
	66
	67
	101,5
	68

	Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории города Кургана 
	%
	73
	75,4
	101,4
	75

	Доля обучающихся организаций дополнительного образования, участвующих в творческих конкурсах (фестивалях, олимпиадах), в общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования детей, проживающих на территории города Кургана 
	%
	35
	37
	105,7
	43

	Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций города Кургана 
	%
	23
	25
	110
	26

	Доля молодых специалистов (со стажем менее трех лет) в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
	%
	14,9
	18,2
	122
	18,2

	Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных образовательных  организаций   
	%
	100
	100
	100
	100


____________________________________________________________________
