
Приложение 1

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы

«Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2016 год» 


1. Основанием для реализации Программы является Постановление Администрации города Кургана от 23.12.2015 г.  №9560 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2016 год». 

Ответственный исполнитель – Департамент социальной политики Администрации города Кургана.


2. Выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период (2016 г.): 
	№ п/п
	Наименование мероприятий

(в т.ч. не требующих финансирования)
	Сроки исполнения

(месяц, квартал)
	Исполнитель
	Сумма финансирования, в том числе по источникам финансирования (по каждому мероприятию и итоговая)
	Выполнение

	
	
	
	
	Запланировано, руб.
	Профинансировано, руб.
	Освоено,
%
	

	1.
	«Я люблю Курган! –

трудовые отряды»
	Март – декабрь

2016г.
	МБУ «Курганский Дом молодежи»
	3155000,00
	3155000,00
	100
	За 2016 год (с марта по декабрь) было организовано 19 рабочих смен трудовых отрядов. В рамках данных смен было трудоустроено 1131человек по срочному трудовому договору и 905 человек по договору возмездного оказания услуг. Всего отработало 2036 человек.
Без финансирования в рамках акции регулярно проводятся совещания с руководителями трудовых отрядов. За отчетный период 2016 года проведено 3 совещания с руководителями трудовых отрядов (март, апрель, май).

Проведены массовые акции по уборке социально-значимых территорий города:
В апреле 2016 года - массовая акция по уборке МАУ «Оздоровительный комплекс».

В мае 2016 года - массовая акция по уборке территории ЦПКиО.

6 июня - торжественное открытие акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды», в рамках которого была проведена уборка территории Детского парка, Курганского реабилитационного центра, Аллеи Победы (ул. Невежина), д/с № 100, д/с № 55.

В течение июня организована уборка «Царево городище» (м-н Энергетики),  территория по ул. Карбышева, 52, д/с №111, стадион по ул. Гагарина, 39 а.
17 августа - ко Дню города и 20 сентября проведены массовые акции по уборке социальных объектов города, закрепленных за образовательными организациями.

24 ноября в Администрации г.Кургана  проведено торжественное закрытие акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды». На мероприятии подведены итоги акции, вручены награды лучшим отрядам, работникам и руководителям отрядов образовательных организаций.

	2
	Организации работы с детьми  и молодежью в городе Кургане
	
	
	450000,00
	429324,11
	95,41
	В рамках направления выполнены мероприятия:

	
	- «Вовлечение молодежи в социальную практику»
	Ноябрь 

2016 г.
Постоянно в течение года


	МБОУ ДО «Радуга»

МБУ «Курганский Дом молодежи»
	15000,00
	15000,00
	100
	В течение ноября проводился городской конкурс художественных программ «Жизнь прекрасна!», целью которого является создание условий для творческой самореализации детей и подростков как меры профилактики употребления психоактивных веществ. 10 декабря проведен Гала- концерт конкурса, где были вручены дипломы и призы победителям и участникам. Участие в конкурсе приняли 23 детских сада, 7 школ и 4 учреждения дополнительного образования.

Без финансирования:

На базе МБУ «Курганский Дом молодежи» ведет работу городской Центр волонтеров. Встречи волонтеров проводятся  каждый вторник. Для них организованы образовательные лекции, творческие и социально – значимые акции и мероприятия, подведение промежуточных  итогов работы и поощрение представителей волонтерского движения,  также семинары для педагогов и руководителей волонтерских отрядов.

В МБУ «Курганский Дом молодежи» ежемесячно в рамках «Волонтерского вторника» проводятся тематические встречи с руководителями волонтерских отрядов. В  2016 году проведено 10 встреч.
В феврале Городским Центром волонтёров проведена акция ко Всемирному дню пациента. В рамках акции для юных пациентов РНЦ «ВТО» им. Илизарова были собраны письма, открытки, стенгазеты и т.д. со словами поддержки и пожеланиями.
С 28 марта по 1 апреля 2016 года в МАУ «Оздоровительный комплекс» (Кетовский район) проведена первая городская молодёжная образовательная профильная смена «Город молодых». Образовательная программа включала работу по направлениям: «Волонтёры Победы», «КВН - движение», «Здоровый образ жизни», «Молодёжное лидерство», «Вожатская деятельность». В рамках направлений проведены лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с интересными людьми, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Участие приняли более 100 человек.
Ко Всемирному дню здоровья 6 апреля на территории ТЦ «Звёздный» проведена акция по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. В рамках акции проведен социальный опрос, посвящённый проблемам употребления алкоголя, населению раздавались листовки, содержащие информацию о видах профилактики ЗОЖ. Специалисты Курганского областного Центра медицинской профилактики организовали стенд со справочной информацией. В течение акции любой желающий мог проверить уровень сахара в крови и артериального давления на площадках Курганской поликлиникой №3.

В течение летнего периода «Курганским Домом молодежи» совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Курганской области проводился агитпробег «Зауральцы за здоровый образ жизни». Организованы выезды в детские оздоровительные лагеря с представлениями для отдыхающих детей о вреде курения, алкоголя, наркомании и о пропаганде ЗОЖ (охват участников - 2900).

1 декабря, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, проведена информационная акция «Красная ленточка».

Регулярно проводятся семинары по пропаганде ЗОЖ для волонтеров образовательных организаций и руководителей волонтерских отрядов.

	
	- «Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи»
	Май, 2016г.

Декабрь, 2016 г.
	МБОУ ДО «Гармония»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБОУ ДО «Гармония»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»


	45000,00

	27350,00
	60,78
	В рамках направления ведется организация участия руководителей и специалистов органов, учреждений и общественных объединений, работающих с молодёжью в обучающих курсах, семинарах, конференциях, стажировках и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации.

С 19 по 24 мая - участие во Всероссийской Вахте памяти в Ленинградской области.
18-19 мая - участие в съезде общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (г. Москва).

6 декабря  проведено награждение победителей конкурса «Волонтёр года».  Конкурс проводился в течение года путем определения ежемесячно лучшего волонтера школьных и студенческих волонтерских отрядов с последующим голосованием и выбором победителей по итогам года.

	
	- «Создание инфраструктуры работы с молодежью»
	Март,
12016 г.
Ноябрь – декабрь,

2016 г
	МБОУ ДО «ДДТ Синяя птица»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»
	110000,00


	109849,95
	99,86
	29 марта проведен Открытый фестиваль детского, юношеского и молодежного фото, кино- и видеотворчества «Свой взгляд-2016». Участие приняли более 70 человек.
В течение ноября проводился конкурс на присвоение звания Лауреата городской молодежной премии. Церемония вручения премий состоялась 16 декабря 2016 года в Администрации города Кургана. По итогам конкурса определены 9 лауреатов в 3х конкурсных номинациях.

Для проведения городского молодежного форума «Будущее Кургана» были изготовлена печатная продукция

Изготовлены методические материалы для проведения городского форума «Будущее Кургана - 2016»: блок – бук об организациях, работающих с молодежью в г. Кургане – 250 шт.; буклеты о реализации молодежной политики в г.Кургане – 150 шт.

	
	- «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи»
	Апрель, 2016 г.
Май,
2016 г.
Июль,
2016 г.

Декабрь, 2016 г.

Постоянно в течение года


	МБОУ ДО «Гармония»

МБОУ ДО «Гармония»

МБОУ ДО «Гармония»

МАУ «Оздоровительный комплекс»

МБУ «Курганский Дом молодежи»

	160000,00
	157124,16
	98,20
	В апреле прошел Фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава», посвященный году кино в России. Участие приняли более 90 индивидуальных участников  и коллективов из 38 организаций.

С 19 по 24 мая представители города приняли участие во Всероссийской Вахте памяти, которая прошла в Ленинградской области.
23 июля  проведен  полевой туристический лагерь для юных туристов. Участие приняли 25 человек.

3-4 декабря проведены выездные творческие сборы «Патриот». Участие приняли учащиеся старших классов школ города и представители общественных патриотических объединений – 40 человек.

Без финансирования:

На базе МБУ «Курганский Дом молодежи» ведет работу местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», которое возникло в целях продолжения работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОв. Данная работа ведется в рамках Городского центра волонтеров.
За 2016 год в рамках плана мероприятий Городского центра волонтеров и курганского отделения ВОД «Волонтеры Победы» проведены городские мероприятия:

4 и 5 мая – акция «Георгиевская ленточка» - раздача георгиевских ленточек жителям города.

25 апреля – старт акции «Письма Победы». На протяжении всего периода проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате, участниками акции готовятся «Письма Победы» с поздравлениями для ветеранов войны. Письма вручаются ветеранам во время проведения праздничных мероприятий, встреч, оказания адресной помощи по месту жительства.

6 мая - флэшмоб «День Победы» у кинотеатра «Россия» состоялось мероприятие, на котором участники исполнили гимн Победы – песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы».

16 апреля - Всероссийский молодёжный исторический квест «На Берлин!»

22 июня – молодежный исторический квест,  посвященный 75-летию со дня начала  Великой Отечественной войны; акция «Свеча памяти», посвященная 75-летию начала ВОВ.

24 июля - молодёжный военно-исторический квест «Битва за Кавказ».
18 – сентября – молодежный квест «Имею право», приуроченный к выборам депутатов Государственной Думы.
21 сентября  - акция «Голубь Мира», посвященную мероприятиям, проходящим в рамках празднования Международного Дня Мира.

6 декабря – молодежный исторический квест «Битва за Москву».
Участниками Центра волонтеров и волонтерских отрядов образовательных организаций ведется регулярная работа по оказанию адресной помощи ветеранам, по благоустройству памятных мест города.

	
	- «Развитие созидательной активности молодежи»
	Февраль,
2016 г.

Постоянно в течение года
Май,

 2016 г.
Октябрь,

2016 г.
Февраль,
2016 г.

Апрель,
2016 г.


	МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МБОУ ДО «ДД(Ю)Т»

МАУ «Оздоровительный комплекс»
МБУ «Курганский Дом молодежи»

	120000,00


	120000,00
	100
	27 февраля состоялся финал  городского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI - 2016». В конкурсе приняли участие лидеры и руководители городских детских и молодежных общественных объединений, члены органов ученического и студенческого самоуправления – 33 человека.
На протяжении всего учебного года ведется работа Совета лидеров школьных общественных объединений и органов ученического самоуправления муниципальных образовательных учреждений города Кургана. Встречи совета лидеров проходят в МБУ «Курганский Дом молодежи».

В мае в зале Администрации города Кургана состоялось итоговое заседание Совета лидеров школьных общественных объединений и органов ученического самоуправления муниципальных образовательных учреждений города Кургана совместно с Общественной палатой города Кургана.

14 сентября состоялось первое заседание Совета лидеров нового состава, избран выборы Исполнительный комитет который на 2016 – 2017 учебный год, составлен план деятельности.

1 октября  проведен фестиваль молодежных общественных объединений «Круговорот». Участие приняли 13 команд из образовательных организаций и МБУ «Курганский Дом молодежи». В рамках фестиваля прошел конкурс «Гражданская инициатива» для органов ученического самоуправления образовательных организаций города. Участие приняли 23 команды из образовательных организаций и МБУ «Курганский Дом молодежи».
26 октября проведен фестиваль педагогических отрядов «Пересменка».

Участие приняли 18 команд из образовательных организаций и молодежных общественных объединений.
21 октября в рамках городского молодежного форума «Будущее Кургана» прошла акция «Движение молодых» и выездные сборы «Совета лидеров».

Без финансирования:

В феврале организовано участие в образовательных сборах представителей г.Кургана, входящих в состав  «Молодежного Правительства Курганской области» VII созыва в количестве 13 человек.
В апреле проведена акция «Капля жизни» по сдаче донорской крови, приуроченная ко Всемирному Дню донора. В акции приняли участие  представители общественных объединений, студенты профессиональных образовательных организаций.

	3.

	Создания условий для организации деятельности МБУ «Курганский Дом молодежи», в том числе:
	
	
	10932086,47
	8360222,36
	76,47
	В рамках направления проведены мероприятия:

	
	Реализация муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием
	Февраль – март,2016 г.
Май,2016 г.
Постоянно в течение года

Февраль – ноябрь,

2016 г.

Март,

2016 г.

Май, 2016 г.

Июнь,

2016 г.

Октябрь,

2016г.

Ноябрь – декабрь, 2016 г.

Март, октябрь 2016 г.
	МБУ «Курганский Дом молодежи»

	9146727,24
	6862795,63
	75,03
	С 28 февраля по 10 марта 2016 года прошел  шестой ежегодный фестиваль  «Молодые семьи молодого Кургана», который в этом году получил название «Дом.Семья. Кино». Участие приняли 18 молодых семей города. На протяжении фестиваля были проведены конкурсные и развлекательные мероприятия для участников:

28 февраля – открытие фестиваля и квест – игра в ТРЦ Пушкинский;

29 февраля -  турнир по настольным играм «Большие Васюки»;

1 марта - турнир по боулингу «Лед тронулся»;

2 марта - круглый стол «Союз меча и ореола» в Федерации профсоюзов Курганской области;

3 марта – кулинарный поединок «Тарелочка с голубой каемочкой» в ресторане «Окинава»;

4 марта - спортивное соревнование «Золотые гири» в федерации «Стрелец»;

5 марта - отборочный этап «Вся жизнь – игра»;

6 марта - в интеллектуальный  поединок «Гигант мысли»;

9 марта - семейные водные эстафеты «Бунт на корабле» в банном комплексе «Акваленд»;

10 марта – Финал фестиваля.

По итогам городского фестиваля представители клуба приняли участие в областном фестивале клубов молодых семей.

В мае совместно с туристическим агентством «Go! Touristic» проведены выездные выходные на территории «Просветского дендрария» для членов клуба молодых семей «Оберег». Участие приняли 5 семей. Для участников организована прогулка по экскурсионному маршруту «Лесной Просвет». Также для семей провели экскурсию по Музею леса.

В декабре проведено открытие детской комнаты в Курганском Доме молодежи. Комната предназначена для организации досуга детей во время клубных встреч членов клуба молодых семей «Оберег».

В течение года в Администрации города Кургана проводится акция по вручению паспортов 14-летним гражданам «Мы – граждане России!». За 2016 г. проведено 11 мероприятий акции, паспорта вручены 180 подросткам.

Ведется работа по реализации проекта «Курган – город добрых улиц». В рамках проекта организованы дворовые праздники для жителей микрорайонов с проведением концертной и конкурсно - игровой программы. В 2016 году проведено 36 мероприятий проекта, в мероприятиях проекта приняли участие 2180 человек.
Реализуется проект «Территория возможностей», направленный на поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлечения детей и подростков в социально-значимую деятельность и содействия социальной адаптации молодых людей. В рамках встреч проводятся творческие мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. В 2016 году в рамках проекта проведено 14 мероприятий по направлениям: турнир по настольным играм,  вечер песен «Музыкальный круг», молодежная фотосессия, занятие на скалодроме совместно с военно-спортивным клубом «Разведчик»,  танцевальный и песенный мастер – классы, акция ко Дню борьбы с терроризмом, круглый стол «Конфликт и пути выхода из него», мастер-класс по КВН и другие. Всего в мероприятиях приняли участие 169 человек, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Участие в мероприятиях осуществляется на регулярной основе, ведется рейтинг посещаемости. На итоговом мероприятии проекта  молодые люди, принявшие участие в мероприятиях наибольшее количество раз, отмечены дипломами и призами.

В  2016 году (весной и осенью) организована Школа КВН, в рамках которой велось обучение игроков начинающих команд основам игры КВН. Обучение прошли 55 человек. 25 марта состоялся отборочный этап городского конкурса школьных команд КВН «Сезон юмора». Финал конкурса прошел 8 апреля. В рамках празднования Дня молодежи организовано выступление команд КВН  в формате «открытый микрофон» «Stand Up -45».
22 ноября проведен открытый фестиваль КВН на Кубок Главы города Кургана. Участие приняли 15 команд города и области.
С 1 по 3 марта 2016 года проведена профориентационная акция «Карьер-А» для обучающихся 9 классов образовательных организаций города Кургана. Программа акции включала презентации профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Кургана, Интеллектуальное шоу «Своя-игра» по профессиям, встречи в формате «Открытый микрофон» с представителями власти. Участие в акции приняли 450  учащихся из 42 школ города.
В мае ко Всемирному дню без табака проведен III Курганский велопарад в рамках которого прошла акция «Активный выходной». В мероприятии приняли участие 8 организаций спортивной направленности, проведена открытая фитнес-тренировка, соревнования по гиревому спорту и дартсу, тренировка по кросс-фиту, показательные выступления Федерации смешанных единоборств, информ-палатка организации «Новая жизнь» и другие. Проведена концертная и конкурсная программа.

25июня на территории города Кургана организована праздничная программа «День молодежи - 2016».

Организовано 2 площадки: в мкр-не Заозерный (программа для молодых семей) и в ЦПКиО.В рамках программы прошли выступления творческих коллективов города, конкурсно – игровая программа со зрителями мероприятия, выступление команд КВН в формате «открытый микрофон», показательные спортивные выступления участниками проекта CrossFit. Проведен молодежный квест «Молодежь думающая», акция «Активный выходной», спортивные соревнования, Гостями праздника стала вокальная группа «Арго». Завершилось мероприятие III Международным фестивалем кино. В течение мероприятия по аллеям ЦПКиО организована работа 32 площадок молодежных общественных объединений, представителей молодежных субкультур, партнеров и спонсоров мероприятия.

В мкр. Заозерный площадка организована с участием клуба молодых семей «Оберег». Проведены конкурсные и игровые мероприятия:  акция «Парад колясок», конкурс «Супермама и «Суперпапа», мастер – классы от Центра детского развития «ЯСАМ».

Общее количество участников и зрителей праздничной программы в течение дня составило около 3000 человек.

В 2016 году организовано участие представителей города в мероприятиях всероссийского уровня:
30 марта-02 апреля - 3 представителя города Кургана приняли участие в форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан» (г. Пермь).

13-16 марта – 7 представителей города Кургана приняли участие во Всероссийском семинаре-практикуме «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику» (г. Москва).

12-16 апреля - 4 представителя города Кургана приняли участие во Всероссийском семинаре-практикуме «Программируй мечту» (г. Москва).

24-26 апреля - 4 представителя города Кургана приняли участие во Всероссийском семинаре-практикуме «Создавай свое будущее» (г. Москва).

Специалист МБУ КДМ – Мироненко В.И. в рамках работы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» принял участие в подготовке Парада Победы 9 мая в г. Москве.
18-19 мая - директор МБУ КДМ Самойлова М.Л.  приняла участие в съезде общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (г. Москва).

В июне 2016 года член КООООСРКИ «Ахиллес» Савинкова Алена приняла участие в благотворительном интеллектуально-творческом конкурсе «Мисс Оптимистка» (г. Тюмень), где завоевала 1 место. 

В июне директор МБУ «Курганский Дом молодежи» приняла участие с составе делегации Курганской области в форуме молодежи Уральского федерального округа  «Утро-2016», который прошел в Нефтеюганске.
Без финансирования:

В январе «Курганским Домом молодежи» совместно с Уполномоченным при Губернаторе Курганской области по правам ребенка А.Е. Лопатиной и Курганской генерирующей компанией организована праздничная программа для детей и подростков,  находящиеся на лечении в Курганском областном противотуберкулезном диспансере участие приняли более 20 человек.

В апреле проведен конкурс органов ученического и студенческого самоуправления и молодежных и детских общественных объединений «Социальное метро».

В июне в День молодежи проведен конкурс непрофессиональных ведущих и аниматоров «Мастер ШОУ».

Регулярно проводятся молодежные квесты по различным направлениям: «Книжный круговорот», «Молодежь думающая», исторические квесты, приуроченные памятным датам Великой Отечественной войны.

21 октября проведен III городской молодежный форум «Будущее Кургана». Работа форума велась на четырех площадках: «Школьные пресс-центры», «Работающая молодёжь и молодые семьи», «Студенческие и волонтёрские отряды», «Представители МДОО». На каждой площадке проведена образовательная программа, встречи в формате круглых столов и пресс- конференций с представителями органов власти Кургана и Курганской области. завершился форум массовой акций «Движение молодых». Участие в форуме приняли 200 человек.
23 декабря в Курганском Доме молодежи подведены итоги фестиваля работающей молодежи «Без границ». Конкурс проводился в течение ноября – декабря по 6 номинациям в формате видеороликов. Участие приняли представители работающей молодежи в возрасте до 35 лет.

Дважды, в марте и октябре, проведена городская молодежная профильная смена «Город молодых». Образовательная программа включала работу по направлениям: «Волонтёры Победы», «КВН - движение», «Здоровый образ жизни», «Молодёжное лидерство», «Вожатская деятельность». В рамках направлений проведены лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, деловые игры, встречи с интересными людьми, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Участие в сменах приняли более 300 человек.

	
	Иные мероприятия, связанные с деятельностью МБУ КДМ

в том числе мероприятия по санаторно-курортному лечению работников
	Постоянно в течение года


	МБУ «Курганский Дом молодежи»

	1785359,23
18000,00


	1497426,73
0
	83,87
0
	Расходы на содержание учреждения, в том числе:

Выплата заработной платы сотрудникам учреждения, обслуживающему персоналу;

Оплата налогов, коммунальных платежей;

Расходы ГСМ; прочие расходы, связанные с обслуживанием помещений учреждения.

	
	Проект инновационной технологии «Мы вместе»
	Сентябрь – декабрь

2016
	МБУ «Курганский Дом молодежи»
	1434739,00
	1299392,68
	90,57
	С сентября на базе МБУ «Курганский Дом молодежи» реализуется проект «Мы вместе», направленный на создание дополнительных условий социальной реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних.

В составе делегации Курганской области директор МБУ г. Кургана «Курганский Дом молодежи» Самойлова М.Л. приняла участие в VII  Всероссийской выставке – форуме «Вместе - ради детей!», который прошел  7 – 9 сентября 2016 г. в г. Москве

29 сентября состоялось открытие проекта. Участниками открытия стали воспитанники МБОУ  г.Кургана «Центр образования». С напутственными словами перед участниками выступили приглашённые гости, директор и специалисты Курганского Дома молодежи. Подготовлены творческие номера и проведена интерактивная игра с участниками. После завершения официальной части открытия молодые люди приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню сердца. 

16-18 декабря в рамках мероприятий проекта проведены выездные сборы для учащихся «Центра образования». На сборах проведены спортивные, творческие мероприятия, мастер – классы и презентации деятельности молодежных общественных объединений, встречи и интерактивные беседы с сотрудниками отделов полиции,  Курганского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. 

	
	Всего по программе
	
	
	15971825,47
	13243939,15
	82,92
	


______________________________________________________________________

Приложение 2

                Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2016 год»
за отчетный 2016 год
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора
	Оценка, баллы

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	Отклонение, %

(гр.4 – гр.3)/

гр.3 х 100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи от 14 до 18 лет (целевое значение – не менее 50 процентов в 2016 году)
	%
	50,0
	52,2
	4,4
	2

	Доля молодых людей, состоящих в молодежных и детских общественных объединениях в общем количестве молодежи (целевое значение – не менее 26 процентов в 2016 году)
	%
	26,0
	27,2
	4,6
	2

	Доля молодых людей, участвующих в городских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи» (целевое значение – не менее 40 процентов в 2016 году)
	%
	40,0
	40,8
	2
	1

	Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых людей в данной категории» (целевое значение – не менее 59 процентов в 2016 году).
	%
	59,0
	60,3
	2,2


	1

	Увеличение количества реализуемых социальных проектов (целевое значение – не менее 23 проектов в 2016 году)
	Ед.
	23
	25
	8,7
	2

	Итоговая сводная оценка
	Х
	Х
	Х
	Х
	8


ВЫВОД: ожидаемая эффективность достигнута.
2. Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2015-2017 годы»
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Фактическое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы
	Темп роста значения индикатора в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, %
	Плановое значение индикатора в последний год реализации муниципальной программы

	
	
	
	Отчетный, 

2016 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Доля учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи от 14 до 18 лет (целевое значение – не менее 50 процентов в 2016 году)
	%
	48,0
	52,2


	108,7
	50,0

	Доля молодых людей, состоящих в молодежных и детских общественных объединениях в общем количестве молодежи (целевое значение – не менее 26 процентов в 2016 году)
	%
	25,0
	27,2
	108,8
	26,0

	Доля молодых людей, участвующих в городских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи» (целевое значение – не менее 40 процентов в 2016 году)
	%
	37,0
	40,8
	110,3
	40,0

	Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых человек в данной категории» (целевое значение – не менее 59 процентов в 2016 году).
	%
	57,0
	59,7
	104,7
	59,0

	Увеличение количества реализуемых социальных проектов (целевое значение – не менее 23 проектов в 2016 году)
	Ед.
	22
	25
	113,6
	23


______________________________________________________________________

